《课程游戏化背景下幼儿手工制作园本课程的开发研究 》课题计划

常州市新北区春江幼儿园    (2020.9——2021.1)

- 园本背景——幼儿创意手工园本课程的实施状况

2011年6月，“手工制作中培养幼儿创意能力的实践研究”，被批准立项为江苏省教育科学“十二五”规划课题，同年被评为精品课题培育对象。2012年10月19日进行了开题论证、2014年6月进行了中期评估，研究期间得到了南师大博士生导师、市教科院、新北区教研室多位专家的精心指导。在此基础上，明确了研究的思路，探索了研究的路径，清晰了以手工制作为抓手、以幼儿创意能力培养为研究方向，并形成了具有园本特色的“幼儿园手工制作课程”，围绕“主题式手工活动、亲子合作式手工活动、区域中的手工活动”三个板块，利用自然材料、废旧物等两大类主材料为载体，进行了课程的设计和开发，搜集了相关的实践案例集，形成了一定的手工制作教学活动模式。同时“手工制作”这一项目荣获常州市第五届主动发展优秀项目一等奖，“手工制作”课程游戏化项目成为常州市课程游戏化项目园，积淀研究的理论与实践基础。

通过多年的研究，我们的手工制作特色得以彰显，各班结合本班特色，创设了手工制作坊，孩子们能将废旧材料、自然材料等变成一件件精美的作品，创新能力得到了很好的发展。

本学期，我们以《指南》精神和课程游戏化理念为依据，尝试将手工制作以游戏即玩的形式渗透到幼儿生活活动、游戏活动、学习活动中，让孩子自由、自主、创新、愉悦地进行手工制作，发展幼儿动手、想象、观察、思维、合作交往等能力。

我们的缺：
   1、幼儿创意手工课程的内容需进一步完善

在前期的课题研究中，我们形成了一部分幼儿园创意手工课程蓝本，还需要通过实践、观察幼儿的活动中检验是否需要调整，最终形成更科学、更适宜的幼儿创意手工课程内容。

2、创意手工活动与幼儿一日活动的有效整合
  在前期的研究中，我们将创意手工活动与区域游戏、户外活动进行了整合，但与幼儿的生活活动建立联系较少，这需要我们进一步去思考，探究如何将创意手工活动与幼儿的生活活动进行整合，从而让幼儿的创意随处可见。

3.课程实施策略（环境、资源）这块的研究不够。

让资源变成课程资源的意识不够，本学期让各种手工资源与有幼儿的活动相结合，成为最好的课程。

二、研究内容

1.课程游戏化背景下“幼儿创意手工”课程评价研究

我们需要找到与幼儿创意手工课程相匹配的一些评价模式，不断思考课程是否真正的促进儿童发展，课程的有效性在哪里？可以通过找文献、查阅资料、借鉴他人经验、同时基于园本实际，寻找适宜的方法，适宜的路径以及自己的最近发展区，做新的尝试和思考。

2.课程游戏化背景下“幼儿创意手工”课程内容的开发研究

（1）利用身边的资源，以儿童的视角来发现课程内容，真正立足以儿童为中心的课程创生。

（2）以儿童化的视角来优化课程实践，针对课程调整后的“问题”，厘清优化策略。

3.收集整理资料，提炼理论成果和实践成果，汇编幼儿创意手工园本课程。

三、具体措施

1.实践场——课题研究的保障

①小中大各年级组每两周开展一次创意手工活动。（以纸、泥塑、自然材料、布、废旧物等五大类主材料为载体）

②课题核心组成员每月开展一次有主题的系列研究活动（区域开放、观摩活动、沙龙研讨）

③班班设置了“创意手工坊”，教师注重观察并支持幼儿的创作！

| 时间安排 | 手工制作活动途径 | 手工制作活动形式 | 手工制作活动内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天天活动 | 区域活动 | 自主选择的区域美术活动 | 各班级自定的主题内容 |
|  | 小舞台 | 以班级为主体的幼儿自主表演 | 幼儿自编或教师预设的表演内容，制作表演的相应道具 |
| 周周活动 | 才能展示活动 | 幼儿个体或结伴活动 | 自主选材、创意制作 |
| 月月活动 | 手工制作预设活动 | 集体小组活动 | 根据园本课程安排的教育活动 |
|  | 手工制作教研活动 | 年级组、园级开展 | 围绕本阶段手工制作创意能力培养存在的问题或困惑 |
| 学期活动 | 巧手节 | 点面结合 | 题材来自于幼儿生活，教师提炼制作系列创意手工制作活动 |
|  | 亲子活动 | 以班级为主题的幼儿亲子活动 | 各班级根据年段自定亲子制作活动内容 |

2.资源场——

收集、筛选材料，形成材料资源库；研制手工制作活动指导手册；开辟手工馆等。

积累“两类”研究经验。一是积累教科研研究经验，即研究规范、研究方法、研究实效等。二是积累课程建设、园所发展的实践性经验，重点将在以下开展探索：其一是对四季生活课程实施路径与组织策略的研究：紧扣“游戏化、生活化、适宜性”特质，通过典型实践案例研讨与诊断，探索四季生活课程的实践路径，形成有效的实践策略。其二是对建设过程中重难点研究：兼顾预设的主要问题以及过程中动态生成的问题，通过微型课题研究寻求解决策略，积累实践经验。

3.展示场——幼儿放飞自我的舞台

以电子、文本、照片、视频等方式收集有关活动案例，并进行整理分析，形成案例集。

“童心童画”艺术展

将幼儿及教师的手工作品在大厅和美工室进行创意展示，各班教师带领幼儿进行参观，并对自己喜欢的作品进行投票，最后评选出最具创意奖。

四、具体活动安排

| 活动 时间 | 活动内容 | 主持者 | 报 道 （记录、视频） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月 | 1、区域游戏：中班创意手工坊（季建霞、汪婷） 2、沙龙活动：“幼儿创意手工”课程评价研究——幼儿发展 | 刘 丹 | 拍照：陆凌云、钱丽娜 记录：朱丽 报道：丁 涵 |
| 10月 | 1、现场观摩：户外创意手工坊（周嘉蕾 黄丽娜） 2、沙龙活动：“幼儿创意手工”课程评价研究——幼儿发展 | 潘嘉雯 | 拍照：陆凌云、钱丽娜 记录：朱丽 报道：孙 超 |
| 11月 | 1、现场观摩：户外创意手工坊（杜旦丹 陈珺） 2、沙龙活动：“幼儿创意手工”课程评价研究——幼儿发展 | 顾滢滢 | 拍照：陆凌云、钱丽娜 记录：朱丽 报道：蒋 艳 |
| 12月 | 1、幼儿手工作品展暨义卖活动 2、撰写课题总结（张伟娟） | 陈雯娇查娟芬 | 拍照：陆凌云、钱丽娜 记录：朱丽 报道：孙婷婷 |

课题组核心成员：赵青、杨婉君、李晗、张伟娟、李倩云、潘嘉雯、刘丹、朱丽、陆凌云、钱丽娜、陈雯娇、孙超

课题组项目组成员：徐惠芬、顾春娇、时丹、薛珂、李诗婷、何慧敏、陶镭、

顾敏瑶、贾冬玉、黄枫、顾滢滢、陈梅芬、孙婷婷、蔡小美、查娟芬

具体要求：

1、每个年龄段的创意手工课程都要有具体可操作的备课稿。

2、每位老师撰写一篇与课题相关的论文。

3、每次焦点课堂执教老师撰写案例，需要摄像。

分工备注：

- 各年龄段两周一次的创意手工活动的收集与整理。

- 中大班创设创意手工区、也可将手工活动融入到其他区域。如（阅读区、建构区等）。

- 小、中、大的创意手工课题每月资料分别由（刘丹小、孙超中、陆凌云大）负责上传到幼儿园课题网站上。

后附：小中大创意手工课程计划

2020-2021学年小班上学期创意手工课题计划表

| 时间 | 具体活动安排 | 负责人 | 报道、记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月 | - 1、创意手工活动《纸艺：爱心炒面》、《废旧物：漂亮的纸杯》 | 顾滢滢 顾敏瑶 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片） |  |  |
| 10月 | 1、创意手工活动《泥工：果蔬大变身》、《废旧物：泡泡膜树叶》 | 顾敏译 何叶 | 记录：徐栋 报道：刘丹 |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片焦点课案例、） |  |  |
|  | 3、创意手工研讨课1（执教者：何叶） 沙龙主题：小班创意手工资源的开发研究 （主持人：徐菊 记录：徐栋 报道：刘丹） |  |  |
| 11月 | 1、创意手工活动《废旧物：有趣的螃蟹》、《废旧物：纸盘瓢虫》 | 黄桢 刘娜 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片） |  |  |
| 12月 | 1、创意手工活动《泥工：好吃的糖葫芦》、《纸艺：红红的萝卜》 | 曹佳 徐栋 | 记录：赵亚维 报道：黄桢 |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片、焦点课案例） |  |  |
|  | 3、创意手工研讨课2（执教者：曹佳） 沙龙主题：小班创意手工幼儿发展 （主持人：顾滢滢 记录：赵亚维 报道：黄桢） |  |  |
| 1月 | 1、创意手工活动《废旧物：纸盘雪人》、《纸艺：冬天的树》 | 赵亚维 徐菊 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片） |  |  |

备注：①焦点课一共两节：10月的焦点课西苑上，12月的焦点课南苑上，要有创意（内容、材料、作品）焦点课案例格式参考我们新编的课程。

②每月两节创意手工课（安排周计划下午上）

③教案的格式参考我们新编的课程。

④焦点课教研主题聚焦：资源的利用、幼儿的发展（观察）

2020-2021学年中班上学期创意手工课题计划表

| 时间 | 具体活动安排 | 负责人 | 报道、记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月 | - 1、创意手工活动《光盘动物》、《橘皮动物》 | 各班教师 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片） | 南中2、西中2班教师 |  |
| 10月 | 1、创意手工活动《菊花朵朵开》、《我要来抓你》 | 各班老师 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片、焦点课案例、） | 南中3、西中3班 |  |
|  | 3、创意手工研讨课1（执教者：谭雨菲） 沙龙主题：中班创意手工资源的开发与利用 （主持人：孙倩文 记录、报道：赵振莹） | 执教：谭雨菲（焦点课案例） 主持：孙倩文 | 拍照、记录、报道：赵振莹 |
| 11月 | 1、创意手工活动《报纸鱼》、《纸杯娃娃》 | 各班老师 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片） | 南中4、西中4班教师 |  |
| 12月 | 1、创意手工活动《有趣的人脸》、《棉签的创想》 | 各班老师 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片、焦点课案例） | 南中6、西中5班教师 |  |
|  | 3、创意手工研讨课2（执教者：王群倩） 沙龙主题：如何在手工活动中培养幼儿的创意能力？ （主持人：耿智蔚 记录、报道：吴玉） | 执教：王群倩（焦点课案例） 主持：耿智蔚 | 拍照、记录、报道：赵振莹 |
| 1月 | 1、创意手工活动《毛线雪人》、《木片娃娃穿新衣》 | 南中7、 西中6班教师 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片） |  |  |

备注：①焦点课一共两节：10月的焦点课西苑上，12月的焦点课南苑上，要有创意（内容、材料、作品）焦点课案例格式参考我们新编的课程。

②每月两节创意手工课（安排周计划下午上）

③教案的格式参考我们新编的课程。

④焦点课教研主题聚焦：资源的利用、幼儿的发展（观察）

2020-2021学年大班上学期创意手工课题计划表

| 时间 | 具体活动安排 | 负责人 | 报道、记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月 | - 1、创意手工活动《废旧：爱的礼物》、《纸艺：纸盘动物》 | 顾一丹 陈珺 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片） |  |  |
| 10月 | 1、创意手工活动《废旧物：捕梦网》、《自然物：种子贴画》 | 魏婷 于丽君 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片焦点课案例、） |  |  |
|  | 3、创意手工研讨课1（执教者：李诗婷） 沙龙主题：大班创意手工资源的开发研究 （主持人：刘权 记录：陈珺；报道：谢丹） | 李诗婷 | 记录：陈珺 报道：谢丹 |
| 11月 | 1、创意手工活动《自然物：树叶面具》、《废旧物：勺子总动员》 | 吴小艳 黄思鸿 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片） |  |  |
| 12月 | 1、创意手工活动《废旧物：冬日美景》、《泥工：虎头鞋 | 陈英 薛珂 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片、焦点课案例） |  |  |
|  | 3、创意手工研讨课2（执教者：陆丽红） 沙龙主题：大班创意手工资源的开发研究 （主持人：魏婷 记录：吴小艳；报道：贾冬玉） | 陆丽红 | 记录：吴小艳报道：贾冬玉 |
| 1月 | 1、创意手工活动《纸艺：剪窗花》、《废旧物：好玩的泡沫球》 | 匡菁云 刘权 |  |
|  | 2、收集并上传资料（集体教学活动的教案、区域活动照片） |  |  |

备注：①焦点课一共两节：10月的焦点课西苑上，12月的焦点课南苑上，要有创意（内容、材料、作品）焦点课案例格式参考我们新编的课程。

②每月两节创意手工课（安排周计划下午上）

③教案的格式参考我们新编的课程。

④焦点课教研主题聚焦：资源的利用、幼儿的发展（观察）