常州外国语学校课题管理办法(试行稿)

第一章 总 则

第一条  为加强和完善常州外国语学校教育科学研究课题管理，促进我校教育科研的发展和繁荣，依据《江苏省教育科学规划课题管理办法》和《常州市教育科学规划课题管理办法》的有关规定，结合我校教育科学研究工作实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法适用于常州外国语学校教育科学研究课题。

第三条  设立常州外国语学校校级课题是为了搭建教育科学研究的平台，引领教育科学研究的发展方向，凝聚科研力量，体现常州外国语学校教育发展的需求。同时希望各课题组坚持科学发展观，坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”的方针，继承发展，开拓创新，繁荣和发展教育科学，为教育改革和发展实践服务，为全面实施素质教育和提高常州外国语学校教育质量服务。

第四条  常州外国语学校教育科学规划课题面向全校，突出重点，公平竞争，择优立项，公平竞争，确保质量。

第五条  常州外国语学校教育科学规划课题实行市校课题联动管理。

第二章 组 织

第六条  常州外国语学校课题领导小组（以下简称“领导小组”），负责领导全校课题研究规划工作，制定规划、课题指南和管理办法，组织重大学术交流活动，宣传及推广重要教科研成果。

组  长：曹慧

副组长：黄金松、黄芸

组  员：李亚男、姜庆军、高建伟、张有明、曹志娟、蒋晓峰、孙建军、杨敬伟、张义勇、杨天一、邵大于、张榕、邵正强、常芸、秦新华。

第七条  建立评审专家库，其成员由领导小组聘任。学科评审组的主要职责是对备案的各类课题的进展情况和最终成果进行评审，并提供学术咨询服务。

第三章 课题类别和选题

第八条  常州外国语学校课题指南每五年发布一次，原则上在每个五年计划实施的第一年第一季度向全校公布。

第九条  常州外国语学校校级课题的选题，要以本校教育改革发展的理论和实践问题为主攻方向，突出应用研究，力求通过研究，促进学生全面发展，促进教师专业成长，促进学校内涵提升。

第四章 申 报

第十条  申请市级以上教科研课题的负责人应符合以下条件：

1.具有3年以上教龄，专业技术扎实；

2.具备指导开展课题研究的组织能力和学术水平；

3.申请人同时只能申报一个课题。以往承担市教科研课题未结题者，不得担当新课题的负责人。

第十一条  每次自申报通知发布之日起开始受理课题立项同步开展市级备案课题的开题论证。期限一般为二个月。由课题申请人填写《常州外国语学校教育科学研究规划课题评审书》（以下简称“评审书”）及有关材料（可从相关网站下载）。

第十二条  申请人应根据常州市教育科学研究院课题指南和校评审书的要求，认真如实填写评审书，报学校课程与教学处审批。经课教处严格审查，签署“是否同意立项”意见，确认同意立项的课题为校级课题，同时该课题上报市教科研规划办备案，并在规定日期内，组织开题论证。

第五章 课题管理

第十三条  常州外国语学校教育科学研究规划课题实行课题负责人负责制。课题负责人全权负责课题的管理工作，采取切实措施加强对课题研究过程的检查和督促。

第十四条  课题负责人接到课程与教学处立项批准通知后，应尽快确立具体的课题实施方案，在二个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报课题领导小组。

第十五条  课题重要活动和重要阶段成果应及时报课程与教学处，并及时在校周工作安排表中呈现。课题开题当年12月底前，课题组应填写《常州外国语学校教育科学研究规划课题研究年度检查表》，由课程与教学处签署意见后，同时上报报市教科研规划办。

第十六条  课题开展研究一年半后，课题组应填写《常州外国语学校教育科学研究规划课题中期评估表》，由市教科研规划办组织中期评估，并确认校级课题、辖市区级课题及推荐为常州市级教科研课题的名单，经调查研究，最终确立校级、辖市区级、市级三类课题级别。

第十七条  课题级别确认后，按照课题研究进展情况，实行滚动制管理，对研究情况较好的课题予以升级，对研究情况较差的课题予以降级或撤消课题。

第十八条  凡有下列情况之一者，须由课题负责人提出书面申请，报课程与教学处，并同时上报校课题领导办公室备案：

1、变更课题负责人；

2、改变课题名称；

3、改变成果形式；

4、对研究内容作重大调整；

5、变更课题管理单位；

6、课题完成时间延期一年以上或多次延期；

7、因故终止或撤消课题。

对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第十九条  凡有下列情况之一者，由课教处撤消课题：

1.研究成果有严重政治问题；

2.剽窃他人成果，弄虚作假；

3.与批准的课题设计严重不符，且学术质量、实践价值较低劣；

4.获准延期，但到期仍不能完成；

5.违反常州外国语学校教育科学研究课题管理办法的其它情况。

被撤消课题的课题负责人二年内不得申请新课题。

第六章 成果鉴定和结题验收

第二十条  课题研究工作按计划完成后，课题组应填写《常州外国语学校教育科学研究规划课题成果鉴定书》，接受课程与教学处的成果鉴定或结题验收。

第二十一条  课题组提供的鉴定材料，应包括研究成果主件、必要的附件、研究工作报告及课题申请书复印件。采取会议鉴定方式的，上述材料应在会前一个月提交给鉴定组。

第二十二条  鉴定组在认真分析研究成果的基础上，对照课题申请书预期达到的目标，实事求是地对成果提出客观、公正、全面的鉴定意见，确定是否通过鉴定，并由鉴定组代表填写鉴定书。

第二十三条  常州外国语学校教育科学研究规划课题原则上每三年为一个研究周期，自课题立项之年起，第三年的最后一个月定为校级课题结题月。

第二十四条  常州外国语学校教育科学研究规划课题工作会议每三年召开一次。

第七章 附 则

第二十五条  本办法自发布之日起实行。解释权和修改权属常州外国语学校课题领导小组。

2016年4月

常州外国语学校课程与教学处