“户外生态运动游戏促进幼儿亲社会行为发展的实践研究”课题阶段计划

（2020年9月——2021年1月）

雕庄中心幼儿园   邹益金

上一学年在我们全体组员的共同努力下，完成了“生态运动游戏社会性行为观察记录表”、“幼儿社会行为观察记录表”的制定，并结合幼儿游戏展开进行了相应的观察、记录，进行了一定的数据整理。在2020年6月顺利完成区级重点课题的开题工作后，本学期我们将继续常态、扎实的开展课题活动：

本学期研究重点工作：

- 提炼园本户外生态运动游戏案例中的社会性发展要素。

- 基于前期对园本户外生态运动游戏案例目标中的要素提炼与分析，结合指南、前期文献报告中的相关理论对户外生态运动游戏案例内容中的社会性发展因素进行提炼，对各要素所占比例进行数据分析。

- 调查幼儿在户外生态运动游戏中亲社会行为发展现状。

继续根据观察记录表，持续性、常态性的观察幼儿在户外生态游戏中出现的亲社会行为，丰富样本数量，统计各行为出现的频次；对幼儿出现的社会性行为进行个案观察记录，从中了解幼儿的亲社会行为发展现状。

- 探究影响幼儿在运动中亲社会行为发展的因素。

- 从个体因素（年龄、性别、认知水平）、他人因素（教师、同伴、父母）、环境因素（游戏场地、材料）三个方面去进行相应的访谈、观察、分析，从中了解影响幼儿在户外生态运动游戏中亲社会行为发展的因素。

研究目标和措施：

目标1：

通过研究，了解幼儿亲社会行为发展现状，引导幼儿更好的开展户外生态运动游戏，促进其在活动中亲社会行为的发展。

措施：

- 1.商量并制定面向家长与教师的访谈表格，了解幼儿教养方式、行为习惯。

- 2.对我园已有的户外生态运动游戏案例内容进行文本分析，梳理并完善案例文本。

- 3.继续调查我园幼儿在户外生态运动游戏开展过程中亲社会行为发展现状，在广泛收集样本的基础上，形成分析报告。

- 4.幼儿进行“运动分享”与“哇时刻”的分享，主要通过自评与同伴互评，促进幼儿在运动中的亲社会行为发展。

目标2：

通过研究，提升教师在户外生态运动游戏中的观察、指导、分析、调整能力，促进教师专业化发展。

措施：

1.加强理论学习，注重科研成果的呈现和交流。

- 2.继续做好个案观察，关注环境、材料、教师指导等方面对幼儿亲社会行为发展的影响，做好描述性的文本收集，为后续策略梳理提供支持。

3.进行文本梳理，迎接课题中期评估。

逐月工作安排

九月份

1. 制定本学期课题研究计划。

2. 组员研讨：编制访谈问卷或提纲。

3. 对教师及家长进行访谈。

4. 理论学习：影响幼儿亲社会行为发展的因素

十月份

- 梳理访谈结果，形成文本分析报告。

- 观察记录幼儿在游戏中的亲社会行为发展现状。

- 梳理户外生态运动游戏案例内容中有可能引发亲社会行为或不良行为的文本。

- 十一月份

- 撰写个案记录，初步提炼促进幼儿亲社会行为发展的有效策略。

- 撰写相关论文。

十二月份

- 收集幼儿“运动分享”与“哇时刻”材料，做好过程性资料的收集整理。

- 对前期工作进行系统性的梳理，完成课题中期评估。

- 一月份

- 修改论文，积极投稿。

- 具体工作安排：

| 内容 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 访谈数据结果收集与分析 | 赵维、路红丽 | 10.10号前 |
| 理论学习：影响幼儿亲社会行为发展的因素 | 周琳 | 9.30前 |
| 户外生态运动游戏案例内容中有可能引发亲社会行为或不良行为的文本数据整理与分析 | 钱笑媛、沈洁 | 10.30前 |
| 幼儿“运动分享”与“哇时刻”整理 | 许敏洁 | 11.30前 |
| 个案2篇： 中班：材料、环境对亲社会行为影响 大班：教师指导对亲社会行为影响 | 王莉 | 11.30前 |
| 运动中亲社会行为观察记录 | 各人 | 持续 |
| 论文 | 各人 | 11.30前 |

具体工作安排：

9月份：

- 教研：通课题计划

- 教研：商议访谈表

- 网络学习：影响幼儿亲社会行为发展的因素（梳理文献）

- 进行访谈，收集调查表，进行数据整理

- 10月份：

- 教研：如何分析访谈数据

- 撰写访谈结果分析报告

- 教研：如何梳理户外生态运动游戏案例内容文本

- 梳理大中小户外生态运动游戏案例及园本进程健康活动内容文本

- 11月份：

1.撰写个案2篇：

中班：材料、环境对亲社会行为影响

- 大班：教师指导对亲社会行为影响

- 教研：交流个案

- 探讨亲社会行为影响因素；由个案生发论文的点

- 教研：小中大班幼儿亲社会行为发展差异分析（每周三次常态观察，2次观察自己班，1次每班一位老师出去观察小班）形成简单的结果报告

- 12月份

- 梳理“运动分享”、“哇时刻”

- 探讨亲社会行为影响因素

- 撰写中期评估报告，完成中期评估。

- 1月份：

- 课题工作小结