附件2：

江苏省教育科学“十三五”规划2016年度

课 题 中 期 检 查 表

批准号              E-a/2016/02

课题名称 区域推进初中物理实验教学有效性的策略研究

项目类别            重点课题（资助经费）

计划完成时间           2019年8月

课题主持人            丁玉龙 、邵宏

电话（办）051981285861（手机）13813582033

电子信箱            czsdyl@163.com

所在单位           常州市新北区教研室

邮编                    213022

填表日期             2018年11月 19日

江苏省教育科学规划领导小组办公室印制

填表说明

1、项目类别是指课题系重点课题（资助经费）、重点课题（自筹经费）、专项课题（资助经费）、专项课题（自筹经费）、立项课题。

2、请严格按“课题研究概要”的要求填写。

3、有经费资助的课题请附相关文本性研究成果复印件，其他课题无需如此。

4、此表格可以复制。

课题研究概要（不少于6000字，可另加附页） 1.开题以来的进展情况以及初步的研究成果。2.研究中存在的问题及改进措施。3.下一步研究计划。

一、开题以来的进展情况以及初步的研究成果 1.1开展区域初中物理实验教学有效性现状的调查研究工作。 本课题2017年4月开题以来，通过问卷、访谈等调查形式，搜集、统计并分析了我们新北区初中物理“学校实验室建设的基本情况”、“一线教师实验教学的基本情况”、“学生实验开设的基本情况”、“教师对演示实验、学生实验、实验考查、实验创新的基本情况”等4方面数据；梳理相关学校当前初中物理课堂实验教学的成功经验与存在问题，形成“常州市新北区初中物理实验教学现状调查报告（详见附件1）。 在调查问卷编制的过程中，我们对研究的问题、对象、方法、形式进行了3次会议研讨和论证工作，在充分听取省、市、区等各级专家以及我区各实验学校物理教师意见、建议的基础上，在进一步借鉴了中外相关调查问卷形式、方法后，形成调查问卷并在全区初中发放、填写，数据网络上传，自动统计。 研究发现，目前，我区初中物理实验教学主要存在以下问题：①学校实验室硬件建设虽已基本达到国家二类实验室标准，但多数单件器材在实验教学中的针对性不强，便捷度不高；②学生分组实验普遍开设情况不一，城市初中要优于城郊初中，城郊初中又好于农村初中；③除了区属初中和民办学校，其他各校都没有专职的物理实验员，普通一线物理教师除了应对繁重的教学任务，还要做好实验教学的课前准备、课后整理工作压力很大；④物理教师最缺乏的是较高实验教学素养培养、创新实验方案的设计以及教具、学具等实验器材的研发条件和能力。因此，教师课堂演示实验的整体效果理想率不高，学生实验的有效性也是长期令人不满。这种状况早已跟不上不断沿革的实际教育形势的发展。目前，一线物理教师大都对“实验教学能本质性地提高学生应试中考卷的能力”的这一观点存疑，“组卷”、“刷题”、“评讲”仍是课堂教学能流环。 研究归因，新北区初中物理实验教学长期处于亚健康状态，主要是教师、学生、实验环境与条件等多方面综合作用的结果。例如，实验教学理念落后；实验素养相对粗陋；实验教学模式单一；实验设计研究不够；教学心态懈怠；教学岗位设置和实验室现行管理机制不断生出阻力；教学评价制度和专业发展平台建设严重滞后等。另外，学生的元认知以及学生各自家庭、社区乃至各校教学环境和学习条件等都在时时事事地影响着物理实验教学的有效性。 研究建议，推进实验器材的改进与创新，优化实验教学的设计与研究，加强模拟实验与数字信息技术的融合，研发《科学与物理》七年级衔接课程，筑造教师专业发展与少年科学家培养平台等策略是提升我区初中物理实验教学有效性的最先要被采用基本的策略。 1.2开展提升初中物理实验教学有效性“课例研究”和“案例研究”工作。 1.2.1开题以来，课题组首先开展“初中物理实验教学设计”（详见附件2.1）和“初中物理实验教学评价”（详见附件2.2）等两个项目的文献研究工作。 教学设计的文献研究方式是项目组通过网络查找、下载资料后，进行阅读--梳理--研究--交流。研究发现，国内对物理实验教学研究较多的主要是3类人，即高等师范院校的物理系教师、高等师范院校物理系写毕业论文的学生、中学专任物理教师。他们的研究文章大都着墨在实验教学设计与优化的几个案例，例如，多媒体软件动画如何模拟实验过程进入课堂等。 项目研究组对2013江苏省优秀实验教学设计---物理作品和常州市近几年几节优秀实验教学公开课进行了研究。他们给出是区域推进实验教学有效性的建议如下： ⑴以章节为单位，逐节设计，收集网络资源、全国优课资源，常州公开课、区级公开课等资源，打造“一课多法，按需自选”菜单式实验教学“方案超市”供教师自主选用。 ⑵开设以章节为单位的实验研究课，让全区物理教师来共同参与、学习和研究，感受实验创新设计带来教学有效性提升的快乐。 ⑶实验教学设计需要和实验器材匹配，提出综合利用传统器材、自制教具、学具，提升演示实验、学生实验教学的有效性。至于传感器等现代测量工具，要积极争取获得学校、政府的支持。征订器材机会要把握，自制教具则即可在新北区教研室引领下，组成研发团队，定方向、定周期完成，更提倡学校之间共建、共享、共赢，建设全区物理实验教学命运共同体。 ⑷物理教师的专业培训很重要，要积极创造外出学习、相互交流的机会。 “教学评价”文献研究主要是指对中外知名实验教育专家的相关文献进行研究。例如美国的桑代克、泰勒、布鲁姆的教育评价原则；日本、德国的教育专家提出的“实验完成后，必须通过老师的检查，有时还有口试，通过以后，才能写实验报告”、“实验成绩应由很多单项成绩组成，而且每个单项成绩都须通过老师的口试才能获得，实验全部完成后，还有一次综合口试。”等等做法都值得借鉴。国内的周逸仙、薛猛、胡德凯、杨宝山、陶洪、续配君、张军朋、李春密、李建设建议的多元评价体系值得学习采纳。项目研究组最后给出如下评价建议：要从学生、教师、课程等多个角度建构系统的、完整的评价标准。其中，制定实验教学中对教师的评价标准，应主要考虑这样两方面：即①思想上，只有热爱自己的学生与工作的老师，才能全身心地投入到他的工作中去。②理念上，只有在先进教学理念指导下的教学效率才会高。因此，不仅要关注学生学到了什么，更要关注学生是否主动参与到教学中来，还要关注教学能否激发与保护学生的实验兴趣，学生的创新思维是否也被激发。③业务上，包括实验设计能力、实验操作能力、实验创新能力、实验实施与评价能力。而物理实验教学中制定学生评价标准时，则主要从以下几方面来考虑：①对学生实验观察技能的评价。②对学生实验操作技能的评价。③对学生处理实验数据能力的评价。④对学生实验探究能力的评价。⑤对学生实验创新能力的评价。⑥对学生实验习惯及态度的评价。 1.2.2开题以来，项目组对演示实验有效性进行了研究。（详见附件2:3）研究表明，常态的观察性演示实验并没有对学生的理解产生很大的影响，至少有10~30%学生仍会习惯用自己以往的知识和经验解释实验现象，演示实验有时对学生前概念反而反向强化作用。所以，演示实验需要充分利用一些策略，如在演示之前，一定要让学生明确为什么要做这个实验，以及打算怎样进行；出示的仪器应当有针对性的交待。在演示过程中，应设法创造条件，突出观察对象，排除次要因素的干扰。要利用演示实验培养学生正确的观察思路，全面客观的反映观察到的事物属性。要透过表象抓住事物发展变化的本质，用对比、类比等方式进行观察，可使学生的思维向纵深方向发展。演示实验要操作规范，现象清楚，引导有效，讲解缜密，并确保成功。有多个实验演示时，要选取的实验应围绕同一个主题；应该避免让学生看到无关的变量；所有的学生都要能清楚地观察到实验现象；不能为了实验而实验，演示实验应该对学生的元认知或前概念有必要的检验作用。初中物理演示实验教学顺序一般有3种，①演示--观察--解释--归纳；②演绎--演示--观察--检验；③预测--观察--解释--检验等。演示实验还要以目的性、直观性、科学性、稳定性、启发性和指导性为设计、选择或优化为基本策略。 1.2.3开题以来，项目组对学生实验教学的有效性进行了研究（详见附件2:8）。学生实验一般有探究性实验、验证性实验、测定性实验、练习性实验及设计性实验，各类实验的目的或是培养学生的科学探究能力，或是培养学生的实验操作能力，或是培养学生良好的实验习惯，或是培养学生物理学习兴趣和创新能力。 研究表明， 虽然学生实验对实现各种学习目标都起着重要作用，但由此断定实验这种学习手段“都是高效”的判断并不正确。例如，学生总是缺乏在“噪音”环境中明晰教师发出的信号所负载的准确的理论物理知识。实验时，教师给出的与实验有关的知识评价通常比较少，而实验给出的分散信息又比较多，所以，学生很少有机会把这些信息联系起来综合思考。因此，要让学生在短时间内迅速给出自己对实验现象的描述和解释是困难的。事实上，讨论实验设计、做实验、解释现象、建立新概念等所有活动都是社会活动，只有教师与学生共同讨论、交流才会有好的结果。所以，我们经常发现学生被动观察实验并不比没有观察实验的教学效果更好，而预测和讨论却总能有效提高实验教学效果。常态的器材“菜谱式”的实验教学很容易暗示学生进行机械操作。没有标准，缺乏资源，缺少引导，没有心理预期和教师对学生实践知识和能力考核的实验教学，常常变成物理实验教学低效、无效的首因。 研究发现，实验教学对学生操作实物有效，而对用所学知识指导实验操作的观念建构效果不好，有时，无论你多么仔细地指导，理论不会从观察中浮现出来。许多来自美国、澳大利亚、加拿大、以色列、英国等科学教育研究较为发达的国家，在用教学实验、课堂观察、师生访谈、文献综述以及思辩等方法的研究也表明：实验的功能与教学效果不匹配。例如，学生不可能全部观察到教师想让学生观察的现象；学生会习惯性地按照教师给出的实验步骤去寻找实验结果；所以，学生在实验活动时经常只是操作仪器，而没能“操作”思维。 目前，国内对实验器材的制作和改进研究较多，而对实验教学有效性研究偏少。就我们还不算多不算深刻的对实验教学有效性的研究就已经发现，针对学生前概念、元认知的教学设计与教学细节以及围绕“实验现象的描述、实验结果的解释以及它们与学生的旧知识、旧经验的联系”方面的讨论是十分珍贵和必要的有效教学策略。 1.2.4开题以来，项目研究组对初中物理实验新授课、复习课、综合实践活动课、实验型课外作业方式等进行了研究（详见附件2:4~附件2:10）。 研究认为，初中物理课堂能适切地开展“科学与技术融合式教学”既符合新课程的教学要求，也是“万众创新大众创业”新形势下初中物理实验教育的必然方向。而架构教学规划、前置教学准备、共营课堂教学以及转变课外作业方式等4种教学策略比较有效。 研究发现，分享式探究能力的提升不仅是培养学生科学素养的关键，也是践行“培养学生对学习的兴趣不只是教学的手段，也是物理教育的目标之一，更强调学生有在实际中应用物理知识的兴趣和能力”等课程理念的重要抓手。初中生天性好自主，好探究、好分享，如果在物理课上建立概念，探究规律，理解应用等板块采用基于兴趣的激发、保持、升华的分享式探究教学基本策略，能显著提高课堂教学效率。 研究发现，在初中物理混合式实验教学中，“实验观察、科学探究”学习方式与“借助数字学习平台进行读、讲、练、评”学习方式可以混合，有利于物理概念的建构，学生在观察图片，观察演示实验的基础上和引导题的启发下，容易初步建构物理概念；“边操作观察边分析推理”方式与“边学习方法边实验体验”方式可以混合，容易让学生在亲自体验的过程中，明白物理概念内涵、外延等本质特征，在巩固概念的同时，强化创新意识与实践能力的培养；课堂实验的探究学习方式与数字化学习平台可以融合，先用传统实验对规律类知识进行探究，再借助于数字学习平台有效提高学生实验探究、规律概括的能力；网络学习方式与数字传感技术的探究、传统实验验证等学习方式间可以混合。另外，混合式实验教学需要遵循情景化原则、论证归纳原则、循序渐进原则、目的性原则、多样性原则、针对性原则。混合式实验教学的有效教学策略有：创设和谐学习环境的策略、促进自主学习、合作共建策略等。混合式实验教学的评价要体现学习过程的和谐，要体现平等多向、多形式地互帮互学的治学观；评价应以生为本，尊重他们的个性化认知能力，注重其学习过程中情感、意志、兴趣、方法策略全面、整体的发展；评价方式应体现多样性。不同的物理实验有不同的评价功能，不同的实验教学应有不同的评价方式，如实验操作，纸笔测试等。 研究表明，数字化实验教学手段能提高教学效率。例如数字传感器灵敏度高且数据记录精确，数据采集的时间间隔可调整，在处理稍许误差时更方便，可用拟合曲线进行一次函数或二次函数图像的拟合。利用数字传感技术还利于进行课后的延伸拓展探究。但是，实验教学前，需要对学生进行一定的培训，需要结合学校的人力资源和硬件条件，适当开展社团或兴趣小组活动，需要让学生提前接触数字型实验器材，这些都是这类实验教学的有效教学策略。 研究表明，初中物理复习课、综合实践活动课等也需要进行实验教学。对基本实验的复习传统上采用习题导学模式，学生兴趣不高，效果也一般。如果将基本实验做成微课，发在家长微信群中，让同学回家先看，然后再完成配套练习，则针对性强，效果好。复习课还应开发综合性探究实验，一个实验涉及一连串知识，一串实验比较一系列概念，让学生再复习课上也能真正动脑思考、动手实验，这样的复习课，学生的参与度高且创造力强，整个课堂充满着探索创新的激情，学生在掌握有关知识与技能的同时，还强化了创新意识，培养了创新能力，教学效果自然得到追崇。 物理综合实践活动是基于学生的直接经验、密切联系学生自身生活和社会生活、体现学生对知识的综合运用的课程形态。这是一种以学生的经验与生活为核心的实践性课程。综合实践活动追求的核心价值是培养学生的实践能力、创新精神以及良好的个性品质和综合运用学科知识、自主获取新知识的能力。“苏科版”物理教材系列性地安排了综合实践活动课教学。一般地，实施综合实践活动课教学需要关注课前动员和准备、课堂展示、课后小结与评价等三个学段。其有效教学的策略有：设计实验活动应由简到繁，循序渐进，例如，从便于学生操作、观察的实验，逐渐递进到需要学生掌握科学方法与正确的思路的实验，再到需要创新的实验；评价实验活动需要关注过程，兼顾结果；评价也应“主体多方”、“形式多样”、“项目多元”。 1.3对初中物理实验教学教具、学具的开发与研制工作进行了研究。 开题以来，项目组对教具、学具的开发与研制工作进行了研究（详见附件3:1~附件3:3）。不难理解，强化实验器材的研制与创新工作，能切实提高初中物理实验教学的有效性。因此，项目组先对初中物理实验器材管理论文、研发文献进行了研究，发现在中国知网上，对于初中物理实验器材管理的文章比较少，也几乎没有相关专著。文献对实验器材的管理，都还是停留在实验室制度建设与管理层面。项目组认为这些教学策略应该有效：①要常用身边随手可得的物品进行实验探究；②要从生活出发，对实验器材、过程进行创新，并由此获得超出预想的良好效果；③习惯性地对无序、被动、浅表性的常常导致探究活动有效性严重缺失的实验进行评价，可有效激发师生的创造力。 研究认为，基于部配器材的组合和优化而进行的教学具研究是应该推荐的首选方向；基于课程知识和教材教学重点强化与难点突破的教具、学具的研制与创新是第二方向，基于中考题而进行的教具、学具的研制与创新是第三方向。针对性强，演示效果好，操作便捷、控制准确、容易读数的教具和学具自然对初中物理实验教学有效性的提高有意义。开题以来，课题组在第一方向上开发和研制的教学具有近三十多套。在第二方向、第三方向上也完成了工作量巨大的预研究工作。 1.4对初中物理与小学科学衔接课程进行了研究。 开题以来，课题组对小学《科学》、初中《物理》、高中《物理》课程标准进行了对比研究。全区有三个学校根据校情，创编了七年级衔接教育实验教材且实施了课堂教学计划。项目组就此进行了专项研究，最近，形成了衔接课程创编教材的指导性意见，并给出了范例（详见附件4:1~附件4:2）。 研究认为，初中物理与小学科学应在课程知识教学、技能训练方式、学习习惯培养、课程意识形成等方面的内源性衔接。衔接课程既不能重复小学科学、初、高中物理的知识教学，也不能把相关内容作前拉伸、后推延处理，补充和端正学生对部分概念的元认知，丰富和强化学习物理知识的元经验，都是在为初中物理课程学习进行积累，这是编制《科学与物理》七年级衔接课程的根本目的和原始动力。 1.5对区域推进初中物理实验教学有效性的具体措施进行了研究。 开题以来，项目研究组对初中物理实验教学有效性的具体措施进行了研究（详见附件5）。 研究认为，地区教研室可在制度建设、机制创新、评价管理、资金支持等方面发挥引领、指导、督促作用。要让初中物理实验教学有效性研究工作落到实处并富有成效，第一，要积极、充分地积累资源，为创建地区初中物理实验教学网络平台（含臻学馆、务学网、资源库）做准备。第二，要区域性地应对学生课余活动性、实践性、探究性实验的教育方式进行个案研究与经验总结。研究基于实验的小制作、小发明以及主题实验巡演、情境实验体验等活动组织范式。区域推进策略是：①区教研室牵头，合理选取具有区位优势和教学优势的学校设置讲堂，加强初中物理实验方面的各级各类培训力度。②完善新北区课堂教学评比以及创新实验比赛机制，创建“少年科学家”、“初中物理名教师”等区域性培养方案，收集并集中推送现有经典实验教学研究成果与活动经验，发布区初中物理典型实验教学方式改革的基本研究方向，创建区初中物理实验教学活动展示中心，并利用有条件学校建立片区活动展示中心与区域推进点，由点到面推开课余实验教学活动及展示与项目比赛活动。第三，地区各校物理教师可邀请小学5、6年级及初中7~9年级既有兴趣又能克服困难的学生，以项目或任务为抓手，完善活动方案，优化活动机制，研究绩效管理办法，最大限度地拓展并彰显初中物理实验教学方式的多样性与有效性。第四，结合区域比赛、优秀案例征集创新实验展示方案，促进一线物理教师增加对实验创新或改进的思考和研究。 二、研究中存在的问题及改进措施 上述项目研究产生了许多可喜的研究成果。但也反映出许多迫切需要解决的实际问题，整体而言有下列3大方面： 2.1理论研究不够深入、全面，需要继续邀请专家论证、指导。 2.2各项策略的具体实施和有效性评估已经受到来自学校、教师、学生和社会形势变化的不小干扰和挑战，许多现在看来比较有效的方式或许会随时间的推进变得不那么有效，这需要相应的研究也能与时俱进。 2.3有效性教学的研究是一个复杂、庞大的研究课题，上述研究成果需要中后期的继续研究才能基本完善。而且，许多研究还需要足够的资金支撑才能继续推进。 三、下一步研究计划 课题组认为，需要利于这次中期评估契机，积极落实推进研究计划： 3.1深化对调查问卷的分析与研究工作，提高其理论水准，充实实验证据，力求在相对准确描述问题，确定成因的基础上，提出解决问题的基本策略。 3.2深化对新授课、复习课、综合实践活动课以及课外实践性作业中实验教学的研究，在原则、方式、评价等方面给出规范性要求及教学范式。 3.3深化对三个方向上教具、学具开发与研制工作的研究，建立地区教具、学具研制中心，批量生产并推广被实际教学证明能有效提升实验教学有效性的教具和学具，扩大项目研究的实际成效。 3.4深化小学科学与初中物理衔接课程的研究，完成衔接教材的编写工作，制定衔接课程的教学计划，让我区物理课程教学的根基更加稳固和充满活力。 3.5完善我区教师发展平台和少年科学家培养平台的建设，使之尽快成为地区物理教学的优质品牌。 课题负责人签名 丁玉龙 邵宏 2018年11月22日

阶段性成果

| 名称 | 成果形式 | 刊物名称或出版社、时间 | 字数 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查研究报告 | 纸质文本 | 2018、10 | 7000 |  |
| 论文集 | 纸质文本 | 中学物理教学物理参考、环球市场信息导报、基础教育参考、物理之友等 （2016-2018） | 近10万字 |  |
| 创新 教学具 | 实验器材 | 2016-2018 |  |  |
| 优质 研究课 | 纸质文本 | 2016-2018 |  | 省一等奖 市区一二等奖 |
| 创新实验 | 纸质文本 | 2016-2018 |  | 市区一二三等奖 |
| 初中物理实验教学校本课程 | 纸质文本 | 2016-2018 | 近10万字 |  |
| 资源库 | 电子文本 | 2016-2018 | 近50G |  |
| 管理部门意见 |  |  |  |  |
| 市规划办（教科所） （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |