2020年常州市第二实验小学教育集团

“向快乐出发”冬季体育节开幕式方案

（翠竹校区）

一、主题：“向快乐出发”

二、开幕式时间和地点

2020年12月18上午9:00-11:00，翠竹校区操场

三、入场安排及站位（见下图）

四、开场鼓（大鼓）：“冬日绽放”

五、储校长致开幕词

六、学生代表致主题发言

七、叶校长宣布冬季体育节开幕

八、开幕式节目表演

| 序号 | 名称 | 责任人 | 合作者 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一年级集体游戏 《玩转童年》 | 唐双红 张 燕 陆馨秋 | 各班主任 | 12月4日前完成动作视频拍摄，各年级所有学生在操场中间表演，后续各班安排时间练习 | 12月16日下午3:00彩排 |
| 2 | 二年级集体武术 《我是小拳王》 | 潘银婷 何汪连 丛 雪 | 各班主任 |  |  |
| 3 | 四年级加油操 《爱豆，奥利给》 | 陈水香 钱 亢 杨 斌 李 静 | 各班主任 |  |  |
| 4 | 啦啦操 《魅力四射》 | 何汪连 | 范德举 张 燕 班主任 | 12月4日前完成示范视频拍摄 |  |
| 5 | 杯子舞 《笑起来真好看》 | 李 静 | 何汪连 潘 洋 班主任 | 利用下午大课间进行集体操练 |  |
| 6 | 轮 滑 《酷炫冰球》 | 社团 指导老师 | 钱 亢 范德举 班主任 | 12月4日前完成人员选拔和表演设计 |  |
| 7 | 柔 道 《刚柔并济》 | 潘 洋 | 张 燕 杨 斌 班主任 | 12月7日完成集体队形和走场的练习 |  |
| 8 | 集体舞 《向快乐出发》 | 范德举 李 静 | 钱 亢 张 燕 | 利用下午大课间进行集体练习 |  |

九、集体广播操、武术操、跳长绳比赛

1.节目结束后，足球场两条边线的班级退到跑道上，端线的班级不动。

2.按照每班两列纵队的形式进行比赛。

3.比赛顺序按照一年级、二年级、四年级。

4.二四年级一次性比两套操（广播体操、武术操），一年级只比广播体操。

5.每个年级做完操后，还是回到原来的位置站好，成四列纵队。

6.集体跳长绳比赛，比赛顺序为一年级、二年级、四年级。

组长：叶伟锋

副组长：孙敏  储亚琴  高鸣鸿

策划：范德举  张燕

艺术指导：李静

场地准备：后勤部、体育组

主持人指导：孙巍

主持人：待定（两名学生）

音乐：张燕  何汪连

方阵进场指引：潘  洋（东入口）    何汪连（中间口）

张  燕（南入口）    钱  亢（北入口）

报道：范德举

摄影：李佳维  家长志愿者

奖状：闵林秀、徐  玥

秩序维护：张燕（一年级）  何汪连（二年级）  杨斌（四年级）

现场总管理：孙  敏、高鸣鸿、储亚琴