附件2

2021年“**星火常传，逐梦成长”**

**之“龙城小讲解员成长营”活动方案**

 一、活动时间

 2021年7月至年底。

 二、活动组织

 主办：市委宣传部、市文明办、教育局、文广旅局、团市委、市妇联、市关工委；

 承办：乾图学堂文化艺术研究中心。

 三、参与对象

全市小学3年级以上中小学生均可参加。

 四、主要内容

 组织引导广大未成年人在各级各类爱国主义教育基地和重点文博场馆、纪念馆、文化馆、图书馆等担任小讲解员和公共文明引导员；在新时代文明实践所（站）担任文明实践小志愿者；在公园、景区等担任文明旅游小引导员、小观察员；在福利院、敬老院担任龙城文明小义工或爱心小天使。

 五、主要安排

 本次活动共分为组织发动、招募培训、上岗服务、宣传展示四个阶段。具体安排如下：

**1. 组织发动（6月中下旬）。**主办单位发布活动公告。各辖市（区）文明办和市各有关部门按照活动内容组织相关爱国主义基地、劳动教育基地、文博场馆、纪念馆等单位积极参与，准确提供本地、本部门的参与单位名单、详细地址、联系方式和小志愿者岗位需求（表一），并在6月25日前汇总至市文明办未成年人处。6月底前，由承办单位汇总统计后，向全市公布。市文明办联系电话：85680862，邮箱：czwmb0862@163.com，乾图学堂文化艺术研究中心联系电话：0519-85609221，邮箱：canto2000@163.com

**2. 招募培训（7月上旬起）。**各地、各部门及中小学积极组织中小学生按照自愿原则，就近就便选择参与志愿服务单位和岗位，并通过文明常州、常州教育发布等微信公众号报名参加，报完为止。各招募单位根据实际情况自行制定培训和上岗服务计划，并认真组织实施。培训和上岗计划务必于7月10日前报承办单位备案，由承办单位负责提供讲解员的统一服饰标识和正式体验证书；

 **3. 上岗服务（7月中旬起）。**各招募单位将确定参与活动的小志愿者个人信息表（表二）集中同步报送市文明办和承办单位，积极组织小志愿者就近就便开展力所能及的志愿服务活动。服务时间、时长都需如实记录，服务结束后，各相关基地、场馆等可颁给正式体验证书（统一制作下发）。

**4.宣传展示（年底前）**。主办单位根据各基地、场馆推荐，表彰一批优秀小讲解员，并在市级以上媒体集中展示推广。

 六、注意事项

 1. 活动招募时间为7月1日上午9:00—7月7日下午17:00；各岗位均采取先报先得，报完为止的方式进行；

 2. 请各地文明办及涉及招募单位的市有关职能部门务必按照就近就便的原则进行招募；

 3. 请各招募单位安排岗前培训、上岗服务等工作时，务必牢记“安全第一”的原则，与小志愿者家长告知交通出行等安全事项，务必在小志愿者培训和服务期间做好新冠疫情防控、防暑降温、交通安全、上岗安全等工作；

 4. 培训及上岗服务等事项由各招募单位自行安排，并在第一时间把准确的时间、地点等事项告知小志愿者本人及家长。并请各单位做好文字、图片、影像等资料收集工作；

 5. 溧阳市、金坛区招募范围面向本地，相关事项各地参照市级办法进行部署。

2021年龙城小讲解员志愿服务岗位需求表

填报部门（地区）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参与单位信息 | 岗位需求信息 |
| 单位名称 | 准确地址 | 联系人 | 手机 | 人数 | 年龄段 | 服务内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年龙城龙城小讲解员志愿者个人信息

 填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校和班级 | 个人身份证号 | 服务岗位 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |