江苏省教育科学“十三五”规划课题

- 开 题 论 证 书

课题名称：    西藏中考改革背景下内地西藏校

初中生学习方式研究

课题立项编号：          C-c/2020/02/08

课题类别(资助、自筹、立项)：     立项

课题主持人：       黄美英、邵雯燕

工作单位：         常州西藏民族中学

组织开题单位：         常州市教科院

开题日期：           2020.4.17

- 二一七年制

| - 一、课题主持人及核心组成员（不超过10人）研究分工 |  |
| --- | --- |
| - 姓 名 | - 具体研究任务及完成时间 |
| - 黄美英 | - 主持人、课题研究统筹总负责、语文学习方式专项研究 - 2021.5 |
| - 邵雯燕 | - 主持人、道德与法治学习方式专项研究、研究事务安排 - 2021.5 |
| - 王中仙 | - 数学学科学习方式专项研究、具体事务安排 - 2021.5 |
| - 毛丽 | - 语文学科学习方式专项研究、具体事务安排 - 2021.5 |
| - 赵志花 | - 英语学科学习方式专项研究 - 2021.5 |
| - 朱文斌 | - 物理学科学习方式专项研究 - 2021.5 |
| - 何飞 | - 英语学科学习方式专项研究 - 2021.5 |
| - 仲晓玉 | - 地理学科学习方式专项研究、调查问卷制作、数据分析 - 2021.5 |
| - 吴斌 | - 体育学科学习方式专项研究、调查问卷制作、数据分析 - 2021.5 |
| - 周兰 | - 生物学科学习方式专项研究 - 2021.5 |
| - 史馨月 | - 历史学科学习方式专项研究 - 2021.5 |
| - 范恩荣 | - 英语学科学习方式专项研究 - 2021.5 |

- 二、课题研究具体方案

【课题背景】 在西藏自治区中考制度改革背景下，如何帮助学生快速适应新的中考模式，减轻学习压力的同时更加全面地提升自己的综合素养，是我们内地西藏校教师目前需要认真思考和研究的问题。在新课程自主、合作、探究学习的理念指引下，本研究课题主要从学习方式入手，通过对学习方式的探究，从学校、教师和学生的角度思考，建构多种形式、更加完善的学生主体学习活动，更好地促进学生发展，为西藏培育适应未来经济社会文化发展所需的各类人才。 【研究方向】 一、研究目标 1.深入研究、解析西藏中考改革方案，转变学校教育教学策略，形成适合内地西藏班学生学习方式变革与创新的良好生态。 2.结合内地西藏校初中学生文化背景、语言特点、思维习惯和学习态度，找出当前学生学习方式中存在的问题和产生的根源。 3.基于学科特点，探索构建与内地西藏校初中学生相适应的学习方式，以提升学生关键能力，包括认知能力、合作能力和创新能力，从而更好地适应西藏新中考改革。 4.促进教师关注学生文化心理的差异、学习基础的差异，在教育教学中自觉运用现代教育技术手段、脑科学及心理学的相关原理、课改的最新成果，真正树立学生主体的观念，主动关注学情，提升教学效果；促进学生形成自主、合作、探究的学习方式，提升学习效果。 5.在总结提炼的基础上，促使教师加强对课程资源的理论研究，形成适合内地西藏校学生学习方式的课程资源。 二、研究思路 我们对此项课题研究的思路大致如下图： 三、研究内容 在此思路的基础上，我们课题组准备将内容具体细分为以下6个方面着手开展研究： 1.西藏中考改革背景解读和初中生学习方式的文献研究。 2.内地西藏校初中生学习方式现状研究。 3.内地西藏校初中生学习方式的理念架构研究。 4.内地西藏校中考学科学习方式整体设计的研究。 5.内地西藏校中考学科学习方式变革的项目研究。 6.促进学习方式转变的课程资源建设。 我们此项课题研究的重点是：通过问卷、谈话、观察等方式对学生思想和态度、思维和习惯、能力和方法等方面进行研究，了解学生目前存在的问题，在此基础上结合学科特点，开展学科整体规划和项目建设，寻找有效的方法和策略，激发学生学习内驱力，真正寻找到适合的学习方式为学生所用。 四、研究过程 从规划申报省级课题以来，我们把研究过程做了如下的实施过程方案： 1.准备阶段（2019年5月-2019年9月） 课题组进行相关研究文献的梳理，对学校基本情况进行调查和梳理，向专家咨询，获得有关理论和方向的指导；同时，对课题组成员进行培训，完成各学科学习方式的研究项目及方案。搭建研究立体网络，组建子课题研究队伍，通过理论学习，统一认识，为课题的研究推进做好充分准备。 2.实施阶段（2019年9月 -2022年1月） 具体开展西藏中考改革背景下初中学生学习方式的文献研究、学习方式现状研究、学习方式的理念架构研究、中考学科学习方式整体设计的研究、中考学科学习方式变革的项目研究、促进学习方式转变的课程资源建设。2020年底至2021年初进行中期评估，在阶段性总结评估中调整、修正研究思路。 3.总结阶段（2022年1月-2022年9月） 主要对研究结果进行总结，并对相关的研究成果进行系统的梳理。 【实施开展】 一、课题人员组织安排 本课题组成员均为教育教学相关专业，多数人员从事内地西藏班一线教学和管理工作多年，平均年龄32岁。大家学术热情高、专业能力强，实践经验丰富，整个研究团队专业梯度分布合理、年龄结构布局适宜、专业学科分布均匀。课题组成员中3人为常州市骨干教师，6人具有硕士学位，4人主持过相关内容的课题，其中3人主持过市级以上课题。课题组成立至今，大家分工明确，目标一致，团队合作能力强。 二、课题研究工作开展 1.课题组成员通过集中学习和自主学习，采用文献研究法，搜集相关资料，已经对“学习方式”“中考改革”相关的著作和参考文献开展学习与研究，对“学习方式”相关文献进行了初步梳理，对“西藏中考政策”进行深度解读、思考与判断，并根据文献调查，做好课题的研究方案，以及实施方案的设计工作。 2.课题组采用专家咨询法，邀请专家对课题进行相关的理论和方向指导，对课题组成员进行集中培训。 3.各学科教师通过访谈、调查等方式，结合理论学习与实践经验的总结，初步完成各学科学习方式的研究项目及方案设计，并在此基础上搭建研究立体网络。 4.课题中学生版问卷和教师版问卷的编制在大家的集思广益、分工合作中初步完成。 5. 学生问卷已经对七八年级学生开展试测，并做了简单分析。 【研究展望】 一、研究价值 开展此项课题的研究，我们觉得并希望能够产生如下的价值和意义： 1.丰富内地西藏校主动发展经验。 2.提升学生发展核心素养。 3.促进教师专业发展。 二、预期研究成果 我们的课题研究大致将会以论文、课例案例集、课例视频集、研究报告的方式呈现展示。 成果名称; 成果形式; 完成时间. 阶段成果（限5项）; 关于学生特点和学习方式的研究; 论文; 2020年12月. 转变学习方式的研究成果; 论文; 2021年3月. 课例的研究; 案例; 2021年3月. 优秀课例展示; 视频; 2021年3月. 研究成果集; 论文、视频; 2021年3月. 最终成果（限3项）; 研究系列论文; 论文; 2022年5月. “学习方式”研究案例集; 案例集; 2022年5月. 结题报告; 研究报告; 2022年5月. - 三、开题论证组意见

- 论证组 组长（签字） - 年 月 日

| 四、论证组成员（至少3人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 论证组职务 | 姓 名 | 工作单位及职务、职称 | 签 名 |
|  | 组长 |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |
| 五、区教师发展中心意见 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 六、市教育科学规划办意见 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注:1.开题论证书一律用A4纸单面打印，一式两份。2.开题论证书不可代替开题报告。