常州市武进区崔桥小学开题论证书

- 学  科  分  类          小学语文

- 课  题  名  称 基于部编版小学语文单元整体性教学的实践研究

- 课 题 负 责 人             徐烨、蒋科

- 负责人所在单位      常州市武进区崔桥小学

- 开  题  时  间            2021.9

- 常州市武进区崔桥小学

二〇二一年九月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 时间： 地点： 评议专家： 参与人员：

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） （一）研究题目：基于部编版小学语文单元整体性教学的实践研究 （二）研究目标： 1. 运用教育科学和语文教学的理论与方法，有目的、有计划地对“单元整体性教学”中的现象与问题进行研究。 2.在如何加强“整体推进”的核心问题上做进一步探索。如何对学习资源进行优化整合，以获取语文教学整体综合的效应；如何引导学生自主建构，在主体需求的基础上进行主体探求，做学习的主人，如何立足整体的高度，处理好基础与发展的关系，稳实推进学生语文素质的全面提高，进一步提高语文教学质量。 3.通过小学语文“单元整体性教学”操作方式研究，探究小学语文教学的最佳途径，探索并构建小学语文单元整体教学的体系。 4.通过小学语文单元整体教学的方式研究，凝聚并带动一批科研型的教师，在教育科研理论指导下进行创造性的实践活动，提高教师素质，促进其专业成长。 （三）研究内容： 1.实施单元整体性教学的操作流程及策略。 2.学生在单元整体学习中如何形成自主、合作、探究学习模式的的探索。 3.对部编版小学语文单元整体性资源开发的实践研究。 4.部编版小学语文单元整体性教学中课型构建的研究。 5.小学语文单元整体性教学中应注意和规避的问题。 （四）研究方法 行动研究法：根据课题的内容，课题组成员边学习、边实践、边研究。整个课题的研究过程，有行动，有研究，在行动中研究，使行动过程成为研究过程。“行动研究法”包括计划、实施、观察、反思四个相互依赖的基本环节。计划是行动研究的第一个环节，实施是教师在教育实践中具体地贯彻行动计划。观察即收集研究的资料，监察行动的全过程。反思就是对行动效果进行思考，并在此基础上计划下一步的行动。 综合调查法：对小学语文单元整体性教学现状进行调查研究和分析，找出问题根源。 文献研究法：广泛搜集和查阅文献资料，学习《单元整体教学构建艺术》等书籍，吸取全国其他学校在单元整体教学方面的宝贵经验和研究成果。通过整理、筛选，为课题研究提供科学的论证资料和研究方法。 评比激励法：表彰先进，树立典型，进行课堂实践评比。 经验总结法：在研究过程中注重积累第一手资料，不断概括、归纳，形成小学语文单元整体性教学实施对策。 案例研究法：落实理论，形成基于部编版小学语文单元整体性教学的实践案例，进行研究分析和反思。 （五）组织分工： 徐烨、蒋科：全面主持并负责课题各项工作的有序组织和开展； 孙明丽：具体负责教师教科研的培训； 邵雅萱：具体负责中年级段语文单元整体性教学的实践研究； 汤智敏：具体负责高年级段语文单元整体性教学的实践研究； 陈静：具体负责高年级段语文单元整体性教学的实践研究； 刘先月：具体负责中年级段语文单元整体性教学的实践研究； 陈艳飞、叶珮雯：负责资料的收集； 吴昊宇、胡悦：负责论文、案例的撰写。 （六）研究进度： 本课题计划三年时间完成，根据研究内容和研究思路，将分下列4个阶段展开： 第一阶段：2021年9月～2021年12月，准备阶段。 1. 做好课题的选题、申报及立项、论证等工作。 2. 做好课题研究方案的制定和理论学习工作。 3. 组织课题开题，再次对课题进行论证，提高对本课题研究意义的认识， 进一步明确研究目标,掌握相关的研究方法，提高研究水平。 第二阶段：2021年12月～2022年2月，文献研究阶段。 1.调查研究、学习理论、研究建构目标和内容体系。 2.制定具体、详细的实施方案。 第三阶段：2022年2月～2023年6月，行动研究阶段。 1.依据具体的实施方案，在教育教学实践中尝试、探索、创新和反思。 2.提炼教学论文和教学案例等。 3.阶段性成果总结验收，召开课题研究经验交流研讨会。 第四阶段：2023年6月～2023年9月，总结阶段。 1. 收集整理课题研究的数据资料，并进行统计分析。提交能反映完整的研究过程的人员工作量表、工作报告、课题研究报告及研究资料分析等文本和电子档。 2. 撰写课题研究报告，做好课题结题工作，并对研究情况进行终结性测评。 （七）经费分配： 1.文献资料费：购买图书、订阅有关报刊、杂志、档案、文献等的费用。 2.调研差旅费：外出参观、听课学习等费用。 3.各种会议费：开题论证会、研讨会、成果鉴定会、专家评审会等费用。 4.其它费用，包括用于研究人员的特殊津贴或奖励费等 （八）预期研究成果 撰写教学案例，形成《小学语文单元整体性教学案例集》。

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日