常州市教育信息化建设增补项目

申报书

项目名称     数据挖掘和分析的小学数学精准教学

项目单位          常州市局前街小学

项目负责人              刘美娟

填表日期               2020.6.1

常州市教育局

一、基本情况

| 单位名称 | 常州市局前街小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属区域 | □教育行政或非校事业 □局属 □钟楼 ■天宁 □新北 □经开 □武进 □金坛 □溧阳 （用■选择） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数据挖掘和分析的小学数学精准教学 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓 名 | 刘美娟 |  | 出生年月 |  | 1989年6月 |  |
|  | 学 科 | 大学本科 |  | 职称/称号 |  | 中小学一级/区骨干 |  |
|  | 职 务 | 信息技术中心副主任 | 手机号 |  | 18796928016 |  |  |
| 项目组 核心成员 （除负责人限10人） | 姓 名 | 工作单位 |  | 职 称 |  | 专 长 | 分 工 |
|  | 刘佳 | 常州市局前街小学 |  | 中小学一级 |  | 数字化学习研究 | 资源库建设、实践研究、平台的管理更新 |
|  | 单信 | 常州市局前街小学 |  | 中小学一级 |  | 数字化学习研究 | 内容开发与拓展、实践研究、平台的管理 |
|  | 陈婧诚 | 常州市局前街小学 |  | 中小学二级 |  | 数字化学习研究 | 资源库建设、APP软件开发、实践研究 |
|  | 桂烨 | 常州市局前街小学 |  | 中小学一级 |  | 数学教学 研究 | 资源库建设、实践研究、报道及资源整理 |
|  | 周丽 | 常州市局前街小学 |  | 中小学二级 |  | 数字化学习研究 | 实践研究、APP软件开发 |
|  | 杨宏磊 | 常州市局前街小学 |  | 中小学一级 |  | 数字化学习研究 | 资源库建设、实践研究 |
|  | 周志华 | 常州市局前街小学 |  | 中小学高级 |  | 课程与教学 | 方案制定、成果提炼 |
|  | 王莉 | 常州市局前街小学 |  | 中小学高级 |  | 数学教学 研究 | 方案制定、资源库建设、实践研究 |
|  | 曹之杰 | 常州市局前街小学 |  | 中小学高级 |  | 数字化学习研究 | 方案制定、成果提炼 |
|  | 张春洁 | 常州市局前街小学 |  | 中小学高级 |  | 数学教学 研究 | 资源库建设、实践研究 |
| 项目简介 （200字以内） | 我校是江苏省智慧校园示范校，为运用大数据技术推进精准教学奠定了基础。该项目是一线教师联合互联网教育企业共同研发的贴合学生实际和苏教版教材的智能教学平台。重在开发小学数学学科四大领域的资源库，包含微课、学生知识标引。利用大数据挖掘学生的个性特征与真实需求，把大数据挖掘和分析融入教学目标、教学过程和教学测评等过程中，有利于对学生进行精准决策和干预，帮助学生充分激发内在潜能、实现个性化学习与成长。 |  |  |  |  |  |  |

二、项目设计

注意： 1.按照提纲填写，要求逻辑清晰，主题突出，层次分明，内容翔实，排版清晰。 2.本次增补项目推进周期拟为一年。

（一）背景基础（简要介绍项目的外部背景与内部基础）

1、外部背景 教育部在《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》中明确提出，要“依托网络学习空间逐步实现对学生日常学习情况的大数据采集和分析，优化教学模式”。因此，如何实现以互联网、大数据、云计算等为基础，通过数据采集、实时分析和学习诊断，实现教学的精准化和教育的智慧化，是智能化教学变革的重大项目。 2、内部基础 常州市局前街小学教育集团数学学科组围绕“基于数字化环境丰富小学生数学学习方式的研究”开展数字化研究工作，经过多年的探索，本校已经成为中国教育发展基金会戴尔“互联创未来”项目第二批项目学校，学校信息基础设施也较为完善。截至目前，学校借助已有的“学龙智慧”平台和终端支持学生进行一系列的自主探究和个性化学习。

（二）推进目标（拟解决的问题、拟实现的目标）

1.为全年段的学生数学学习提供实时干预与反馈，力求生生之间活动，努力实现学生自主学习；2.为全年段的教师提供同步推送的反馈服务，力求教研活动的定制化，实现教师日常教学需求； 3.建立具有正向反馈机制的教学评价链条，实现生生互联、师生互联和家校互联；

（三）重点任务（围绕目标计划完成的主要任务）

1.借助技术将教师制作的微课资源，按照学生的需求自动组装串联，形成个性化的数字教材； 2.梳理小学数学学习的结构化资源，进一步完善苏教版小学数学教材学习资源库； 3.打造基于大数据的智慧学习平台，支撑教师开展基于数据支持的精准干预。

（四）实施方案（为完成任务、实现目标制定的具体实施方案，2000字左右）

1.务实的学习平台建设 针对当下教育软件各式各样，其中适合数学的学习和教学的软件有哪些？需要我们一线教师对其进行筛选和甄别。一定时向教师们推送优质软件和平台。二定期对骨干教师进行培训以利于辐射推广给其他教师。三定时开展教研活动，聚焦软件和平台的运用，辐射数据收集和整

理的优势。 如何建构资源库？就是将碎片化的资源进行筛选、组合、排列，使之成为整体或主题式的 资源集合，更加便捷服务于教师的教和学生的学，也更加便于大数据教学的测评。我们可以根据小学数学课程构建结构化的资料库，制定四大板块(数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践)，每个版块再细分，旨在发展学生的数感、符号意识、空间观念、几何直观、数据分析观念、运算能力、推理能力、模型思想、应用意识和创新意识等数学十大核心素养。例如在“综合与实践”板块根据不同年段的教学内容设定子目录，每个子目录里包含教师备课资料，活动介绍视频以及拓展微课以及相应的题库。在“数与代数”板块设定子目录——数概念，这个板块包含十以内的数、百以内的数、千以内的数、万以内的数，构建整体式的知识集合。结合不同核心素养构建学生数学学习一体化的知识团，便于教师对学生进行管理或按知识模块精准诊断，让系统根据学生的行为数据自动推送相关知识或练习题。题库资源建设可以寻求资源网站协助一线教师共同完成，同时教师可以使用多媒体自制一体化的微课资源。学习资源平台建设贴合现有教材、一线教师和学生的实际需求，使智慧学习平台更具针对性、实用性。 2.全面的数据采集模式 数据是基础，是核心。只有采集了学生学习过程中常态化的海量数据，教师才能做到真正了解每一位学生，看到学生发展进步的动态过程，并进行客观理性地学情分析和学生学业水平评估。 教学大数据建设的核心思想是打破课堂教学数据、在线学习数据以及课后辅导数据间的壁垒，实现三大教学数据的汇聚、开发和共享。突破线下教学数据采集难的瓶颈，实现线上和线下教学数据的有效整合，打造一体化的教学数学新生态。通过数据采集，获得学生数学学习过程中最鲜活、最丰富的真实数据，如学生解答的痕迹、教师批阅的痕迹。线下数据收集可采用先扫再批或先批再扫的数据采集模式。如教师通过手机“爱作业”APP批改口算，教师可随时查看教学诊断云平收集的学生数据，即学生完成情况、正确率，系统会自动建立个人错题库，并给出补偿性学习建议。 3.实时的后台技术分析 教学数据分析技术通过智慧学习平台等方式应用于教学环节中。首先是技术层面，教师要基本熟悉大数据形成的各类技术，如统计分析、数据挖掘、量化自我、话语分析、信息可视化等技术。其次是方法层面，包括学习者建模、学习结果诊断、学习路径规划和学习者画像等洞悉学生准确情况。最后是应用层面，即对外输出，包含学生行为分析、在线决策和预测分析等，为学生提供与他们自身个性化学习特征和学习需求相匹配的个性化教学服务，为学生的精准化、个性化发展提供全面支持。 4.更加精准实施教学干预方案推送 以大数据技术为手段，在精准分析学生学业现状的基础上，对教育目标进行精准定位，对学生学习表现进行精准评价进而做出精准教学决策的干预，使教学过程和教学结果可量化、可监测、可调控。 ①更精准教学目标的设定。教师结合自身经验对学生已有的教学数据进行分析，提前构建包含学生差异性初始能力、简单化认知结构、跟风性认知风格、兴趣化学习动机、不稳定性学习态度等多维度在内的个体学习者模型匹配教学目标的差异性干预。 ②更精准教学内容的推送。根据学生之间的关联性特征，对学生群体推送相同的数学学习内容，建立不同教学内容之间的关联，再根据知识点间相关性的强弱和因果关系，将符合条件的内容再推送给学生。 ③更精准学习活动的设计。将课按新授、练习、活动进行区分，根据学生的差异进行动态分组，分为同质化分组和异质化分组，从而实施并列教学和个性化教学。个性化教学，学生可以进行自主的个性化学习，有的观看个人错题集中推送的讲解微课，有的观看平台推送的薄弱知识点讲解微课，有的进行个性化练习的解答，有的相教师提问，教师面对面的进行精准化指导，课堂时间真正属于学生，教师是学生学习的组织者和引导者。 ④更精准进行数据挖掘和分析。教师通过对学生的参与行为、互动行为、学习结果、学习态度、学习动机、互动行为、评价行为等方面数据的获取，经过严格的梳理分析与逻辑构建，可以全面、精细地反映出学生的学习过程全貌，为教师对学生的学习过程做出精准评价。此外还可以通过概念图、散点图、控制图等对虚实的学习行为和过程进行呈现，使学生的学习行为和过程更加可视化。 ⑤更精准采取相应的干预措施。借助大数据技术手段，精准化识别学生个体及群体的学习状态、存在的问题，在此基础上形成精准高效的决策与干预，不断完善、优化后续的教学过程。

（五）创新之处（特色和创新）

1.虚实融合与互联网学习环境将有利于支撑伴随性数据的获取，从知识能力、关键能力等维度采集学习过程、学习结果、学习行为等数据，并结合学生的某些倾向性特征建立预测模型，对其学习结果进行预测和个性化诊断，形成包括成绩分析、学习过程分析、学习策略分析、学习能力分析在内的个性化分析结果，以可视化的方式呈现给学生、任课教师、管理者，确保教育干预的顺利进行和实施，促进学生多元化智能发展。 2.学校教育向网络延伸、课堂走向开发、区域的虚拟班级满足差异性和个性化学习动态的学习组织得以发展，推动班级授课制向动态学习组织方式转变。 3.基于一线教师需求、学生特征以及苏教版小学数学教材的特殊性，编写“活的”数字化教材，进一步完善教学的知识团和资源库，在应用中不断迭代优化智慧学习平台。

（六）预期成果（成果形式、预期社会效益等）

1.通过技术手段帮助教师精准识别学生的学习需求，减轻教师工作负担，有效提高教师的信息技术素养，同时促进教师实现个性化专业成长； 2.通过技术手段帮助学生找到自己的学习盲区，真正实现差异性和个性化学习； 3.项目负责人及其团队成员通过维护和更新，使得平台更好用，这种模式在低年段教学中取得一定成果后可以推广到其他学段，有利于局小数学课程建设的一体化发展； 4．该项目取得一定成效后可以适时辐射及局小教育集团其他成员学校，有利于该项目的集思广益，可持续发展。

（七）项目保障（制度、管理机制）

- 人力保障。项目研究的核心团队素质较高，都是富有活力的期待专业成长的有培养前途的学校骨干教师。我们会尽可能多地提供培训或展示机会，确保每个老师经常接受新学习，学习新理念，付出新行动。 2. 财力保障。项目组活动经费有专项经费保障，确保项目研究过程中必须的理论书籍的采购，专家导师的聘请等。同时研究学校负责相应的物资采购、环境改造、材料准备等，最大程度支持研究工作的顺利开展，促进研究工作对全校乃至区域学校的辐射。 3.时间保障。将在日常教学实验基础上，每周创造一次或以上集中学习研究的实践，进行理论学习的交流会或课堂实践、或导师引领等活动，提升研究实效与研究品质。

三、审核意见

| 申报 单位 意见 | 申报单位盖章 年 月 日 |
| --- | --- |
| 所属 县级 教育 行政 部门 审核 意见 | 盖章 年 月 日 |
| 市 教育 行政 部门 审核 意见 | 盖章 年 月 日 |