附件2

“十三五”全国教育技术研究规划课题

中   期   报   告

课题名称: 微课在小学数学课堂教学实践中有效运用的研究

课题类别:  重点（  ）专项（  ）青年（）

课题立项号:教科协【2017】P152号

课题负责人: 蒋微云、吴春

所在单位: 常州市武进区嘉泽中心小学

全国教育技术研究规划工作领导小组办公室

中期报告要点：研究工作的主要进展、存在问题、重要变更、下一步计划、可预期成果等，限5000字。

（一）课题进展情况 1、查阅文献资料，确认理论框架 课题获准立项以来，课题组成员全面查阅国内外关于微课教育教学应用、小学数学课堂教学改革研究的文献资料、论文书籍等，深入学习教育信息化理论、“互联网+教育”理论、翻转课堂教学理论及混合式学习理论等，详细界定了微课、有效运用等核心概念的定义与内涵，分析了微课在小学数学课堂教学实践中有效运用研究的必要性与可行性，指出本研究将突破传统单一化、片面化理论研究的束缚，深化小学数学课堂教学改革，促进微课在小学数学课堂教学中的实践应用。同时，课题组成员采取独立自主学习、统一共同学习的方式来强化对“互联网+”时代教育信息化发展、小学数学微课教育教学应用的认识与理解，并通过小组谈论、课题组专题会议的方式优化完善微课在小学数学课堂教学实践中有效运用的研究方案，并确立了开展本次课题研究的理论基础，明确了本研究对小学数学微课设计和教学应用的理论指引价值。 2、开展实证调研，明确实践基础 根据研究思路框架的指引，本研究选择本校开展微课在小学数学课堂教学实践中有效运用现状的调研活动，以小学数学教师、小学生等作为调研对象，通过访谈的方式了解教师对本校教育信息化建设的看法，对微课教育教学应用的意见，对小学生微课学习状况的反馈，同时通过对小学生的问卷调查，实地了解小学生对数学课程学习、对微课教学应用的反馈情况，深入分析小学生对在数学课堂教学中应用微课的实际需求，并结合咨询相关知名专家学者的意见和建议，归纳总结当前微课在小学数学课堂教学实践中运用的现状及存在的问题，分析出小学数学微课教育教学应用效果不理想的原因，为后续创新完善微课在小学数学课堂教学实践中有效运用的策略创造实践前提条件，也为今后开展微课在小学数学课堂教学实践中有效运用的学术理论研究奠定实践基础。 3.主要研究成果 （1）微课在小学数学课堂教学实践中有效运用的理论基础 通过对国内外文献资料的收集和对比分析研究，发现国外很早就出现了关于微课教育教学应用的研究，取得了一些较为成熟的实践经验和理论思想，我国随着“互联网+”时代的到来，也有越来越多专家、学者及教师投入到小学数学微课设计与运用的研究中去，关于小学数学微课的学术理论研究成果越来越多，为本研究提供了基本的思路借鉴。同时，由于国内外已有的学术研究成果大多停留在初步的理论探索阶段，并没有得到小学数学教育教学的实践检验，难以有效评估小学数学微课的设计与运用效果，也就难以真正用于指导小学数学微课设计开发及教学实践活动，这就要求本研究在充分参考借鉴国内外关于小学数学微课设计与运用成功经验的基础上，通过小学数学微课教育教学实践，不断优化完善微课在小学数学课堂教学实践中有效运用的策略。 不断观察和总结教育信息化建设情况、数学微课设计情况及数学微课的教学运用情况，结合多年的小学一线数学教学经验和项目课题研究经验，总结反思小学数学微课设计与教学运用中存在的问题和困难，进一步明确当前深化小学数学教学信息化改革的发展趋势，探究实现小学数学微课设计与教学实践融合的重要作用，不断构思完善微课在小学数学课堂教学实践中有效运用的研究方案和思路框架。 （2）微课在小学数学课堂教学实践中有效运用的价值意义 小学数学微课设计有助于翻转课堂教学和线上线下混合式学习，有助于提高数学成绩较好学生的学习要求，提升数学成绩相对较差学生的学习水平，发挥提优补差的作用。 翻转课堂教学本身是以展望学习为基础的，认为每个学生只要有学习心向，有足够的学习时间，就一定能完成课程目标的要求。目前来看，小学数学教学还没有给学生腾出更多的时间，更多的是将数学课程目标作为变量、学习时间当作常量来开展教学活动，难以有效激发学生的数学学习兴趣。而微课学习则正好相反，微课能够将数学课程的掌握度作为常量，时间作为变量，满足小学生的个性化数学学习需求，真正能够达到展望学习的效果，实现教育信息技术应用、微课设计与小学数学课程教学的有机融合，提高小学生的数学核心素养。 因此，微课作为一种好的学习资源，能够改进教学方式，提高学生的自主学习能力，拓展教学空间，其价值意义非常大。像我们这样地处农村的学校也有实施和应用的相关基础。 （3）小学数学微课制作的评价标准和完备的微课资源库 小学数学微课评价本身是对数学学科知识点结构、教学内容环节设计的一种情景化、可视化评判，能够辅助教师调整数学微课设计流程，更新微课设计理念，创新微课设计模式，优化微课教学应用效果。评价标准的设计遵循三个原则：一是系统性原则，要求各个评价指标之间本身包含一定的逻辑关系，同时评价内容注意不可重叠重复，强调各个评价指标之间的相互独立而又互相联系，诚然也需要注意评价指标的层次性、递进性。二是科学性原则。评价标准的设立必须符合学校师生的实际需求，内容不可空洞，也不可流于形式，需要围绕数学微课进行全面的综合把握，否则就难以实现预期的评价效果。三是针对性原则。评价标准的制定需要围绕小学数学微课展开，注重对数学微课设计开发过程和实践运用的效果评估，重视比较小学生的数学微课学习效果和数学核心素养培育情况。 具体而言，小学数学微课制作的评价标准包括：一是选题设计标准，包括选题的针对性、重点、难点、拓展点及导学片段等。二是内容设计标准，包括目标设计是否让小学生体会到数学知识学习和探索的过程，学生能够有效的掌握数学微课资源表现的知识内容；学生对数学微课的认识特征、微课学习方式、数学思维方式、个性化需求；数学微课资源选材是否源于日常生活实际，是否能够激发学生的数学学习兴趣等；微课内容中的文字、符号、单位、公式等是否合乎国家标准和教学要求；数学微课设计是否注重信息技术的渗透和应用；数学微课的课程内容是否条理清晰、层次分明，是否注重培养学生的数学思维与核心素养；微课教学是否注重学生的生活经验总结和数学模型建构，是否合理布置教学任务等；数学微课设计是否注重知识点的衔接，是否重视学生数学思想和数学方法的培育等。三是技术规范标准，包括数学微课视频的画质是否清晰稳定、数学语言是否规范科学、数学重难点是否突出、视频教师的个人行为是否规范、视频格式是否多样、视频文件容量是否达标，视频色彩、字体等是否合理等；数学微课音频规范包括时长是否合理，声音讲解是否流畅简洁，音调是否抑扬顿挫具有节奏感等。 （4）展望基于微课的小学数学课堂教学实践应用策略 首先，将学生划分低中高三个年段，不同年段学生的数学微课学习需求、身心发展特点及数学学习兴趣点不同，根据不同年段学生的数学学习需求和微课应用需要针对性的设计开发数学微课。 其次，划分课前、课中、课后三个阶段，确立使用微课三种模式。第一、小学数学课前，利用微课进行导学，教师可以提前发布微课资源，让学生利用互联网、手机等平台，在自学数学课程知识的基础上预习数学微课的内容，一方面能够应用数学微课帮助学生进一步了解课程教学内容，提出疑问或问题。第二、小学数学课中，教师利用微课开展课堂教学，一方面注重结合数学教材应用数学微课生动形象的构建数学教学情境，增加学生的学习兴趣，吸引学生的数学课堂注意力，营造线上线下相结合的数学课堂教学氛围，使得抽象的数学知识变得生动、具体，也增加学生对数学知识的认识与理解。第三、小学数学课后，教师引导学生根据微课教学内容的指引，课下进一步巩固和复习数学课堂知识，并自觉巩固和弥补自己学习的难点与困惑，即使后期对某些知识点存在记忆误差等情况，也可以随时随地利用微课巩固已学知识，构建数学知识框架体系。 另外，截止课题研究中期阶段，上述策略还没有得到有效检验，有待后期继续相关性的实践应用和调整优化，才能更加有效的保障研究成果的科学性、系统性及实践性。 （二）重大变更情况 人员变更：周怀娟，郑鑫鑫，徐维援，庄春华，汤玉清加入。黄小青离组。 （三）存在问题 1、教师没有成体系的理论依据来指导课题研究。 2、教师大多重视做而轻视写，开展了工作而忽视了成果积累，资源保存不够完整。 3、课题研究的工作还不够深入，教育教学上还不够创新，这有待于师生的不断探索，共同突破。 （四）下一步计划与预期成果 基于前期研究，下一阶段主要完成以下两个方面的工作。 1、根据前期的理论分析与实证研究结果，根据小学数学微课设计流程、小学数学微课制作标准具体设计开发小学数学微课，并在数学微课教学实践中应用基于微课的小学数学课堂教学策略，检验和验证微课在小学数学课堂教学中的实践应用效果。 2、划分实验组和对照组，对比分析小学数学微课在本校数学教学中的应用效果，通过前测、后测，比较分析数学微课教学应用前后小学生的数学学习成绩表现，数学核心素养培育情况，数学思维培养情况等。 3、全面归纳整合课题研究成果，撰写书面化的研究报告、课题论文，向本校和其他兄弟学校推广应用小学数学微课设计开发与实践应用的经验，传播小学数学微课教学范例，扩大本研究成果的受益范围。 课题负责人签名 蒋微云 2020年 9 月 15 日

| 上传到网上的材料成果（文字） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段性课题报告（阶段性课题研究报告和工作报告） |  |  |  |  |  |
| 具体研究成果名称 | 形式 | 承担人 | 发表（出版）情况 |  |  |
|  |  |  | 发表时间 | 发表刊物（出版部门） | 字数 |
| 小学数学数与代数领域微视频应用的思考 | 论文 | 汤玉清 |  |  | 3415 |
| 打造有吸引力的小学数学课堂 | 论文 | 汤玉清 |  |  | 2891 |
| 发挥信息技术优势,提升数学课堂效率 | 论文 | 汤玉清 |  |  | 3126 |
| 运用“答疑型”微课助力学困生转化 | 论文 | 周燕 |  |  | 4238 |
| 基于学科核心素养下提升数学思维能力 | 论文 | 周燕 |  |  | 3156 |
| 童眼“读”绘本，童心“涂”绘本 | 论文 | 周燕 |  |  | 2841 |
| 把握学习起点促进资源生成 | 论文 | 周燕 |  |  | 2564 |
| 生长形态：把握数学学科知识的新视角 | 论文 | 周燕 |  |  | 3753 |
| “数”跃然眼前“意”灵动于心 ——浅析有效掌握数概念的策略研究" | 论文 | 周燕 |  |  | 5398 |
| 把握方向纬度 释放教学价值 | 论文 | 周燕 |  |  | 5127 |
| "从无到有 从有到优 ——论“核心素养”中“问题意识”的培养策略" | 论文 | 周燕 |  |  | 3268 |
| 基于“解决问题”核心能力培养的教学研究 | 论文 | 周燕 |  |  | 4333 |
| 紧扣数量关系，培养解决问题能力 | 论文 | 周燕 |  |  | 5274 |
| 助力课堂教学 发展自主思维 | 论文 | 周燕 |  |  | 4075 |
| 让小学生在品尝数学“味”中快乐学习 | 论文 | 唐亚梅 | 2020．9 | 新课堂 | 2182 |
| 触电微课，解析课堂 | 论文 | 唐亚梅 |  |  | 4868 |
| 从小组合“坐”到小组合“作” | 论文 | 唐亚梅 |  |  | 4752 |
| 游戏，让数学课堂更好玩 | 论文 | 唐亚梅 |  |  | 5629 |
| 活力导入，活力课堂 | 论文 | 郑鑫鑫 |  |  | 5042 |
| 培养自主能力 升华参与意识 | 论文 | 何建平 |  |  | 2800 |
| 以“说”促教与研 ——浅谈关于说课的认识与建议 | 论文 | 何建平 |  |  | 3482 |
| 融入微课资源 助力信息课堂 | 论文 | 吴春 | 2019.12 | 创新教育 | 2198 |
| 交互式电子白板优化小学信息技术课堂的探究 | 论文 | 吴春 | 2020.1 | 创新教育 | 2204 |

| 阶段性研究视频成果目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频成果名称 | 形式 | 承担人 | 获奖（出版）情况 |  |  |
|  |  |  | 日期 | 颁奖（出版）单位 | 时间长度 |
| 面积的变化 | 微课 | 吴春 | 2019.3 | 武进区教育局 | 5’44” |

中期评估检查自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 自评分 |
| --- | --- | --- |
| 课题研究进程（30分） | 实施方案（5分） | 5 |
|  | 实施与条件保障（5分） | 5 |
|  | 材料收集与整理（10分） | 10 |
|  | 总结交流（10分） | 10 |
| 课题成果（70分） | 阶段性课题成果（35分） | 30 |
|  | 成果水平（15分） | 10 |
|  | 成果数量（10分） | 10 |
|  | 成果创新（10分） | 10 |
| 自我评价 本课题是我校的重点课题，投入了几乎所有的数学学科教师参与其中，能扎扎实实的按计划开展好各项研究工作，有条不紊，稳步推进。截止目前，形成了一定的研究成果和资源成果，我们相信，通过我校课题组全体成员的齐心协力，一定会结出完美之果。 单位盖章 2020 年 9 月 15 日 |  |  |
| 中期检查活动简况：检查时间、地点、评议专家、参与人员等 |  |  |
| 2020年9月15日,中国教育技术协会组织专家在常州市经开区横林实验小学召开“中国教育技术协会‘十三五’规划课题(常州武进)中期评估现场会。 参加中期检查活动的专家有:徐晓梅、李冬梅、钱新建、贺曙明、宋恵平、殷黎明。参与人员有我区24个课题组的主要负责人共47人。 |  |  |

专家组评估要点：侧重于过程性评估，检查前期课题研究已经取得的成果，进行可持续评估，调整研究计划建议等，限800字。

- 选题有价值和操作意义。通过微课的融入，在小学数学课堂教学的应用中提高学生的数学思维能力，培养学生的核心素养。 - 课题研究目标和研究内容的匹配程度高。 - 研究过程扎实，组织了相当丰富的课堂教学实践活动，实证研究抓住了课堂这一核心点。 - 可视化的物化程度显著。表现在课题成果中微课资源按年级按单元分类，且数量巨多，成果丰富。 - 克服重做轻写的现象，重视理论性的总结与提高，进一步提高中期评估报告的理论含量。 - 微课除原创以外，建议多渠道、多层次的设置，可以录制、下载、共享、借鉴，使学校积累的微课资源库更加丰富。 - 进一步重视应用策略的提炼和评价指标的研究，在后阶段应加大力度，早出成果。 专家组组长签名 年 月 日

省级课题领导小组办公室核查意见

盖 章 年 月 日

全国教育技术规划工作领导小组办公室核查意见

盖 章 年 月 日

附件2

“十三五”全国教育技术研究规划课题中期评估检查指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题研究进程 （30分） | 实施方案 （5分） | 实施方案的执行与落实情况（包括调整后的实施方案执行与落实情况） | 查阅相关文件、资料，听取汇报 |
|  | 实施与条件保障 （5分） | 按要求保证课题组成员研究时间 | 查阅相关档案文件、访谈、调查问卷、听取汇报、实地考察 |
|  |  | 课题组成员积极参与课题研究 |  |
|  |  | 按计划保证课题研究经费 |  |
|  |  | 设备建设适应课题研究的需要 |  |
|  |  | 课题研究相应的资源丰富 |  |
|  |  | 课题研究人员经过相应的培训 |  |
|  | 材料的收集与整理（10分） | 研究材料、数据的收集与整理。 好(10-8分) 一般（7-5分）差（4-1分） | 查阅相关材料、访谈、调查问卷、听取汇报 |
|  | 总结交流 （10分） | 组织定期总结与交流。 好（10-8分）一般（7-5分）差（4-1分） |  |
| 阶段研究成果 （70分） | 阶段性课题成果 （35分） | 阶段性研究报告、阶段性工作报告及相关支持材料 好（35-26）一般（25-11分）差（10-1分） | 查阅相关研究成果、证书及相关材料 |
|  | 成果水平 （15分） | 省或省级以上刊物发表论文或获奖3篇以上（15分）2篇（10分）1篇（5分） |  |
|  | 成果数量 （10分） | 论文和课件等10篇（件）以上（10-8分）5篇以上（7-5分）1篇以上（4-1分） |  |
|  | 成果创新 （10分） | 课题成果在理论或应用上具有重大贡献（10-8分）有较大创新（7-5分）有一定创新价值（4-1分） |  |