2020-2021学年第一学期课题研究计划

| 主持人 | 张雅萍 |
| --- | --- |
| 课题名称 | 指向深度学习的初中语文自读课文教学研究 |
| 撰写时间 | 2020年5月3日 |
| 课题组研究计划（2020年5月—2021年1月） |  |
| 从本学期的研究目标、研究内容、重点工作、取得成效、具体安排（细化到每月）等方面撰写，可插页。 - 一、研究目标： 1．通过本课题的研究，形成有效的自读课文教学策略以及对学生的语文深度学习行之有效的指导方法。 2．通过本课题的研究，提高学生的阅读能力，培育学生的深度学习的意识，进一步改变学生学习方式，提高学习收益。 - 二、研究内容： 1．指向深度阅读的初中语文自读课文教学的文献研究 通过对文件的检索，进行文献的整理、解读，寻找相关的理论依据，了解国内外最新研究动态，为后期研究具体实施阶段，做好理论准备。 - 我校自读课文教学现状的调查研究 - 调查我校语文教师在自读课文教学中，一般教学流程、主要教学方法、教学组织形式、学生学习状态、存在的主要问题等方面。 - 3.指向深度阅读的初中语文自读课文教学策略的研究 自读课教学目标的再规范，包括目标指向、目标层次、目标管理。根据目标，结合具体教学内容，学生学情与教师特点，在相应的教学条件下，灵活采取多样化的教学方式、方法和手段，深度变革学生的学习方式。 4.指向深度阅读的初中语文自读课文教学样态的研究。 ①阅读质疑式。 学生阅读文本，充分展开与文本的对话，最大限度地让学生自主式阅读，自主地发现问题，提出问题，从而带着问题进入阅读状态。 ②个性反思式。 学生在完全阅读文本的基础上，对文本或者阅读结果或是对现存的观点看法进行有创意的反思与合理地批判，对有关文本涉及到的问题及问题的答案乃至答案给出的方法等等进行有效的反馈及评价。 ③开拓创新式。 此种模式主要是在对原有文本自主式阅读的基础上拓展开来，可以是文本的链接，也可以是课内外的联系，还可以是学科之间的交融等等。 - 指向深度阅读的初中语文自读课文教学，学生能力评价方式的研究。 - 主要可采用测验法，观察法。测验法是通过标准化的量表（如测试卷），对学生的阅读理解力、语言表达力、思维发展力和文化感受力进行研究。观察法，是在自然环境中，对学生的学习活动与状态进行观察。 - 三、重点工作： - 1.组织课题研讨，明确组员分工，通过公开课、主题沙龙、教学案例、教学反思、教学论文等形式就指向深度阅读的自读课文课堂教学进行探讨、研究。 - 2.积累自读课文教学案例，提炼指向深度学习的自读课文教学的基本要素、一般流程及教学策略。 - 四、取得成效： - 1.完成问卷调查，形成调查结果汇总。 - 2.完成至少一篇课题相关的教学论文。 - 3.积累部分自读课文教学案例。 - 五、具体安排： - 五月份： - 1.组织课题组成员进行文献研究，准确地把握课题研究的价值性、可行性及关键概念的内涵与外延。 - 2.做好自读课文教学的调查研究，了解语文教师课堂教学的现状及各界对课堂的认识。 - 六月份： - 1.做好课题开题工作 - 2.部署暑假期间的研究任务，主要进行教学案例研究。 - 九月份： - 1.课题组成员会议，解读指向深度学习的自读课文教学的基本要义、学期研究基本思路。 - 2.组织自读课文教学案例分析。 - 十月份： - 1.组织自读课文教学评比与展示。 - 2.组织撰写自读课文教学案例。 - 十一月份： - 1.进行自读课文教学优秀课展示活动。 - 2.组织课题组成员进行自读课文教学沙龙。 - 3.“指向深度学习的自读课文教学研究”学生成长个案分析，形成文章。 - 十二月份： - 1.梳理一年来的自读课文教学的成果材料。 - 2.做好自读课文教学课题研究中期评估准备。 - 一月份： - 1.部署寒假期间研究任务，提炼指向深度学习的自读课文教学基本要素、一般流程及教学策略。 |  |