校园新冠肺炎核酸检测初筛混管阳性应急演练方案

（孟河实验小学本部）

1. 演练目的

为进一步强化疫情防控工作，提高院（校）发现新冠肺炎疫情（混阳涉疫）的应急处置能力，通过实战演练，促进院（校）疫情防控应急处置工作的快速、精准、规范，增强校地紧密协作的有效融合，确保学校、社会稳定。

1. 演练场景

4月22日上午，学校按比例开展核酸检测，下午13：00，第三方检测机构反馈，有混管初筛阳性（简称“混阳”）。接报后，学校通过信息核实，立即启动临时应急响应，及时报告、对混阳人员临时隔离、同班学生安置、校园临时管控、配合流调、消毒、混阳人员转运，提前做好区域核酸检测、转运隔离、区域消毒等应急准备。核酸检测复核结果阴性，解除应急响应。

1. 演练准备
2. 人员准备。院（校）应急领导小组及下设十个工作组全体成员，工作组相应岗位具体人员，熟知岗位应急内容及相应技能。（附件1）
3. 物资准备。防护物资、隔离隔断器具等临时管控、消毒类、健康监测类、转运车等。
4. 设立应急演练指挥中心。（行政楼大厅）
5. 演练流程

（一）接报、查实、混阳人员管控

1、学校指定A张云杰（18260496092）为疫情信息专职联络员。A张云杰（电话）接到学生（混阳）自报后，立即向负责学校疫情应急处置的B潘志刚（13961259968）报告，B潘志刚立即通知流调转运组组长C朱慧娟（13961137530）发出指令，初步了解混阳的所处位置等信息，向B潘志刚（13961259968）、A张云杰（18260496092）反馈。---限时15分钟。

2、A张云杰（18260496092）通知混阳做好个人防护，指引到临时隔离室，并做好相应的防控。--限时20分钟。

如在校内：①室内。在教室、宿舍等室内密闭环境，立即佩戴口罩（N95）指引到**临时隔离室**临时管控，同室师生佩戴医用外科口罩转移到**应急教室**。原教室临时管控，其他师生不得靠近。②户外。立即让其与他人保持2米以上距离，及时佩戴口罩，指引到临时隔离室。同班师生到应急教室等待。其他人员回教室、宿舍或办公室等候。

如在校外：通知其做好防护、居家或远离人群等候，主动向社区报备。同校师生员工通知居家或原地等候。（非演练）

3、B潘志刚（电话）向学校疫情总负责人1殷国伟（13961126313）报告，同时向**新北区疾控中心051985111989**、**新北区疫情防控指挥部051985126620**报告，向属地指挥部、上级主管部门和“五大员”报告。**（教育：戴彩虹18861109189，公安：张云13775281385， 卫生健康：李红军13906116231， 市场监管、街道社区：魏向宇（13961189557）**--限时5分钟。

**（二）启动应急响应**

由学校疫情总负责人1殷国伟（13961126313）启动临时应急响应，按先后顺序通知相应工作小组。--限时10分钟。

1、校园管控督查组组长F孙建顺（13813651036），落实校园临时管控。

（1）校园封闭。学校大门负责人E蔡云洪（13906116227）落实道闸全部关闭，只保留一个出入口，只进不出，仅允许近3日内有校内活动的人员进。

（2）校内管控负责人F朱小亚（15061989969）对混阳轨迹涉及场所落实封闭，不允许人员停留与靠近。

（3）教学运行组组长G孙建顺（13401350616）落实，立即停止校园内一切教学、科研等聚集性活动，人员在办公室、教室、宿舍待命。

2、流调转运组组长H朱慧娟（13961137530）通知相关人员应急响应。

（1）指定I吴鹏飞（18761605135）负责混阳人员负责混阳人员在临时管控场所等待（单人单间，复核结果），并了解相关疫情信息。

（2）流调人员J郑叶艳（13775080398）、K张巧凤（15861840232）等，通过电话问询、调看监控、电子记录（餐卡、门禁、借书卡等）摸排混阳在校内的活动轨迹及人员接触情况，并通知相关接触人员，做好防护在教室、办公室、宿舍等待。统计完成相关人员信息。--40分钟内完成。

**（三）协助**

校应急领导小组及综合及联防联控组长L潘志刚（13961259968）配合区流调溯源专班（公安、疾控）、属地指挥部、主管部门及“五大员”现场处置。

1、校流调转运组组长I朱慧娟（13961137530），配合疾控完成混阳抗原检测、复采（双采单检）、送检。配合完成混阳人员宿舍、教室课桌等高频接触面采样。

2、流调转运组组长H朱慧娟（13961137530）将提前摸排出的信息及相关佐证影像、电子资料提供给公安、疾控，研判涉疫点位、次混阳等。

3、流调转运组组长H朱慧娟（13961137530）配合区转运车转运混阳人员，做好学校自备、协议转运车的安排，开展次混阳转运。等待复核结果阳性，立即开展密接、次密接转运。

4、后勤保障与消杀组组M潘平华（13813651036），配合疾控完成混阳人员涉疫点位的消毒，同时开展校内区域内消毒工作。

5、检测组组长N潘平华（13813651036），按区域核酸检测方案，做好采样点设置、物资准备及属地医疗机构采样人员的对接，一旦复核阳性，立即开展校内全员核酸检测。

**（四）落实**

根据流调专班建议，属地指挥部、上级主管部门、“五大员”的意见，校应急领导小组研究落实初步防控措施。等待复核结果出来，复核阴性且重采阴性，解除隔离终止应急响应。复核阳性或重采样阳性，启动应急响应。

1. 总结与点评
2. 学校应急领导小组组长宣布演练结束。
3. 各应急小组简单小结，流调专班、属地指挥部、主管部门、五大员进行点评。

注：

1. 防护要求：接到混阳信息后，与混阳人员近距离接触的、进入混阳人员涉及室内场所的、校门口检验、采样、消毒等风险作业的人员，二级防护。从事疫情现场处置的其他人员一级防护+N95口罩。
2. 观摩、非现场的指挥人员、其他非疫情响应人员，按目前校内防控要求。

**附件1**

**新冠肺炎疫情应急处理工作领导小组及职责**

组 长：殷国伟

副组长：潘志刚、孙建顺、朱慧娟

组 员：各部门行政及行政助理

日常管理机构

**（一）综合及联防联控组：**

组长：潘志刚

组员：王玉珍、肖媛媛、吕 娟

组长**潘志刚**负责突发疫情应急处置的组织协调工作；负责对接学校疫情处置专班、上级主管部门、属地防控部门，协调落实相关工作要求。**王玉珍**主任负责疫情信息、工作信息、动态信息的汇总报告工作；**肖媛媛、吕娟**加强与各工作组的沟通协调，共同做好有关工作。

1. **流调转运组：**

组长：朱慧娟

组员：郑叶艳、张巧凤、吴鹏飞、董志平

组长**朱慧娟**在属地流调专班领导下，配合进行现场流调（按要求提供相关信息等），**董志平**协助甄别校园内混阳、混阳的密接等重点人群。**吴鹏飞**协助做好阳性病例、混阳的密接的转运工作；**郑叶艳、张巧凤**全面收集和分析师生健康信息，提出防控建议。

1. **检测组：**

组长：潘平华

组员：蔡云洪、张云杰

组长**潘平华**制定全校师生员工抗原及核酸检测方案；根据疫情防控需要开展抗原自检工作。**蔡云洪**协助做好全员核酸检测采样点设置，检测分工安排和其他配合工作；**张云杰**跟进抗原及核酸检测结果，并及时进行反馈。

1. **健康监测及人员管理组：**

组长：潘志刚

组员：潘平华、徐黎、张云杰

**潘平华、徐黎**按照归口管理原则做好各类学生、教职工、志愿者、各单位自聘人员、后勤保障人员等管理。**张云杰**落实校内师生员工健康日报告等制度；及时掌握师生员工出现可疑症状以及其他突发疾病情况，并对外联系医疗机构。

1. **校园管控督查组：**

组长：孙建顺

组员：朱小亚、朱琳、蔡云洪、陈雨

**朱小亚、朱琳**落实校园封闭管理和校门管控要求，根据封控级别，划定健康管理区域，布置警戒线，设置单向通道，对校内各幢楼宇出入实施管控；**陈雨、吴鹏飞**协助巡查管控。**蔡云洪**负责校园各区域24小时安全巡查。

**（六）志愿服务保障组：**

组长：徐 黎

组员：陈 雨、王琼琼

组长**徐黎**负责组织师生党员突击队、青年团员突击队开展志愿服务，做好志愿者技能培训。

**（七）心理危机干预工作组：**

组长：郑永军

组员：王 艳、恽 祺

**郑永军**组建心理健康应急团队；稳定全校师生员工心理状态，重点关注新冠病毒感染者和隔离师生员工的心理状态；**王艳、恽祺**及时排查识别需要干预的目标人群。

1. **后勤保障与消杀组：**

组长：潘平华

组员：蔡云洪、后勤工作人员

**潘平华**负责全校师生员工用餐保障；负责供水、供电、供气保障；负责防疫物资储备与调配，确保各类防疫物资、生活物资充足；**蔡云洪**按照操作规范与流程，定期对相关区域进行消杀；规范处置医疗废弃物。

1. **宣传教育与舆情管控组：**

组长：朱慧娟

组员：王玉珍、肖媛媛 王 艳

组长**朱慧娟**及时发布权威信息，发放停复学通知，主回应社会关切。**王玉珍**及时处置突发舆情，消除负面评论，引导正面舆论；**肖媛媛、王艳**掌握师生思想动态，关心特殊学生群体；做好家校沟通联系工作。

1. **教学运行组：**

组长：孙建顺

组员：朱小亚、朱琳

组长**孙建顺**制定线上线下教学方案，导学方案。主任**朱小亚**组织开展师生线上线下教学工作；**朱琳**制定错峰上下学方案，制定作息时间表，根据情况延迟考试时间，调整考试形式；安排线上健康教育等。