新桥实验小学校园新冠肺炎密接涉疫

应急演练方案

1. 演练目的

为进一步强化疫情防控工作，提高学校发现新冠肺炎密接涉疫的应急处置能力，通过实战演练，促进学校疫情防控应急处置工作的快速、精准、规范，增强校地紧密协作的有效融合，确保学校、社会稳定。

1. 演练场景

4月22日12：10，接到疫情防控部门电话，一名学生3日前在超市购物，同时处于同一商品区购物的一个人被确诊，判定该学生为密接。接报后，学校立即启动临时应急响应，及时报告、对该名学生临时隔离、同班学生安置、校园临时管控、配合开展流调、消毒、转运隔离，开展区域核酸检测、区域消毒等应急响应工作。

1. 演练准备

1.人员准备。学校应急领导小组及下设十个工作组全体成员，工作组相应岗位具体人员，熟知岗位应急内容及相应技能。

（拍照与录像，并制作成PPT与小视频：黄菲、景柯、李贲；报道并上传校园专题网站“平安校园”：叶凌。——总负责人：叶凌）

2.物资准备。一级防护服5套、二级防护服1套（含脚套）、N95口罩7个、手套7副、面屏6个、一次性帽子5个、医用外科口罩50个，隔离带4组、“临时封闭、禁止通行”指示牌3个；教室门封条2个……

3.抽取班级：五1班（美术教室3）（密接学生孙雯嘉；同班同学殷娟、黄桂华、赵海琴、张荔、音乐教师、美术教师、科学教师；任课教师周雨龙）

 4.校内临时隔离室与应急教室（3）

5.应急演练指挥中心：会议室（1）

1. 演练流程

1.学校疫情信息专职联络员黄益芬（13775009841）在办公室接到学生孙雯嘉（未知具体班级，需排查）密接讯息 → 立即向负责学校疫情应急处置的姚建法（13775000559）报告。→ 黄益芬（13775009841）通知流调人员刘梦娇（13912309957）在学生信息库排查学生所在班级、班主任，确认学生当前所在位置。

2.姚建法（13775000559）通知校园管控督查组郭建刚（18912327326）封闭校园。→ 郭建刚（18912327326）电话通知学校门卫立即关闭校门，并赶往现场指导保安1黄建刚（13656120463）与保安2，共同做好一级防护（3人穿好防护服、戴好口罩与手套），只保留南校门一个道闸出入口，只进不出。桥上拉好隔离带，摆好“校园封闭，请勿靠近”指示牌，仅允许近3日内有校内活动的人员进入。移好南端路口石墩，以备疾控部门车辆来校。

3.刘梦娇（13912309957）向姚建法（13775000559）、黄益芬（13775009841）反馈，明确孙雯嘉为五年级1班学生，正在美术教室3上课。

——以上限时15分钟

4.疫情信息专职联络员黄益芬（13775009841）通知学校校医黄美丽（13585332892）密接学生姓名、班级与所在位置。→ 校医黄美丽（13585332892）做好二级防护、带好1个N95口罩、1副手套、50个医用外科口罩前往美术教室3，指导密接学生孙雯嘉戴好N95口罩和手套，间隔2米带到校内临时隔离室，并做好相应防控。

教师周雨龙（18006117368）组织学生更换佩戴医用外科口罩，并带领学生从东楼梯转移到**应急教室3**，一一间隔就座。→ 打开江苏校园疫情防控培训平台（http://wmooc.icourses.cn/js2020.html）观看视频。

——以上限时20分钟

5.姚建法（13775000559）向学校疫情总负责人张红梅（13915007606）报告，简要汇报已处置情况。 → 姚建法（13775000559）向新北区疾控中心051985111989、新北区疫情防控指挥部051985126620报告，张红梅（13915007606）向属地新桥街道疫情防控指挥部（孙茹13961412598）、新北区教育局（张华锋051985178011）和“五大员”报告。

——以上限时5分钟

6.学校疫情总负责人张红梅（13915007606）启动应急响应，相关行政集中会议室1，按先后顺序通知如下工作组。

——以上限时20分钟

（1）校园管控督查组组长郭建刚（18912327326）规范封控好校园，通知相关人员应急响应。

①校园封闭。郭建刚（18912327326）现场督查校园封控情况，通过门卫监控察看校园，关注是否有师生室外逗留。

②校内管控负责人杨阳（13646127627）、苗小芬（15061130262）做好一级防护、戴好N95口罩和手套将原教室临时封闭管控，教室两端摆好隔离带与禁止通行指示牌，教室前后门贴好封条。苗小芬（15061130262）负责班级现场守护，不请允许我人员停留与靠近，等候上级防疫部门环境采样与终末消杀。

③教学运行组黄益芬（13775009841）通过QQ群、电话等方式通知教师立即停止校园内一切教学、学科教研（电话英语组刘宇婷（15261182778）停止英语新课程标准学习研讨）等聚集性活动，做好个人防护，戴好口罩原地等候通知。

（2）流调转运组组长黄益芬（13775009841）通知相关人员应急响应。

①指定校医黄美丽（13585332892）负责密接学生在临时管控场所等待转运，并了解密接学生校内活动轨迹等相关疫情信息。

②流调人员刘梦娇（13912309957）、黄益芬（13775009841）通过电话问询、调看监控等方式，摸排密接在校内的活动轨迹及人员接触情况，并通知相关接触师生做好相应防控，原位等待。

——以上限时40分钟

7.视导宣传组章丽红（13861147586）通过校园广播系统、QQ群发布紧急通知（详见附件）。及时进行抗疫防疫知识宣传。

课程教学组张丽（13301502507）通知课程教学中心让所有师生戴好口罩坐在教室、办公室等待，做好个人防护。（“紫藤花下”6位英语教师新课程标准学习研讨交流会，立即停止活动，戴好口罩，原地待命。）

身心健康组高春媛（13506126090）组织班主任通过班级群及时发布学校疫情防控动态，充分利用江苏校园疫情防控培训平台（http://wmooc.icourses.cn/js2020.html）加强师生员工疫情防控能力培训。

**五、协助**

校应急领导小组及党政联合专项指挥组组长张红梅（13915007606）配合区流调溯源专班（公安、疾控）、属地指挥部、主管部门及“五大员”现场处置。

1、流调转运组黄益芬（13775009841）配合疾控完成密接抗原检测、复采（双采单检）、送检。配合完成密接人员教室课桌等高频接触面采样。

2、流调转运组刘梦娇（13912309957）将提前摸排出的信息及相关佐证影像、电子资料提供给公安、疾控，研判涉疫点位、次密接等。

3、流调转运组郭建刚（18912327326）配合区转运车转运密接人员，开展次密接转运。

4、消毒消杀组杨阳（13646127627）配合疾控完成密接人员涉疫点位的消毒，同时开展校内区域内消毒工作。

5、核酸检测组黄益芬（13775009841），按区域核酸检测方案，做好采样点（体育馆）设置、物资准备及属地医疗机构采样人员的对接，随即开展学校区域内全员核酸检测。

**六、落实**

根据流调专班建议，属地指挥部、上级主管部门、“五大员”的意见，校应急领导小组研究落实涉及密接场所的后续防控措施。

七、总结与点评

1. 学校应急领导小组组长张红梅宣布演练结束。
2. 各应急小组成员集中会议室（1），复盘小结。（流调专班、属地指挥部、主管部门、五大员进行点评。）

注：防护要求：接到密接信息后，与密接人员近距离接触的、进入密接人员涉及室内场所的、校门口检验、采样、消毒等风险作业的人员，二级防护。从事疫情现场处置的其他人员一级防护+ N95口罩。

附件：

新桥实验小学关于启动疫情防控应急预案的紧急通知

**（2022年4号）**

全体师生员工：

2022年4月22日12时10分，我校在疫情防控筛查中发现1例密接，根据上级疫情防控工作要求，立即启动学校疫情防控应急预案，为最大限度减少人员流动，确保广大师生生命安全和身体健康，现要求如下：

一、全校师生除参加疫情防控工作的人员外，所有**在室内学习工作的师生**立即实行原地待命，在收到疫情防控工作指令前**做好个人防护，非必要不出办公室或教室门**。

二、所有**在室外的师生**立即快速有序回到自身所属的办公室、教室等固定场所并保持原地待命，在收到疫情防控工作指令前**做好个人防护，非必要不出办公室或教室门**。

三、后勤保障组立即**封闭所有校门**，只保留南校门1个出入道闸，只进不出，仅允许近3日内有校内活动的人员进入。

全体在校师生要及时关注校园网、工作群等通知，按照学校情防控工作领导小组统一安排，配合做好疫情防控工作，尽量减少流动、不聚集，不信谣不传谣，随时做好全员核酸检测准备。

新桥实验小学疫情防控工作领导小组

2022年4月22日13时