市级备案课题《“学为中心”视角下小学数学对话教学策略的研究》

2021学年第二学期课题研究计划（2022.02——2022.06）

主持人：单信 黎媛君

一、本学期研究目标

1.厘清“学为中心”和“对话教学”的内涵、特征、构成和原则。

2.基于现状调查研究，形成调查报告，明确实践探索的假设性前提，明确师生“对话教学”的相关策略。

3.梳理，优化有关“对话教学”解读内容和解读学生的设计。

二、本学期研究内容

1.“学为中心”视角下“对话教学”的相关文献研究

本课题研究一方面将在知网中检索“对话教学”和“学为中心”等关键词，概括相关概念的代表人物、主要观点，梳理理论发展脉络，从而确定对本课题的指导意见，形成文献研究资料，另一方面将阅读《人人为师，个个向学——贲友林学为中心数学课堂15例》分析特征，归纳策略，抽象建模，提炼出“学为中心”视角下“对话教学”的基本策略。

2. 本校小学数学课堂“对话教学”现状的调查研究

（1）通过访谈，了解小学数学对话教学的现状，进行问题归因分析，为课题研究的展开提供假设前提。

（2）通过课堂观察与分析，了解小学数学对话教学的现状，探寻存在的可改善的问题，为课题研究提供实证依据。

3.“学为中心”视角下“对话教学”的设计

（1）解读内容的设计

教学内容是对话教学的出发点，也是学习活动的承载和依托，基于学科专业视角解读内容，有利于教师理解内容本质的知识结构，把握教学的一般逻辑，从而优化设计。

（2）解读学生的设计

解读学情是课堂的起点，学生是学习活动的执行者，了解学生身心发展特点、生活经验，在此基础上，适当预设学情，教在学习的生长点上，为学而设计，为理解而教，才是以学为中心。

三、本学期研究内容行事历

| 时间 | 研讨内容 | 活动形式 | 活动负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 交流本学期研究计划 | 会议讨论 | 单信、黎媛君 |  |
|  | 初步建立电子档案 | 网络建设 | 刘美娟、校教科室、信息中心协同 |  |
| 3月 | 课题成员沈虹备赛江苏省优质课 | 课堂研究 | 沈虹、黎媛君 |  |
|  | 有关“学为中心”和“对话教学”的文献研究资料收集并整理 | 理论学习 | 章子君、周丽 |  |
| 4月 | 访谈框架制定与实施 《人人为师，个个向学——贲友林学为中心数学课堂15例》案例学习 | 实践研究 沙龙研讨 | 杨洋、杨宏磊、陈婧诚 |  |
| 5月 | “学为中心”视角下对话教学解读内容和学生的设计 | 沙龙研讨 | 郑梅、朱小伟 |  |
| 6月 | 本学期课题研究总结 | 会议讨论 | 单信、周志华 |  |

四、本学期研究内容责任分工

| 研究内容 | 具体要求 | 责任人 | 完成截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文献研究 | 结合前期的文献研究和理论学习，进行与本课题有关的文献资料整理，形成文献综述。 | 朱小伟 | 2022年7月30日 |
| 调查研究 | 1.设计教师访谈内容，选择部分数学教师进行访谈交流，了解小学数学对话教学现状。 | 杨洋 | 2022年4月30日 |
|  | 2.设计学生访谈内容，选择部分学生进行访谈调查，探寻可改善的问题。 | 杨宏磊 | 2022年4月30日 |
|  | 3.调查结束后进行资料整理和汇总，形成调查报告。 | 黎媛君 | 2022年5月30日 |
| 案例学习与研究 | 依托优质课省赛备赛，开展实践研究，积累过程性资料。 《人人为师，个个向学——贲友林学为中心数学课堂15例》部分案例和学为中心公众号视频案例。 | 沈虹 陈婧诚 | 2022年6月30日 |
| “学为中心”的“对话教学”设计的研究 | 1.着眼解读内容，优化设计。 | 章子君 | 2022年4月30日 |
|  | 2.着眼解读学生，优化设计。 | 郑梅 | 2022年5月20日 |
| 资料的收集与整理 | - 期末课题组成员将个人研究成果和过程性资料汇总给主持人。 - 将资料进行分类整理收集并上传。 | 单信 | 2022年7月30日 |

研究总体构想：以“学为中心”理念为指导，以课堂对话教学策略为研究内容，以教学课例为研究对象，以教研组、备课组和省名师工作室为依托，每个学期围绕一个重大活动，

初期着力框架建设和理论研究，中期着力实践研究和推进调整，后期着力成果收集和总结提炼。每学期阅读、实践、提炼循环推进。

本学期的研究将整合江苏省优质课的备赛过程，以理论学习为支撑，梳理研究思路，明晰研究路径，以实践反思为手段，推进现状调研和策略研究，以书目（公众号）阅读为切入，完成案例分析，注重资料积累，初步提炼成果，加强教科研能力。