## Slide 1: 新北区校园安全工作会议暨安全生产月活动启动仪式
新北区教育局
2022年6月1日

## Slide 2: 存在问题一
责任落实不到位
学校的安全责任有没有全面分解落实？每个岗位的安全职责是否经过设计，清晰全面？每个教职工是否真正清楚自己的安全工作职责？有没有组织学习过？有没有落实到行动上？
全员安全责任制要真正落实。

## Slide 3: 存在问题 二
制度落实不到位
第一，各项安全管理制度有没有，全不全？
第二，现有的制度执行得怎么样？
要入脑入心，自觉落实到行动上
用制度管人、用制度管事
完善制度，形成安全管理制度汇编

## Slide 4: 存在问题 三
学习培训不到位
学习安全相关法律法规和政策文件不够
重点岗位的专题培训也不够
全员学习培训与分类专题培训相结合
各类人员每学期至少要有一次专项培训，形成工作机制

## Slide 5: 存在问题 四
预案编制不到位
大多不是应急预案
怎么预防突发事件（安全事故）的发生+
发生突发事件，准备怎么应急处置
做最坏的打算，预想各种可能发生的坏情况；
针对各种情况具体的处置办法，责任到人

## Slide 6: 存在问题 五
安全教育不到位
面广，内容丰富
难量化，无绝对标准，无现成成系列的教材和教案
把安全教育渗透到日常的教育教学中
鼓励开展安全教育方面的课题研究
一看常州市安全教育平台专题课程完成率，不低于95%
二看学校网站“平安校园”专栏中相关活动记录

## Slide 7: 存在问题 六
应急演练不到位
频次太低，内容单一
要求中小学每月开展一次，幼儿园每季度开展一次
制定应急演练计划
上传到学校网站“平安校园”专栏

## Slide 8: 存在问题七
上级布置的工作落实不到位
每一项工作请认真落实，工作留痕
能公开宣传的发到学校网站“平安校园”专栏

## Slide 9: 怎么做？
尽职免责
做最坏的打算，做最好的准备
杜绝责任事故

## Slide 10: 当前12项重点工作
安全生产月活动
安全生产大检查
深化提升安全生产专项整治三年行动
预防学生遭受性侵害工作
“一盔一带”交通安全专题教育活动
防汛防台风工作
综合实践活动的安全管理
安全教育
应急预案和应急演练
网站“平安校园”专栏建设
食堂和食品安全
安全工作案例和安全教育案例征集

## Slide 11: （一）安全生产月活动
时间：整个6月
主题是“遵守安全生产法，当好第一责任人”
制定活动实施方案，围绕10项内容明确责任分工
逐项不折不扣地落实
6月25日前报活动方案、总结

## Slide 12: （二）安全生产大检查
时间：5月-9月
学校自查：
（1）制定工作方案，分解任务，责任到人，5月13日报
（2）对照10个方面29条检查内容全面自查，查缺补漏，
列出问题清单
（3）针对问题隐患整改落实，闭环管理
（4）9月底前报工作总结
另外安排校际互查、第三方检查、局级督导检查、区级联合抽查等

## Slide 13: （三）深化提升安全生产专项整治三年行动
时间：5月-12月底
10号前报实施方案
每季度最后一个月的15号之前报送推进落实情况
可与安全生产月活动、安全生产大检查结合起来做

## Slide 14: （四）预防学生遭受性侵害工作
时间：长期
成立防性侵工作领导小组
立即开展一次隐患排查，并形成定期排查的工作机制
集中开展为期一周的防性侵专题教育
健全管理制度
组织学习侵害未成年人案件强制报告制度文件等
6月20日之前报工作小结

## Slide 15: （五） “一盔一带”交通安全专题教育活动
时间：6月
重视校园文化布置，营造良好宣传氛围
主动发放告家长书，传递正确出行提醒
开展各类主题活动，强化文明交通规范
加强督查和评比，跟踪活动实际效果
戴盔率和系带率达到100%
6月30日前将活动内容及照片上传“平安校园”专栏

## Slide 16: （六）防汛防台风工作
时间：4月-8月
防汛防台风应急预案再修改完善，要具备实战性
防汛物资再盘点备足，宁可备而不用，不可不备
对校舍、设施设备、排水系统、高空附着物等再次进行细致的排查，及时消除隐患
确保安全度汛

## Slide 17: （七）综合实践活动的安全管理
时间：长期
明确责任，完善预案，加强管理
安全预案要尽量考虑周全细致
学校要对旅行社提供的材料严格审核把关
活动当天组织要严密，必须有校领导带队
确保安全

## Slide 18: （八）重视安全教育
时间：长期
要求安全教育进课程、进课表、进课堂
严格落实“1530”安全教育机制
防溺水、戴头盔系安全带防交通事故是当前教育重点。
端午节放假前就防溺水对所有学生再教育，再提醒。重点关注假期中没有家长陪伴的学生
（“1530”：即每天放学前1分钟安全教育，每周周末放学前和每周一到校后5分钟安全教育，每个假期放假前和假期结束开学时进行30分钟安全教育）

## Slide 19: （九）重视应急预案和应急演练
时间：长期
应急预案：梳理盘点，一看全不全，二看内容，不符合要求的请修改完善。
应急演练：尽快制定演练计划上传“平安校园”专栏，标准：中小学每月一次，幼儿园每季度一次
应急演练常态化，达到训练有素的状态

## Slide 20: （十）网站“平安校园”专栏建设
时间：长期
安全教育、安全培训、安全演练年底考核以“平安校园”专栏展现的内容为依据
12月份开展“平安校园”专栏评比

## Slide 21: （十一）食堂和食品安全
时间：长期
高风险：容易引发群体性安全事件
食堂和食品的安全是底线的底线，一定要守住
学生餐品的质量要有保证，学校要履行监管职责
校长陪餐制
家长陪餐制、验菜制

## Slide 22: （十二）优秀案例征集
时间：6月底前
安全工作案例
安全教育优秀案例
认真组织发动，踊跃投稿
编印优秀案例集

## Slide 23: 感谢您的努力和付出！