附件5

常州市教育科学“十四五”规划

备案课题开题论证书

- 学  科  分  类          物 理

可视化策略

- 课  题  名  称 在物理教学中的研究与应用

- 课 题 负 责 人          黄 薇

- 负责人所在单位      常州市丽华中学

- 开  题  时  间         2021.06

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇二一年三月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等）

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 一、题目 可视化策略在物理教学中的研究与应用 二、目标 1.从细节着手真正落实学生的主体地位。 2.适应国家新课程主动、探究、合作学习方式的实际需要，提供经典的可视化学习策略教学案例借鉴。 3.帮助学生成为知识建构型、反思型的学习者，学会学习，深层理解，活用知识。 4.以生动的教学事例、教学设计为载体，有效推动物理学科教学实践，推动学校物理教学改革发展，深化教师教学内涵，在行动研究中促进教师专业化成长。 三、内容 1.将物理学科中的一些概念、实验、经典例题情景化、可视化、显性化、模型化，内容定位于新课程教材，着力于教学事例、教学设计等研究，力求在探寻适合初中物理学习的可视化学习策略的基础上，以丰富的教学事例、教学设计等形式记录、描述教学实践的背景、情境和过程，以及伴随教师和学生的典型行为、情感等，逐步形成可视化学习策略教学实践的经典教学案例。 2.每位老师都有自己最擅长的教学专长，从自己的教育教学实践出发，撰写反思，分别承担一个版块的教学设计，并用于教学实践，撰写教学实录，教后反思，将自己的实践总结成经验，撰写论文。 3.以小见大，开发课程资源。通过对可视化课堂的研究，开阔组员视野，并以此为切入口，充分开发物理课程资源，尝试建立可视化研究课的资源库。 四、方法 1.教学案例研究法：对物理精品课中的可视化操作作出研究。 2.调查法：对学生进行问卷调查，了解学生对可视化教学的知识接受程度。 3.文献研究法：查找相关资料，充实组员的理论水平。 4.行动研究法：以学生为课堂的主人，从学生的实际需要出发，不断调整、改进。 5.经验总结法：对课题研究过程中的经验、心得、体会、组员之间碰撞出的思维的火花，及时跟进，总结成文。 本次课题研究主要使用调查法、个案研究法和行动研究法。 五、组织与分工 姓名; 专业技术职称; 工作单位; 研究 专长; 在课题组中的分工情况. 黄薇; 中一; 丽华中学; 物理教学; 指导课题研究，提供有效资源，指导撰写课题相关报告. 张枢; 中二; 丽华中学; 物理教学; 负责课题的组织实施. 王俊丽; 中二; 马杭中学; 物理教学; 负责课题的组织实施. 许佳佳; 中二; 马杭中学; 物理教学; 负责课题的组织实施. 六、进度 主要研究阶段; 完成时间; 课题组成员分工; 阶段成果形式、数量. 1.准备、初步实施阶段; 2021.06—2021.09; 黄薇全面负责，撰写研究方案、提供理论支持，张枢负责落实教学任务; 问卷调查若干份 课题研究方案一份 分工名单一份. 2.全面实施阶段; 2021.09—2022.01; 课题全面实施，及时调整进度; 及时整合相关资料，研究课、设计教学案例以及撰写论文. 3.整理资料、推广经验，总结得失; 2022.01—2022.04; 张枢协助整理资料，组员交流，调整; 阶段性总结报告一份组员交流记录表若干. 4.结题; 2022.04—2022.05; 通力合作， 讨论结题报告; 结题报告一份. 七、预期成果 1.结题报告一份 2.研究论文 3.资料整理汇编; 顺利通过专家评审并结题 省、市级刊物发表、获奖 为建立研究课资源库打下基础; 全体成员 全体成员 全体成员.

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日