附件6

| 项目类别 |  |
| --- | --- |

| 编号 |  |
| --- | --- |

常州市教育科学“十三五”规划课题

中期评估表

- 课  题  名  称赏识教育下的全员自主管理体系建构研究

- 研  究  方  向            2

- 课 题 主 持 人          万建群

- 主持人所在单位       常州市丽华中学

- 填  表  日  期        2020年1月

- 常州市教育科学规划领导小组办公室

二O一六年一月制

填  表  说  明

1.本表用计算机认真准确地填写，用A4纸打印一份，左侧装订成册。

2.项目类别分为：招标、重点、立项类。其中招标课题、专项课题的项目类别栏由课题组分别填写招标课题、立项课题；其他课题的项目类别课题组不填写，由市教育科学规划办根据评估结果填写重点课题或立项课题。

3.招标课题、专项课题的课题编号由课题组根据课题立项时所编号码填写。其它课题的课题编号栏课题组不填写，课题通过中期评估后由市教育科学规划办填写。

4.“研究方向”栏按“课题指南”中“选题与领域”的分类填写，如选题隶属于“教育综合改革研究”，则研究方向栏填写“2”，如选题隶属于“课程与教学研究”，则研究方向栏填写“5”，其它类别课题以此类推。申报自选课题者，研究方向栏填写“自选课题”。

5.“课题主持人”、课题核心组成员、课题承担单位原则上应与课题申报书上的相应内容保持一致，主持人不得超过两人、核心组成员不得超过10人。

常州市教育科学规划领导小组办公室办公地址：常州市劳动西路19号

邮政编码：213001

联系电话：86696829，86699812

电子邮件：jyswj@czedu.gov.cn

网 址：http://jky.czedu.cn/class/HBCBNEAF

| - 一、课题主持人及核心组成员（不超过10人）研究概述 |  |
| --- | --- |
| - 姓 名 | - 主 要 成 果 |
| - 万建群 | - 积极进行课堂教学的研究、课堂改革和德育研究 - 《指向灵魂和生命的教育》发表于2019年6月13日《常州日报》 |
| - 张小华 | - 积极学习课题的相关理论、撰写报告 - 积极进行课堂教学的研究和课堂改革 |
| - 袁冬华 | - 获得常州市第十三批学科带头人称号 - 获得常州市评优课一等奖 - 发表案例《呵护眼睛，“目”浴阳光——学生不认真做眼保健操怎么办》 |
| - 吴仔俊 | - 积极学习课题的相关理论、撰写报告 - 积极进行课堂教学的研究、课堂改革和德育研究 |
| - 席梦然 | - 积极学习课题的相关理论、参与课题的研究 - 开设市级公开课《一滴水经过丽江》 - 获常州大市基本功比赛二等奖 |
| - 沈晓娜 | - 积极学习课题的相关理论、参与课题的研究 - 历史年会论文二等奖 |
| - 杨晓洁 | - 开设公开课《欧姆定律的应用》 - 开设公开课《电学复习之图像专题》 - 班会课《莫让手机负青春》编入由丁如许主编的《班会课，就是要解决问题》一书并入选国家课程资源库 |
| - 徐蕙 | - 中学历史教学参考年会征稿"新时代需要怎样的历史老师"全国征文二等奖 中学历史教学参考全国课例征文二等奖 历史年会论文三等奖 - 加盟袁冬华名师工作室，赴滨江中学开设班会课《学习，真美》 在礼嘉中学开设六校联盟课《从九一八事变到西安事变》 半年内撰写七十多篇相关文章 |
| - 丁一清 | - 发表《你的生命还剩多少“电量”》在2018年12月的《新班主任》 - 撰写论文《打造初中数学高效课堂的策略研究》，已被省刊《常州教师教育》录用，待刊 - 在同济中学开设微班会《5G惹的祸》 - 发表《科技最强音，爱我大中华》，在《德育报》2019年11月刊 |

| 二、课题研究进展情况 1.中期阶段所做的主要研究工作（限2000字以内） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经过将近一年的学习，小组成员对该课题有了更进一步的认识，通过对全员自主管理体系的探究，初步构建了主动发展的五个管理层级体系，并对全员自主管理的重点项目进行规划设计。课题组长万建群在2019年1月做了开题的报告，对该课题的研究目标、研究价值、研究内容、研究手段、研究方法等做了详细的阐述。市评议专家龚国胜、王俊和孙美荣三位老师对该课题给予了肯定，同时提出了一些修改意见，使得课题得到了进一步的完善。 （一）第一阶段：2019年2月~2019年8月 1．研究内容： 我们决定本学期完成以下几项工作： （1）学习课题研究的相关文献理论知识 （2）探究不同管理模式的异同，从学校的现状分析着手研究，找到问题、确定对象，分项、分块细化全员自主管理的内容。 （3）组内研讨，初步构建主动发展的五个管理层级体系。 2．具体工作安排： 一月份： （1）召开课题组成员会议，研讨和部署本学期课题研究的计划，确定本学期的研究内容和活动方案。 （2）制定好本学期个人分工的研究计划。 万建群：全面负责课题研究的组织、管理和协调工作。 张小华：负责教师发展自主管理体系建构、模块研究、管理机制、相关项目的研究和实施，以及与之相关的过程性材料的整理。 袁冬华：负责课堂（含班会课）自主管理模块的研究方案设计与实施，师生教与学的行为自主管理的研究方案设计与落实。 吴仔俊：德育（含美育、劳育、食育）全员自主管理的体系建构研究，班级自主管理模块的研究方案设计与实施，学生自主管理的方案设计与实施。 席梦然：负责核心组成员工作协调，组织集体学习，整理课题组研究和实践的成果。 沈晓娜：负责课堂（含班会课）自主管理模块的相关行动研究的量表制定与分析。 杨晓洁：进行课堂展示，课前集体讨论，课后分析实施效果和改进方案。 徐 蕙：设计调查问卷，并实施，统计调查结果，分析结果。 丁一清：资料的整理及收集。 二、三月份： （1）集体理论学习。（席梦然） （2）集体研讨、讨论全员自主管理的价值。（张小华） （3）商定调查问卷的内容。（徐蕙） （4）初步分项、分块细化全员自主管理的内容。（袁冬华） （5）分享学习心得。（丁一清） 四、五月份： （1）自学理论专著、开好课题研究座谈会。（万建群） （2）实施调查问卷，统计调查情况。（徐蕙） （3）集体研讨，准备自主管理赏识课堂教案，为课堂展示做准备。（全体成员） 六月份： （1）自学理论材料、每位组员写一篇学习笔记。 （2）初步分项、分块细化全员自主管理的内容。 七、八月份： （1）尝试分析不同板块下自主管理的内容，撰写分析报告。 （2）认真分析、总结前一阶段研究工作中的收获和失误，明确后一阶段的主要研究方向。 3．第一阶段研究情况汇报 小组成员经过这一阶段的学习与思考，撰写了本学期的研究计划以及下学期的研究方向，通过广泛收集资料和现状调研，我们初步构建了主动发展的五个管理层级体系，初步分项、分块细化全员自主管理的内容，构建主动发展的五个管理层级体系： 基本思路：党支部、校长室顶层决策；下属各层级明确职责，各尽其责，精细化管理，创造性工作；每个丽中人自主管理和主动实现自我价值。充分体现“人人都是成长者和管理者”，“人人都是第一责任人”的管理理念。最终实现学校的主动发展和师生的自主成长。 教育条线的五个管理层级 层级 责任主体 责任承担 管理形式 第一级 党支部、校长室 顶层设计 目标管理 第二级 学生处、 教务处、工会、团委 项目设计 过程管理 第三级 年级组 方案设计 过程管理 第四级 班主任为核心的班级管理团队 活动设计 过程管理 第五级 师生个体 行动落实 过程管理 教学条线的五个管理层级 层级 责任主体 责任承担 管理形式 第一级 党支部、校长室 顶层设计 目标管理 第二级 教务处、教研处 项目设计 过程管理 第三级 教研组 方案设计 过程管理 第四级 备课组 行动设计 过程管理 第五级 师生 行动落实 过程管理 （二）第二阶段：2019年9月~2020年1月 1．主要研究内容： 通过构建主动发展的五个管理层级体系，建构合理研究内容，完成教师发展、学生成长、教育教学版块自主管理体系建构、模块研究、管理机制、相关项目的研究和实施，以及整理与之相关的过程性材料。制定与分析相关行动研究的量表，进一步完善相关内容，规划设计全员自主管理的重点项目。 2．具体工作安排： （1）通过构建主动发展的五个管理层级体系，建构合理研究内容。（万建群） （2）完成相关版块自主管理体系建构、模块研究、管理机制、相关项目的研究和实施，以及整理与之相关的过程性材料。（万建群、席梦然、张小华、袁冬华、吴仔俊） （3）制定与分析相关行动研究的量表，进一步完善相关内容。（沈晓娜、徐蕙） （4）规划设计全员自主管理的重点项目。每位研究人员围绕分工研究的主题写出阶段总结，并进行课题组的研讨。（全体成员） （5）对前一阶段的研究工作进行总结和反思，考虑并制定下学期研究计划。 3．第二阶段研究情况汇报 全员自主管理的重点项目规划设计 （1）班级管理的全员自主管理设计 ①建立班级全员自主管理机制并开展行动研究 ②成果总结展评： 撰写并发表论文，或者编撰案例专集。 （2）课堂教学的全员自主管理的规划设计 A.专设赏识课堂范式研究课题，在课题组的引领下，全员参与实验研究和实践行动。 B.课堂范式的基本模块为“一案”“三学”“五赏”“三板块”。 C.行动研究 D.成果总结展评：形成相关专门著作、学术论文和教学成果。 |  |  |  |
| 2.课题中期取得的成果（包括已出版、发表的成果，请注明出版或发表的时间、刊物或出版社；已产生的实践效应；相关领域专家的评价等。） |  |  |  |
| - 1.课题组万建群撰写《指向灵魂和生命的教育》发表于2019年6月13日《常州日报》 - 2.课题组袁冬华老师发表案例《呵护眼睛，“目”浴阳光——学生不认真做眼保健操怎么办》 - 3.课题组沈晓娜老师撰写论文《情怀育人：初中统编教材与乡土史资源运用的实践研究》 - 4.课题组丁一清老师发表《你的生命还剩多少“电量”》在2018年12月的《新班主任》 - 撰写论文《打造初中数学高效课堂的策略研究》，已被省刊《常州教师教育》录用，待刊 - 5.课题组徐蕙老师撰写论文《走进经典、深耕课堂》 - 6.课题组开设市级、校级、校际间交流课多节。 |  |  |  |
| 3.课题研究中存在的问题或不足 |  |  |  |
| 1、课题组成员由于学校管理、班主任工作和日常的教学工作，对于课题的理论学习还不够，对课题的认识不够深刻。 2、文本的目标还是不够清晰，研究方法的运用不熟练。 3、课题研究成果不够丰富，目前本课题研究还主要是在实践方面进行探索，相关论文还在积极准备中，期待在结题前能够发表市级以上论文不少于1篇。 |  |  |  |
| - 4.下阶段研究计划 |  |  |  |
| 2020年2~2020年8月 1．研究内容： 落实相关规划设计，探索全员自主管理的有效策略，通过各版块实践不断完善，并探索合理的评价机制。 2．具体工作安排： （1）召开课题组成员会议，研讨和部署本学期课题研究的计划，确定本学期的研究内容和活动方案。 （2）制定好本学期个人分工的研究计划。 a.对前一阶段的研究工作进行总结和反思。（万建群） b.设计全员自主管理的实效性调查表。（丁一清） c.通过各版块实践，不断探索全员自主管理的有效策略，并探索合理的评价机制。（全体成员） (3)每位研究人员围绕分工研究的主题写出阶段总结，并进行课题组的研讨。（全体成员） |  |  |  |
| 三、评估小组意见 |  |  |  |
| - 四、评估小组成员 |  |  |  |
| - 评估组职务 | - 姓 名 | - 所 在 单 位 | - 签 名 |
| - 五、主持人所在单位意见 |  |  |  |
| 同意该课题参加中期评估。 公 章 - 年 月 日 |  |  |  |
| 六、市教育科学规划领导小组办公室评估意见 |  |  |  |
| 公 章 - 年 月 日 |  |  |  |