爱润童心 创意无限

——第四届艺术节活动方案

**一、活动背景：**

中国民间艺术源远流长,是民间的乡土瑰宝,同时具有典型而丰富的东方文化内涵，本次艺术节将以民间艺术为主线，引导幼儿体验民间艺术与我们生活的关系,感受民间艺术之美。在“爱·润泽每一个”的办园理念下，以中国传统文化为特色。为进一步秉承理念，推动我园艺术的教育，丰富校园文化生活，倡导积极向上、健康和谐的幼儿园文化艺术氛围，激发幼儿参加艺术活动的兴趣，培养幼儿健康的审美情趣和良好的艺术修养，将艺术融入幼儿一日生活之中，提高自己发现美、创造美的能力。更好地促进幼儿健康和谐地发展，我园将以第四届艺术节为契机，开展丰富多彩的活动，让每个孩子都能找到自己的亮点，更好地张扬孩子个性，活跃孩子身心，并通过家园合作、师幼互动、亲子配合等形式，让孩子、家长和教师共同分享艺术的欢乐。

**二、活动主题：**爱润童心创意无限

**三、活动对象：**滨江豪园幼儿园全体幼儿、家长及全体教职工。

**四、活动时间：**2022年 3月4日——6月25日

**五、活动目标：**

1．通过开展丰富多彩的艺术活动，让每个孩子都愿意尝试接触中国民间艺术,领略民族文化的魅力,从中获得有关民间艺术的审美经验。

2．通过开展丰富多彩的艺术活动，展现师幼健康、积极、奋发向上的精神风貌，培养孩子健康的审美情趣和良好的艺术修养，丰富校园文化生活。

3．通过各种活动了解我们的国家、我们的民族,初步萌发爱家乡、爱祖国的情感和民族团结精神。

**六、活动内容及安排：**

**(一)开启创意篇章（2月14日——3月4日）**

1．2月14日前，草拟总方案。

2．在开学前的行政扩大会议中审议活动方案。利用全园会议解读活动总方案，让全体教师熟悉方案内容并做好相关准备工作。

3．2月21日—2月28日，布置幼儿园环境。楼梯、大厅环境的创设，营造氛围。

（1）电子屏宣传：热烈祝贺“爱润童心创意无限”——滨江豪园幼儿园第四届艺术节隆重开幕！

（2）准备横幅“爱润童心 创意无限”——滨江豪园幼儿园第四届艺术节活动，并悬挂指定位置。

4.关爱节开幕式。3月4号上午9:00全体教师、幼儿、部分家长集中操场进行关爱节开幕仪式。

**（二）开展创意活动（3月4日——6月18日）**

**幼儿篇**

1.童声飞扬

（1）多彩艺术团

我园将成立小龙娃中国鼓队、小龙娃戏曲队、小龙娃舞蹈队、小龙娃合唱队等艺术队，幼儿根据特长自愿加入活动。

（2）小小百灵鸟：小班——亲子赛；中班——个人赛；大班——小合唱

（3）艺术资源库：将传统音乐渗透到幼儿一日生活中，每周下午设置两节音乐活动，平时的过渡环节中也可涉及。本届艺术节以民间音乐为主，民间音乐包含：民间歌曲、民间歌舞、戏曲音乐、乐器演奏。提前成立资源库，教师每人每个类型寻找3首，最后汇总，并根据幼儿的年龄特点分类。

2.玩转创意

（1）玩一次创作

小班——涂鸦：在各种物品上进行色彩涂鸦，如：扇子、雨伞等。

中班——白T创作画：利用幼儿的旧白T进行创作画，可以是扎染、国画等方式。

大班——传统服饰设计：在了解传统服饰的基础上进行服装的设计与创作，活动结束后给予每位孩子展现自己作品的机会。

（2）学一项本领

小班——黏土；中班——剪纸；大班——线描画

这些技能的学习渗透在平时的区域游戏及延时班活动中进行，最后的作品将在闭幕式（大班毕业典礼）作品展中呈现。

（3）玩一玩游戏

结合“六.一”节围绕“色彩”主题开展游戏活动，活动场地设置在操场、班级及专用室，各场地准备一个玩色的游戏（尽量与传统艺术相结合），幼儿自由参与到活动中。

**教师篇：**

1.做创意泥塑——泥塑工作室

捏面人也称面塑是一种制作简单但艺术性很高的传统民间工艺品。泥塑作为捏面人工艺的“升级版”，一直以来都是我园的特色项目。本次艺术节将借助老一辈的手工艺传人，让老师对捏面人有更多的了解，同时能学到更多的技艺和技巧。

2.闻水墨飘香

中国民间艺术绘画包含的种类较多，本次艺术节将由我园美术专业的老师将带领老师们一起了解民间艺术画的相关知识，学习其中的水墨画，初步掌握水墨画基本技巧，充分感受水墨画的魅力。

3.品团扇之韵

结合“三.八”妇女节开展团扇制作活动。团扇在我国文化历史上有着广泛的应用基础，有着深厚的历史文化底蕴，团扇自古就与美人脱不开关系。通过团扇的制作，感受东方女子的含蓄之美！

**亲子篇：**

1.亲子服装秀：为了让更多家庭参与我园艺术节活动，展现家庭的温馨生活和美好风貌，充分发挥每个家庭的想象力、创造力，提高幼儿的表现欲。服装秀以传统服饰为主题。

2.打卡常州博物馆：请家长利用休息时间带幼儿到常州博物馆欣赏民间艺术作品。

**（三）收获创意快乐（6月21日——6月25日）**

1.“爱的回音壁”征集家长对本届关爱节活动的心得。

2.各班根据本班孩子活动中的表现，家长陪伴等条件评选出“艺术小龙娃”、“阳光家庭”；根据班级工作、环境创设、家长配合度等评选出“创意班级”、“创意教师”

3.2022年6月23日举行关爱节闭幕式。

**七、其它事项：**

1.负责人要结合本园实际，制定活动方案，积极组织、协调人员，广泛收集艺术节的所有资料及活动成果，归档整理。

2.活动过程中，责任教师要做到随时关注，细致缜密，确保活动高质量的开展。

3.做好艺术节的相关活动通讯报道安排。

4.为了便于活动更好地开展，每一项具体活动请各负责人撰写好方案。

5.具体事宜另行通知。

附表：具体活动安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动篇章 | 活动时间 | 活动项目 | | | 项目负责人 |
| 开启创意篇章 | 2月1日 | 收集资料，草拟总方案 | | | 陈芝兰 |
| 2月10日 | 解读方案 | | |
| 2月21日—  2月25日 | 布置幼儿园环境楼梯、大厅等环境创设，营造氛围 | | | 徐 培 |
| 3月1日 | 横幅 | | | 闵晓黎 |
| 3月4日 | 电子屏 | | | 张 瑜 |
| 开幕式 | | | 黄 芬 |
| 每月一次 | 教师篇 | | 做创意泥塑 | 陈 丹 |
| 每月一次 | 闻水墨飘香 | 徐 培 |
| 3月8日 | 品团扇之韵 | 陈芝兰 |
| 3月8日起  12月31日 | 幼儿篇  （童声飞扬） | 多彩艺术团 | | 级组长 |
| 小小百灵鸟 | |
| 3月7日—3月11日 | 艺术资源库 | | 陈芝兰 |
| 5月份 | 幼儿篇  （玩转创意） | 玩一次创作 | | 级组长 |
| 3—6月 | 学一项本领 | | 各班老师 |
| 6月1日 | 玩一玩游戏 | | 陈芝兰 |
| 5月—6月 | 亲子篇 | 打卡常州美术馆、博物馆 | | 各班老师 |
| 收获创意快乐 | 每月一次 |  | 爱的回音壁 | | 於惠娟 |
| 6月14日—  6月18日 |  | 评选“艺术小龙娃”、“阳光家庭”、“创意班级”、“创意教师” | | 陈芝兰 |
| 6月23日 |  | 闭幕式（紫色毕业礼） | | 於惠娟、韩望月 |