“户外生态运动游戏促进幼儿亲社会行为发展的实践研究”课题阶段计划

（2022年2月——2022年6月）

雕庄中心幼儿园   邹益金

上一学年在我们全体组员的共同努力下，顺利完成了市级课题的开题工作，我们的课题在进行梳理之后研究的方向更清晰了，结合专家对于开题报告的相关意见，我们进行了一些调整，本学期将继续常态、扎实的开展课题活动：

本学期研究重点工作：

- 提升教师理论水平。

- 通过“精读一个章节”，进一步加深对“亲社会行为”的理解，提高教师进行观察记录的能力与水平。在学习的基础上尝试撰写文献综述。

- 了解幼儿在户外生态运动游戏中亲社会行为发展现状。

根据观察记录表，持续性、常态性的观察幼儿在户外生态游戏中出现的亲社会行为，丰富样本数量，统计各行为出现的频次；对幼儿出现的社会性行为进行个案观察记录，从中了解幼儿的亲社会行为发展现状。

- 探究影响幼儿在运动中亲社会行为发展的因素。

- 通过系统性的观察实验、日常的生态运动游戏观察、组内教研等形式来分析影响幼儿在户外生态运动游戏中亲社会行为发展的因素。

- 尝试对幼儿运动中的亲社会行为发展进行评价。

- 利用幼儿运动分享、持续性地跟踪个案观察进行自评与他评，通过多角度的评价看生态运动游戏对幼儿亲社会行为的影响。

研究目标和措施：

目标1：

通过研究，了解幼儿亲社会行为发展现状，引导幼儿更好的开展户外生态运动游戏，促进其在活动中亲社会行为的发展。

措施：

- 通过借助观察实验、生态运动游戏等面向群体或个体进行观察，以了解幼儿亲社会行为发展，分析其背后的影响因素。

- 2.幼儿进行“运动分享”，主要通过自评与同伴互评，促进幼儿在运动中的亲社会行为发展。

目标2：

通过研究，提升教师在户外生态运动游戏中的观察、指导、分析、调整能力，促进教师专业化发展。

措施：

1.加强理论学习，注重科研成果的呈现和交流。

- 2.继续做好个案观察，关注场地、材料等方面对幼儿亲社会行为发展的影响，做好持续性的文本收集，为后续策略梳理提供支持。

3.进行文本梳理，撰写论文，争取取得一定的课题成果。

逐月工作安排

二、三月份

1. 制定本学期课题研究计划。

2. 教研：共同学习《幼儿行为观察与记录》P182-201

《学前儿童发展心理学》P225—243

- 3. 常态化地观察记录幼儿在游戏中的亲社会行为发展。

四月份

- 教研：如何开展观察实验——场地对幼儿亲社会行为的影响。

- 根据研讨内容，开展观察实验并进行案例撰写。

- 教师分领域阅读相关文章，归类整理文献，尝试分工撰写文献综述。

- 五月份

- 1.教研：如何开展观察实验——材料数量对幼儿亲社会行为的影响。

- 2.根据研讨内容，开展观察实验并进行案例撰写。

- 3.综合前期资料收集，撰写跟踪式的个案记录，提炼促进幼儿亲社会行为发展的有效策略。

- 4.撰写相关论文，积极参评或投稿。

六月份

- 收集幼儿“运动分享”与“生态运动游戏中的社会性发展”材料，做好过程性资料的收集整理。

- 对学期工作进行系统性的梳理，做好各项过程性工作的整理。