附件2

常州市教育科学“十四五”规划

备案课题申报评审书

课题名称：   基于生命课堂开展小学语文大单元教学的实践与研究

研究方向：         5

课题主持人：    王舒萌   承微

所在单位：    常州市东青实验学校

申报日期：    2021年9月26 日

常州市教育科学规划领导小组办公室

二O二一年三月制

填报说明

1．常州市教育科学“十四五”规划除招标课题、专项课题以外的课题申报者填写本《申报评审书》。

2．填写前，请先认真阅读《常州市教育科学研究规划课题管理办法（试行）》和《常州市教育科学“十四五”规划课题指南》。

3．“研究方向”栏按“课题指南”中“选题与领域”的分类填写，如选题隶属于“教育综合改革研究”，则研究方向栏填写“2”，如选题隶属于“课程与教学研究”，则研究方向栏填写“5”，其它类别课题以此类推。申报自选课题者，研究方向栏填写“自选课题”。“课题主持人”不得超过两人。

4．《申报评审书》栏目二“课题研究设计与论证”总字数不宜超过5000字，各栏目空间填写时可根据实际需要调节。《申报评审书》“三、四、五”三个栏目需保持在同一页面内。

5．《申报评审书》一律用A4纸单面打印或复印，一式两份，左侧装订成册。

常州市教育科学规划领导小组办公室地址：常州市紫荆西路6号

邮编：213000

电话：0519-86696829，86699812

一、课题研究人员基本信息

| 课题主持人基本情况(不超过2人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名(1) |  | 王舒萌 | 性 别 |  |  | 女 |  | 民 族 |  | 汉 |  | 出生 年月 | 1991年 10月 |  |  |  |
| 行政职务 |  | 学生成长中心副主任 | 专业技 术职称 |  |  | 中小学一级 |  |  |  | 研究专长 |  |  | 课堂教学 |  |  |  |
| 最后学历 |  | 大学本科 | 最后学位 |  |  | 学士学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市东青实验学校 |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13775608613 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | 1450760542@qq.com |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 (2) |  | 承微 |  | 性 别 |  | 女 |  |  | 民 族 | 汉 |  | 出生 年月 |  |  | 1985年 2月 |  |
| 行政职务 |  | 行政协调中心副主任 |  | 专业技 术职称 |  | 中小学一级 |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  | 课程与教学 |  |
| 最后学历 |  | 大学本科 |  | 最后学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市东青实验学校 |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13775297224 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | 1476417902@qq.com |  |  |  |  |  |  |
| 课题组成员基本情况（限填10人，不含主持人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 工 作 单 位 |  |  | 专业技术职称 |  | 研究专长 |  |  |  | 在课题组中的分工 |  |  |  |  |  |
| 陆荷芳 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学高级 |  | 课程设计 |  |  |  | 指导课题研究 |  |  |  |  |  |
| 蒋晓良 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学高级 |  | 课程实施 |  |  |  | 指导课程实施 |  |  |  |  |  |
| 赵静芬 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学一级 |  | 课堂教学 |  |  |  | 重点负责研究内容 3、4、5 |  |  |  |  |  |
| 潘霖 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学一级 |  | 课堂教学 |  |  |  | 重点负责研究内容 3、4、5 |  |  |  |  |  |
| 蒋琴 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学一级 |  | 课堂教学 |  |  |  | 重点负责研究内容5、6 |  |  |  |  |  |
| 张刘越 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学二级 |  | 课堂教学 |  |  |  | 重点负责研究内容4、5 |  |  |  |  |  |
| 姚娟 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学二级 |  | 课堂教学 |  |  |  | 重点负责研究内容4、5 |  |  |  |  |  |
| 黄丽州 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学二级 |  | 课堂教学 |  |  |  | 重点负责研究内容5、6 |  |  |  |  |  |
| 樊迎香 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学二级 |  | 课堂教学 |  |  |  | 重点负责研究内容5、6 |  |  |  |  |  |
| 王金贤 |  | 常州市东青实验学校 |  |  | 中小学二级 |  | 课堂教学 |  |  |  | 重点负责研究内容4、5 |  |  |  |  |  |
| 课题主持人“十三五”期间教育科研情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 | 课题名称 |  | 立项部门 |  |  |  | 立项时间 |  |  |  | 任务分工 |  |  |  |  | 完成情况 |
|  | 《基于学生核心素养构建生命课堂的研究》 |  | 江苏省教育科学规划领导办公室 |  |  |  | 2017年1月 |  |  |  | 参与研究 |  |  |  |  | 2019年12月结题 |
| 独 立 或 以 第 一 作 者 发 表 或 出 版 的 主 要 论 文 或 著 作（限填10篇） | 论文或著作名称 |  |  |  |  |  | 发表刊物或出版单位 |  |  |  |  |  |  | 发表或出版时间 |  |  |
|  | 《 选择合适的方法，让词语教学简单而深刻》 |  |  |  |  |  | 《新课程》 |  |  |  |  |  |  | 2012.11 |  |  |
|  | 《让拼音教学hing起来》 |  |  |  |  |  | 《课程教育研究》 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |
|  | 《用心构建，打造低年级专属课堂》 |  |  |  |  |  | 《课程教育研究》 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |
|  | 《快乐写话三部曲》 |  |  |  |  |  | 《文理导航》 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |
|  | 《 浸润童心，快乐诵读》 |  |  |  |  |  | 《才智》 |  |  |  |  |  |  | 2016.10 |  |  |
|  | 《浅谈新课程理念下的诵读教学》 |  |  |  |  |  | 《民间故事》 |  |  |  |  |  |  | 2019.06 |  |  |
|  | 《聚焦课堂开放,培养思维能力》 |  |  |  |  |  | 《善天下》 |  |  |  |  |  |  | 2020.03 |  |  |

二、课题研究设计与论证

| （一）课题的核心概念及其界定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.语文大单元教学：在小学语文教学中，充分挖掘单元人文主题与各种语文要素之间的有机联系，提炼相对合适的贴近学生真实生活的单元主题，通过大情境、大任务教学设计，整合整个单元的教材文本资源和课外相关资源，综合运用阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等多种学习活动改变单篇文本分段分层分析、单个知识点逐一反复训练的教学活动。 2.基于生命课堂的“大单元教学”：生命课堂旨在在课堂中，教师富有生命关怀，能根据学生年段特点智慧营造幽默风趣、激疑促思、民主平等、安全温馨的课堂氛围，激活各种相关资源，合理使用教育技术，有节奏地推进教学过程，基于生命课堂的“大单元教学”，大单元主题大任务设计的驱动下，教师关注课堂教学中学生的主动生长状态，促进语文核心素养在课堂教学中有效落地。 |  |  |  |  |
| - 国内外同一研究领域现状与研究的价值 |  |  |  |  |
| 研究现状： 文献查阅知，国内许多中小学校在进行课堂教学改革，探索教育教学规律，努力追求课堂教学的理想模式即“生命课堂”。许多高校教育理论研究者也深入基础教育一线，和广大中小学教师形成“科研共同体”，积极进行“生命课堂”的理论与实践探索，取得了丰硕的研究成果。基于我校生命课堂的已有研究，关注课堂教学中学生的主动生长状态，关注教学过程有向开放，关注课堂教学多维互动生成，促进教学过程“生长性”推进，让课堂教学过程成为师生共同创生的快乐旅程，这是当下我校课堂教学正在研究的课题。 文献查阅知，文献论文等在近几年迅速增多，从走势图中可以看出在2019年，该主题的研究篇幅呈陡崖式上升，其中语文学科研究偏多，已有针对“大单元教学”的研究主要集中于大单元教学的内涵与特征研究、实践中的要素和步骤研究、与传统教学的对比分析研究、教学模式探究、对教学及学生的影响研究等。 研究价值： 1.有利于教师教育观念和教育行为的转变。基于生命课堂，开展语文大单元整体教学活动，有利于教师转变自己的教学观念、教学行为，积极探索语文教学方式的探索与创新。 2.有利于促进学生深度学习。深度学习的核心是“为了每一位学生的发展”，真实情境中的大单元整体教学能够让每一个学生都能深度参与、高质量完成学习任务。 3．有利于学科核心素养在教学实践中落地。课堂教学是学科核心素养落地的切入点、聚焦点与生长点。基于生命课堂的大单元教学更能促进学生在课堂中自主学习、合作探究、灵动思维、多元表达。 |  |  |  |  |
| （三）研究目标 |  |  |  |  |
| 1.加强校本研究，开发促进师生有效参与“大单元教学”的课程资源。 2.依据“大单元主题教学”理念，变革现有课堂教学方式，引领教师进行大单元主题设计和教学，探索语文大单元主题教学有效策略。 3.创新课堂观察，变革教学，改善学生学习方式，使学生学习品质、学习能力、学习水平得到较大提高。 |  |  |  |  |
| （四）研究内容（或子课题设计） |  |  |  |  |
| 1.基于生命课堂语文大单元教学的文献研究。对国内外有关生命课堂和大单元教学的基本理论与成果经验进行深入的学习研究，进行文献综述。同时，结合当前教育教学改革要求，深入学习，明确改革的核心任务，并结合本校教学实践，进行理论与实践的双向滋养与创生，完善与建立小学语文大单元教学理论体系。 2.本校语文教学现状的调查研究。通过课堂观察进行调查了解本校语文教师的课堂教学结构、教学方法，还可以通过教师访谈，从中了解教师教学理念，开展理论与实践的双向滋养，把握与完善大单元教学设计的精髓。 3.语文“大单元教学”结构与目标的构建研究。教材每个单元都安排了多重教学目标。设计单元整体教学，需要努力寻找多重目标之间的有机联系，特别是打通体现人文价值的目标与体现工具价值的目标之间的联系，以素养为本有机整合，提炼单元目标与主题，使教学目标更加集中，更加聚焦，统领单元的情境、任务等设计，更加自然流畅地实现单元的多重教育价值。 4.教学评一体化的教学模型构建研究。基于生命课堂基本理念，重建课堂教学范式，在生命课堂核心理念的引领下，学校以促进学生高品质学习为目标，通过前期的生命课堂教学研究和实践，倡导在课堂教学中，把教、学与评价相互整合，把评价用作教学工具，使学生的学习行为、教师的教学行为、学习的评价融合为一个整体。而生命课堂理念融合大单元教学，进行教学模型的构建。 5.教学评一体化的教学模型实施研究。在探索教学方式变革的同时，指导学生转变学习理念，通过教学活动的组织方式、资源渗透运用和学习方式等研究，指导教师进行大单元教学设计，形成单元主题教学的设计，引导学生通过大任务统领单元学习活动，引领学生深度学习、创造性学习。 6.基于生命课堂的大单元教学的评价研究。基于生命课堂理念，以“大单元、大情境、大任务”为引领，学校梳理、反思原有教学评价机制，对课堂教学设置新机制，促进教师对照评价指标开展日常学习、研究与反思，转变教学观念，改进教学行为，不断提升理论与实践双向滋养、转化的能力。 |  |  |  |  |
| （五）研究方法 |  |  |  |  |
| 本课题以“行动研究法”为主，兼用文献法、调查法、案例法、经验总结法等。 1．文献研究法：查找、阅读有关“语文大单元教学”的各类文献，借鉴已有的研究成果和实践经验，找到新的生长点，为课题研究提供理论框架和方法论。 2.调查研究法：设计合理的问题，采取科学的调查方式，采取“座谈、观察”等多种途径进行研究，发现问题，不断调整，寻找小学语文大单元教学的实施策略。 3．案例研究法：积累开展大单元教学活动的过程性资料，形成典型的教学案例，有针对性地进行教学反思，及时撰写，积累课堂生成性资源，提高语文大单元教学的实践能力。 |  |  |  |  |
| （六）实施步骤 |  |  |  |  |
| 为了确保该课题能科学、有序、有效地进行，根据学校的际情况，将分为以下几个阶段进行。 第一阶段（2021年6月～2021年10月）：设计论证与项目申报 成立课题核心组，认真梳理与总结学校前期对于该课题的研究成效，研究该课题的创新目标与内容，整体制定课题研究方案，报市教育局审论证与审核。 第二阶段（2021年11月～2022年8月）：教师研究与实践 学校将邀请专家团队，对语文教师进行线上、线下培训，推进理论与实践的双向滋养，不断更新观念，创新思维，准确把握实践策略，提高“大单元主题教学”的实践能力，并精心设计教学方案，创新网络环境下的课堂教学模式，改变教学方式，促进学生自主合作探究学习，提升语文核心素养和综合学习能力。 第三阶段（2022年9月～2023年1月）：实践变革与中期评估 制定学期计划，开展实践研究，尤其是要充分依据大单元主题教学理念，在实践中不断总结经验和教训，不断完善“大单元主题教学”的实践策略，形成有效的教学管理和教学研究制度。研究中，边实践，边研究，边完善，边提炼，不断积累资料和梳理成果，以详实的实践过程与丰厚的实践成果迎接中期评估。 第四阶段（2023年2月～2023年12月）：反思重建与深度实践 结合中期评估专家组意见，组织全体小学语文老师进一步加强学习与研究，反思与重建，完善研究目标与内容，优化课题研究方案。之后，聚焦重点目标与内容，采取更加有效举措，推进实践研究，开展深度研讨，以高标准推进课题后期过程。 第五阶段（2024年1月～2024年6月）：总结提炼与推广分享 围绕研究目标和内容，结合预期成果，将教学模型、学习方式变革、案例研究、教学评价等全面进行梳理，做好课题总结提炼，撰写结题报告，形成纸质或电子成果，开展成果汇报与展示，推广与分享成果。 |  |  |  |  |
| （七）主要观点与可能的创新之处 |  |  |  |  |
| 1.理念创新：“语文大单元教学”前瞻性理念在学校的深度实践研究。 在国家语文统编教材全面实施的背景下，如何整合学习内容，将教学设计的出发点聚焦并转移到学生语文核心素养发展与提升这个大目标上？一些专家、学者提出了语文“大单元教学”设计的理念，并进行了系统而深入的阐释。但是，将这一前瞻性理念渗透到具体的课堂教学实践中才刚刚起步。并且，如何运用在移动互联环境和技术的支持和大单元主题任务的驱动下，促使学生主动获得和高效利用语文学习资源进行深度学习，本课题通过“大单元教学”，网络资源的支持，使学生在积极主动地探究与创造、交流分享、智能评测等的深度学习中不断提高核心素养。 2.课堂教学模型创新：学校生命课堂建设在在语文学科中的创新研究。 学校一直致力于生命课堂的研究和实践。继常州市教育科学“十二五”规划重点课题《基于学生主动发展构建生命课堂的研究》顺利结题后，学校于2017年积极申报江苏省十三五规划课题《基于学生核心素养构建生命课堂的研究》，并于2019年12月顺利结题。与此同时，2019年4月，学校建立生命课堂教学改革项目组，制定研究项目《构建促进学生高品质学习的生命课堂》，成功申报常州市前瞻性教学改革项目。语文“大单元教学”，是语文学科构建生命课堂的具体研究方案，是对生命课堂的创新研究，必将推动生命课堂的内涵发展和高品质构建。 3.资源创新：线上线下融合的资源包在语文学科教学的创新。 互联网、人工智能已经在迅速地改变着现代教育的内容、形式及方式。新型学习资源如微课、微视频、学习资源包等被大量推广。因此，新技术与课堂的充分融合，成为新时代背景下课堂重建的重要途径，为学生个性化学习、多元互动、资源集聚等提供新的赋能场。 |  |  |  |  |
| （八）预期研究成果 |  |  |  |  |
|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 责任人 |
| 阶段成果（限5项） | 对我校现有语文教学现状情况调查报告 | 调查报告 | 2021年10月 | 承微 |
|  | 论文在省级以上刊物发表2篇 | 论文 | 2022年12月 | 所有核心成员 |
|  | 中期评估报告 | 报告 | 2022年12月 | 王舒萌 |
|  | 《基于生命课堂的“大单元教学”教学案例集》汇编 | 文集 | 2023年3月 | 承微 |
| 最终成果（限3项） | 研究成果集《基于生命课堂的“大单元教学”论文集》等 | 成果集 | 2023年12月 | 王舒萌 承微 |
|  | 《基于生命课堂开展小学语文大单元教学的实践与研究》结题报告 | 报告 | 2024年6月 | 王舒萌 |
| - 课题研究的可行性分析（包括：①主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。） |  |  |  |  |
| 1．学校基础。《构建促进学生高品质学习的生命课堂》成功申报常州市基础教育学校品质提升建设项目暨前瞻性教学改革实验项目，新基础教育研究的相关理论深入人心，开拓创新、主动发展的精神得到普遍发扬，广大教师的师德师能得到普遍提高，这为本课题的研究和实施提供了良好的基础。2016年，学校参与省前瞻性重大改革项目《互联网+时代课堂教学范式的研究》，2017年起，语文教研组部分教师作为核心成员参与中国基础教育“新教学”项目初中语文大单元教学研究、设计与实践，2020年起，小学语文教研组部分教师作为种子教师参与“新教学”项目。 2．核心力量。核心组成员由小学语文教研组成员构成，都具有厚实的理论素养和扎实的专业功底，均为区新教学种子教师，积极参与每次的主题研修活动。并在课堂教学中积极探索，形成自己的思考。 3．前期研究。自确定这一研究主题的几个月来，成立了课题核心组，并分头收集相关文献资料。在收集材料，自主学习的基础上，召开了多次研讨会，对本课题的研究目标、研究内容、研究思路等进行了讨论，初步达成了共识，形成了课题设计的基本框架。之后，在指定人员执笔设计课题研究方案后，又召集核心组成员进行了反复研讨论证。 4．保障机制。学校将健全领导小组、工作小组和研究小组工作机制，发挥全体小语教师积极性，形成和谐研究团队，确保本课题全员参与。学校多方筹集资金，为本课题研究提供一定的经费保障，满足师资培训、专家指导、教学研讨、网站建设、文集汇编、宣传推广等。在研究时间和方式上，立足校内，与本校开展的教学工作常规调研活动、组织的教学观摩研讨活动等相结合，并组织开展一些专家培训、专题研讨等活动，同时走出校门，组织教师外出学习研讨。 |  |  |  |  |

三、课题主持人所在单位意见

本单位完全了解常州市教育科学规划领导小组办公室有关“十四五”规划课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。 在该课题研究周期内，本单位愿意为该项研究提供研究便利，如课题获准立项，本单位愿意根据课题研究所涉研究任务，提供充足的研究经费。 公 章 年 月 日

四、辖市、区管理部门意见

公 章 年 月 日

五、常州市教育科学规划领导小组办公室意见

公 章 年 月 日