- 《学前融合教育“1+3”支持系统建构的个案研究》

- 课题研究计划

- （2022.4—2022.9）

- 一、研究内容

1.学前融合教育支持系统的文献研究

查阅国内外有关于学前融合教育支持系统的相关文献，文献主要包括学前融合教育教师的专业性发展、课程决策、案例观察、班级管理，文献还包括学前融合教育家园合作方面以及相关学前融合教育同伴关系方面。在文献研究的过程中带领全体课题组成员了解同一领域研究现状，为后续开展学前融合教育支持系统建构的个案研究奠定理论基础。课题组成员首先搜集相关资料，每位成员进行自主学习，并做相关理论笔记，后期定期开展交流活动，将各自的文献学习成果进行反馈与交流。

2.本园特需儿童现状的调查研究

课题组编制访谈问卷，根据预访谈结果对问卷内容进行反复修改，后实施教师、家长、幼儿的半结构化访谈。通过一对一访谈的方式，对特需儿童的个人基本资料、健康发展状况、教育状况、能力发展状况以及家庭现状与需求进行详细的了解。课题组成员再对收集到的资料进行分类汇总，为制定特需儿童个别化教育方案奠定实际基础。

3.自闭症儿童“1+3”支持系统建构的个案研究

我园特需儿童中有一半以上为自闭症儿童，针对这一特需幼儿群体，教师将在前期的调查阶段着重关注其自闭症形成的背景、主要的症状表现及行为特点，进而为其制定个别化教育方案。教师会对班级的自闭症儿童进行每日观察，包括集体活动、区域活动、户外游戏、生活环节等版块，通过个案观察分析，为提供后期支持指引方向。在集体活动中安排“影子老师”对自闭症儿童进行相关协助。教师会定期与班级自闭症幼儿的家长进行线上及线下沟通，详细反映该幼儿在园一日生活的具体情况，并对家长在家中的相关支持提出建议，针对家长提出的相关问题予以回应和解答，并文字内容进行整理归纳，形成文稿。在班级中教师将运用同伴介入法进行班级管理，遴选特需儿童的同伴，在班中选择 3 名同伴坐在自闭症儿童周围，给予一些非语言提醒。创设接纳环境，充分利用区域游戏、户外活动等鼓励自闭症儿童积极与其他同伴交往。鼓励自闭症儿童以理智的方式学习社交技巧，通过同伴介入的方式教会自闭症儿童区别不同的社会信号，通过一定的同伴示范，让自闭症儿童可以学会辨认同伴的面部表情及身体语言并理解不同社会信号的意思，从而来改善自闭症儿童的社会能力和交际能力。

4.身体残疾儿童“1+3”支持系统建构的个案研究

我园的特需幼儿中有部分是身体或功能残疾，包括腿部残疾和慢性肾功能不全。针对这些幼儿，课题组成员将协同班级老师共同梳理这些特需幼儿的具体生理状况，了解他们的症状特点以及养育时的注意事项等，并作好详细记录，为其制定一对一的个别化教育方案。该方案要根据该特需幼儿的身心特征和实际需求而制定，是有该特需儿童教育和身心全面发展的一个总体规划，也是对他们开展教育教学工作和个别化支持的指南。教师定期将该部分特需幼儿的身体健康状况以及一日活动表现与家长进行交流，并通过家长与这些幼儿在校外进行康复治疗的机构或个人进行联络，全方位了解他们的实际情况。注重同伴关系的营造，通过适当方式让班级同伴了解这些特需幼儿的情况，鼓励班级同伴主动关心与帮助特需幼儿，营造充满着友爱互助的班级氛围。

5.发育迟缓儿童“1+3”支持系统建构的个案研究

我园有较多的发育迟缓幼儿，在对其进行三位一体的系统化支持的过程中，也要充分发挥三者分别支持与共同支持的效力。教师为发育迟缓幼儿制定个别化教育方案，方案里面记载着该幼儿现阶段的能力水平和评量结果、年度发展的具体内容和短期目标等，这些具体内容都会被记录在文件中，由家长签名同意后方可施行。与班级相关发育迟缓幼儿的家长进行有效沟通，注意收集家长的反馈与问题，针对这些问题进行课题组的交流，并寻求相关专家的指引，在形成有效的支持策略后再对家长进行一对一指导，并将家园沟通的内容形成文本。发育迟缓幼儿在与同伴相处中有可能问题频出，因此针对发育迟缓幼儿的班级管理研究不容忽视，教师在班级组建互助小组，通过同伴介入的方式，共同为发育迟缓幼儿提供支持。

- 二、预期成果

| 成果内容 | 负责人员 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1.文献研究读书笔记 | - 朱越 | 2022.8 |
| 2.相关调查访谈记录 | - 朱越 | 2022.5 |
| 3.我园现有特需儿童的调查报告 | - 张可歆 | 2022.6 |
| 4.特需儿童个别化教育方案（IEP） | - 杨甜甜 | 2022.6 |
| 5.特需儿童个体观察记录 | - 张然 | 2022.8 |
| 6.研究论文发表 | 陈习佳 | 2022.7 |

- 三、组内分工

组  长：张可歆，撰写适合本研究的课题研究计划。根据各阶段的不同实践反思，做出每阶段的不同调整，撰写各阶段总结报告。撰写研究报告、准备结题材料。

主要成员：

杨华：提供特教专业指导。

朱越：课题文献研究，组织课题组读书打卡、撰写读书心得、交流研讨活动。

杨甜甜：负责收集整理课题组个别化教育方案。

张然：负责收集整理特需儿童个体观察记录，组织观察研讨。

符嘉熙、杨程、胡迪、方闵；配合课题组进行相关工作。