《幼儿生态运动游戏资源开发运用的实践研究》

开题报告

常州市天宁区雕庄中心幼儿园   胡一茹   林浩

- 课题研究背景

（一）基于生态运动游戏课程建设的需要。

充分挖掘和利用幼儿身边的资源,是当今幼儿园教育改革和课程建设的趋势所在。《3—6岁儿童学习与发展指南》关于幼儿的学习方式和特点中明确指出“幼儿的学习是以直接经验为基础的，要最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要”。这就需要我们充分利用身边的资源，来支持幼儿的学习方式。《江苏省课程游戏化项目六个支架的解读》中，支架5提出：每所幼儿园收集园所附近一定范围之内的各类自然资源、社会资源和人力资源（机构、基地、有专长的人员等），形成本幼儿园的教育资源地图。从而引领教师更多地从关注教材转向关注幼儿的经验，将教师研究文本教材的视角转向研究幼儿的生活，研究幼儿的经验，研究幼儿的兴趣，研究幼儿的需要。《幼儿园教育指导纲要(试行)》指出：“幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位”。很多园所在运动课程研究中，课程目标、课程内容已初步架构，但资源涉及较少。因此，在开展运动游戏中，把收集运动资源作为课程服务，把幼儿生活中感兴趣的现象、材料、文化、民俗等作为幼儿的运动游戏载体，幼儿在与这些资源的相互作用中获得身心健康发展。

（二）基于生态运动游戏中幼儿发展的需要。

游戏是幼儿最喜欢的一项基本活动，我园的幼儿生态运动游戏更是深受幼儿的喜爱。资源是媒介，通过幼儿与资源的互动来满足自身发展的需要。因此，运动游戏资源的开发与利用将成为幼儿生态运动游戏的关键，它直接影响幼儿参与游戏的积极性。幼儿利用自身已有经验，通过与资源的互动来体验运动游戏带来的快乐。我园目前晨间材料提供、环境创设以及家长资源等均不能满足幼儿的运动游戏需求。《幼儿园教育指导纲要(试行)》指出：在体育活动中，用幼儿感兴趣的方式发展基本动作，提高动作的协调性、灵活性。幼儿最感兴趣的便是利用自己周边的资源，最大限度地激发并维持自身对运动游戏的兴趣。因此，需要时刻关注幼儿对各种资源的需求，以满足运动兴趣。

（三）基于本园生态运动游戏开展现状的需要。

多年来，我园致力于打造体育特色幼儿园。《幼儿生态运动游戏的实践研究》课题，于2016年3月起开始研究，被确立为常州市教育科学“十三五”规划重点课题。2019年5月顺利结题，并入选为市级精品课题候选名单。虽然我园在运动资源方面有做过研究，如家长资源、社区资源、材料的提供、环境创设等，但对于资源的分类整理，根据幼儿年龄特点提供材料，家长资源和社区运动资源的开发利用等方面却很少研究，这一定程度上阻碍了我园幼儿生态运动游戏的开展。现阶段提供的材料，幼儿已进入的心理疲劳期，致使我园的生态运动游戏效果大打折扣，这是我园目前的一个瓶颈，因此如何优化资源，如何激活这些潜在资源等，是我园目前研究的当务之急。

二、国内外研究现状

（一）国内幼儿运动资源开发与利用的相关研究

谌铜平对国内近十年（2002-2013）幼儿运动专题研究的硕博论文汇总中可以看到，与“幼儿园运动现状”、“幼儿园运动课程建设”等专题研究相比较而言，“幼儿园运动环境、设施”专题研究方面是十分匮乏的（仅4篇）。

廖志丹对长沙地区幼儿园户外运动场地现状调查研究发现：运动设施及相关配套设施不完善；不同性质的幼儿园，在场地面积、运动器械拥有率、场地利用、绿化等方面情况差异显著。

邓亚萍以四川省N县三所乡镇幼儿园的户外活动材料为研究对象，发现其户外运动材料投放存在的优势方面主要表现在:材料投放的来源广泛；材料投放的时间具有合理性。但也存在诸多问题，主要包括:材料投放的依据相对单一；材料投放的结构化程度失衡。

刘丁玉通过调查福州市A幼儿园，从幼儿园运动课程资源的开发与利用入手，在其调查范围内发现幼儿园运动材料资源丰富，但幼儿园对部分器材管理不善，教师对自制运动材料没有进行有效利用。

张凤民、许欣通过对调查问卷的分析得出结论，家长文化程度、职业对儿童体育认知的影响存在显著性差异；家长体育经历对儿童喜欢体育程度、间接、直接体育参与的影响存在显著性差异；家长体育行为对儿童体育认知层次、直接和间接体育参与的影响存在显著性差异。

周隽对湖南万婴教育集团下属16所幼儿园进行研究发现：利用社区资源开展优质户外教育活动，从评估社区资源的教育价值到分类利用，最后幼儿园与社区建立全方位的社会关系，充分发挥家长与教师在资源开放、转换与利用上的积极性与创造性，在“区-家-园”之间形成战略性合作关系，这还有很长的路要走。

由这些研究发现，不同等级和不同办园性质幼儿园之间运动环境创设、资源利用的差异性较大，其在运动场地面积、运动器械拥有率、场地的开发与利用、绿化等方面情况差异显著，在运动材料的种类、数量及配备上不均衡。差异表现在地区差异、城乡差异、教师对于运动资源利用的认识以及能力、开发现有运动资源的氛围等。基于此，本课题研究立足于本幼儿园，因地制宜开展研究，根据本园现有运动资源进行伸展，抓住上轮课题中研究的空白部分——运动资源的开发与利用进行深入研究。

从研究方法看，上述研究主要以问卷调查法为主，进行相关数据的采集与统计分析，主要是量的研究，并且研究方式上多揭示的是面上的现象，而很少运用访谈、行动研究等质的研究。研究内容主要围绕现有运动器械利用的现状进行调查与统计，而对于主观上是否喜爱的原因、资源利用的主动性上还缺乏有力的研究。

从研究内容看，关于幼儿运动游戏的人力资源开发与利用的研究较少，国内外在家长资源和社区人力资源方面的研究较多，对家长和社区人力资源的特点和开发利用的内容、意义、原则、方法、存在问题和策略方面都有涉及，但是研究的着眼点多是社区、家庭教育资源的开发利用，多是幼儿园与家庭、社区合作共育，是一种更宽泛的研究，而对于家长、社区自身的人力资源的开发与利用的研究较少。

（二）国外幼儿运动资源开发与利用的相关研究

户外环境给幼儿提供了体验自然、与环境的互动机会,使儿童获得更大的自由。在户外活动中幼儿有更开放的空间,自由选择玩具、各种运动器械来进行大肌肉的运动,从而促进幼儿身体四肢动作技能及运动能力的发展(Davies,1996)。

美国幼儿园把户外活动环境创设看做是一种教育策略，认为户外活动环境的创设可以为幼儿全面发展提供便利条件，呈现出美国幼儿教育真实而生动的各个方面。

日本东京工业大学教授仙田满在《儿童设施现状》中指出：“环境的作用是很大的，儿童的行为能力的开发和行动的动力大部分来自于环境，感性知识也是通过幼儿身体的实践经验获得的”。并且将户外游乐环境划分为时间、空间、朋友、方法四个要素。

综上所述，我们可以发现，国外幼儿园在户外环境创设中都是秉承“幼儿为主体”的理念，注重野趣，注重与自然的完美结合，通过与户外环境的亲密互动获得经验和乐趣，达到教育的目的。国外学者对幼儿园运动材料和活动场地方面的研究相对比较成熟,对于幼儿园运动材料的关注度较高,在器材领域的发展已较为完善,品种丰富,锻炼功能齐全。对于培养孩子的运动兴趣,逐步让其掌握一定的运动技能,为今后的学校运动开展奠定了很好的基础。

基于此，本课题研究可以借鉴国外运动场地设计以及运动材料开发利用方面的经验，将“幼儿为主体”的理念贯穿到运动资源开发利用研究中。

（三）研究的价值

1.研究的理论价值

资源是幼儿运动游戏开展重要载体，然而幼儿园目前在资源的利用与开发促进幼儿运动游戏方面的研究甚少，尤其是运动环境创设、材料投放、幼儿自我利用资源的研究等在内的诸多方面基本处于“零”状态。通过本课题研究，资源的开发与利用拓宽幼儿体育方面的研究，填补幼儿主动性与资源利用之间的关系研究。

2.研究的实践价值

（1）优化幼儿园物质文化管理。

创设有内涵的运动环境，在“润物细无声”中，师幼获得对“生态运动”的认同感；在资源利用与开发中，游戏、创造、自主、秩序、管理达成和谐统一的整体，使园所物质文化充满和谐、活泼、生机。

- 提升幼儿园运动课程实施水平。

资源是运动课程实施的重要保障，充分挖掘资源的内在价值，依托对资源的开发与利用的实施途径，不断更新教师的教育理念，密切与幼儿之间的互动关系，进而有效提升幼儿园运动课程实施水平。

- 推动运动资源（环境、材料）开发与利用能力。

主要从教师和幼儿为落脚点，教师通过实践可以有效提升对运动资源的开发与利用的敏锐性及资源课程意识；幼儿在外部“鹰架”支架下，通过自我内部重构，形成自我开发与利用策略，架构自我利用运动资源的能力。

三、课题概念的界定

资源：能为幼儿开展运动游戏提供支持的自然环境、器械材料、人员互助等物化资源、社会资源、人力资源。

资源的开发运用：有目的、有计划地收集、筛选、归整、挖掘幼儿周边的物化、社会、人力等资源，支持幼儿生态运动游戏的开展。

生态运动游戏：在户外运动游戏中，顺应幼儿好玩好动天性，满足其运动需求，通过自主选择、自我建构、自助管理等方式，与开放融通的自然环境、材料进行互动，达到人、运动、环境和谐统一的愉悦性身体锻炼活动。

- 研究目标和内容：

（一）研究目标

通过本课题研究，明确《幼儿生态运动游戏资源开发运用的实践研究》的方向，从幼儿身心发展规律出发，基于幼儿自身发展需要，探索出能够促进幼儿身心发展的“运动资源库”。同时补充完善本园运动资源课程，彰显体育特色。

1.促进幼儿与资源的互动，满足幼儿个性化的运动需求，拓展运动经验，培养自主运动能力。

2.形成有效开发与利用资源的适宜策略，提高教师在生态运动游戏中资源的开发与利用能力。
    3.完善园本运动资源库，丰富生态运动游戏课程。

（二）研究内容

1.幼儿园运动游戏资源开发与利用的文献研究。

厘清资源与生态运动游戏关系，探寻不同资源对生态运动游戏开展的价值，对可改造、可内化部分进行罗列与梳理。

2.园所幼儿生态运动游戏现状调查的研究。

（1）资源在幼儿生态运动游戏现状的研究。

通过访谈，分析幼儿对现有不同的运动资源影响兴趣的影响因素，让教师了解幼儿对目前材料与环境现状，能帮助教师筛选、优化资源。

（2）教师对资源在幼儿生态运动游戏中行为的研究。

通过访谈，探析教师在开展生态运动游戏中资源的关注点，让教师在原有关注的基础上，增加对资源利用与开发的关注度，引发教师更深入认识自身存在的问题，从而调整后续知道行为。

（3）家长对运动资源的态度研究。

通过对家长的调查研究，了解家长与幼儿在亲子时间时进行户外运动游戏的现状与家长对幼儿园进行户外运动游戏的态度，为后续家长资源的开发与利用提供参考依据。

3.资源开发与利用在生态运动游戏中实施策略的研究。

在开展幼儿生态运动游戏中，需要不断总结资源的利用与开发实施的有效策略与实施途径。首先，可以持续观察幼儿在运动中的态度、方法、过程等，提炼幼儿自我对资源开发与利用的策略；再如提炼教师在生态运动游戏课程中实施资源的指导支持策略。其次，形成资源运用的多元实施途径，在运动资源开发与利用过程中，除了自主运动时间，还可以结合生活活动、特色活动、每月一节开展。尤其要争取家庭的配合与社区的支持，关注人力资源途径，在他人协助（门卫保安、食堂师傅、家长、社区人员等）中，将本园周边三公里范围物化资源、社会资源进行梳理、分析与开发运用。

4.资源开发与利用在生态运动游戏中游戏案例、资源库建设的研究。

（1）生态运动游戏中相关资源游戏案例设计的研究。

自主性游戏案例。在研究中，根据幼儿兴趣与经验不断拓展，整合幼儿碎片化的经验，形成连续性经验，梳理不同类型资源之下的游戏案例集，如：小中大三个年龄段对同种资源产生的不同序列性游戏案例。

亲子运动游戏案例。在研究中，针对资源的利用与开发，进行家庭亲子运动游戏的指导、创编、整理、分类，形成家庭亲子运动游戏资源课程案例集。包含家庭资源分类集、家庭运动指南、家庭创意包等，尤其关注疫情宅家期间亲子运动游戏资源的整理与分类。

（2）生态运动游戏中资源库建设的研究。

园本资源库。根据园内资源建立园本资源库。对园内环境资源、人力资源进行分类，梳理出不同类型的资源库，如按照材料功能性划分平衡类，力量类、钻爬类等材料库。

虚拟资源库。利用信息技术，虚拟绘制出一张资源地图，直观形象展示幼儿园三公里之内的虚拟资源，如资源的位置、资源的内容、资源开展的策略等，并通过扫描二维码的形式查阅相关操作指南。

- 研究思路

- 研究方法

依据本课题研究所涉及的内容、特征及本课题研究人员均为一线教师的现状，我们将本研究定位为行动研究。研究方法有文献研究法、调查法、观察法、个案研究法。

1.文献研究法。通过现代化信息技术手段，广泛收集和查阅国内外有关幼儿园资源研究的理论和文献资料，了解本课题的国内外相关研究现状。

2.调查法。分问卷调查法和访谈调查法。

3.观察法。通过调查法和观察法，收集、整理并归纳、分析资源在幼儿生态运动游戏中价值，为课题的后续实践研究打好基础。

4.个案研究法。选择资源在幼儿生态运动游戏中的典型案例进行跟踪观察，一方面为实践策略及时调整提供依据，另一方面为实践研究的效果提供证据。

5.经验总结法。理在实践中的经验心得，并进行总结整理。

七、成员分工

| 姓名 | 专业技术职称 | 工作单位 | 研究 专长 | 在课题组中的分工情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡一茹 | 幼儿园 一级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 教育管理 个案研究 游戏观察 | 组长，课题论证、方案设计， 布置阶段工作计划、阶段总结 检查，中期评估和结题 |
| 林浩 | 幼儿园 一级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 数理统计 健康领域 教师专业发展 | 副组长，协调课题开展工作； 课题研究阶段检查、调控、课 题研究基础保障、定期召开子 课题研讨 |
| 邵丽娟 | 幼儿园 高级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 教育管理 健康领域 教师培训 | 协助课题组开展相关工作，做 好教师培训，关注研究时序与质量 |
| 张霞 | 幼儿园 高级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 健康领域 个案研究 游戏观察 | 承担行动研究；资源分类整理；相关论文、游戏设计、利用社 区资源开展的游戏活动等的搜集整理工作 |
| 周小红 | 幼儿园 二级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 文献研究 数学领域 个案研究 游戏观察 | 承担行动研究；资源分类整理；相关论文、游戏设计、利用社区资源开展的游戏活动等的搜集整理工作 |
| 刘琳 | 幼儿园 二级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 数学领域 个案研究 游戏观察 | 课题组活动记录、研究游戏、 专题研讨等活动资料的收集、整理等 |
| 卞爱莲 | 幼儿园 二级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 健康领域 个案研究 游戏观察 | 承担行动研究；负责相关的网 站建设、课题研究所需资料的搜集等 |
| 徐雅 | 幼儿园 二级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 健康领域 个案研究 游戏观察 | 承担行动研究；负责调查、数 据分析、课题实施过程中的实践等工作 |
| 张茜 | 幼儿园 二级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 语言领域 游戏观察 | 承担行动研究；负责调查、数 据分析、课题实施过程中的实践等工作 |
| 李雯 | 幼儿园 二级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 健康领域 个案研究 游戏观察 | 承担行动研究；课题组活动记 录、研究游戏、专题研讨等活动资料的收集、整理等 |
| 吴超群 | 幼儿园 二级 | 常州市天宁区 雕庄中心幼儿园 | 信息技术 游戏观察 | 负责相关的网站建设、课题研究所需资料的搜集等 |

八、研究步骤

本课题的研究时间为三年。

第一阶段：准备阶段（2021年6月—2021年10月）

1.整理课题申报相关材料，完成课题论证、申报、立项。

2.编制调查问卷(包括家长问卷、教师和幼儿的访谈)及现状分析。

3.查阅文献、梳理、分析实践需求以及适合的运动资源。

4.建立课题网络平台，进行过程性资料上传。

5.梳理疫情梳理亲子宅家运动资源，形成资源包。

第二阶段:具体实施阶段(2021年11月—2023年10月）

1.制订各阶段研究计划。

2.课题成员的理论学习与培训，邀请课题研究专家作专题学术报告或座谈，全面提高课题组成员的理论知识。

3.资源分类研究与梳理。

4.资源课程案例的研究。

5.在课题研究的实践中不断地提出解决问题的方法与措施，并做好阶段性经验总结。

6.逐步完成相关案例、论文并公开发表。

7.课题研究中期报告。

第三阶段：总结阶段（2023年11月～2024年5月）

1.编辑案例、论文集。

2.完成课题研究报告。

3.完善生态运动游戏资源库。

4.梳理形成资源课程案例集。

九、预期的成果形式

|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段成果（限5项） | 幼儿、教师、家长对资源在生态运动游戏中基本状况分析报告 | 文本报告 | 2021年12月 | 周小红 |
|  | 资源分类集 | 资源册 | 持续 | 王珍芳 |
|  | 生态运动游戏个案集 | 文集 | 持续 | 徐雅、卞爱莲 |
|  | 资源课程案例集 | 文集、电子资源包 | 持续 | 胡一茹 |
|  | 课题研究中期报告 | 文本报告 | 2022年12月 | 林浩 |
| 最终成果（限3项） | 课题研究结题报告 | 文本报告 | 2024年5月 | 林浩、胡一茹 |
|  | 生态运动游戏资源库 | 文集、电子资源包 | 2024年5月 | 张霞、吴超群 |
|  | 论文集 | 论文 | 持续 | 刘琳 |

十、课题保障

1．完成研究任务的保障条件

硬件环境：雕庄中心幼儿园是一所省示范性实验幼儿园，户外活动场地3800平方米，其中环保软质场地 1300平方米。户外草坪、竹林、沙水、山坡等区域保证了幼儿足够的户外游戏场地。园内还为幼儿提供了丰富的体育活动器械、感统玩具和健身材料等，种类多、数量多；周边有凤凰公园、运河景观道、凤凰浜南体育公园、红馆等；社区有清溪人家、清溪别墅、朝阳花园、菱溪名居、水岸花语等。

经费保障：为保障幼儿园课题顺利开展，园内将专门设置课题经费，用于课题实施中器械材料的添置、活动场地的改造等，保证专款专用。

专家保障：不定期邀请省、市、区有关专家来园进行指导，确保课题研究方向的正确性与有效性。

时间保障：本课题研究的生态运动游戏，将有充足的时间保障，渗透于幼儿一日活动中，如：晨间户外运动、课间活动、特色运动、每月一节等时间段。晨间生态运动游戏每天各班均能开展，时间为早上7：45—8:45；同时，各班在每周有2次专门性的特色运动时间段；我们还结合园内的每月一节：3月踏青节、5月艺术节、10月民俗节、12月体育节，进行生态运动游戏的拓展与渗透。

2．围绕课题已经开展的前期准备工作

（1）查阅了相关文献。首先查阅、梳理上一轮课题《幼儿生态运动游戏开展的实践研究》中关于资源的开发与利用研究了什么？研究到什么程度？其次对现在的课题研究对象，针对性检索关于“运动资源”相关文献理论书籍。如通过“万方、龙源、维普、知网等检索关于运动游戏中物化（材料）、资源社会（社区、周边自然资源）、人力资源等相关内容。收集、梳理分类，推荐理由等方式，提供教师自主学习。这项工作会一直延续于整个课题研究中。

（2）前期的调查分析。第一我们对目前开展生态游戏中，幼儿对现有材料、环境兴趣点及影响幼儿对材料与环境的兴趣度的影响因子进行调查，分析目前幼儿生态运动游戏的瓶颈在哪里？第二对家长进行了相关调查，了解家长对运动资源利用与开发的态度、认可、参与情况，做了详实的分析。第三重新整理了园内现有的所有运动器械（原有的运动器械、梦世界体验中心收集的材料）。

（3）资源利用现状分析。主要从环境资源和材料资源进行现状调查。如环境资源方面，调查目前创设了山坡区、综合器材区、木桩区、投掷区等，在这些区域中环境对孩子自主运动游戏影响因素；在材料资源方面，调查每种材料对幼儿自主运动游戏影响因素。以便分析现有环境资源与材料资源的利与弊，为后面的课题研究提供参考，形成研究前与研究后的园内资源对比情况。

（4）疫情期间亲子宅家运动资源开发。

疫情期间，为了增强幼儿体质，我们动员家长和孩子进行宅家运动我们通过线上教研进行研讨交流，对家庭中已有的运动资源进行梳理分类，一开始教师示范游戏玩法与自己的孩子，带领更多家庭的加入，当家庭有一定的资源利用意识后，鼓励家长与孩子共同创造新游戏，最后把他们的创意新玩法进行整理分享给其他家庭。

①家庭运动资源分类：课题组采用“云研讨”方式，分别从家庭资源类型、家庭资源分类、家庭资源运用三个方面进行研讨，形成对家庭资源的分类：材料类与空间类，材料类包括家居类、食品类（外包装、安全食品）、学习类、穿着类；空间类包括客厅、卧室、楼梯、阳台、楼道。

②家庭运动指南：在实施家庭亲子运动游戏中，首先教师对家庭中可以利用的资源种类形成清晰的分类，然后老师根据幼儿的兴趣，结合《指南》来开发亲子运动游戏，把教师自主开发的游戏以小视频加文字说明的形式发给家长，给予家长一定参考，同时当孩子看到教师游戏时，更能激发孩子参与的热情。

③家庭运动创意包：随着家长与幼儿对家庭亲子游戏的认识提高，教师在创编家庭亲子游戏时鼓励家长和孩子们在教师的基础上进行创新运动游戏。当家长和孩子有创新能力后，亲子家庭运动游戏创编完全让家长和幼儿独立创编，教师给予他们相应的动作、安全、玩法等指导，做个欣赏者、支持者。

④家庭运动资源整理：目前我们按照家具类、穿着类、食品类、学习类、空间类进行分类整理，并且将收集的资料进行记录汇总。

十一、参考文献

[1]赵月华.幼儿园园本资源开发与利用的实践研究[J]. 福建教育.2014（16）

[2]中华人民共和国教育部.幼儿园教育指导纲要(试行)[M].北京师范大学出版社,2001

[3]李季湄 冯晓霞.《3-6 岁儿童学习与发展指南》解读[M].人民教育出版社,2013

[4]沈秋兰.户外游戏场地”改造的新视角[J].江苏教育研究. 2018(29)

[5]郑晶.武汉市幼儿园户外游戏现状与对策的研究[D].华中师范大学2010（04）

[6]安慧.促进资源转化的幼儿园环境评价指标构建[D].西南师范大学14.5.2

[7]谌铜平.幼儿园体育特色课程实施的个案研究——以杭州市x区J幼儿园为例[D].杭州:浙江师范大学，2013:92.

[8]廖志丹.长沙地区幼儿园户外体育活动场地现状调查研究[D]长沙:湖南师范大学，2009:38-52.

[9]邓亚萍.乡镇幼儿园户外活动材料投放现状的调查研究——以四川省N县为例[D].重庆：重庆师范大学，2018：12-25.

[10]刘丁玉幼儿园体育课程资源开发与利用研究一以福州市A幼儿园为例[D].福州:福建师范大学，2013:66-70.

[11]张凤民，许欣.双亲对儿童参与体育的影响[J].体育文化导刊，2012(09)

[12]周隽.利用社区资源开展幼儿园户外活动的实践研究——以万婴幼儿园为例.湖南大学,2012年

[13]王春华. 瑞吉欧幼教模式述评[J].比较教育研究. 2001(10)

[14][日]仙田满,[日]环境设计研究.儿童设施现状[M]. 中国建筑工业出版社.2003

[15]朱海婧.美国幼儿园环境设置研究[D].中央民族大学.2010

[16]李江.幼儿园户外区角运动环境设计与运用[D].长江大学. 2015