“户外生态运动游戏促进幼儿亲社会行为发展的实践研究”课题阶段计划

（2022年9月——2023年1月）

雕庄中心幼儿园   邹益金

本学期，我们将迎来课题的中期评估工作，上一学年在我们全体组员的共同努力下，完成了“《指南》各年龄段幼儿亲社会行为表述”整理、“幼儿亲社会行为分层标准”梳理，结合幼儿游戏展开进行了相应的观察、记录，进行了一定的数据整理。本学期将继续常态、扎实的开展课题活动：

本学期研究重点工作：

- 继续了解幼儿在户外生态运动游戏中亲社会行为发展现状。

根据观察记录表，持续性、常态性的观察幼儿在户外生态游戏中出现的亲社会行为，丰富样本数量，统计各行为出现的频次；对幼儿出现的社会性行为进行个案观察记录，从中了解幼儿的亲社会行为发展现状。

- 以观察实验为主探究影响幼儿在运动中亲社会行为发展的因素。

- 通过有预设的、系统性的观察实验来分析影响幼儿在户外生态运动游戏中亲社会行为发展的因素。

- 用多种方式对幼儿运动中的亲社会行为发展进行评价。

- 利用幼儿运动分享、持续性地跟踪个案观察进行自评与他评，通过多角度的评价看生态运动游戏对幼儿亲社会行为的影响。

- 梳理已有研究内容，迎接市中期评估。

- 将前期的研究内容进行梳理归纳，以迎接常州市课题的中期评估。

研究目标和措施：

目标1：

通过研究，了解幼儿亲社会行为发展现状，引导幼儿更好的开展户外生态运动游戏，促进其在活动中亲社会行为的发展。

措施：

- 通过借助观察实验、生态运动游戏等面向群体或个体进行观察，以了解幼儿亲社会行为发展，分析其背后的影响因素。

- 2.幼儿进行“运动分享”，主要通过自评与同伴互评，促进幼儿在运动中的亲社会行为发展。

目标2：

通过研究，提升教师在户外生态运动游戏中的观察、指导、分析、调整能力，促进教师专业化发展。

措施：

1.加强理论学习，注重科研成果的呈现和交流。

- 2.继续做好个案观察，关注场地、材料等方面对幼儿亲社会行为发展的影响，做好持续性的文本收集，为后续策略梳理提供支持。

3.进行文本梳理，撰写论文，争取取得一定的课题成果。

逐月工作安排

九月份

- 制定本学期课题研究计划。

- 整理前期课题研究内容。

- 撰写中期评估报告，准备迎接市中期评估。

十月份

- 制作中期评估PPT，完善评估报告，完成市中期评估。

- 反馈中期评估建议，进行相应的内容变更或完善。

- 常态化地观察记录幼儿在游戏中的亲社会行为发展。

十一月份

- 教研：共同学习《3-6岁儿童学习与发展指南》解读P88—108

《教育研究方法》P136—169

- 实践活动：根据“幼儿亲社会行为分层标准”评价幼儿运动游戏中的亲社会行为，在评价中继续完善“幼儿亲社会行为分层标准”二稿。

- 十二月份

- 教研：开展教育观察实验——场地对幼儿亲社会行为的影响。

- 根据研讨内容，开展观察实验并进行案例撰写。

- 教研：“我在幼儿运动分享中看到的……”

- 一月份

- 收集幼儿“运动分享”与“生态运动游戏中的社会性发展”材料，做好过程性资料的收集整理。

- 撰写相关论文，积极参评或投稿。

- 对学期工作进行系统性的梳理，做好各项过程性工作的整理。