常州市郑陆实验学校 2021-2022学年

课  题  实  施  计  划

| 课题名称 |  | “范导式教学”视域下小学歌唱教学的策略研究 | 起讫时间 | 2022.02- 2022.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 实 验 情 况 分 析 | 前一阶段全体组员团结协作，扎扎实实开展课题研究工作。积极开展理论学习，提升组员研究水平，在探索中积累经验，在研究中提升认识，取得了丰实的研究成果，课题网站建设日趋成熟。 经过第一阶段的研究我们在研究整合《常州市课堂教学评价准》的基础上，修改、形成了体现歌唱教学的《“范导式教学”视域下小学歌唱教学评价表》修订稿。 本学期，我们的研究内容是： - 1.我区小学歌唱教学的现状调查研究 - 通过问卷、观察、访谈等形式，调查我市具有代表性中小学各年级教师和学生，了解歌唱教学的教学现状，对调查结果进行理性分析，发现当前歌唱教学的结症所在，为下一步的研究奠定基础。 - 2.“范导式教学”和小学歌唱教学的理论文献研究 - 常州市教科院《范导式教学》的研究，已经积累了较为丰富的理论基础，为本课题的开展提供了较大的借鉴和帮助。课题组成员将收集国内外范导式教学与歌唱教学，了解本领域的现有研究成果，并结合我校现实情况，选择符合自身需求的相关文献资料，展开学习讨论，总结提炼要点，为下一步工作展开做好理论准备。 - 3.“范导式教学”视域下小学歌唱教学的课程目标架构的研究 本课题组将根据我校歌唱教学的现状分析和理论研究的成果，确定课程的研究目标，选择合适的教学内容、教学活动设计，从真实性情境、发展性任务、多元化意义协商、创造性应用，来细化螺旋上升的课程内容，以及低、中、高年级不同的课程目标，制定相同主题活动的教学内容。 |  |  |  |
| 本 学 期 研 究 目 标 | 1.以“范导式教学”为抓手，设计课堂教学活动，丰厚歌唱教学的教学形式，培养学生自主学习、用已学的歌唱知识进行创造性应用，形成系列化的适用于小学歌唱教学的教学策略。 - 2.通过文献调查、访谈及参与活动体验等形式了解当前学生歌唱的现状。 3.通过对常州市以及天宁区歌唱教学的探究，我校教育缺失的现状、学生歌唱教学的现状，建构我校音乐课歌唱教学的课程目标和内容体系。 |  |  |  |
| 具 体 分 工 | 卞莉月：《“范导式教学”视域下小学歌唱教学评价表》修订稿 学科活动策划表 行动研究 高杰：行动研究 网站上传 准备课题沙龙 李静： 行动研究 准备课题研讨活动 刘婷钰：行动研究 负责活动通知、场地安排 田艳玲：行动研究 负责成员的材料催缴、收集工作 屠心文：收集“范导式教学”、“歌唱教学”有关的文献资料 行动研究 签到表制作 杨淑君：行动研究 学生调查问卷 朱淑佳：行动研究 活动签到表制作、活动记录 刘清云：行动研究 教师调查问卷 常超男：行动研究 学期总结 胡云芝：行动研究 根据调查问卷撰写调查报告 |  |  |  |
| 活 动 安 排 | 二月份 1.召开课题组成员会议，制定本学期课题研究计划，总结前一阶段课题工作。 2.组织本学期修订的新教材研讨。 3.组内学科为单位，开展一次集体备课活动。 4.文献分享，组员交流。 5、组员学习《范导式教学》，再次了解范导式教学模式。 三月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动。 2.高杰、杨淑君上实验课。 3.组织一次集体学习、学术沙龙活动。 4.组织课题论坛. 5、课题网站的完善、更新。 6、教学沙龙： 四月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 2.刘婷钰、胡云芝上实验课。 2.组织课题论坛。 3.组织一次学生活动。 五月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 3.修改课堂教学评价表。 4.组织一次集体学习、学术沙龙活动，。 六月份 1.各位成员递交案例论文，小结本学期研究工作，撰写个人小结交流。 2.课题组进行本学期研究小结。 七、八月份 1.组织课题论坛. 2、完善课题网站 3、写各自外出学习的心得体会。 |  |  |  |