常教研〔2004〕7号

关于组织开展常州市“2004-2010”年

教科研课题立项及研究工作的通知

各辖市区教育局（教育文体局）、局属单位：

2001年，常州市教育局成立了“常州市教育科学研究规划领导小组”（以下简称“领导小组”）及办公室，负责全市课题管理工作。同年12月，经各单位申报，领导小组批准了“提高小学生作文水平的研究”等122项课题为常州市“2001-2003”年教科研重点课题、“小学教师校本培训的研究”等268项课题为常州市“2001-2003”年教科研立项课题。经过三年的研究，大部分课题已完成预期研究任务，并通过结题鉴定。经常州市教育科学研究规划领导小组研究，决定于2004年8月-11月组织开展新一轮课题立项工作。现将有关事项通知如下：

1、常州市“2004-2010”年教科研课题面向全市公开立项，以《常州市“2004-2010”年教科研课题指南》（以下简称《指南》）（详见附件1）为主要方向和选题范围，同时将依据《常州市教科研课题管理办法（试行）》（常教研[2003]7号）实行备案制、滚动制管理。

2、常州市“2004-2010”年教科研课题分二期立项，第一期研究期限为：2004年9月-2007年9月，第二期研究期限为2007年9月-2010年9月。

3、至2004年10月，仍承担各级各类课题或未通过结题鉴定的课题负责人，不具备此次课题申报资格。原则上一人只参与一项课题的研究。

4、申报人可根据《指南》所提供的方向和范围提出具体而明确的课题，在进行课题的论证和设计的过程中要填写《常州市教科研课题申报、评审书》（以下简称《申报、评审书》）（详见附件2），一式三份，报所在单位审批。

5、课题申报人所在单位要本着控制数量、注重质量的原则，严格审查，并签署“是否同意立项”意见，确定同意立项的课题为“校级课题”。

6、各单位要将各自的“校级课题”《申报、评审书》在10月底前报所在辖市区教研（科）室，各辖市区教研（科）室对本地“校级课题”进行审核，确定“跟踪管理的课题”名单（局属单位“校级课题”直接报市教科研规划办接受审核）。

7、“校级课题”负责人接到所在单位立项批准通知后，应尽快确立具体的课题实施方案，在两个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报本单位课题管理部门。

8、常州市“2004-2010”年教科研课题实行单位管理负责制。课题负责人所在单位全权负责课题的管理工作，要采取切实措施加强对课题研究过程的检查和督促。市教科研规划办将对各地各单位“跟踪管理的课题”执行情况进行必要的抽查。

9、课题研究过程中，课题组应填写《常州市教科研课题研究活动记录表》（详见附件3），课题重要活动和重要阶段成果应及时报本单位管理部门。课题开题当年12月底前，课题组应填写《常州市教科研课题研究年度检查表》，“跟踪管理的课题”由课题所在单位签署意见后，报辖市区教研（科）室备案，局属单位直接报市教科研规划办。各辖市区教研（科）室在课题年度报告的基础上，于次年2月底前向市教科研规划办提交本地区课题进展、变更情况的年度综合报告，用于备案。

10、课题开展研究一年半后，课题组应填写《常州市教科研课题中期评估表》，经辖市区教研（科）室同意后（局属单位课题由市教科研规划办同意后），由课题所在单位组织专家对本校课题进行中期评估，并择优推荐1-2项课题逐级申报“辖市区级课题”或“常州市级课题”。

11、课题中期评估后，常州市教科研规划办将“校极课题”、“辖市区级课题”、“常州市级课题”名单上网公布。

12、课题级别确认后，按照课题研究进展情况，实行滚动制管理，对研究情况较好的课题予以升级，对研究情况较差的课题予以降级或撤消课题。

13、凡有下列情况之一者，须由课题负责人提出书面申请，经所在单位审批，报辖市区教研（科）室或市教科研规划办备案：

（1）变更课题负责人或课题组成员；

（2）改变课题名称；

（3）改变成果形式；

（4）对研究内容作重大调整；

（5）变更课题管理单位；

（6）课题完成时间延期；

（7）因故终止或撤消课题。

对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

14、凡有下列情况之一者，由课题负责人所在单位撤消课题：

（1）研究成果有严重政治问题；

（2）剽窃他人成果，弄虚作假；

（3）与批准的课题设计严重不符，且学术质量、实践价值较低劣；

（4）获准延期，但到期仍不能完成；

（5）违反课题研究规则的其它情况。

被撤消课题的课题负责人两年内不得申报新课题。

15、课题研究工作按计划完成后，课题组应填写《常州市教科研课题成果鉴定申请表》及《常州市教科研课题成果鉴定书》，接受所在单位组织的成果鉴定或结题验收。

16、常州市“2004-2010”年教科研课题包括电教课题、职教课题。

常州市教科研规划领导小组将于2004年12月召开“常州市2004年教科研工作会议”，总结“2001-2003”年全市教科研工作情况，公布常州市“2004-2010”年第一期教科研“校级课题”跟踪管理课题名单。

本通知相关材料可上网查询（网址：www.czedu.gov.cn/常州教研/教研活动/教育科研/课题研究），或与常州市教育教研室理论组联系，联系人：潘老师，联系电话：6699812、8622351。

附件：1、《常州市“2004-2010”年教科研课题指南》

2、《常州市教科研课题申报、评审书》

3、《常州市教科研课题研究活动记录表》

二OO四年七月二十五日

主题词：课题  教科研  立项  通知

常州市教育局办公室              2004年7月26日印发

共印20份