课题通讯

213003

常州市教育局体卫艺处、课题组

电话 0519-8105783

子课题开题预备会纪要

“十五” 课题

《学生发展的策略与评价研究》

第六期

2003年2月28日

学校体育卫生科学规划十五重点课题“中小学生体育与艺术素质多元化主体发展的策略与评价研究”子课题开题预备会2003年2月20日在常州市教育局302会议室召开，市教育局体卫艺处处长陈永年（课题组组长），市教研室体育教研员倪国元，市教科所教研员袁正荣、陈轩等课题组成员参加了此次会议，会议对当前工作进程、任务作了详细而周密的安排。

陈永年：

1、回顾海南之行

12月11日-15日常州市课题组成员参加了在海南师范学院举办的国家南方片开题报告会，课题组成员感受了一次洗礼，根据专家的提议，重新审视课题名，其研究的核心问题是学生发展的策略与评价的研究，学生是主体的是有差异的，智力是多元的，发展必然是多元的，题目虽大了点，但指向明确，目标清晰。

2、当前主要工作是三月中旬各子课题开题报告会，全方位展开分析认定33个子课题，并批复既作为国家级子课题，又作为常州市的独立课题开展研究。

3、课题开题前对各子课题进行调研与辅导，细化课题实施的过程研究，确立大会发言单位。各子课题实施方案3月5日前报袁正荣、倪国元老师处。

4、开题报告应侧重介绍课题研究的方案，对课题的价值及其可行性进行论证。

5、通过课题信息的传递，使课题组成员对课题实施明确过程，坚持不懈的把课题搞下去。

6、子课题开题报告会，我们将聘请有关专家顾问：李永亮、李晋裕、王占春、藤子敬等到常指导。各实验学校要将有关工作提到议事日程上来，做好各项准备工作。

倪国元：

1、课题开题应该有充裕的时间进行思考论证，把问题搞清楚。

2、专家对题目提出疑义，我们应该加强反思，对题目提出的概念界定清晰；文体素质，文少，应进一步充实；认真对待体育传统的继承与发扬，汲其精华，去其糟粕。

3、子课题必须与总课题相配套，注重人文素养的养育与建构，文体素质作为特长培养。

4、挑选部分重点课题进行大会发言。

袁正荣：

1、课题实施工作分六步走：

①汇总子课题申报书，发批文，近期形成局文件。

②总课题已开题，小范围再次进行论证（聘请部分专家顾问）。子课题开题现场会，以一个为主，辅之二三，对子课题专家提出建议，并展示体育与文艺现场活动，其他课题回家修改。此项工作3月中旬完成。

③各子课题总课题组相互协商达成一致共识。

④明年四月-六月子课题中期评估。

⑤2005年9月结题现场会，以某一子课题现场结题，9月-10月逐个子课题结题。

⑥2005年年底总课题结题。

2、各子课题必须有详细的实施方案，才能报批，研究内容与措施必须明确，注重原始材料的积累……

王渺一（课题组副组长）：

1、不同时期不同的评价，我们要考虑全面，加大投入的力度，聘请高层参与论证，努力搭建一支过硬的科研队伍。

2、群众性课题、应用性课题、基础性课题，课程性评价、行动研究、实验研究多方面融合。

3、对子课题集中或走点辅导，点面结合；各子课题要找准切入口，写好实施方案。

4、保持我们搞课题研究的热情，积极参与其中。

5、学术界崇尚百花齐放，百家争鸣。

陈轩：

1、我们要有高度的积极性参与课题研究，分工明确，各尽其能。子课题研究要支撑总课题的理论。

2、课题研究的进度非常重要，其操作层面：子课题是否可行，分等第，确立重点子课题，促其产生辐射效应，现场结题；课题从文本到文字要认真推敲，开头一定要搞好。

3、现场开题，看文本，看材料，看活动。

4、重点细化子课题方案，落实到操作层面，回归实践，从抽象到具体到细化。

史正光：

1、课题研究中听到反面的东西是好事情，其目的是推动与指导课题研究。

2、对子课题的指导要有所侧重，选择重点课题辅导。

吕荣法

1、有计划有步骤地进行课题研究，落实到行动研究上。

2、典型开路，做到什么样就什么样，在实践中不断反思，不断更正。

3、专家引领基层学校努力做到理论与实践之间建构桥梁，拿出质量较高的研究方案。

冼建宏：

1、积极开展各种形式的科研培训

①科研骨干培训：专题讲座、实验专题报告等形式。

②课题培训：对本课题的实验指导的理论、实验变量、方法步骤、实验测试、专向措施等进行培训，使每个课题组成员基本掌握本课题研究的基本要素及关键。

2、加强科研检查指导，定期组织专家对重点课题进行检查，并实施专业技术规范研究过程。

3、实施方案制定注意：对什么时间进行到哪一步，哪一步由谁负责，实验的预期效果要明了。

（冼建宏执笔）