常州市幼儿园“做中学”实验项目

推进工作方案

常州市教育局教研室

一、项目背景

“做中学”科学教育实验项目是在了解国外科学教育的发展动态和趋势，总结我国中、小学和幼儿科学教育方面的经验和问题，吸收和借鉴国际科学教育的先进理念和教育方法的基础上提出来的。由教育部和科学技术协会共同倡导和推动，旨在培养学生良好的学习态度与生活方式，提高儿童和全体社会公民的科学素养和以科学教育的改革推动我国基础教育课程的改革，从而落实科教兴国的战略，全面实施素质教育。

此项目首先是在我国北京、上海、南京和汕头四个地区进行了第一批试点，2003年3月江苏省在苏州市、无锡市和常州市扩大试点，我市确定为第二批参与“做中学”科学教育实验的地区，常州市鸣珂巷幼儿园、武进区奔牛实验幼儿园成为江苏省“做中学”项目实验学校。 2004年10月，我市尝试扩大项目研究范围，发展8所幼儿园为常州市“做中学”市级实验项目学校。

为了进一步推进常州地区幼儿园的“做中学”项目研究，加强管理与指导，提升科学品位和深化实验研究，探索本土特色创新之策略，丰富和推广研究成果，特制定本实施方案。

二、实施目标

以国家《科学课程标准》和《幼儿园教育指导纲要（试行）》中关于科学教育的要求为依据，尊重儿童的认知水平和特点，体现“做中学”科学教育的思想，综合利用国家以及本地区的各种科学教育资源，加强试点园、校以及地区之间的合作与交流，创造性地建构具有常州地区特色的幼儿园科学教育内容体系和活动方式，发掘和利用适合儿童科学教育的课程资源，提高教师的科学素养和指导能力。通过对科学教育中教师教育观念和学生学习方式的变革，培养儿童的科学态度、科学精神和科学的思维方式，以小学、幼儿园科学教育的改革推动我市基础教育的整体改革，全面实施素质教育。

三、实施内容

（一）贯彻“做中学”科学教育倡导的原则：1、面向每一个儿童，尊重儿童间的差异；2、为儿童终身的学习，更为儿童学会生活奠定基础；3、教学案例应来源于生活，从周围取材；4、引导儿童主动探究、亲历发现过程；5、教师是儿童学习科学的支持者和引导者；6、采用激励性评价；7、科技工作者和教育工作者共同进行科学教育；8、充分动员社区、家庭和大学生志愿者的力量，支持科学教育；9、通过现代化的互联网络增进国内和国际间的交流与合作。

（二）强化“做中学”科学教育实施的六个环节，改变儿童的学习方式。在具体的实施过程中要围绕以下程序开展学习活动——设置情景、提出问题、进行假设或猜想、动手实验、记录信息、分享与交流。

（三）不断积累、总结幼儿园开展科学教育的经验，培养科学教育的骨干教师。

（四）创新研究模式，挖掘本土化科学教育资源，积极探索常州地区城市和农村幼儿园实施“做中学”项目的规律和新途径。

（五）加强课题研究，立足儿童早期科学探究精神的培养，逐步构建幼儿科学教育的目标体系、内容系列、活动方式和评价体系。

（六）营造科学教育文化，将“做中学”与主题活动、区域游戏相渗透，创建一批常州市幼儿科学教育特色学校。

（七）挖掘社区科学教育资源，促进大市及各辖区“做中学”项目学校（幼儿园和小学）定期联动，逐步形成儿童科学教育的社会支持系统。

（八）建立“做中学”网络信息共享资源，加强省内外、国内外的合作与交流。

（九）总结提炼“做中学”项目的典型案例，开发具有本土特色的幼儿园“做中学” 科学教育实验资源，形成“做中学”资料包和工具包，教具、学具等物化成果。

四、实验学校

（一）江苏省“做中学”项目实验学校 （2所）

常州市鸣珂巷幼儿园和武进区奔牛实验幼儿园。

（二）常州市“做中学”项目实验学校（8所）

常州市机关幼儿园、钟楼区科技幼儿园、天宁区翠竹新村幼儿园、新北区新桥中心幼儿园、武进区鸣凰中心幼儿园、戚墅堰区潞城中心幼儿园、金坛市实验幼儿园、溧阳市实验幼儿园。

（三）认同“做中学”理念，力求在儿童科学教育方面进行重点研究的常州市各级各类幼儿园可自主参与研究。

五、实施规划

（一）学习领会阶段（2003年3月——2004年9月）

1、确定常州市省级“做中学”实验的试点单位，启动研究；

2、成立常州市“做中学”项目工作小组和各实验学校项目研究小组；

3、试点单位到南京、上海等地实地考察“做中学”项目，采取集中培训、观摩、案例介绍、研讨等形式，了解“做中学”项目的教育理念和教育模式。省级“做中学”实验学校模仿案例研究。

（二）尝试探索阶段（2004年9月——2006年3月）

1、召开常州市“做中学”实验项目研讨会和工作会，在全市小学和幼儿园传播“做中学”理念，在常州教研网开辟“做中学”专栏。

2、扩大幼儿园“做中学”项目实验，各辖市区培育“做中学”研究基地学校。

3、边实践边培训，采取校际联动的形式鼓励学校尝试和开发“做中学”案例，组织实验教师观摩研讨，积累“做中学”研究资料。

（三）推进深化阶段（2006年3月——2009年3月）

1、加强实验教师的培训，逐步扩大实验学校和实验班级，注重儿童在“做中学”活动中的资料记录、整理工作，积累开展科学教育的实践经验。

2、使用并验证科学教育的案例，拓展研究的深度和广度，加强主题性、系列化科学教育案例开发以及游戏化、生活化科技小制作和小实验的开展，每学年进行一次案例评比和汇总。及时物化研究成果。

3、结合园本实际，各辖区或各实验园有侧重进行有关“做中学”项目的课题研究，明确目标，突出重点，集优攻坚，提升教师的科学教育能力。

4、积极发挥实验学校的辐射作用，与周边学校联动，各辖区要定期组织每所实验园每学期对辖区内幼儿园的科学教师开放“做中学”活动，不断总结开展科学教育的经验，反思存在问题，寻找对策，扩大效应。

5、各实验学校要创造条件，建立“做中学”资源教室，形成“做中学”资料包和工具包。实验学校要成为常州市科学教育的特色学校。

6、定期召开现场会、研讨会、推进会等，以多元的方式展示“做中学”的研究成果。

（四）总结提炼阶段（2009年3月——2009年12月）

1、试点单位继续实施“做中学”项目，梳理典型的、有价值的案例，汇编“做中学”案例集（小班、中班、大班三个系列若干个专题）。

2、总结开展幼儿园科学教育研究的经验，编印幼儿科学教育研究论文集。

3、制作常州市幼儿园“做中学”优秀课例光盘。

4、举办“做中学”成果现场展示会、推进会。将“做中学”项目逐步推广到本市其他幼儿园。

六、推进策略

（一）加强组织指导。市、区二级幼教管理部门要重视对项目工作的组织指导，逐步建立并完善项目的社会支持系统，在课程设置和环境创设方面给予相关的政策扶持（“做中学”可作为幼儿园兴趣特色活动开展），并提供必要的资金帮助，争取设立常州市“做中学”项目专项研究经费，为“做中学”科学教育实验研究提供相应的经济保障。在制度上，市教育局将每年召开一次全市性的“做中学”项目推进会，建立激励机制，促进项目深入开展。

（二）加大培训力度。项目要顺利开展，一线教师和管理人员的培训是关键，将采用集中培训与分散培训、网络培训与现场培训相结合的多元的研训一体化的方式，每学期至少组织2次现场培训研讨活动，并适度组织异地培训、异地教研，定期选派实验教师参加省级和国家级的“做中学”项目培训，各幼儿园要注重实验教师的校本培训，指导教师大胆进行“做中学”教学实践。

（三）构建研究主体。建立以各实验幼儿园为基地，园长为项目负责人，实验教师相对固定，各辖市区教研员为中心，吸纳本辖区幼儿科学教育骨干力量组成区级幼儿科学教育中心组，对本区的“做中学”实验学校教师给予同伴互助，反之，进行跟班学习，实行适度辐射，滚动研究。

（四）促进园际互动。用以点带面的行动研究方法和横向合作的互动研究方式推进区域性科学教育研究向纵深发展，加强试点单位之间的合作与交流，共享资源。以鸣珂巷幼儿园和奔牛实验幼儿园为中心，以老带新，各带4所项目园，分城市和农村两个大组进行园际联动，每月一至二次“做中学”活动的集体备课和反思研讨，各园展示自身的研究特色。

（五）寻求专业支持。利用社会一切可支持科学教育的资源，充分动员社区、家庭和志愿者的力量，主动寻找幼儿园周边大专院校、中小学校科学教育人才的信息支持和技术支持，特别是发动广大家长的合作和参与。

（六）建设网络资源。加强常州教研网“做中学”专题网页的建设，集中各种有关儿童科学教育的网络资源，为中小学、幼儿园的科学教育提供指导和交流。各实验幼儿园每月提供一个教学案例进行网上交流（每月30日前），围绕相关专题进行论坛。

（七）积累实用案例。把握《纲要》精神，尊重幼儿的兴趣、经验和需要，关注生活中富有教育价值的科学现象，选择适合的内容，模仿、借鉴、开发“做中学”案例，可以是单个科学活动，也可以进行主题单元和幼儿科学教育系列案例的开发。如水系列、风系列、纸系列，关于动物、植物，关于探究点：物体的轻重、力的作用等。各园要依据幼儿科学教育的目标，列出小、中、大班适合“做中学”科学探究的内容，预成和生成相结合，渗透于主题活动和游戏活动之中，建立相应的“做中学”资料包和实验操作材料工具包。对案例开发实行动态管理，从本班——平行班——其他实验园流动试验，完善案例活动单元系列，打造富有地方特色的主题系列精品案例。市教研室每学年组织案例评比或研讨，按学年进行案例归类归档。

（八）依托课题突破。把“做中学”项目实验与幼儿园课程改革、课题研究有机结合，各园要反思前一阶段“做中学”实验中突出的有价值的问题，明确主攻方向，以课题研究为载体，重点突破。如“小中大不同年龄幼儿的探究特点”，“幼儿记录的方式”，“材料的投放”，“幼儿的合作与交流”，“教师的隐性指导”，“做中学活动与主题的整合”，“做中学活动在区域活动中的延伸”，“家庭亲子小实验”，“社区科学教育资源的开发和利用”，“做中学内容系列化研究”等，各园可根据实验教师的情况，确定主攻课题，集体攻关。

（九）搭建展示平台。市、区二级教研部门要组织教师上研究课、交流课，各实验幼儿园要注重实验过程中资料的积累，物化研究成果。每学期实验园要向本辖区幼儿园开放研究性活动，进行反思性研讨。各实验园每学年需向家长或社区开放“做中学”的可视性成果，举办“趣味科学游戏”、“亲子小制作展览”和“巧手节”等科普活动，各实验班创设“科学探索区”“小问号”等科教环境，多角度展示儿童科学教育的内容，宣传科学教育的成果。探索我市幼儿园科学教育的特色发展之路。

（十）健全评估机制。遵循“做中学”的理念和原则，依据《幼儿园教育指导纲要》精神，建构相应的评估和激励机制。市教育局将每两年对实验学校组织一次“做中学”项目评估，关注实验园所科学探究环境的创设、制度的保障、资料的积累、成果的物化、课题的价值、实验的效应等，真正意义上促进学校、教师、幼儿共同发展，并对成效显著的学校和教师予以表彰奖励。

以上精神，请各实验园遵照执行。为促进项目研究向纵深发展，加强过程管理和监测评估，提高本地区“做中学”项目的整体研究水平，现要求各幼儿园在前一阶段项目研究的基础上，总结经验，反思问题，依据本推进方案的规划设想，结合本园实际，认真制订幼儿园2006至2009三年“做中学”项目实施方案。主要突出年度工作重点，各年龄班每学期拟进行的“做中学”系列内容设想，本土资源的利用和开发以及课题研究的主攻方向、有关保障措施等，于2006年4月25日前交常州市教育教研室备案。

2006年2月