常州市“做中学”项目研究实验学校

推进方案

负 责 人：           薛 丽 君

项目单位：           觅 渡 桥 小 学

申报日期：            2003/4

常州市教育教研室

一、研究人员基本情况

| 主持人姓名 |  | 薛丽君 | 性 别 |  | 女 | 民 族 |  | 汉 | 出生 年月 |  |  | 71．1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  | 校长 | 专业技 术职称 |  | 中高 |  |  | 研究专长 |  |  | 德育 |  |
| 最后学历 |  | 大学本科 |  |  | 最 后 学 位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 觅渡桥小学 |  |  |  |  |  | 固定电话 |  | 6688768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 手机（必填） |  | 13861188013 |  |  |
| 通讯地址 |  | 延陵西路106号 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 213003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  | Xuelijunmx@sohu。com |  |  |
| 项目成员基本情况（不含主持人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 专业技 术职称 |  |  | 工 作 单 位 |  |  | 研究 专长 |  | 项目研究中的分工情况 |  |  |  |
| 周春花 陆伟 钱虹 林峰 吕震波 | 小高 小一 小高 中二 小一 |  |  | 觅小 觅小 觅小 觅小 觅小 |  |  |  |  | - 参与“做中学”的具体实施； - 负责研究计划及研究总结的撰写。 - 参与“做中学”的具体实施； - “做中学”专题网站管理。 - 参与“做中学”的具体实施； - 台帐资料管理。 - 参与“做中学”的具体实施； - 电教设备管理。 1、参与“做中学”的具体实施 2、学生学业成果管理。 |  |  |  |

- 二、项目推进思路

1．学校现状述评 - 推进“做中学”项目的有利条件 - 软件方面：领导重视、项目组成员均为专职、专业对口、年轻、积极向上，通过三年多的探索与实践，积累了一定的经验和教训，取得了一定的研究成果等； - 硬件方面：具有可随时调用的摄像、摄影器材，具有一定数量的、历史上保存下来的、可利用和改造的实验器材等。 - 存在的困难 a、教师方面：虽然我们教研组的5位老师中，有4位已达到本科学历，但专业的科学素养还有待加强；另外由于学校班级多，教师课务重，教师的研究时间、研究精力不能得到保障。 b、硬件方面：1、没有专用教室； 2、不能做到每节课都实行录象跟踪，缺少必需的打印、刻录等设施设备。 （3）实际教学中存在的问题 （1）课程内容有的似乎不适合实施“做中学”； （2）班级人数多，材料准备不足，很难让全体学生都动起来； （3）学生的学业负担较重，尤其是一些所谓的主课的作业较多，学生没有更多的时间去进行课外探究活动，而单靠课上40分钟的探究时间是远远不够的！ 2．研究重点目标 （1）变革学生的学习方式 以教育部《科学（3～6年级）课程标准》为依据，进一步深刻领会“做中学”科学教育的精髓，提升广大科学教师的教育理念，提高教育实践能力，在强调自主型、实验性的科学探究教学方式为主的同时，兼顾其他学习方式的引导，实现学生科学领域学习方式的变革。 （2）提升全体学生的科学素养 通过有序、系统的专项理论学习、研究以及灵活、有效地开展创造性教育实践活动，面向全体学生，注重培养学生的科学态度、科学精神和科学的思维方式，提升全体学生的科学素养。 （3）构建特色体系 综合利用国家以及本地区和学校自身的各种科学教育资源，充分利用现代信息技术，加强试点学校以及地区之间的合作与交流，创造性地建构体现觅渡桥小学的科学教育特色的科学教育体系。 3．主要研究内容 （一）深入贯彻“做中学”所倡导的基本原则 1．面向每一个儿童，尊重儿童间的差异；2．为儿童终身的学习，更为儿童学会生活奠定基础；3．教学案例应来源于生活，从周围取材；4．引导儿童主动探究、亲历发现过程；5．教师是儿童学习科学的支持者和引导者；6．采用激励性评价；7．科技工作者和教育工作者共同进行科学教育；8．充分动员社区、家庭和大学生志愿者的力量，支持科学教育；9．通过现代化的互联网络增进国内和国际间的交流与合作。 （二）构建案例体系 1、构建案例体系渠道 参照《常州市小学“做中学”实验项目推进方案》精神，通过行之有效的系统实施，力争在三年内初步构建具有本校特色的“做中学”案例体系。本校的“做中学”案例体系拟通过如下三个渠道进行构建： （1）模仿经典——模仿法国经典“做中学”案例； （2）依托教材——对现有科学教材中科学探究价值较高的内容进行演绎； （3）开发案例——基于学生的科学问题进行独立创生。 觅渡桥小学“做中学”实验项目组将侧重于前两个渠道构建，在适当的时机进行适度的案例创生开发。 2、构建案例体系时间表 （1）2006年4月－2007年2月：模仿经典——侧重学习并模仿法国经典“做中学”案例； （2）2007年2月－2008年2月：依托教材——对现有科学教材中科学探究价值较高的内容进行演绎； （2）2008年2月－2009年2月：依托教材与开发案例相结合。（以依托教材为主，开发案例为辅。） 4．实施过程和推进策略 （一）坚持“做中学”项目研究的基本原则，尤其是小班化、小课题、深研究，在“重思维训练、重动手能力、重探究过程、重观察记录、重表达交流、重合作共享”等方面展开扎实地研究。 （二）展开专题研究 “做中学”作为国际公认的、先进的科学教育思想和教育方法，一般应该有若干个明确而又深刻的研究主题，并通过对这些主题有计划地进行逐一研究，方能深入领会其精髓。觅渡桥小学“做中学”实验项目组将对构建的案例进行科学分类，形成若干个研究主题，以研究主题为核心，组织实验教师有序、有效地展开深入研究。 （三）加强校本研究 着眼于“做中学”项目的有效展开，加强校本研究，落实常规制度，注重研究内涵，讲求实践效能。注重“做中学”案例的有序开发及实施、反思和提炼，提高“做中学”项目研究的有效性。 （四）实施校际联动 以校际联动的方式进行“做中学”案例的共同开发和研究，实现校际的资源共享及互补。 （五）加强网络资源开发和利用 进一步加强觅渡桥小学校园网“做中学”专题网页的建设，拓宽信息渠道，加强网络交流，拓宽视野，激活思维，在更新、更广的平台上构建合作伙伴，进行广泛的学术讨论，提高“做中学”项目研究的成熟度。 5．学校预期成果 (1)建成“做中学”资源教室，形成“做中学”资料包和工具包。 (2)形成一套有助于“做中学”有效实施的教学常规制度。 (3)绝大多数学生的科学素养得到有效提升：进一步增强问题意识（能提出有价值的科学问题）；有一定的假设能力和设计能力；会观察记录、会取证分析；会合作交流；会质疑解难…… (4)教师的科学素养上一台阶： ①提升教师的情感态度价值观。不断加强道德修练，提高自身的道德修养，以科学家为榜样，耐得下心来、坐得住冷板凳、不急功近利、不好高骛远、脚踏实地的潜心研究，在成就学生的同时成就自己，把自己从事的科学教育工作作为毕生追求的崇高事业。 ②提升教师的专业修养。自觉、刻苦、顽强地学习各项专业知识和技能，博览群书、实事求是、不耻下问、向一切值得自己学习的人学习，及时补缺补漏、更新知识、不断丰富自己的阅历、技能、经验和知识储备。 ③提升教师的课堂教学技能。能创设有意义的科学探究情境；能有效捕捉有价值的生成性资源，适时有效地引导学生的研究方向和提供有效的研究方法，帮助学生科学地进行价值判断，明确什么是值得提倡和保留的，什么是应该果断地舍去的；什么是表面现象，什么才是事物的本质属性和科学规律。