| 编号 |  |
| --- | --- |

| 附件2 项目类别 | 专项课题 |
| --- | --- |

常州市新北区“十三五”规划

专项课题申报评审书

课题名称：  “和”文化引领下的班级建设与学科整合的研究

课题类别：       专项课题

研究方向：            班主任工作

课题主持人：         陈素云

所在单位：     常州市新北区泰山小学

申报日期：       2020年6月30日

新北区教师发展中心

二O一六年二月制

填报说明

1．编号栏目，所有课题申报人不需填写，由市规划办根据评审结果填写。项目类别填写“专项课题”。

4.“研究方向”栏按课程建设、学科改革、课堂研究、班主任工作、学生工作等。申报自选课题者，研究方向栏填写“自选课题”。“课题主持人”不得超过两人。

5．《申报评审书》栏目二“课题研究设计与论证”总字数不宜超过5000字，各栏目空间填写时可根据实际需要调节。《申报评审书》“三、四、五”三个栏目需保持在同一页面内。

6．《申报评审书》一律用A4纸打印或复印，一式两份，左侧装订成册。

一、课题研究人员基本信息

| 课题主持人基本情况(不超过2人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名(1) | 陈素云 |  | 性 别 |  |  | 女 |  | 民 族 |  | 汉 |  | 出生 年月 | 1981年1月 |  |  |  |
| 行政职务 |  |  | 专业技 术职称 |  |  | 一级教师 |  |  |  | 研究专长 |  |  | 班主任工作 |  |  |  |
| 最后学历 | 本科 |  | 最后学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 | 常州市新北区泰山小学 |  |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13651509506 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | 929487773@qq.com |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 (2) |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 民 族 |  |  | 出生 年月 |  |  | 年 月 |  |
| 行政职务 |  |  |  | 专业技 术职称 |  |  |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  |  |  |
| 最后学历 |  |  |  | 最后学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题组成员基本情况（限填10人，不含主持人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 工 作 单 位 |  |  |  | 专业技术职称 |  | 研究专长 |  |  |  | 在课题组中的分工 |  |  |  |  |  |
| 田洪宇 | 百丈小学 |  |  |  | 中小学高级 |  | 理论研究 |  |  |  | 文献研究负责人 |  |  |  |  |  |
| 田洪宇 | 百丈小学 |  |  |  | 中小学高级 |  | 实践研究 |  |  |  | 现状研究负责人 |  |  |  |  |  |
| 蔡涵钰 | 河海小学 |  |  |  | 中小学高级 |  | 实践研究 |  |  |  | 策略研究负责人 |  |  |  |  |  |
| 潘虹 | 龙虎塘小学 |  |  |  | 中小学一级 |  | 实践研究 |  |  |  | 案例研究负责人 |  |  |  |  |  |
| 课题主持人“十二五”、“十三五”教育科研情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 |  | 课题名称 | 立项部门 |  |  |  | 立项时间 |  |  |  | 任务分工 |  |  |  |  | 完成情况 |
|  |  | 小学生“需要性写作”的实践策略研究 | 江苏省教育科学规划领导小组办公室 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 核心组成员 |  |  |  |  | 已结题 |
|  |  | 写作核心素养引领下的小学“主题习作”实施策略研究 | 江苏省教育科学规划领导小组办公室 |  |  |  | 2018.2 |  |  |  | 核心组成员 |  |  |  |  | 已结题 |
| 独 立 或 以 第 一 作 者 发 表 或 出 版 的 主 要 论 文 或 著 作（限填10篇） |  | 论文或著作名称 |  |  |  |  | 发表刊物或出版单位 |  |  |  |  |  |  | 发表或出版时间 |  |  |
|  |  | 《作文与网络联姻的“时效选择”》 |  |  |  |  | 《生活教育》 |  |  |  |  |  |  | 2019.4 |  |  |
|  |  | 《综合实践成果展示课中的误区与对策》 |  |  |  |  | 《常州教师教育》 |  |  |  |  |  |  | 2019.4 |  |  |
|  |  | 《寻访大国工匠 感受时代脉搏》 |  |  |  |  | 《少年号角》 |  |  |  |  |  |  | 2020.1 |  |  |
|  |  | 《学科关怀：课堂导入的应然诉求》 |  |  |  |  | 《写作与阅读教学研究》 |  |  |  |  |  |  | 2018.4 |  |  |
|  |  | 《写景状物文章“四关注”》 |  |  |  |  | 《小学教学参考》 |  |  |  |  |  |  | 2017.5 |  |  |

二、课题研究设计与论证

| （一）课题的核心概念及其界定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “和”在字典中的解释为：和谐、和睦。在本课题中和文化指说话语气平和，待人宽容谦和，做人团结随和。 整合：整合是通过把不同事物与物质，相互渗透相互交互，资源共享结合在一起，获得超值的效果。在本课题中，整合指，在班队建设中，借用语文教材丰富的人文性对学生进行情感上的熏陶，思想上的引领；同时再巧用语文的学习方式，深化对思想品质的认识。 班级建设与学科整合：指采用整体融通、系统设计的思维有效整合学生发展中的真实需求与学科课程中的核心育人目标，生成班队建设的“文化基因”，实现学科建设与班队文化的整体协同育人。 |  |  |  |  |
| （二）国内外同一研究领域现状与研究的价值 |  |  |  |  |
| 国家“和”文化的传承：中国是讲究和谐的国家。中国人很早就具有“天人合一”的观念，这是一种人与自然有机统一和谐发展的思想。中国人追求的是人与宇宙天地乃至世间万物和和谐与共生。中国人重视和为贵，凡是习惯讲求“大事化小，小事化了”。中国人信奉孟子的“天时不如地利，地利不如人和”的团结主张。 践行学校“尊重 和谐”的办学理念：泰山小学的师生来自五湖四海。大部分人身上带有当地的文化印记，因此学校提出了“尊重 和谐”的办学理念，致力于培养“朴诚 悦纳 和而不同的阳光少年。” 解决学生的成长羁绊：五年级的学生都是十一二岁的孩子，他们中的部分已经进入青春期，逆反是他们身上常表现出来的状态。他们中的有些自控能力差，学习缺乏自觉性，逞强，好面子，不易接受他人的管教、指导。 提高教育教学时效性的需求：对于一个班主任兼任语文教学，身上肩负着培养学生核心素养和学科素养的双重责任。将班级建设与学科教学有机融合，是提高教育教学的时效性的一条捷径，也是众多的一线班主任所追求的，但是能将理论与实践相结合的典型案例比较少，有待进一步的研究。 |  |  |  |  |
| （三）研究目标 |  |  |  |  |
| 1. 通过查找资料，了解平和、谦和、随和的待人处事品质对学生成长的意义和价值。 2. 通过查找资料和问卷调查，了解特色文化与学科整合的现状。 3. 通过系统梳理小学语文课本中相关内容，提炼“和”文化的内涵，并有语文的方式深化学生对和文化的认识。 4. 通过开展主题活动或游戏活动，践行“和”文化。 |  |  |  |  |
| （四）研究内容（或子课题设计） |  |  |  |  |
| 1. 和文化促进学生精神成长的文献研究。主要包括：研习儒家经典论述“君子和而不同，小人同而不和”和费孝通先生提出的“美人之美，各美其美，美美与共，天下大同”的价值内涵，引导学生认识到实现“地球乃一国，万众皆其民”的天下大同思想与儒家的“和而不同”思想对构建当代和谐社会都有着积极的意义。要实现世界和平及全人类团结，我们应该大力践行社会主义核心价值观，弘扬这种“和而不同、美美与共”的和谐观。 2. 班级特色文化与学科整合的基础现状研究。主要包括：梳理小学阶段各学科渗透“和”文化的课程内容，确立学段内容序列和功能重点；从学生发展核心素养和班级学生“和”文化缺失的视角确立班本化的“和”文化特色中队；从“和”文化特色中队建设的视角确立班队特色文化与学科整合的序列内容。 3.班级特色文化与学科整合的策略研究。主要包括：探索班级特色文化与学科整合的原则、方法与学段建设重点；形成能推广、可借鉴的“和”文化活动指导手册。 4.班级特色文化与学科整合的案例研究。主要包括：形成指向“和”文化建设的班级特色文化与学科整合的鲜活案例；开发班级“和”文化研究行动地图和评价指导手册。 |  |  |  |  |
| （五）研究方法 |  |  |  |  |
| 文献研究法：查找资料，了解“和文化”对学生成长的意义和价值以及班级特色文化与学科整合的现状。 问卷调查法：了解五所学校班主任在班级建设与学科整合方面的现状。 行动研究法：梳理教材，提炼和文化的内涵，并有童谣、儿歌、课本剧、演讲、辩论等方式深化对和文化的认识。 案例研究法：对典型案例深入分析，总结班级特色文化与学科整合的策略路径。 |  |  |  |  |
| （六）实施步骤 |  |  |  |  |
| 研究思路： 本课题研究有目的、有计划地严格按照“问题搜集—制订方案—课题论证—实践研究——交流总结——申请结题”的程序进行。先通过现状调查，抽样了解五所学校班主任在班级建设与学科整合方面的现状。然后通过文献检索，了解“和文化”对学生成长的意义和价值以及班级特色文化与学科整合的现状。在理论学习的基础上明确研究的内容、方法和步骤，进而组织课题组教师学习课题研究的内容、任务和具体的操作研究步骤。重点通过课堂观察，梳理教材，提炼和文化的内涵，并有童谣、儿歌、课本剧、演讲、辩论等方式深化对和文化的认识。最后对典型案例深入分析，总结班级特色文化与学科整合的策略路径。 研究步骤： 本课题计划三年时间完成。2020年6月——2023年6月 （1）准备阶段：2020年6月——2020年8月 文献查找，了解“和文化”对学生成长的意义和价值以及班级特色文化与学科整合的现状；组建研究小组，明确分工，了解五所学校班主任在班级建设与学科整合方面的现状。通过访谈、样本分析，找准本课题研究的生长点，初步确立研究内容。 - 实施阶段：2020年9月——2022年9月 根据方案进行实践研究，收集研究过程性资料，并进行整理分析，进行子课题阶段评估，撰写阶段性研究报告。主要成果为：阶段报告、论文、活动案例等。 ①启动阶段：2020.9-2020.12 开题；调整、修改研究内容；建立健全“十三五”课题管理网站。 ②深入研究阶段：2021.1-2022.6 扎实开展课题研究；边实践边反思边总结；邀请专家介入课堂，把脉问题，明确方向；迎接中期评估 ③成果评估阶段：2022.7-2022.9 边深入研究边提梳理中期研究成果。 （3）总结阶段：2022年10月——2023年6月 梳理终期研究成果；撰写研究报告，准备结题。 |  |  |  |  |
| （七）主要观点与可能的创新之处 |  |  |  |  |
| 主要观点： 1.班队建设与学科素养的综合融通、协同共建有利于学生核心素养的全面提升； 2.“和”文化的营建既是传承中华优秀传统文化的需要，更是践行社会主义核心价值观、落实立德树人的需要。 创新之处： 1.理论创新。基于学生真实的发展需求，将优秀传统文化与社会发展的主流价值观有机融通，生长契合学生成长需要的班队文化，是对“全人教育”在班队建设与学科推进的交叉地带的创造性探索。 2.实践创新。研究视角的创新有利于发展教师的设计思维能力，在学科建设与班队文化的高效实施方面开辟一条独特的、可供借鉴，有普适推广价值的实践路径。 |  |  |  |  |
| （八）预期研究成果 |  |  |  |  |
|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 责任人 |
| 阶段成果（限5项） | 《“和”文化引领下的班级建设与学科整合的研究》结题报告 | 研究报告 | 2023.6 | 陈素云 |
|  | 《班级特色文化与学科整合的策略研究》系列论文 | 论文 | 2022.12 | 各成员 |
|  | 《班级特色文化与学科整合的课例》集 | 课例 | 2022.12 | 各成员 |
|  | 《“和”文化引领下的班级建设与学科整合的研究》案例集 | 案例 | 2022.12 | 各成员 |
| 最终成果（限3项） | 《“和”文化引领下的班级建设与学科整合的研究》结题报告 | 研究报告 | 2023.6 | 陈素云 |
|  | 《班级特色文化与学科整合的课例》集 | 课例 | 2022.12 | 各成员 |
|  | 《“和”文化引领下的班级建设与学科整合的研究》案例集 | 案例 | 2022.12 | 各成员 |
| （九）课题研究的可行性分析（包括：①主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。） |  |  |  |  |
| 研究背景： 领衔人作为课题组核心成员参与过江苏省“十二五”教育科学规划课题《小学“需要性写作”的实践策略研究》、江苏省“十三五”教育科学规划课题《写作核心素养引领下的小学“主题习作”实施策略研究》，并已顺利结题。在此过程中积累了丰富的研究经验。 领衔人在班队工作研究方面有自己独特的思考，取得了丰硕的成果，工作二十年来一直担任班主任工作，在班级文化建设和开展寻访活动方面成果显著。因其在班队建设方面的突出成绩，先后获评常州市优秀班主任，常州市骨干班主任。 领衔人师从常州市特级班主任陈亚兰，研究过程中能得到领衔人的亲自提点，有强大的智力支持。 课题组成员都是各个学校分管语文教学的第一责任人，他们能保障课题研究的日常化展开，且他们都有过省市“十一五”“十二五”课题研究经历，多数课题已顺利结题，有的还在省市级基础教学成果奖、教科研成果评比中获得一二等奖。 研究基础： 领衔人前期围绕“和”文化、班队文化、学科建设等核心词在中国知网检索了大量的文献，进行了充分的吸收与转化，对该领域的研究方向已有比较清晰的认知与把脉。他们的已有研究成果为本课题研究提供了重要的价值引领和方向导航。 条件保障： 智力保障。依托常州市特级班主任陈亚兰的班主任培育室，与专家建立长期合作互动关系。同时学校有着强大的专家团队做长期顾问。课题组成员有着丰富的研究经验，他们都能主动思考，积极探索。 财力保障。学校设有专门资金，确保课程开发过程中必须的物资采购、环境改造、材料准备等。 时间保障。学校秉持科研兴校的理念，确保了团队开展研究的时间和空间。 |  |  |  |  |

三、课题主持人所在单位意见

单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日

四、区教师发展中心意见

（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日