附件5

常州市教育科学“十四五”规划

备案课题开题论证书

- 学  科  分  类        语  文

课  题  名  称   初中语文名著导读策略研究

- 课 题 负 责 人      朱 莉   徐 静

- 负责人所在单位   常州市武进区礼嘉中学

- 开  题  时  间      2021年10月13日

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇二一年三月制

| 一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2021年10月13日 地点：礼嘉中学接待室和会议室3 评议专家：武进区教师发展中心专家组成员 参议人员：礼嘉中学教师发展处全体成员、课题组所有成员 |  |
| --- | --- |
| 二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 一、题目 初中语文名著导读策略研究 二、研究目标 1、通过研究，引导学生学会运用多种方法阅读名著，激发学生阅读名著的兴趣，培养学生的阅读能力，提升学生的语文素养。 2、通过研究，促使教师发挥自身能动性，积极探索教学中名著导读教学的有效方法，形成一种名著阅读教学的课堂教学模式。 3、通过研究，探索出具有本校特色的名著导读教学策略，构建本校名著导读资源库。 三、研究内容 本课题研究的主要对象为初中学生，在整个实践过程中主要研究以下内容： 1、通过泛读、跳读、精读、赏读等阅读方式，激发学生阅读优秀名著作品的兴趣，推进学生深度阅读，组织丰富多彩的活动，提升学生的鉴赏能力、表达能力、写作能力，提高人文素养； 2、通过引导学生对小说、散文、诗歌、戏剧等不同文学题材名著的阅读，根据自己的阅历和生活经验，推动个性化阅读，生成自己独特的理解体验，使学生逐步树立终身学习的理念； 3、掌握名著导读教学现状，通过问卷调查和教师交流，了解不同教师采用的名著导读教学模式及效果，洞悉目前名著导读教学中存在的问题；构建“读——赏——写”“读——写——讲”结合等多种名著教学模式；针对三个年级不同的名著导读要求，探究有区分度的评价机制，寻求名著导读教学的提升点，建立名著导读教学的有效模式； 4、构建名著阅读教学系列课型，构建开放的语文课堂和学习环境，真正实现大语文教育观。 四、研究方法 本课题研究主要采用调查法、文献法、观察法、行动研究法、经验总结法等方法进行。 1.调查研究法：编制初中名著导读教学问卷，在我校初中部进行“初中名著导读阅读教学现状问卷调查”，了解初中语文阅读教学现状；并进行阶段性的跟踪调查、了解、分析有效教学实施后教师的教学行为和学生的发展情况，为课题研究提供事实依据。 2.文献研究法：借鉴已有的理论成果。利用阅览室、图书馆、网络及初中名著导读阅读教学相关的文献资料等资源，掌握相关理论，形成科学认识的方法，支撑和构建本课题的理论框架和研究方法。 3.观察法：课题组老师思考、创设有效的教学案例，通过开展名著阅读课，观察师生在不同的名著导读阅读课堂情景中的表现方式，获得更多的感性资料。 4.比较分析法：分析我校语文教师名著导读阅读教学得失，比较同课题不同教法产生的不同效果，探索初中名著导读阅读课堂教学的新模式。 5.行动研究法：在研究过程中充分利用课本上的名著导读中的精彩情节、典型故事，吸引学生将整本名著读完。课题组教师在实施名著导读阅读教学中，不断探索有效的教学操作策略，使理论与实践有机结合起来，争取创设名著导读课堂教学新模式和新方法。 6.经验总结法：通过学习、实验、总结课堂教学实践中的得失，形成本课题的教学策略和模式，撰写课题研究报告。 五、研究的组织与分工 本课题计划三年时间完成，根据研究内容和研究思路，将分下列四个阶段展开： 第一阶段：2021年3月，设计准备阶段。 1、课题组，确定10位老师为本课题的研究成员，起草课题设计。 2、集材料，学习有关名著教学的理论和课改先进经验，修改课题设计。 3、课题设计，编制本项目具体研究行动方案，明确研究的目标、内容、方法和措施。 4、课题组会议，明确本课题的研究价值、目标、内容、方法及基本要求，落实研究方案，创设课题网站。 第二阶段：2021年5月－2021年7月，理论研究阶段。 1、收集与课题有关的资料，组织课题组成员学习名著阅读方面的理论专著和经验交流文章，做好读书笔记。 2、梳理名著教学中普遍存在的问题，初步提出名著教学的具体策略。 第三阶段（2021年8月－2023年8月）行动研究阶段。 1、广泛深入地开展师生名著导读方面的现状调查及分析，按照课题研究的方法在教学实践中进行研究，完善课题研究方案。 2、开设研究课，每人每学期至少一节，并撰写一篇教学设计或教学案例分析。 3、组织丰富多彩的活动：制作书签、读名著分享会、演名著情节、名著人物评说、名著知识竞赛、写读后感。 4、组织开展课堂教学观摩和现场研讨活动，利用学校录播室或希沃一体机进行同步实录，供二次分析研究，并形成书面反思和阶段性小结。 5、以多种形式对名著教学效果进行调研，并编制《名著教学案集》，完善课题网页建设。 第四阶段：2023年9月—2023年12月，总结推广阶段。 1、各成员在教学中继续研究实践，认真总结前阶段研究成果和教改经验，进一步完善教改行动方案，收集有关课题研究的案例、论文、总结，起草课题结题报告草稿。 2、完善并形成课题结题报告。 3、组织学生参加上级部门组织的名著阅读知识竞赛；推荐优秀青年教师参加区级以上的研究课或基本功竞赛、优质课评比。 4、依托校园网，宣传、推广课题研究成果。 5、制作课堂精彩的片段教学的微视频或微课，供同行们参考探讨。 具体组织分工： 课题组成员基本情况与具体分工 姓 名 工 作 单 位 专业技术职称 研究专长 在课题组中的分工 陈 洁 常州市武进区礼嘉中学 中 高 理论研究 理论指导、中期评估工作 陈玉宇 常州市武进区礼嘉中学 中 高 课堂教学 制定学期研究计划 王 燕 常州市武进区礼嘉中学 中 高 教学设计 撰写学期研究总结 陈 岚 常州市武进区礼嘉中学 中 一 课堂教学 材料收集整理，阶段小结 潘丽君 常州市武进区礼嘉中学 中 一 教育教学 实验课剖析 王丽琴 常州市武进区礼嘉中学 中 一 活动组织 实验数据的分析 谭彩雯 常州市武进区礼嘉中学 中 二 教育教学 问卷调查与分析 张 艺 常州市武进区礼嘉中学 中 二 课堂教学 学生竞赛活动组织 六、预期的成果 成果名称 成果形式 完成时间 责任人 调查报告 报告 2021年5月 谭彩雯 课例研究 教学设计、课件 2022年4月 各成员 优秀教学反思 反思 2022年5月 各成员 教师发表或获奖论文汇编 论文集 2022年6月 各成员 中期研究报告 报告 2022年7月 陈 洁 师生竞赛成果 获奖证书 2023年11月 各成员 教师发表或获奖论文汇编 论文集 2023年11月 各成员 结题报告 报告 2023年12月 徐 静 |  |
| 三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 常州市武进区礼嘉中学朱莉老师和徐静老师主持的课题“初中语文名著导读策略研究”，于2021年3月由武进区教育局教师发展中心批准确定为常州市教育科学“十四五”规划区级备案课题。 本课题基于当前教育改革的需要和学生发展的需要，从名著导读课程实施的现状来看，直至目前，“名著导读”虽然被作为一个独立的板块列入语文教材，但是名著本身篇幅之长，内容之多，思想之深等特点，学生阅读名著兴趣欠缺，读什么，怎么读，读到何种程度，教师缺少方法指导，如何引导、如何评价，在具体操作方面都存在着一定程度的空白。因此，本课题的研究，试图找到指导学生阅读名著的方法，激发学生阅读名著的兴趣，培养学生的语文能力；也促使教师在研究过程中，摸索出名著导读的教学策略，拓展有价值的资源体系。 自本课题成功申报为备案课题以来，在课题理论基础、国内外研究动态、课堂教学案例等方面做了大量的工作，取得了一些成果，为本课题奠定了较好的研究基础，本课题研究目标明确，研究内容实在，研究方法得当。立项以来，课题组围绕研究目标开展了一系列学习、总结、研讨等研究活动，本课题研究已有良好的开端。 建议课题组进一步理清研究思路，重构研究内容，明确研究任务。研究目标部分建议分学生、教师、学校三个层面展开叙述；研究内容层次要清晰、内容要具体，并增加评价机制，以适应不同年龄阶层不同的能力要求。 本课题要根据研究内容，制定具体的研究与行动计划，明确各阶段的研究重点和工作要求，落实各课题组成员和其他综合实践教师的任务与职责，在课建设与教学改革的实践中积极推进。 评议专家组签名 年 月 日 |  |
| 四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日 |  |
| 五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日 |  |