常州市教育科学“十四五”规划

课题申报评审书

课题名称：       初中语文名著导读策略研究

研究方向：                  5

课题主持人：      朱  莉      徐  静

所在单位：      常州市武进区礼嘉中学

申报日期：        2021年 4月

常州市教育科学规划领导小组办公室

填报说明

1．“研究方向”栏按“课题指南”中“选题与领域”的分类填写，如选题隶属于“教育综合改革研究”，则研究方向栏填写“2”，如选题隶属于“课程与教学研究”，则研究方向栏填写“5”，其它类别课题以此类推。申报自选课题者，研究方向栏填写“自选课题”。“课题主持人”不得超过两人。

2．《申报评审书》栏目二“课题研究设计与论证”总字数不宜超过5000字，各栏目空间填写时可根据实际需要调节。《申报评审书》“三、四、五”三个栏目需保持在同一页面内。

3．《申报评审书》一律用A4纸单面打印或复印，一式二份，左侧装订成册。

注：《课题指南》“选题与领域”分类

1.依法治教研究；2.教育综合改革研究；3.教育信息化（互联网+教育）研究；3.教育信息化（互联网+教育）研究；5.课程与教学研究；6.德育与心理健康教育研究；7.学校发展研究；8.教师发展研究；9.学生发展研究；10.民办教育研究；11.开放教育研究

一、课题研究人员基本信息

| 课题主持人基本情况(不超过2人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名(1) |  | 朱莉 | 性 别 |  |  | 女 |  | 民 族 |  | 汉 |  | 出生 年月 | 1978年 6 月 |  |  |  |
| 行政职务 |  | 初中部副主任 | 专业技 术职称 |  |  | 中学高级教师 |  |  |  | 研究专长 |  |  | 汉语言文学 |  |  |  |
| 最后学历 |  | 本科 | 最后学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13961298257 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | 418847459@QQ.com |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 (2) |  | 徐静 |  | 性 别 |  | 女 |  |  | 民 族 | 汉 |  | 出生 年月 |  |  | 1982年 12 月 |  |
| 行政职务 |  |  |  | 专业技 术职称 |  | 中学一级教师 |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  | 汉语言文学 |  |
| 最后学历 |  | 本科 |  | 最后学位 |  | 文学学士 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 15851983676 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | 120644191@QQ.com |  |  |  |  |  |  |
| 课题组成员基本情况（限填10人，不含主持人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 工 作 单 位 |  |  | 专业技术职称 |  | 研究专长 |  |  |  | 在课题组中的分工 |  |  |  |  |  |
| 陈洁 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  | 中学高级教师 |  | 汉语言文学 |  |  |  | 理论指导、中期评估工作 |  |  |  |  |  |
| 陈玉宇 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  | 中学高级教师 |  | 汉语言文学 |  |  |  | 制定学期研究计划 |  |  |  |  |  |
| 王燕 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  | 中学高级教师 |  | 汉语言文学 |  |  |  | 撰写学期研究总结 |  |  |  |  |  |
| 陈岚 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  | 中学一级教师 |  | 汉语言文学 |  |  |  | 材料收集整理，阶段小结 |  |  |  |  |  |
| 潘丽君 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  | 中学一级教师 |  | 汉语言文学 |  |  |  | 实验课剖析 |  |  |  |  |  |
| 王丽琴 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  | 中学一级教师 |  | 汉语言文学 |  |  |  | 实验数据的分析 |  |  |  |  |  |
| 谭彩雯 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  | 中学二级教师 |  | 汉语言文学 |  |  |  | 问卷调查与分析 |  |  |  |  |  |
| 张艺 |  | 常州市武进区礼嘉中学 |  |  |  |  | 汉语言文学 |  |  |  | 学生竞赛活动组织 |  |  |  |  |  |
| 课题主持人“十三五”期间教育科研情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 | 课题名称 |  | 立项部门 |  |  |  | 立项时间 |  |  |  | 任务分工 |  |  |  |  | 完成情况 |
|  | 《初中语文古诗词深度阅读的教学策略研究》 |  | 武进区教师发展中心 |  |  |  | 2016.5 |  |  |  | 开设实验课，阶段小结 |  |  |  |  | 良好 |
| 独 立 或 以 第 一 作 者 发 表 或 出 版 的 主 要 论 文 或 著 作（限填10篇） | 论文或著作名称 |  |  |  |  |  | 发表刊物或出版单位 |  |  |  |  |  |  | 发表或出版时间 |  |  |
|  | 《浅谈初中语文名著阅读教学的实施策略》 |  |  |  |  |  | 《学习周报》 |  |  |  |  |  |  | 2020.10 |  |  |
|  | 《现场作文教学带来的显著变化》 |  |  |  |  |  | 《现代语文》 |  |  |  |  |  |  | 2016．8 |  |  |
|  | 《初中语文以读促写、读写结合教学模式的思考与实践分析》 |  |  |  |  |  | 《新课堂》 |  |  |  |  |  |  | 2017．10 |  |  |
|  | 《力求提问有效 催生课堂高效》 |  |  |  |  |  | 《作文成功之路》 |  |  |  |  |  |  | 2018．10 |  |  |
|  | 《如何培养初中学生的语文思维能力》 |  |  |  |  |  | 《新课堂》 |  |  |  |  |  |  | 2019．12 |  |  |
|  | 《设“境”触“情”营造激情语文课堂》 |  |  |  |  |  | 《新课堂》 |  |  |  |  |  |  | 2016.08 |  |  |
|  | 《板书回归，找寻语文唯美的“风景”》 |  |  |  |  |  | 《作文成功之路》 |  |  |  |  |  |  | 2017.11 |  |  |
|  | 《为阅读写作插上想象的翅膀》 |  |  |  |  |  | 《作文成功之路》 |  |  |  |  |  |  | 2018.09 |  |  |
|  | 《以经典诵读提升初中生语文素养》 |  |  |  |  |  | 《年轻人》 |  |  |  |  |  |  | 2020.01 |  |  |
|  | 《论初中语文阅读教学情境的创设策略》 |  |  |  |  |  | 《学科教研》 |  |  |  |  |  |  | 2020.11 |  |  |

二、课题研究设计与论证

| （一）课题的核心概念及其界定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名著是指世界文学史上闪烁着灿烂光辉的经典性作品或优秀作品，且包含永恒主题和经典的人物形象，能够经过时间考验经久不衰，被广泛认识以及流传的文学作品，能给人们以警示和深远影响。 初中语文名著导读教学，重在研究教师如何根据初中生的年龄和心理特点，整合名著导读的教学内容，制定有针对性的教学策略。教师以“导”带“读”，创设合适的学习情境，引发学生的阅读期待；指导学生运用多种读书方法阅读不同文体的文学作品，提高独立思考和自主探究的能力；构建名著阅读平台，锻炼学生的语言表达和审美表现力。 名著导读策略研究是以部编本“名著导读”为研究对象,一定的教学观念和教学理论为指导，重点研究培养学生阅读名著的自主意识，提高名著阅读效率的方法；研究如何培养学生良好的名著阅读习惯的方法，寻求课外阅读的规律，提高具体指导方法的可操作性；研究如何在有限的时间内，学生获取最佳的阅读效益。 |  |  |  |  |
| （二）国内外同一研究领域现状与研究的价值 |  |  |  |  |
| 同一研究领域现状： 昆明市教育科学研究院中学语文教研员、昆明高中考语文便是专题组组长罗浩宇著有专著《我们一起读名著》，他在2019年“全国名校名师‘整本书阅读’教学研讨会”上执教了一节专家示范课《钢铁是怎样炼成的》。罗老师率团队开发了名著阅读系列课程，给名著阅读教学做出了最佳示范。 江阴教研室语文教研员徐杰老师长期致力于研究名著导读，取得了显著效果，他们每学期都将统编教材推荐的6本必读名著，进行适当分解，组织教师团队，开发出序列的导读课，并借助网络平台，让区域内的每一个初中生都有机会接受专业的导读，并能在虚拟会议室参与互动交流。 有许多专家学者都已重视名著导读并开展课题研究，并逐渐摸索形成系列课例。 研究价值： 无论是在阅读经典名著的作用下，还是在优秀文化的熏陶下，学生必将会不断积累文化知识，提高语文素养。优秀文学作品的语言是丰富的、优美的，它保留了语言艺术的精华，尤其是优秀的文学作品，提供着优良的语言环境，提供着丰富的良性语言刺激，它激发着学生学习语言的潜能。随着阅读量的增加，语感积累增多，学生语言素养的提高也就不再是一句空话，叶圣陶先生曾经说过“阅读最重要的是训练语感，就是对语文的敏锐感觉。”而训练语感最好的阅读材料就是名著，文学名著在语言运用方面均具有示范性特征，名著是民族文化的精华，是经过时间淘洗过的典范之作，是学生学习语言的最佳材料。引导学生去发现经典名著中深藏的人生内涵，去体察蕴含在名著中超凡的思想，必然能更深地感受到现实生活中的至情至理，为培养美好的精神人格奠定基础。我们借助文学名著中蕴藏的人类文化的火种可以锻造和熔铸现代人格的“钢筋铁骨”，使学生能够深悟人性高贵的价值，在愿意阅读中感悟这种价值。 |  |  |  |  |
| （三）研究目标 |  |  |  |  |
| （1）通过研究，引导学生学会运用多种方法阅读名著，激发学生阅读名著的兴趣，培养学生的阅读能力，提升学生的语文素养。 （2）通过研究，促使教师发挥自身能动性，积极探索教学中名著导读教学的有效方法，形成一种名著阅读教学的课堂教学模式。 （3）通过研究，探索出具有本校特色的名著导读教学策略，构建本校名著导读资源库。 |  |  |  |  |
| （四）研究内容（或子课题设计） |  |  |  |  |
| 本课题研究的主要对象为初中学生，在整个实践过程中主要研究以下内容： （1）通过泛读、跳读、精读、赏读等阅读方式，激发学生阅读优秀名著作品的兴趣，推进学生深度阅读，组织丰富多彩的活动，提升学生的鉴赏能力、表达能力、写作能力，提高人文素养； （2）通过引导学生对小说、散文、诗歌、戏剧等不同文学题材名著的阅读，根据自己的阅历和生活经验，推动个性化阅读，生成自己独特的理解体验，使学生逐步树立终身学习的理念； （3）掌握名著导读教学现状，通过问卷调查和教师交流，了解不同教师采用的名著导读教学模式及效果，洞悉目前名著导读教学中存在的问题；构建“读——赏——写” “读——写——讲”结合等多种名著教学模式，针对不同年级，提出不同的名著导读要求，探究有区分度的评价机制，寻求名著导读教学的提升点，建立名著导读教学的有效模式； （4）构建名著阅读教学系列课型，构建开放的语文课堂和学习环境，真正实现大语文教育观。 |  |  |  |  |
| （五）研究方法 |  |  |  |  |
| 本课题研究主要采用调查法、文献法、观察法、行动研究法、经验总结法等方法进行。 1.调查研究法：编制初中名著导读教学问卷，在我校初中部进行“初中名著导读阅读教学现状问卷调查”，了解初中语文阅读教学现状；并进行阶段性的跟踪调查、了解、分析有效教学实施后教师的教学行为和学生的发展情况，为课题研究提供事实依据。 2.文献研究法：借鉴已有的理论成果。利用阅览室、图书馆、网络及初中名著导读阅读教学相关的文献资料等资源，掌握相关理论，形成科学认识的方法，支撑和构建本课题的理论框架和研究方法。 3.观察法：课题组老师思考、创设有效的教学案例，通过开展名著阅读课，观察师生在不同的名著导读阅读课堂情景中的表现方式，获得更多的感性资料。 4.比较分析法：分析我校语文教师名著导读阅读教学得失，比较同课题不同教法产生的不同效果，探索初中名著导读阅读课堂教学的新模式。 5.行动研究法：在研究过程中充分利用课本上的名著导读中的精彩情节、典型故事，吸引学生将整本名著读完。课题组教师在实施名著导读阅读教学中，不断探索有效的教学操作策略，使理论与实践有机结合起来，争取创设名著导读课堂教学新模式和新方法。 6.经验总结法：通过学习、实验、总结课堂教学实践中的得失，形成本课题的教学策略和模式，撰写课题研究报告。 |  |  |  |  |
| （六）实施步骤 |  |  |  |  |
| 本课题研究计划用三年时间来进行。具体安排如下： 第一阶段：2021年3月，设计准备阶段。 1、课题组，确定10位老师为本课题的研究成员，起草课题设计。 2、集材料，学习有关名著教学的理论和课改先进经验，修改课题设计。 3、课题设计，编制本项目具体研究行动方案，明确研究的目标、内容、方法和措施。 4、课题组会议，明确本课题的研究价值、目标、内容、方法及基本要求，落实研究方案，创设课题网站。 第二阶段：2021年5月－2021年7月，理论学研究阶段。 1、收集与课题有关的资料，组织课题组成员学习名著阅读方面的理论专著和经验交流文章，做好读书笔记。 2、梳理名著教学中普遍存在的问题，初步提出名著教学的具体策略。 第三阶段（2021年8月－2023年8月）行动研究阶段。 1、广泛深入地开展师生名著导读方面的现状调查及分析，按照课题研究的方法在教学实践中进行研究，完善课题研究方案。 2、开设研究课，每人每学期至少一节，并撰写一篇教学设计或教学案例分析。 3、组织丰富多彩的活动：制作书签、读名著分享会、演名著情节、名著人物评说、名著知识竞赛、写读后感。 4、组织开展课堂教学观摩和现场研讨活动，利用学校录播室或希沃一体机进行同步实录，供二次分析研究，并形成书面反思和阶段性小结。 5、以多种形式对名著教学效果进行调研，并编制《名著教学案集》，完善课题网页建设。 第四阶段：2023年9月—2023年12月，总结推广阶段。 1、各成员在教学中继续研究实践，认真总结前阶段研究成果和教改经验，进一步完善教改行动方案，收集有关课题研究的案例、论文、总结，起草课题结题报告草稿。 2、完善并形成课题结题报告。 3、组织学生参加上级部门组织的名著阅读知识竞赛；推荐优秀青年教师参加区级以上的研究课或基本功竞赛、优质课评比。 4、依托校园网，宣传、推广课题研究成果。 5、制作课堂精彩的片段教学的微视频或微课，供同行们参考探讨。 |  |  |  |  |
| （七）主要观点与可能的创新之处 |  |  |  |  |
| 主要观点： 新课标更加注重对中小学生文化素质和文化底蕴的培养，名著导读有利于学生人文素养的提升，学生在阅读名著的过程中能涵养性情，受到启发, 并能增加自身文化知识积累,提高审美鉴赏能力，提高语文核心素养。因此，名著导读教学好的方法和策略就显得非常重要。 “名著导读”教学着眼于教师的“导”和学生的“读”,注重学生的情感体验，培养学生独立的阅读能力，形成较为丰富的积累和良好的语感。在名著阅读教学时更贴近学生的实际，给学生的自主阅读提供有利条件和广阔空间，让学生乐于阅读，乐于交流。根据初中学生的阅读实际情况，结合我校学生真实学情，给学生以充足的独立阅读时间，让学生扎实认真阅读，引导学生有创意的阅读，和文本进行零距离的交流，努力以阅读名著促进学生审美鉴赏能力的发展，以阅读名著带动学生的成长。 本课题创新之处： (1) 智慧课堂环境下开展初中语文名著教学，进行有效的资源整合，既有利于培养学生建立自主探究的学习模式，也有利于推动教师优化教学设计、开展提高教学效益的课堂改革。 (2)“名著导读”教学着眼于教师的“导”和学生的“读”,结合我校学生真实学情，给学生以充足的阅读时间，采取多样的教学方式，引导学生深入、有创意地阅读，构建开放的、有活力的课堂，构建名著阅读教学的有效课堂教学模式。 |  |  |  |  |
| （八）预期研究成果 |  |  |  |  |
|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 责任人 |
| 阶段成果（限5项） | 阶段性总结 | 总结 | 2023．8 | 徐静 |
|  | 中期评估报告 | 报告 | 2023．8 | 陈洁 |
|  | 实验课教案、案例设计 | 教案 | 2023．8 | 陈岚 |
|  | 实验报告（调查报告） | 报告 | 2023．8 | 谭彩雯 |
|  | 课件、微课视频、教学反思 | 课件、视频 | 2023．8 | 潘丽君、 王丽琴 |
| 最终成果（限3项） | 论文集 | 论文 | 2023．12 | 陈洁 |
|  | 《名著教学案集》 | 案例 | 2023．12 | 陈玉宇 |
|  | 结题报告 | 报告 | 2023．12 | 朱莉 |
| （九）课题研究的可行性分析（包括：①主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。） |  |  |  |  |
| 学术或学科背景： 课题第一主持人有二十多年的语文教学经验，具有中学高级教师职称，有多篇教育教学论文发表及获奖，其中《浅谈初中语文名著阅读教学的实施策略》发表于2020年10月《学习周报》，第二主持人具有较强的教科研能力，在多个优质刊物上发表教育论文、案例，论文《以经典诵读提升初中生语文素养》与本课题相关。两位主持人都曾在“十三五”时期参加区级课题《初中语文古诗词深度阅读的教学策略研究》的研究工作，参加过区级课题《实施“六字”作文能力训练策略研究》的研究工作，参与国家级课题《“少教多学”在中小学语文教学中的策略与方法研究》并取得一定成果，也积累了丰富的课题研究经验。 她们热爱语文教学工作，在业务上善于钻研，勤于思考，富有开拓精神和创新能力。在本课题的研究上，能较好地发挥骨干和带头作用。能广泛深入本校学生和教师当中，做充分的准备工作，主动学习与课题相关的理念与做法，撰写相关论文并发表，积极收集资料，深入实际调研，开设名著导读实验课，为提高我校语文名著阅读教学水平提供了充分的保障，做好了前期的准备工作，有利于本课题的进一步研究开展。 研究基础： 《语文新课程标准解读》：“初中生要学会制订自己的阅读计划，广泛阅读各种类型的读物，课外阅读总量不少于260万字，每学年阅读两三部名著。”可见，名著阅读举足轻重。 我们曾对我学校的初中学生进行过一次调查，存在的主要问题有阅读时间短、数量少、知识面窄等，学生每天阅读名著的时间很少，45％的学生平均每周阅读2小时以上，35％的学生平均每周阅读1－2小时，甚至还有20％的学生每周阅读时间不足1小时。可见，学生的名著阅读的时间得不到保障，因此，学生知识面较为狭窄，阅读的深度也不够，更不必提审美鉴赏能力。 针对以上情况，我们对有关网络教研、教师专业化发展的文献的进行搜集整理，确立本课题并在所任班级实施。期望能让学生在保证阅读时长、拓展知识面的基础上，领略名著的无限风光，读出滋味、领悟内涵、培养兴趣，最终就达到提高学生审美鉴赏能力的目的。 保障条件： 1、师资保证：参加课题组的老师均为学校语文教学的骨干教师，有着丰富的教育经验和教科研研究能力，都长期奋斗在学校教育第一线上，并善于总结教学经验，课题组部分成员参加过多个课题的研究，为本课题的研究奠定了较好的基础。 2、物质保证：学校为课题组的实验研究提供必要的时间、物力和财力保证，硬件设施配备到位，并有相应的微机房、录播室，组织课题组成员外出学习提高理论水平和实验研究能力。 3、制度保证：加强对课题实验的管理与指导，做到课题教研机构健全，课题研究人员职责分明，分工合作，相互促进。抓好过程的管理，保证研究的规范化，及时进行小结，记录完备，资料完整。 |  |  |  |  |

三、课题主持人所在单位意见

本单位完全了解常州市教育科学规划领导小组办公室有关“十四五”规划课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。 在该课题研究周期内，本单位愿意为该项研究提供研究便利，如课题获准立项，本单位愿意根据课题研究所涉研究任务，提供适量的研究经费。 公 章 年 月 日

四、辖市、区管理部门意见

公 章 年 月 日

五、常州市教育科学规划领导小组办公室意见

公 章 年 月 日