《生物学科核心素养导向下教学内容整合研究》

2022-2023学年第二学期研究计划

一、课题概念、研究目标、研究内容

（一）课题概念

“生物学科素养”，生物学科核心素养是学生在生物学课程学习过程中逐渐发展起来的，在解决真实情境中的实际问题时所表现出来的价值观念、必备品格和关键能力，包括生命观念、科学思维、科学探究和社会责任。落实学科核心素养，是生物学课程的根本任务。

“教学内容整合”，广义上是指不同学科之间的整合，狭义上指的是学科内部不同内容的整合。在本课题指涉及后者。因其对课堂效率有促进，且易操作，更具有现实意义。

“生物学科核心素养导向下教学内容整合研究”,指的是探讨如何通过整合优化生物课堂，使课堂有的放矢，效率更高。从而使学生的学习专注力、思维活跃度得到提高，进而提升学生的生物学科核心素养。重点要研究“生物学科核心素养导向下教学内容整合”的课堂教学模式、策略等。

（二）研究目标

1．通过研究，厘定生物课堂教学内容整合的概念及其模块。

2．通过研究，形成生物课堂教学内容整合优化的策略。

3．通过研究，培育学生的生物学科核心素养，提高生物课堂学习效率。

（三）研究内容

1．生物课堂教学内容整合的文献研究。通过研究，总结相关理论，界定相关概念，了解已有研究成果与不足，确定研究的方向和重点。

2．生物课堂教学内容整合优化的策略。通过理论学习、专家讲座、学术沙龙等研究生物课堂教学的模式与策略。

3．生物组教师课堂教学内容整合的设置与实施的现状调查研究。通过研究，了解学校生物组教师课堂教学内容整合的设置及实施状况，确定几个（不超过3个）与“课堂教学内容整合，提高生物课堂学习效率”高度相关的内容作为典型来研究。

4．生物课堂教学内容整合的研究。“整合”的目标是培育学生的生物学科核心素养，提高生物课堂的学习效率。在此目标引领下，可以通过理论学习、课例研讨、内容重组等方式优化生物课堂教学内容。

5．生物课堂教学内容整合的评价研究。标准评价与观察叙事相结合，评定学校生物组教师课堂教学内容的整合程度以及教学效果。

（四）中期评估意见

龚丽娟老师主持的《生物学科核心素养导向下教学内容整合研究》目标明确，内容充实，过程扎实，研究取得了预期效果。经讨论决定，同意该课题通过中期评估，建议课题组在后期加强以下四方面的研究：

1．围绕“学科核心素养”与“教学内容整合”两个关键词展开研究。

2．围绕研究目标与核心素养梳理“整合内容”，细化“整合内容”，使之具象化。

3．针对学校生物课堂教学“内容整合”设置、实施等方面存在的问题进行研究，突出“教学内容整合”的创新之举。

4．围绕研究主题进行课堂教学改进研究，丰富课例，用“教学内容整合”的课堂教学案例呈现研究成果。

二、学期计划

1．研究内容

（1）继续学习与“核心素养”主题有关的理论与经验。学习《学科素养导向的课堂教学》上的相关文章，准确把握生物学科核心素养培育的模式与策略，研究《普通高中课程方案2017及课标》，为以“核心素养导向的整体化策略”为主题的沙龙，以及课堂教学活动提供理论基础。此项工作由龚丽娟老师负责。

（2）围绕生物学科核心素养进行教学内容整合的课堂教学研究。高一进行“科学思维、社会责任”的教学内容整合的课堂教学研究；高二进行“科学探究、科学思维”的教学内容整合的课堂教学研究；高三进行“生命观念、科学思维、社会责任”的教学内容整合的课堂教学研究。由高二年级提供一个教学案例。教学案例包括教学设计与实施（真实记录教学过程，突出与教学内容整合的地方）、教学反思（着重阐述教学是如何围绕研究主题进行设计的，实施效果如何，有何改进措施）。此项任务分别由潘晓玥、刘科华、龚丽娟协调完成。

（3）开展以“核心素养导向的整体化策略”的学术沙龙活动。结合课例进行讲座或沙龙，以总结“生物学科核心素养导向下教学内容整合研究”的策略方法。此项研究内容由课题组全体成员共同参与。

2．研究进度

（1）2月，理论学习。

（2）3-5月，课堂教学研究。

（3）3-5月，教学研讨与学术沙龙。

（4）6月，学期总结。

课题组

2022.2.8