《小学高年级小组合作拓展阅读的实践研究》

2023.2—2023.6课题研究实施计划

常州市博爱小学 徐嘉莹

- 课题基本情况

- 1.课题名称：小学高年级小组合作拓展阅读的实践研究

- 2.课题主持人：徐嘉莹

- 3.课题核心组成员：魏倩云、徐茵宁、黄菲、朱婷、孔曦、巢梦娜

二、课题目标

1.探索实施小学语文拓展阅读的路径，完善拓展阅读教学体系和小组合作的学习体系，形成小组合作的分组策略，提供任务单的设计思路，提高小组合作的效率。并构建小学高年级小组合作拓展阅读的相关评价体系。

2.培养学生的合作能力和阅读能力，提升学生的语文核心素养。

3.提升小学高年级语文教师的专业性，促进教师专业发展。

三、本学期课题研究计划

1.本学期研究主题

课题研究《小学高年级小组合作拓展阅读的实践研究》，内容紧扣目标，明确清晰。在研究中就学高年级小组合作拓展阅读进行了问卷调查，并在此基础上围绕高年级小组合作拓展阅读进行了思考和实践，中期取得了预期效果。下面就简单的说说本学期的课题工作研究计划。

- （1）文献研究，归纳总结。

开学初，制定课题组和个人课题研究工作计划。并在工作中围绕课题，积极落实，并根据概念界定选择更具权威性的文章进行阅读，形成自己的结论。

- （2）探索实践，适应课标。

- 根据2022版新课标，调整拓展阅读的展开思路。根据新课标的组织内容，对于实用类、文学类、思辨类、整本书阅读，利用学习任务群推进拓展阅读，将其组成总图谱，有比较完整的统整结构。

我组准备加强各课题组教师的理论学习，如：每两周理论集中学习一次。通过理论学习，使得我们的课题研究，有知识支柱。使我们在研究的过程中,有明确的方向。

2.本学期成员职责与分工

组长：课题任务分配指导，进度和质量掌控，定期检查反馈总结

组员：负责一级子课题研究的组织和调控，定期开展研讨活动。按课题任务分工，完成相应的研究任务。

3.课题任务跟进

各组员积极参加听评课，撰写教学论文，教学案例，争取将更多的成果提炼为论文与各校的同行交流、切磋。下阶段力争有更多、更高质量的论文诞生。

| 研究主题 | 时间 | 负责人 | 研究目标 | 研究内容 | 实施途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选择核心期刊文献研读，整理出相关结论，融入教学实践过程。 | 2023.2 | 徐嘉莹 | 完善拓展阅读教学体系和小组合作的学习体系，提供任务单的设计思路，提高小组合作的效率。 | 通过文献、案例 归纳总结出小组合作教学的特征。 | 文献研究 案例分析 |
| 组内成员进行研究阶段研讨、论文撰写与发表 | 2023.3 —2023.5 | 徐茵宁、巢梦娜 | 完善小学高年级小组合作拓展阅读的任务设计和推进策略研究 | 结合新课标，整理实用类、文学类、思辨类、整本书阅读的小组合作拓展阅读任务设计、推进策略。 | 教学实践 收集整理 |
| 课题展示课磨课及呈现 | 2023.6 | 朱婷 | 课题组成员能在市、区进行公开课展示 | 小组合作拓展阅读的评价策略 | 教学反思 归纳综合 |

四、课题组论文撰写计划

| 姓 名 | 论文题目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 徐茵宁 | 《小组合作模式下开展拓展阅读的教学研究》 | 2023.3 |
| 巢梦娜 | 《小学高年级小组合作拓展阅读的评价体系研究》 | 2023.4 |
| 孔 曦 | 《基于学生理解的中小学高年级语文拓展阅读教学的策略与研究》 | 2023.5 |
| 朱 婷 | 《基于学生理解的阅读效果评价的研究》 | 2023.9 |
| 黄 菲 | 《小学中高年级语文自主阅读能力培养的现状及策略研究》 | 2023.10 |