常州市新北区立项课题

中期评估表

- 课  题  名  称 数字手段提高初中物理实验教学有效性的实践研究

- 研究方向           学科改革

- 课题主持人           赵刚、盛宏立

- 主持人所在单位        常州市新北区实验中学

- 填  表  日  期          2022年1月

常州市新北区教师发展中心

二O一九年三月制

| - 一、课题主持人及核心组成员（成员不超过10人）研究概述 |  |
| --- | --- |
| - 姓 名 | - 主 要 成 果 |
| - 赵刚 | - 研究课《成像规律复习》、《弹簧测力计测密度》，自制教具《焦耳定律探究装置》获江苏省创新实验设计大赛二等奖。 |
| - 盛宏立 | - 研究课《机械能及其转化》、《熔化》，论文《数字传感技术在初中物理研究性学习中的应用—以“机械能及其转化”为例》发表于《实验教学与仪器》，自制教具《利用霍尔元件自制无刷电机模型》获常州市自制教具比赛一等奖。 |
| - 匡志海 | - 研究课《八年级期末复习——小石块密度的测量》，论文《谈初中物理实验教学过程中不容忽视的几点策略》发表于《数理化解题研究》，2021被评为新北区高新教育展基金会第三届优秀教师和区政府嘉奖。 |
| - 崔庆国 | - 研究课《再制密度计》、《电阻》，论文《数字化实验在初中物理实验教学中的应用及策略分析》发表于《教研周刊》，自制教具《液体密度计》获新北区中小学自制教具比赛一等奖，2020被评为“常州市优秀教育工作者”。 |
| - 李芳 | - 研究课《影响浮力大小的因素》，论文《基于核心素养的初中物理实验的改进和创新》发表于《教学与研究》。 |
| - 胡烨 | - 讲座《初中物理智慧云实验方式探讨》，研究课《物质的导热性》。 |
| - 张振镖 | - 研究课《中考复习—测量物体的密度》。常州市物理基本功大赛一等奖。 |
| - 邵宏 | - 讲座《基于思维科学发展的初中物理实验系统》。 |
| - 严子豪 | - 研究课《过冷水的研究》。 |
| - 沈丰彬 | - 研究课《熔化》。 |
| - 季佳琳 | - 研究课《动能势能机械能》。 |
| - 陈杭 | - 研究课《熔化》。 |

| 二、课题研究进展情况 1.中期阶段前所做的主要研究工作（限2000字以内） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、准备阶段 依托于“邵宏名教师成长营”这个平台，为了数字手段在初中物理实验教学中能被广泛应用，从而提高实验教学的有效性，依据学校实际，在充分调查研究的基础上，招募成员，成立课题研究小组。组织课题组成员不断学习讨论，达成初步的有共识的思想基础上撰写开题报告，申报课题。 2、实施阶段 （1）加强理论学习，保证研究落实 我们采用了集体学习和分散学习相结合的方法，通过上网、学习专著、查找文献并撰写文献综述等方式，引导课题组成员了解国内外对数字手段提高物理教学的研究现状，转变对待数字手段的观念，掌握理论引领实践研究。课题组看过张溶菁编写的《中学物理数字化实验研究》、王美编写的《数字化实验室的建设》等著作，认真学习了《数字化技术在初中物理教学中的有效应用》、《初中物理DIS数字化实验教学的研究》、《中学物理实验与传感器整合研究述评》、《浅谈数字化实验在初中物理实验教学中的应用》等多篇相关论文，同时通过“邵宏名教师成长营”汲取其他理论研究成果。在学习的过程中，发现原来的课题研究目标过大，容易使研究停留于表面而不深入，且配备数字化实验室的学校较少，课题研究有困难，经过专家的认证，将课题名称改为《数字手段提高初中物理实验教学有效性的实践研究》。 （2）开展课例研究，推进研究过程 课题组成员在形成初步的有共识的理论研究的基础上积极开展课例研究活动。迄今为止，课题组每位成员都至少开设过一节研究课或做过一次讲座，整个课题组一共开设了课例研究课14节、讲座2次。 |  |  |  |
| 2.课题中期取得的成果（包括已出版、发表的成果，请注明出版或发表的时间、刊物或出版社；已产生的实践效应；相关领域专家的评价等。） |  |  |  |
| - 盛宏立老师论文《数字传感技术在初中物理研究性学习中的应用—以“机械能及其转化”为例》于2021年5月在杂志《实验教学与仪器》发表； - 匡志海老师论文《谈初中物理实验教学过程中不容忽视的几点策略》于2021年4月在杂志《数理化解题研究》发表； - 崔庆国老师论文《数字化实验在初中物理实验教学中的应用及策略分析》于2020年4月在杂志《教研周刊》发表； - 李芳老师论文《基于核心素养的初中物理实验的改进和创新》于2021年11月在杂志《教学与研究》发表。 |  |  |  |
| 3.课题研究中存在的问题或不足 |  |  |  |
| 1、课题组成员理论素养方面还有所欠缺，希望能得到专家的指导。 2、老师的工作繁重，精力有限，研究的深度和广度有所欠缺。期间有三位老师因各种原因离开了课题组，为了课题的顺利进行，我们邀请了匡志海、季佳琳、陈杭、沈丰彬四位老师加入课题组。 - 3、只有少数学校配备数字实验室，研究条件不尽如人意。 |  |  |  |
| - 4.下阶段研究计划 |  |  |  |
| 1、继续抓好理论学习,丰富成员的理论素养。 2、切实抓好课题研究的管理，对课题研究状况不断进行认真及时的调查诊断。 3、继续深入系统的开展课题研究，通过课例研究进行经验交流、课题研讨，并积极撰写论文。 4、进一步加强课题资料收集整理工作，通过分析、归纳、提炼、总结，形成部分可推广的数字手段提高初中物理实验教学有效性的典型案例。 |  |  |  |
| 三、评估小组意见 |  |  |  |
| - 四、评估小组成员 |  |  |  |
| - 评估组职务 | - 姓 名 | - 所 在 单 位 | - 签 名 |
| - 组长 |  |  |  |
| - 组员 |  |  |  |
| - 组员 |  |  |  |
| - 组员 |  |  |  |
| - 组员 |  |  |  |
| - 五、主持人所在学校管理意见 |  |  |  |
| 公 章 - 年 月 日 |  |  |  |
| 六、常州市新北区教师发展中心意见 |  |  |  |
| 公 章 - 年 月 日 |  |  |  |