附件2

常州经开区教育科学“十四五”规划课题

开题论证书

- 课  题  名  称 学业质量标准导向下小学科学课堂教学策略研究

- 课 题 负 责 人         徐静    吴卫华

- 负责人所在单位           崔桥小学

- 开  题  时  间           2023年9月

常州经开区教师发展中心

二O二一年一月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等）

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） - （一）研究题目：《学业质量标准导向下小学科学课堂教学策略研究》 （二）研究目标： 1.通过理论研究和实践探索，深入研究小学科学学业质量标准,以学业质量标准为导向，形成小学科学课堂教学的具体策略，并以此推动小学科学教学的有效实施。 2.通过理论研究和实践探索，以学业质量标准为导向，培养学生核心素养，为学生的可持续发展和终身学习奠定基础。 3.通过理论研究和实践探索，促使小学科学教师进一步转变教学观念，以学业质量标准为导向改进小学科学学科教学，提升教师课堂教学的行动力，增强教师科研素养的研究力。 4.通过理论研究和实践探索，促进崔桥小学学生科学学业质量明显提升，同时依托横林实验小学集团联盟逐步推动经开区小学科学学业质量的全面提升。 （三）研究内容： 1.开展“学业质量标准”“科学课堂转型”的文献研究。梳理文献资料，对新课标中“学业质量标准”展开研读，对 “科学课堂转型”展开细致的理论研究。 2.开展学业质量标准导向下小学科学课堂现状的调查研究。对学校科学学科教学现状以及学生是否达到学业质量标准通过多种形式调查分析，力争获得大量的、详实的第一手资料。 3.开展学业质量标准导向下小学科学课堂教学内容的研究。结合小学科学学科特点，根据课标中对每一学段学生学业质量达标要求，梳理学科内容和学生活动；依据教学目标，根据实际学情，优化整合教学内容；积极以学业质量标准为导向，设计课堂检测活动，并应用评价量表激励学生主动学习，深度学习，从而推动学生学业质量的发展。 4.开展学业质量标准导向下小学科学课堂教学策略的研究。学业质量是学生在完成课程阶段性学习后的学业成就表现，反映核心素养要求。学业质量标准导向下的小学科学课堂研究应指向培养学生的学科核心素养，致力于实现立德树人的价值追求。依据学生实际学情、立足生活，开展以学生导学案为主的课堂教学研究和基于学生学习即时反馈的课堂教学研究，以及课后练习的创新研究，最终更好地实现课堂教学评一体化。 5.开展学业质量标准导向下小学科学课堂教学评价机制的研究。学业质量标准是以核心素养为主要维度，结合课程内容，对学生学业成就具体表现特征的整体刻画。根据不同年龄段学生特点，制定每一学段学生学业质量达标达级的评价量规，促进学生成长自觉，管理自治，才能自塑。最终提高学生的科学素养，以及实现科学育人的目标。 （四）研究方法： 1.文献研究法：阅读和收集大量国内外关于学业质量标准、核心素养、科学课堂教学策略等研究的文献,详细了解国内外的研究历史与现状,从中寻求理论与实践结合的切入口。 2.调查研究法：采用问卷调查、座谈、访谈等研究方法对当前小学科学课堂现实状况进行针对性调查，并对调查的数据进行了合理、公正的分析，找出在当前小学科学课堂教学中存在的问题。 3.行动研究法：通过研究小学科学学业质量标准的相关理论，提出以学业质量标准为导向的教学策略，选取具体案例进行分析与实践研究。 （五）组织分工： 徐静、吴卫华：全面负责课题的各项工作，保证课题研究工作的顺利开展 夏俭、封银萍、陈文秀：具体负责理论研究、教学策略研究 顾晓仙：具体负责理论研究、教学策略研究调查、数据分析研究 周舒婉、孙洁、莫盛凤、葛昊昊、蒋宇新、赵梦艳：具体负责理论研究、课堂教学研究 （六）研究进度： 本课题计划三年时间完成，根据研究内容和研究思路，将分下列四个阶段展开。 第一阶段：准备阶段。（2023.4-2023.9） 1.课题负责人完成课题设计。 2.召开开题论证会议。 3.撰写具体实施方案和年度实施计划。 4.召集课题组成员会议。 第二阶段：文献研究阶段。（2023.10-2024.9） 1.调查研究、学习理论、研究建构以小学科学学业质量标准为导向的科学课堂。 2.制定具体、详细的实施方案。 第三阶段：行动研究阶段。（2024.10-2025.9） 1.依据具体的实施方案，在教育教学实践中尝试、探索、创新和反思。 2.依据研究方案，制定并完善学生学业质量达标达级的评价量规。 3.进行阶段小结和调整，写出阶段性报告和有关论文及教学案例，召开中期汇报会，进行经验交流 第四阶段：总结阶段。（2025.9-2025.12） 1.收集整理课题研究的数据资料，并进行统计分析。提交能反映完整的研究过程的人员工作量表、工作报告、课题研究报告及研究资料分析等文本和电子档。 2.撰写课题研究报告，做好课题结题工作，并对研究情况进行终结性测评。 3.评选优秀研究成果，出刊优秀报告及论文集。 （七）经费分配： 1.文献资料费：购买图书、订阅有关报刊、杂志、档案、文献等的费用。 2.调研差旅费：外出参观、听课学习等费用。 3.各种会议费：开题论证会、研讨会、成果鉴定会、专家评审会等费用。 4.其它费用，包括用于研究人员的特殊津贴或奖励费等。 （八）预期成果： 通过三年的课题研究，主要完成本课题的调查研究报告、结题报告、教学策略案例集和论文以及课题网站的建设。其中重点完成以下三个内容，学业质量标准导向下小学科学课堂教学策略研究的结题报告，学业质量标准导向下小学科学课堂教学策略案例集和学生学业质量达成评价方案。

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日

五、主持人所在单位科研管理部门意见 盖章 年 月 日