## Slide 1
“双减”背景下初中语文作业设计研究
常州市丽华中学 吴仔俊
常州市翠竹中学 祝畅红
2023.11.21

## Slide 2
一、研究目标
1.总目标
在“双减”政策背景下，深入探索初中语文作业设计的科学方法，以减轻学生的课业负担，提升作业质量，增强学生的学习效果，并促进学生的全面发展。研究将构建科学合理的语文作业设计措施，创新作业路径，提升学生语文学习效率，以实现学生个性发展和自主学习能力的培养。

## Slide 3
一、研究目标
2.子目标
（1）构建“双减”背景下语文作业设计措施
（2）构建“双减”背景下语文作业创新路径
（3）构建“双减”背景下学生语文学习效率提升措施

## Slide 4
1.研究构建“双减”背景下语文作业设计的措施
(1) 深入分析当前语文作业设计的现状
(2) 研究“双减”政策的具体要求
(3) 调研教师和学生对语文作业的需求和期望
2.研究构建“双减”背景下语文作业创新的路径
(1) 研究国内外先进的作业设计理念和方法
(2) 探索与技术手段的结合
(3) 尝试跨学科的作业设计
3.研究构建“双减”背景下学生语文学习效率提升的措施
(1) 对比研究不同作业设计策略下的学习效果
(2) 深入研究学生的个体差异
(3) 评估学生自主学习能力和非学术性技能的发展情况
二、研究内容

## Slide 5
文献研究法、实地调查法、案例分析法、行动研究法和经验总结法
三、研究方法

## Slide 6
四、研究思路

## Slide 7
五、创新之处
创新一：尝试跨学科融合，将语文作业与其他学科内容相结合，创造丰富多样的作业形式。
创新二：探索利用数字化工具助力作业创新，提高学生的互动性和参与度，通过这些措施，期望在减轻学生课业负担的同时，促进他们自主学习能力的提升，为学生的全面发展打下坚实基础。

## Slide 8
六、组织分工

## Slide 9
七、研究进度
1、准备阶段（23年7月——23年11月）
(1) 明确研究目标
时间：23年10月上旬
活动：组织课题组成员会议，讨论并确定研究目标，明确研究的核心内容和主要方向。
(2) 进行文献研究
时间：23年10月中旬至23年11月下旬
活动：分工合作，分别收集国内外关于“双减”政策、语文作业设计等相关文献资料；定期召开文献讨论会，共享并分析所收集资料。
成果：完成文献综述报告。
(3) 制定研究计划：
时间：23年11月末
活动：基于文献研究和讨论，制定详细的研究计划，明确研究方法、步骤和预期成果。
成果：形成课题研究计划书。

## Slide 10
2、实践阶段（23年11月——25年9月）
(1) 开展实地调查
时间：23年11月至23年12月
活动：选取语文作业设计具有典型特征的学校进行实地调查，与师生深度交流。
成果：完成实地调查报告，明确当前现状及挑战。
(2) 实施案例分析
时间：23年12月至24年12月
活动：筛选并深入分析成功与失败的语文作业设计案例。
成果：形成案例分析报告，总结成功经验与存在问题。
(3) 设计并实施改进措施
时间：24年12月至25年9月
活动：基于实地调查和案例分析，设计具体的语文作业改进措施；在小范围内实施并调整。
成果：形成改进措施报告，记录实践过程中的调整与完善。
七、研究进度

## Slide 11
3、结题阶段（25年9月——26年11月）
(1) 整理分析数据
时间：25年9月初
活动：系统整理并分析所有收集数据，对语文作业设计的实施效果进行综合评估。
成果：完成数据分析报告。
(2) 撰写研究报告
时间：25年9月中至25年12月上旬
活动：集中撰写研究报告，详细描述研究的主要发现、结论和建议。
成果：完成研究报告初稿。
(3) 总结研究成果
时间：26年9月中旬
活动：课题组成员讨论并总结研究成果，明确研究的理论和实践意义。
成果：形成研究成果总结报告。
(4) 推广研究成果：
时间：26年9月下旬至26年11月
活动：组织研究成果发布会，与教育部门、学校及相关研究人员共享研究成果；通过学术论文、教育杂志等渠道发布研究成果。
成果：确保研究成果在教育领域得到广泛应用和参考。
七、研究进度

## Slide 12
八、预期成果
1、预期理论成果
此次课题研究将形成关于“双减”背景下语文作业设计研究的研究报告一套，主要包含了开题报告、调查报告、中期报告、结题报告；形成关于“双减”背景下语文作业设计研究的相关论文、案例分析、阶段总结与反思、PPT等。
2、预期实践成果
通过实地调查和案例分析，深入了解“双减”政策下语文作业设计的真实情况，并总结成功案例的经验与存在问题的原因。基于此，我们将设计符合“双减”背景的语文作业改进措施，并在实践中不断调整完善，期望通过本研究，能够提高语文作业的设计质量，促进学生的全面发展和提高学习效率，同时，希望研究成果能为教育界相关人士提供有益参考，推动语文教育改革的深入发展。

## Slide 13
九、可行性分析
1.主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果等。
2.研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等
3.完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等

## Slide 14
衷心感谢专家指正！