常州市郑陆实验学校 2022-2023学年

课  题  实  施  计  划

| 课题名称 |  | 小学中高年级语文笔记设计与实施研究 | 起讫时间 | 2022.02- 2023.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 实 验 情 况 分 析 | 前一阶段全体组员团结协作，扎扎实实开展课题研究工作。积极开展理论学习，提升组员研究水平，在探索中积累经验，在研究中提升认识，取得了丰实的研究成果，课题网站建设日趋成熟。 本学期，我们的研究内容是： - 依据基于中高年级学生的年龄特征，探索“中高年级语文笔记”的教学策略。 - 以语文课程标准为依据，参考相关理论研究成果，结合实际教学情况，制定一系列实施策略，从而促使学生更为高效的学习。 - 全体参与课题的教师进行课题研究的理论学习。 - 收集“中高年级语文笔记设计与实施”的教学案例集。 |  |  |  |
| 本 学 期 研 究 目 标 | 1、收集有关语文笔记的文献资料，进行文献研究，奠定研究基础。探索小学中高年级语文笔记设计的策略与方法，养成良好的学习习惯，提高学生阅读过程中素材搜集、分析、整合以及运用的能力。 - 2、为了能有针对性的进行“小学中高年级语文笔记设计与实施研究”，对本校中高年级笔记的现状与问题的研究做调查，并形成一份调查报告。 - 3、转变教师在课堂教学中的行为，从文献资料中选择提升学生记笔记的课堂教学方法。 4、对学生记笔记的方法进行正确引领，形成高效准确评价体系。 |  |  |  |
| 具 体 分 工 | 唐玲燕：《小学中高年级语文笔记设计与实施研究》 学科活动策划表 行动研究 是淼：行动研究 网站上传 准备课题沙龙 史可雅： 行动研究 准备课题研讨活动 朱丽婕：行动研究 负责活动通知、场地安排 毕盛媛：行动研究 负责成员的材料催缴、收集工作 龚静：收集“笔记设计”、“笔记教学”有关的文献资料 行动研究 签到表制作 史可雅：行动研究 学生调查问卷 芮红云：行动研究 活动记录 程浩：行动研究 教师调查问卷 苏婉琪：行动研究 学期总结 蔡成莹：行动研究 根据调查问卷撰写调查报告 |  |  |  |
| 活 动 安 排 | 二月份 1.召开课题组成员会议，制定本学期课题研究计划，总结前一阶段课题工作。 2.组织本学期修订的新教材研讨。 3.组内学科为单位，开展一次集体备课活动。 三月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动。 2.蔡成莹、程浩上实践课。 3.组织一次集体学习、学术沙龙活动。 4.组织课题论坛. 5、课题网站的完善、更新。 6、教学沙龙： 四月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 2.唐玲燕、龚静上实验课。 2.组织课题论坛。 3.组织一次学生活动。 五月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 3.修改课堂教学评价表。 4.组织一次集体学习、学术沙龙活动，。 六月份 1.各位成员递交案例论文，小结本学期研究工作，撰写个人小结交流。 2.课题组进行本学期研究小结. 七、八月份 1.组织课题论坛. 2.完善课题网站 九月份 1.召开课题组成员会议，制定本学期课题研究计划，总结前一阶段课题工作。 2.组内学科为单位，开展一次集体备课活动。 十月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动。 2.芮红云、毕盛媛上实践课。 3.组织一次集体学习、学术沙龙活动。 4.组织课题论坛. 5、课题网站的完善、更新。 6、教学沙龙： 十一月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 2.张倩、史可雅上实验课。 2.组织课题论坛。 3.组织一次学生活动。 十二月份 1.组内学科为单位，开展两次集体备课活动 2.组织一次集体学习、学术沙龙活动，。 一、二月份 1.各位成员递交案例论文，小结本学期研究工作。 2.课题组进行本学期研究小结. 3.完善课题网站 |  |  |  |