附件3

常州市教育科学“十四五”规划

专项课题申报评审书

课题名称：  学科实验教学策略研究

专项类别：       实验教学

课题主持人：        李甜  承叶

所在单位：     常州市三河口小学

申报日期：        2023.9

常州市教育科学规划领导小组办公室

二O二一年一月制

填报说明

1．常州市教育科学“十四五”规划专项课题申报者填写本《申报评审书》。

2．填写前，请先认真阅读《常州市教育科学研究规划课题管理办法（试行）》和《常州市教育科学“十四五”规划课题指南》。

3．课题名称，根据委托课题参考选题确定，教师发展专项、实验教学专项的参考选题不可变动；外语阅读教学专项题目自拟，但需紧扣外语阅读教学的研究范畴。

4.“专项类别”根据实际情况填写教师发展专项、实验教学专项、外语阅读教学专项等。“课题主持人”不得超过两人。

5．《申报评审书》栏目二“课题研究设计与论证”总字数不宜超过5000字，各栏目空间填写时可根据实际需要调节。《申报评审书》“三、四、五”三个栏目需保持在同一页面内。

6．《申报评审书》一律用A4纸打印或复印，一式两份，左侧装订成册。

常州市教育科学规划领导小组办公室地址：常州市钟楼区紫荆西路6号315室、317室

邮编：213000

电话：0519-86696829，86699812

一、课题研究人员基本信息

| 课题主持人基本情况(不超过2人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名(1) |  | 李甜 |  | 性 别 |  | 女 | 民 族 |  |  | 汉 |  | 出生 年月 | 1994年 6 月 |  |  |  |
| 行政职务 |  |  |  | 专业技 术职称 |  | 中小学二级教师 |  |  |  | 研究专长 |  |  | 数学教学 |  |  |  |
| 最后学历 |  | 本科 |  | 最后学位 |  | 教育学学士学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市三河口小学 |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13775231483 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | 921976778@qq.com |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 (2) |  | 承叶 | 性 别 |  |  | 女 |  |  | 民 族 | 汉 |  | 出生 年月 |  |  | 1981年 06月 |  |
| 行政职务 |  | 教师发展中心副主任 | 专业技 术职称 |  |  | 中小学高级教师 |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  | 数学教学 |  |
| 最后学历 |  | 研究生 | 最后学位 |  |  | 硕士学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市三河口小学 |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13921036707 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | 565258825@qq.com |  |  |  |  |  |  |
| 课题组成员基本情况（限填10人，不含主持人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 工 作 单 位 |  |  | 专业技术职称 |  |  | 研究专长 |  |  | 在课题组中的分工 |  |  |  |  |  |
| 王暑雅 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学一级 |  |  | 数学 |  |  | 理论收集、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 陆萍芬 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学一级 |  |  | 数学 |  |  | 理论收集、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 郭鸿星 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学一级 |  |  | 数学 |  |  | 理论收集、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 李 香 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学二级 |  |  | 数学 |  |  | 课例、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 孙 晓 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学二级 |  |  | 数学 |  |  | 课例、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 蔡凤奇 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学二级 |  |  | 数学 |  |  | 课例、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 史心怡 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学二级 |  |  | 数学 |  |  | 课例、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 刘 烨 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学二级 |  |  | 数学 |  |  | 课例、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 魏玉洁 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学二级 |  |  | 数学 |  |  | 课例、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 吴 倩 |  | 常州市三河口小学 |  |  | 中小学二级 |  |  | 数学 |  |  | 课例、实践研究 |  |  |  |  |  |
| 课题主持人“十三五”以来教育科研情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 | 课题名称 |  |  | 立项部门 |  |  |  | 立项时间 |  |  | 任务分工 |  |  |  |  | 完成情况 |
|  | 《小学数学阅读能力培养的实践研究》 |  |  | 天宁区教师发展中心 |  |  |  | 2022.01 |  |  | 参与 |  |  |  |  | 研究中 |
|  | 《培养小学生数学语言能力的策略研究》 |  |  | 天宁区教师发展中心 |  |  |  | 2018.01 |  |  | 参与 |  |  |  |  | 已结题 |
|  | 《构建尚美课堂的实践研究》 |  |  | 天宁区教师发展中心 |  |  |  | 2015.01 |  |  | 参与 |  |  |  |  | 已结题 |
|  | 《培养小学生几何直观能力的策略研究》 |  |  | 天宁区教师发展中心 |  |  |  | 2014.01 |  |  | 参与 |  |  |  |  | 已结题 |
| 独 立 或 以 第 一 作 者 发 表 或 出 版 的 主 要 论 文 或 著 作 （限填10篇） | 论文或著作名称 |  |  |  |  |  |  | 发表刊物或出版单位 |  |  |  |  |  | 发表或出版时间 |  |  |
|  | 基于深度学习探索数形“趣结合”的活动策略 |  |  |  |  |  |  | 《常州教师教育》 |  |  |  |  |  | 2021.01 |  |  |
|  | 也谈“合作学习” |  |  |  |  |  |  | 《小学时代》 |  |  |  |  |  | 2012.09 |  |  |
|  | 学好数学从养成良好的习惯开始 |  |  |  |  |  |  | 《小学时代》 |  |  |  |  |  | 2013.03 |  |  |
|  | 如何培养和发展学生的几何直观能力 |  |  |  |  |  |  | 《学子》 |  |  |  |  |  | 2014.10 |  |  |
|  | 深度开放小学数学规律教学的策略研究 |  |  |  |  |  |  | 常州市天宁区教育局二等奖 |  |  |  |  |  | 2021.07 |  |  |
|  | 基于深度学习探索数形趣结合的小学数学课堂 |  |  |  |  |  |  | 常州市天宁区教育局二等奖 |  |  |  |  |  | 2020.12 |  |  |
|  | 基于核心素养的小学数学大单元专题教学 |  |  |  |  |  |  | 常州市天宁区教育局二等奖 |  |  |  |  |  | 2021,12 |  |  |
|  | 小学数学三年级课堂教学中生活情境的运用 |  |  |  |  |  |  | 常州市天宁区教育局二等奖 |  |  |  |  |  | 2018.07 |  |  |

二、课题研究设计与论证

| （一）课题的核心概念及其界定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科实验教学：学科核心素养导向下参照2022版新课程标准，借助物化工具，让学生在实验目的的引领下进行规范的实验操作，通过学科化分析帮助学生个性化建构学科意义，发展学科思维，培育创新意识的活动。 在本课题中，以具身认知理论为基础，学科实验教学将聚焦农村小学数学学科，以苏教版小学数学教材为重要依托，着力常态化教学中实验内容的选择、器材的开发与制作、操作的设计并具体展开教学过程，培养学生动手能力，发展数学思维。 |  |  |  |  |
| （二）国内外同一研究领域现状与研究的价值 |  |  |  |  |
| 1.国内同一研究领域现状 具身认知理论认为：一方面，高级的认知和思维活动，必须要依托身体，经由身体和环境的互动来实现。另一方面，身体的物理属性及其感知运动经验，能够影响认知。个体会形成并使用“身体图式”进行认知活动，把关于自己身体的认识映射到客观世界中，将那些不熟悉的、复杂的、抽象的对象，转换为熟悉的、简单的、具体的对象，从而理解和认知客观世界，也有学者称其为“体认”。如果在实验教学过程中，配以必要的行为和图景，就能激活大脑皮层运动控制区域，配合语言和视觉区域，加深认读和记忆，因此,采用实验教学的方式,是教育教学方法的首选。 东北师范大学教授史宁中（2022）在教育部颁布的2022年版义务教育课程方案和各个学科的课程标准提出，要求中小学校在教学管理上除了关注一般的教育教学外，还需要关注两个重要方面：教学规划和教学内容。关于教学规划，史宁中教授强调未来提倡的教学方法必须以落实核心素养为基本导向。核心素养是课程目标的重要组成部分，它指的是学生在综合素质发展过程中所需要具备的基本能力和品质。构建合适的教学流程就必须对核心素养的基本特征有清晰认识和理解。江苏省特级教师潘小福和蒋敏杰（2022）提出了小学数学实验教学的重要性，强调了通过实验教学可以激发学生的学习兴趣、发展数学思维、培育创新意识以及促进个性化建构数学知识。他们明确了数学实验对于学生思维发展的内涵价值，并构建了常态化实践的理论模型。在研究中，他们从内容序列、课型范式、资源建设和能力培育等方面进行系统化研究，为探索常态化实施小学数学实验教学的策略提供了重要的价值。江苏省教学名师陈美华（2020）则指出数学实验是数学教学目标从“双基”到“四基”转变的重要体现，可以有效增加学生的数学活动经验积累，促进他们对数学思想方法的感悟。在数学实验教学中，陈美华提出了一些设计问题的方法，如激发认知冲突、联系旧知建构新知、利用已知探索未知、从特殊到一般探索规律以及逻辑递进探索规律等。此外，她还强调了关注学生个性化思维的发展、激励跨界性思维和促进融通性思维的重要性。 总体而言，小学数学实验教学是一种重要的教学方式，可以通过具体操作和实践活动来增加学生的数学活动经验，培养他们的数学思维能力，并促进个性化建构数学知识。在实施过程中，需要注重实验目的的明确、合适的内容器材选择制作、精心设计实验过程以及结果应用提炼等方面。这些观点对于指导设计小学数学实验教学具有重要的参考价值。 2.国外同一研究领域现状 Kunwar R.（2020）提出了以问题为导向的实验教学策略，强调通过引导学生提出问题、探索解决方案来培养学生的创新能力和问题解决能力。这种教学策略将学生置于主动学习的位置，鼓励他们思考和探索，并通过实践中的问题解决过程来促进他们的创造性思维。这种方法有助于激发学生的好奇心和求知欲，培养他们主动学习和自主解决问题的能力。Mathematics.（2020）则主张在农村小学数学实验教学中应注重培养学生的动手能力和实践能力。通过实际操作和观察，让学生亲身体验数学概念和原理。这种教学方式可以帮助学生更好地理解抽象的数学概念，并将其应用到实际场景中去。此外，这种教学方法还可以增强学生对数学的兴趣，并提高他们对数学知识的记忆和理解。 综上所述：在农村小学数学实验教学中仍存在一些挑战和不足之处，首先，农村小学资源相对较少，面临器材短缺等问题，限制了实验教学的开展。其次，由于历史原因或地域差异，农村小学可能在教育理念上存在一定的滞后性或传统观念的影响，需要逐步转变为注重实验教学的理念。 3.研究的价值 (1)突出小学数学实验教学的重要性： 实验教学法是教学方法论中不可或缺的一项，在小学数学课程教学过程中，引入实验教学的基本观念，有益于使平面理论知识形象化立体化，从而深化学生对于理论知识的理解与实际应用。学生亲历提出问题、作出猜想、实验实践、得出结论、表达交流、反思评价这一过程，将表象的知识更加深刻的记忆，通过实验，可以培养学生严谨、实事求是、锲而不舍的探究精神，提升学生学科探究能力、实践能力，从而提升学生的数学素养。 (2)展示农村特有资源的个性化开发：农村地区拥有丰富多样的自然资源和农业资源。通过将数学知识与当地特色相结合，可以让孩子们更加深入地了解数学在日常生活中的应用。例如，在农村小学中可以组织农田测量、种植计算等与农业相关的实践活动，使孩子们在实践中学习数学，增强他们的实际操作能力。 (3)创设与生活密切联系的数学实验情境：农村小学的学生通常更加接近自然和生活环境。实验教学可以通过将数学知识与孩子们熟悉的场景和问题相结合，使数学变得更加贴近他们的生活。例如，在解决土地面积计算等实际问题时，可以引导学生运用数学知识进行分析和解决，培养他们的数学思维能力。 (4)建立经典实验的自主探索和类比：在农村小学中，资源有限，因此需要选取少而精的经典实验来进行教学。这些经典实验应该能够涵盖数学核心素养的关键要素，并能够引发学生的自主探索和思考。同时，通过类比方法，将抽象的数学概念与具体的实验现象相联系，帮助孩子们更好地理解和记忆数学知识。 |  |  |  |  |
| （三）研究目标 |  |  |  |  |
| 1.开发学生实验指导手册和教师数学实验指南，为教师的教和学生的学提供具体的实践指导和教学资源，帮助农村小学生更好地进行数学实验教学。 2.形成农村小学数学实验教学内容和实施策略，为农村小学数学实验教学提供借鉴，推动农村小学数学教育朝着更加优质、创新和适应性强的方向发展。 3.积累小学数学实验教学的课例，形成相关的教学资源库。 |  |  |  |  |
| （四）研究内容（或子课题设计） |  |  |  |  |
| 1.核心素养导向的农村小学数学实验教学的文献研究 收集、整理和分析关于小学数学实验教学的相关文献资料。通过对这些文献进行综合分析和综述，可以了解当前该领域存在的主要问题、理论支持和解释，以及本校和教师在小学数学实验教学方面的经验和教训，为小学数学实验教学的师资培养提供有针对性的建议和指导。 2.核心素养导向的农村小学数学实验教学的调查研究 针对农村小学数学实验，通过问卷抽样调查和访谈等形式，了解农村小学学生和老师对于数学实验的了解情况和数学教学中实验活动设计真实现状和困惑。 3.核心素养导向的农村小学数学实验教学的策略研究 通过内容选择、资源建设、手册开发和案例开发等措施，优化农村小学数学实验教学的质量。其中主要分为以下4点： （1）内容选择：注重与核心素养相关的数学知识和技能，以满足学生的发展需求； （2）资源建设：建立适合农村小学实验教学的教具、实验设备和网络平台等资源库； （3）手册开发：编写简明易懂的指导手册，帮助教师更好地组织数学实验活动； （4）课例开发：设计具有农村特色和实际应用价值的数学实验案例，激发学生的兴趣和探究欲望。 通过这些策略的综合运用，可以提升农村小学数学实验教学效果，培养学生的数学思维和解决问题的能力。 4.核心素养导向的农村小学数学实验教学的评价研究 探索适用于小学数学实验教学评价的有效方法和工具，例如准备观察量表和能力测验单，并分析这些评价方法对于提供有关教学效果的反馈信息的可行性。同时，还将研究如何根据评价结果进行教学改进，并提出相应的建议和指导。 |  |  |  |  |
| （五）研究方法 |  |  |  |  |
| （1）文献研究法：通过查阅相关文献、教材和研究报告等资料，系统梳理和总结国内外关于核心素养导向的农村小学数学实验教学策略的研究成果。通过对已有研究的综合分析和比较，发现其中的优点、不足和问题，并提出新的研究思路和方向。 （2）调查研究法：通过实地调研、问卷调查、观察、访谈等方式收集数据，进行数据分析和统计，以验证实验教学策略对农村小学数学核心素养的影响。例如，在调查访谈的基础上，对获得的数据进行判断和分析，评估实验教学策略的效果。 （3）行动研究法：采用反思和实践相结合的方式，将研究者自身作为教师参与到实验教学中，通过不断调整和改进教学策略，观察和记录学生的反应和成长情况。这种方法注重实践与理论相结合，能够深入了解实验教学策略在农村小学数学课堂中的应用效果。 （4）案例研究法：以课例研究的方法展开实践研究，对学生的学习方法和教师的研究方式进行探索、完善。通过分析、研究、对比等方法，促进自我反思，共同来寻找解决的方法和策略。 （5）经验总结法：在研究中，召开经验总结会，通过经验总结，梳理前期研究成果和不足，进一步明晰后续的研究方向。 |  |  |  |  |
| （六）实施步骤 |  |  |  |  |
| 1.研究准备阶段（2023年6月-2023年10月） 进行相关文献调研和背景了解，明确研究目标、研究内容。制定研究计划、确定研究方法和工具，并进行数学实验教学策略研究的初步设计。 2.研究实施阶段（2023年11月-2025年6月） （1）2023.11- 2024.1方案的实施阶段。购置与课题研究有关的理论书籍与其他资料。在调查、分析农村小学数学实验教学的基础上形成调查报告，学习相关的理论知识，进行课堂教学研究，收集和积累教材的整合案例，形成整合教学模式。积累经验，撰写相关论文或案例，收集教师的活动资料，丰富网站等。根据设计好的实验教学策略，在农村小学中进行实施。通过课堂观察等方式记录学生的表现和反馈。同时，还可以结合教师访谈和课堂观摩等方法获取更全面的信息。 （2）2024.2- 2025.6中期评估和方案实施与调整阶段。针对前期研究工作，总结得失，适度调整方案，深入进行课堂教学研究，优化研究策略。推出精品课堂，撰写相关论文，举行成果展示等。 3.研究总结阶段（2025年7月-2026年6月） 分析研究过程，收集和整理研究过程中积累的资料。撰写研究报告，汇总研究成果。 |  |  |  |  |
| （七）主要观点与可能的创新之处 |  |  |  |  |
| 1.主要观点 （1）实验教学是从具象思维迈向逻辑思维的重要桥梁：实验教学通过提供具体实物和现象，帮助学生建立对数学概念和原理的感性认识。学生通过实验中的观察、比较和总结，逐渐发展出抽象思维能力，从而能够进行逻辑推理解决问题。 （2）实验教学可以强化小学阶段的操作动手能力：实验教学注重培养学生的实际操作能力，让他们亲自参与实验活动进行测量、观察、记录等操作。通过实践中的探索和尝试，学生能够提高观察力、分析能力和解决问题的能力。 （3）实验教学为日后学生数学学习奠定基础：实验教学帮助学生在小学阶段建立坚实的数学基础，为未来更深入的数学学习打下良好基础。学生通过实验中的应用和问题解决，培养创新思维和批判性思维，为未来学习和工作做好准备。 （4）实验教学提升学生和教师的综合素养：实验教学培养学生的观察力、实验设计能力、数据分析能力等，提升他们的综合素养。学生通过实验中的团队合作和交流，培养沟通能力和合作精神，进一步发展社交技巧。实验教学帮助教师提升专业素养，不断提高教师创造力和行动力。 2.创新之处 （1）教育思想创新：核心素养导向的农村小学数学实验教学策略研究在学术观点上具有创新之处。该研究认为数学教育不仅仅是传授知识和技能，更重要的是培养学生的数学思维能力和解决问题的能力。通过实验教学，学生可以亲身参与、体验和探索数学概念，培养他们的思维习惯和创新意识，从而提高数学素养。 （2）教学方式创新：核心素养导向的小学数学实验教学策略与传统的知识传授型教育不同，传统上，数学教育注重知识传授和机械运算，而核心素养导向强调培养学生综合能力和创新思维，提倡以实验为基础，通过探究性、合作性和应用性的活动，激发学生对数学的兴趣和探索欲望，从而促进他们的核心素养发展。它关注学生的实际需求和发展潜能，注重培养学生的问题解决、创新思维等能力，使他们能够应对未来社会的挑战。这种思想创新突破了传统教育模式，更加注重培养学生的综合素质。 （3）研究方法创新：核心素养导向的农村小学数学实验教学策略研究在研究方法上具有创新之处。该研究采用实验教学方法，通过设计富有挑战性和启发性的实验任务，引导学生主动参与、探索和解决问题。同时，该研究还强调合作与沟通，在小组合作中促进学生之间的互动与交流。这种基于实践的研究方法使得研究结果更加贴近实际教学情境，并能够提供有关有效教学策略的指导。 |  |  |  |  |
| （八）预期研究成果 |  |  |  |  |
|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 责任人 |
| 阶段成果（限5项） | 关于核心素养导向的农村小学数学实验教学策略理论综述 | 文献综述 | 2025年3月 | 李甜 |
|  | 学科实验教学策略研究论文 | 研究论文 | 2025年12月 | 课题组成员 |
|  | 核心素养导向的农村小学数学实验教学策略研究论文 | 研究论文 | 2025年12月 | 王暑雅 |
|  | 核心素养导向的农村小学数学实验教学课例 | 课例 | 2025年12月 | 承叶 |
|  | 核心素养导向的农村小学数学实验教学学具 | 学具袋 | 2025年12月 | 课题组成员 |
| 最终成果（限3项） | 核心素养导向的农村小学数学实验教学策略研究报告 | 研究报告 | 2025年2月 | 李甜 |
|  | 核心素养导向的农村小学数学实验教学策略研究论文 | 研究论文集 | 2025年12月 | 课题组成员 |
|  | 核心素养导向的农村小学数学实验教学课例 | 课例集 | 2025年12月 | 郭鸿星 |
| （九）课题研究的可行性分析（包括：①主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。） |  |  |  |  |
| 1.学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果 核心素养导向的农村小学数学实验教学策略研究是在教育学和数学教育领域的基础上展开的。本课题组研究人员具备扎实的学术背景和广泛的研究经历，深入了解农村小学数学教育的现状和问题，并针对这些问题提出创新的教学策略。课题成员拥有较强的研究能力，能够运用多种研究方法进行实证研究、行动研究等，以验证和改进教学策略。通过持续不断的研究努力，他们取得了一系列有价值的研究成果，包括发表论文、开展区级课题研究等，为农村小学数学教育改革和发展做出了积极贡献。 2.研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等 核心素养导向的农村小学数学实验教学策略研究的研究基础主要包括对相关领域的文献搜集、先期调研和已有相关成果的整理与分析，通过广泛查阅教育学、数学教育以及相关领域的文献，了解国内外关于核心素养和农村小学数学教育方面的最新理论、观点和实践经验，例如前期阅读学习的3本实验教学文献《小学数学实验教学的理论与实践》、《小学实验数学设计与实践》、《小学数学实验做什么，怎么做》。此外，课题研究人员还进行了深入的先期调研，结合本校农村小学的特点，收集了对数学教育存在的问题和需求的意见和建议。同时，课题成员还对已有的相关研究成果进行了综合分析，总结出其中有效可借鉴的部分，并结合本校的实际情况进行创新性思考和提出新的教学策略。这些基础为核心素养导向的农村小学数学实验教学策略研究提供了坚实而全面的支撑。 3.完成研究任务的保障条件 校领导十分重视教育科研工作，特别是课题研究，每年都投入大量的资金，把课题研究人员送出去学习，把各级专家请进来讲学，为学校教育科研的开展创造条件。同时学校在保证足够的课题经费的同时，还制订了课题成果奖励办法，从而有效地激励教师从事课题研究的热情和信心。同时课题组每月举行两次课题研讨活动，保障研究的正常进行。课题研究将建立课题网站，使研究教师都有路径进入，共同交流、反思，不断调整研究思路，记录研究成果。 |  |  |  |  |

三、课题主持人所在单位意见

本单位完全了解常州市教育科学规划领导小组办公室有关“十四五”规划课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。 在该课题研究周期内，本单位愿意为该项研究提供研究便利，如课题获准立项，本单位愿意根据课题研究所涉研究任务，提供适量的研究经费。 单位户名：常州市三河口小学 账号：8763204215401201000028917 具体开户行：江南农村商业银行三河口支行 单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日

四、辖市、区管理部门意见

（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日

五、常州市教育科学规划领导小组办公室意见

（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日