附件4

常州市教育科学“十四五”规划

备案课题开题论证书

课 题 名 称  小学音乐“创造”艺术实践的大单元教学研究

- 课 题 负 责 人      姚明珠  陆秋敏

- 负责人所在单位  常州市新北区薛家实验小学

- 开  题  时  间      2023年11月

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇二一年一月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间： 地点： 评议专家： 参与人员：

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） （一）题目：小学音乐“创造”艺术实践的大单元教学研究 （二）目标： 1.通过调查访谈和问卷调查了解音乐大单元教学现状，形成相关调查报告和文献综述。 2.通过大单元资源重组，开发指向学生音乐创造能力发展的大单元教学资源库。 3.通过课例研究，用“单元链”搭建“单元网格”聚焦学生音乐创造活动，开展大单元任务模块教学研究，形成有效实施策略和典型课例。 4.通过研究形成有效策略，进一步优化教学评价机制，形成多元化的评价研究体系。 （三）内容： 1.小学音乐“创造”艺术实践大单元教学的现状及文献的研究 通过文献研究了解大单元教学的发展现状，从理论研究走向实践研究，并通过文献研究、问卷调查和访谈，了解师生在小学音乐“创造”艺术实践大单元教学实践中的难点和实践困惑，明确研究目标和方向 2.小学音乐“创造”艺术实践大单元教学内容资源重组的研究 （1）梳理各学段各单元教材中适合培养音乐创造能力的课堂学习资源，围绕声音与音乐探索、即兴表演、音乐编创三大学习内容，重组教材，建立主题学习单元，以“单元链”搭建“单元网格”，注重知识间的联系、递进与迁移。 （2）重组主题单元，聚焦“创造”，形成主题单元资源。精选教学内容，形成心随乐动、节奏曲调创编、合作表演等专项模块化的项目学习资源，形成以学生为主体的学习活动资源库。 （3）利用生活实际材料延展课堂资源。以教材内容为主题生活实际材料为补充，对教学资源进行深度理解、重新规划、重组建构，形成适应学生学习需求与素养发展的“学材”。 3.小学音乐“创造”艺术实践大单元教学实施策略的研究 （1）根据重组教学资源内容，开展大单元教学设计的研究，形成小学音乐“创造”艺术实践大单元教学设计集 。 （2）开展小学音乐“创造”艺术实践大单元教学课堂实践研究，依据教学设计开展是实施策略，探索“创造”音乐活动情境创设策略、任务驱动下的活动组织策略及合作学习策略等。 4.小学音乐“创造”艺术实践大单元教学的多元评价体系的研究 开展小学音乐“创造”艺术实践大单元教评价体系的研究。关注教师的教学内容、学生的教学方法、学习方法、学习效果，开发准确有效的评价方式。 （四）方法： 1.文献研究法。采用文献资料法，在课题研究中积极收集并查阅相关资料，了解与本课题有关的理论，掌握本课题发展动态，并积极吸取同类课题研究成果，更新教育观念，形成课题研究的基本理念。 2.问卷调查法。采用调查研究法，展开小学音乐“创造”艺术实践大单元教学的课堂调查，并进行课前准备、目标设定、课堂教学实施和课后体验等实践进行研究。研究适合小学音乐“创造”艺术实践大单元课堂教学模式。 3.访谈法。采用访谈法，通过对教师、学生个人和团体交谈，采用结构型访谈和非结构型访谈，多角度多纬度地分析音乐创造艺术实践活动大单元教学的问题，及时调整和改进教学。 4.行动研究法。采用行动研究法，有计划、有步骤地对创造艺术实践大单元教学实践中产生的问题，发展成研究主题进行系统的研究，边研究边行动，以解决实际问题和提高认识为目的的一种科学研究方法。 5.经验总结法。对实践活动中的具体情况以及课堂观察内容进行归纳与分析、研讨，撰写总结报告、设计案例分析，使实践活动更趋系统化、理论化，以此提高研究的质量。 （五）分工： 姓 名; 研究专长; 在课题组中的分工. 姚明珠; 理论和实践; 负责案例研究. 陆秋敏; 理论和实践; 负责探索音响模块教学研究. 丁香; 理论和实践; 负责即兴编创模块教学研究. 尹丽; 理论和实践; 负责案例研究. 徐婷婷; 理论和实践; 负责探索音响模块教学研究. 朱莹; 理论和实践; 负责即兴表演模块教学研究. 曹植晟; 理论和实践; 负责即兴编创模块教学研究. 陈超群; 理论和实践; 负责即兴表演模块教学研究. 魏玮; 理论和实践; 负责探索音响模块教学研究. 陈笑影; 理论和实践; 负责探索音响模块教学研究. 朱靖雯; 理论和实践; 负责探索音响模块教学研究. 周泱; 理论和实践; 负责探索音响模块教学研究. （六）进度： 1.准备阶段（2023年7月——2023年10月） （1）了解教师和学生在指向小学生音乐创造能力发展的大单元教学中的难点和实践困惑，明确研究目标和方向初步确立课题研究方向； （2）组织教师进行“音乐创造能力”与“大单元教学”的理论学习，选拔课题组核心成员； （3）对课题研究进行初步研讨，梳理研究思路； （4）组织核心组成员撰写申报书，进行课题申报。 （5）召开课题开题论证会，创建研究交流网络平台。 2.实施阶段（2023年10月——2026年7月） （1）做好理论研究、文献研究和问卷调查研究工作，问卷的设计从两个方面入手，一是“音乐创造艺术实践活动”，二是“大单元教学”。 （2）按照确定的子课题方案进行深入研究。 （3）对各子课题进行中期评估工作。 （4）按照完善课题研究方案继续进行深入研究。 3.总结推广阶段（2026年7月——2026年10月） 对本课题研究的过程和资料进行全面的总结，撰写总结报告，编印成果集，为做好推广工作和开展进一步研究奠定基础。 （七）可行性分析： 1.主要参加者的学术背景。本课题中负责人姚明珠是新北区音乐学科带头人，陆秋敏、丁香为区音乐骨干教师，曹植晟为区教学新秀。组员全部本科毕业，均是教学一线教师，其中有区骨干教师，还有丰富教学经验的教师。 2.研究经历 - 市级课题：《小学音乐教师课程建设能力提升的行动研究》姚明珠（核心成员）已结题。 - 区级课题：《运用体验式教学提升音乐学科核心素养的实践研究》丁香（主持人）姚明珠（核心成员）已结题。 - 区级微型课题：《审美感知视域下音乐课堂中即兴编创的实践研究 》姚明珠、陆秋敏（主持人）已结题。 - 市级课题：《多感官联动理念下小学歌唱教学的策略研究》曹植晟（核心成员）已中期评估 3.研究能力。该课题组多人在区基本功比赛或教学评优课比赛中获一二等奖，是一支年轻有活力有干劲的队伍。他们分别担任低、中、高年级教学，分别从自己所任班级开展研究，并侧重于根据自己所在年级段学生的年龄特点进行研究，为本课题研究提供充分的第一手研究资料。他们基础好，能力强，并刻苦勤奋、敢于探索、乐于反思，掌握了一些具体的科研操作方法。 4、研究成果。近年来成员们撰写了数十篇论文发表。 姚明珠、曹植晟、魏玮撰写了大单元教学案例获区一等奖，市二等奖。姚明珠、陆秋敏、朱莹的论文分别在市区获奖。近两年我组围绕“创造”主题的音乐实践活动已做了初步研究，十余篇有关“创造”论文省级发表。姚明珠、陆秋敏老师的区级微型课题《审美感知视域下音乐课堂中即兴编创的实践研究 》获区微型课题一等奖。 （八）完成课题的保障条件 （1）研究资料保障。学校成立研究工作领导小组，全面负责研究。组织相关人员围绕本课题积极开展前期准备工作，包括文献收集和调查工作。充分发挥市区教育专家的学术引领作用。借助专家顾问团队的力量进行研究过程的理性提升。 （2）研究经费保障。学校制订了教科研奖励制制度,课题研究奖励制度,鼓励教师参与教科研工作,同时还推行课题组长负责制,课题月检、年检制度。保证研究工作投入和顺利进行。 （3）研究时间保障。学校音乐教研组每周都有固定活动时间,进行集体备课,实验课的研讨、课题理论学习等。每月一次举行课题组例会,教师可以将自己的研究心得、研究困惑等进行交流,商讨课题进展，调整课题研究步骤,进行月度课题检查等。 （九）预期研究成果 成果名称; 成果形式; 完成时间; 责任人. 阶段成果 （限5项）; 小学音乐“创造”艺术实践大单元教学现状调查报告 小学音乐“创造”艺术实践大单元教学阶段研究报告; 调查报告; 2024年10月; 姚明珠 陆秋敏. 小学音乐“创造”艺术实践大单元教学案例集、论文集; 案例、论文集; 2024年10月; 朱莹 曹植晟 周泱. 小学音乐“创造”艺术实践大单元教学设计集; 教学设计集; 2024年10月; 尹丽 徐婷婷. 小学音乐“创造”艺术实践大单元教学资源库; 网络资源库; 2024年10月; 陈超群. 最终成果 （限3项）; 学生音乐创造视频集; 影像资料; 2025年10月; 丁香 朱婧雯. 《小学音乐“创造”艺术实践大单元教学》案例、论文集; 汇编成册; 2025年10月; 陈笑影 魏玮. 小学音乐“创造”艺术实践大单元教学研究结题报告; 结题报告; 2025年10月; 姚明珠.

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日

五、主持人所在单位科研管理部门意见 盖章 年 月 日