常  州  开   放  大  学

江苏城市职业学院常州办学点

教学改革项目管理办法

（2013修订稿）

为适应学校以素质教育为导向，走内涵式发展道路，促进远程开放教育、高职高专教育和社会培训三类教育协调发展的要求，立足当前，突出重点，进一步加强和推动教育教学改革与研究工作，增强教改整体创新能力，不断提高教学管理水平和人才培养质量，保证教学改革工作规范有序地进行，特制订本办法。

一、立项指导思想和目标

1．指导思想

以培养适应经济社会发展需要的具有专业基础扎实、实践能力强和创新精神的高素质人才为宗旨，对学校人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等，进行综合改革研究与实践，不断提高教学质量与教学效果，从而更好地推动教学改革向纵深发展。教学改革项目要有一定的改革实践和研究的基础，项目研究方案要反映现代教育理念，体现改革精神和远程开放教育以及高职高专教育的特色，具有科学性、创新性、针对性和实效性的特点。

2．立项目标

在已有教学改革成果的整合、集成和深化基础上，组织制定新的教育教学改革设计与实施方案，在更大范围、更深层次的教学领域内开展改革研究与实践，不断优化专业结构。经过形成一些教学优势或教学特色明显的专业，建立灵活、多样、高效的教学管理与运行机制与质量保障机制，形成适应江苏特别是常州经济社会发展需要的人才培养体系及有利于培养学生创新精神和实践能力的教学保障体系，力争出一批在省校系统具有较大影响的研究成果，为学校教育教学提供智力支持和思想指导。

二、教学改革项目

1．教改立项范围和内容

立项范围为：根据学校的办学情况，立项范围暂定为远程开放教育、高职高专教育以及继续教育三大领域。教改立项分为一般教改项目和重点教改项目。

立项内容为：高等教育发展与人才培养战略研究；专业改革与专业建设研究；教学内容、课程体系建设与改革研究；实践教学改革与学生创新能力培养研究；教学方法、教学手段改革研究；教学管理与教学基本建设研究；师资队伍建设研究；其他。立项内容重点可根据学校教育教学实际作适当调整。

2．申报对象和要求

一般教改项目：凡在我校从事教学和教学管理工作的教师、教学管理人员和相关专业技术人员均可申报。项目申请人应具备中级及以上职称（或硕士以上学位），申请者本人是所申请项目的主要研究者。

重点教改项目：以专业系（部门）为单位组织申报，不接受个人项目申请。鼓励跨专业系联合申报。每个学院原则上可以推荐2个项目。申请重点项目的申请人应具有副高及以上职称，熟悉教育教学情况，并在教学方面有较丰富的实践经验。

申请人必须切实负责项目的实施，未从事实质性研究的申请人不得作为项目负责人参与项目。

项目负责人需履行诚信义务，恪守学术诚信，保证该项目研究不是重复他人的已有成果，并依立项管理规定和申请书内容，按时保质保量完成项目研究。

原则上每位申请者作为项目负责人只能申报1项，作为研究项目小组成员总计不应超过2项。如果已获准我校教改项目负责人的申请人在项目完成前，或项目成果未获验收通过者，其申请不予受理。

项目研究队伍的组成要充分发挥学术水平高、有丰富教学经验的学术带头人、骨干教师在教改中的作用，又要引导青年教师积极参加改革的研究与实践。

3．申报和立项程序

(1) 每年9月，教务处启动教学改革项目立项工作。完成教学改革项目选题指南。

(2) 每年10-11月份，完成教改项目申报、立项和开题工作。

(3) 凡申报者按要求填写《教学改革项目立项申请书》，一式三份。实际申报项目可以根据申报者或所在学院各自的特色条件等进行适当调整，但项目申请书必须包括立项申请表格的基本要求。申报表格用A4纸、4号字体宋体打印，项目申报内容和附表说明等可增加插页，但不得提供无关材料。

(4) 学院在项目申请表上签署意见，并将本学院的教改项目申请汇总后交教务处。教务处接收项目申请书截止时间为当年10月30日。

(5) 教务处组织专家对项目申请进行初审，提出批准项目建议，报学校教学工作委员审批、立项。

(6) 学校教学工作委员会审核通过后，于12月由项目负责人与学校共同签署协议，发放经费卡。

4．申报时间

教改项目每两年受理一次，时间为10月份。其中一般教改项目研究期限为1-2年，重点教改项目研究期限为2-3年。

5．各学院(部门)应认真组织，做好宣传发动工作，在明确教学改革指导思想、目标和主要内容的基础上，动员广大教师积极参与项目的申报，切实保证项目申报质量。

6．实行项目责任制，项目一经立项，由学校与项目负责人签订立项协议书，确保高质量、高效率完成任务。实施过程中，任何人未经批准，不得擅自撤销项目或改变选题及研究方向，不得擅自变动项目负责人。

7．学校设立教学改革专项经费。凡是立项项目，先拨给首期启动经费500元，其余经费将视其进展情况和实际需要予以追加拨款。项目经费使用必须符合财务管理制度，专款专用，项目负责人签字，教务处审批。项目经费一般用于资料费、项目调查费和学术研讨活动差旅费等。

8．教学改革的研究成果至少包括一份研究报告和一篇研究论文。研究报告至少8000字以上。研究论文必须在正式刊物上发表，其中重点教改项目研究论文必须在省级及以上正式刊物上发表。

一般教改项目每项资助经费原则上不超过1000元，重点教改项目每项资助经费原则上不超过2000元。对在研究领域有重大突破并产生真正应用效果的项目将在原来基础上适当增加资助经费。

三、项目的中期检查

1．本着精心组织实施，严于检查落实的精神，由教务处负责教学改革项目的中期检查，检查各项目是否按预定的计划进行。

2．各项目组认真填写教改项目的工作进展情况，取得的阶段性研究成果（附实物或数据）、经费使用情况及后期工作计划、预计成果。

3．教务处进行检查审核后，决定后期的经费支持数额，对不按要求填写进展情况的项目或经检查有问题的项目，将视情况减少或停止经费支持，并限制以后的项目申请资格。

4．根据检查情况，采取定期与不定期相结合的方式召开教改情况交流会，由教改项目负责人介绍各自项目的进展情况，以利于相互交流、促进和共同提高。

四、项目的评审验收和建档

1．评审验收工作由教务处负责组织实施。

2．各个项目组要认真分析、总结情况、收集整理好有关材料与实物，写出总结报告，填报《教学改革项目验收申请表》，并把项目研究材料提交教务处。如因故未完成立项计划要求暂缓验收则需提出申请，说明理由。

3．学校教学工作委员会负责项目的评审验收：

（1）检查是否完成立项所要求的各项任务、目标。

（2）对成果的独创性、新颖性、实用性及对提高教学水平和教育质量，实现培养目标产生的效果作出评价。

（3）对成果的推广价值及其对学校和社会的影响作出评价。

（4）提出存在的问题及改进意见。

（5）写出评议意见，定出验收项目的等级。对于成果与协议要求有较严重偏差的项目，要求项目负责人在一个月内修改后再提交复审。仍不达到要求的，按“不合理终止”处理。

4．验收通过后，由学校核发项目结题证书，对研究成果组织评奖，推荐参加开放大学系统、城职院系统或其他省（市）级教科研单位组织的教改项目申报。

5．建立教改项目档案。教改项目档案材料包括立项申请书、立项协议书、验收申请表以及项目成果资料等。

五、附则

1．本办法自公布之日起试行。

2．本办法由教务处负责解释。

二○一三年九月二十六日