| 课题类别 | 重点课题 |
| --- | --- |
| 立项编号 |  |

江 苏 城 市 职 业 学 院

高职教育教学改革研究课题申报书

| 课 题 名 称： | 高职院校商务英语专业高技能人才知识、能力、素质结构的研究 |
| --- | --- |
| 项 目 类 别： | 重点课题 |
| 课题主持人： | 朱丹平 |
| 单 位 名 称： | 江苏城市职业学院常州办学点 |
| 填 表 日 期: | 2011年11月20日 |

江苏城市职业学院教务处制

填  写  要  求

1．项目名称应简明、准确。

2．“项目类别”填写重点项目、一般项目、青年项目或系统专项。

3．每个项目主持人不超过1人，参研总人员一般不超过5人。

4．立项背景与意义、课题实施方案、课题研究基础的填写，要简明、准确、扼要。

5．申请表须用A4纸，小4号字，双面打印。左侧装订成册。申请表格式及内容与样表一致。本表封面之上不得另加其他封面。

6．申请表一式八份。相关证明材料一式一份（按序装订）。

7．除样书外，其他材料可提供复印件。

一、基本信息表

| 课题简况 | 课题名称 |  |  | 高职院校商务英语专业高技能人才知识、能力、素质结构的研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请学校 经 费 |  |  | 0.5 万元 |  | 配套 经费 |  |  | 自筹 | 0.2万元 |  |  |  |  |  | 起止 年月 | 2011年 12 月至 2013年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 主 持 人 | 姓 名 |  |  | 朱丹平 |  | 性别 |  |  | 男 | 民族 |  |  |  | 汉 |  | 出生年月 |  | 1981年5月 |  |
|  | 专业技术职务 |  |  |  |  | 讲师 |  |  |  |  |  |  | 学 科 |  |  |  | 英语 |  |  |
|  | 工 作 单 位 |  |  |  |  | 常州办学点 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13915003990 |  |  |
|  | 教学改革研究和科学研究工作简况 | 时 间 |  |  | 课题名称（校、省、国家级项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 概况（在研、结题、获奖） |  |  |
|  |  | 2009.3 |  |  | 《外贸英语函电》重点课程建设（参与） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  |
|  |  | 2011.4 |  |  | 《基于深层生态学整体论前提的思考》发表于省级刊物《安徽文学》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  |
|  |  | 2011.6 |  |  | 《英语教师心理学基础上的高职英语教学设计》发表于《新课程研究》（高等教育） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  |
| 课 题 组 主 要 成 员 | 总人数 | 高级职称人数 |  |  | 中级职称人数 |  |  | 初级职称人数 |  |  |  | 博 士 |  |  | 硕 士 |  | 学 士 |  | 企业参 与人数 |
|  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |
|  | 姓 名 |  | 出生年月 |  |  |  | 专 业 技术职务 |  |  |  | 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 在课题中 职责分工 |
|  | 刘艳红 |  | 1972. 04 |  |  |  | 副教授 |  |  |  | 常州市广播电视大学、常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  | 设计问卷 |
|  | 徐宏前 |  | 1971.09 |  |  |  | 讲 师 |  |  |  | 常州市广播电视大学、常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  | 文献综述 |
|  | 王贞霞 |  | 1979.08 |  |  |  | 讲 师 |  |  |  | 常州市广播电视大学、常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  | 个案研究 |
|  | 赵君仡 |  | 1983.10 |  |  |  | 助 教 |  |  |  | 常州市广播电视大学、常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  | 资料收集 |

二、立项背景与意义

1、国内外相关研究现状分析（简评国内外对此问题的研究进展情况，500字） 随着经济全球化的发展，国际交往日益密切，社会和企业对既“懂”商务又“懂”英语（外语）的人才需求日增。国家大力发展职业教育的号角已经吹响。高职院校的许多文经类专业课程教学改革和人才培养模式的创新与转变也迫在眉睫。在参考和分析国外高职教育的经验基础之上，结合目前高职教育学生和学校以及社会各方面的实际状况，进一步推进高职院校商务英语专业高技能人才的教学改革和培养模式已经势在必行。欧美等国家国际商务类高技能人才的培养模式已经走过了探索、实践和研究总结的阶段，步入成熟，基本采用任务式教学，真正推进以学生为中心，引进职业资格证书制度，严格把关人才培养质量考核和评价标准与体系，例如：英国的职业教育基本采用BTEC模式。 随着职业教育的飞速发展，国内对职业教育的专业、课程、教学以及培养模式研究也如火如荼。以高职院校商务英语专业为例，研究的重点主要集中在重点专业建设、课程建设、教学模式和人才培养模式的创新与改革、专业实践与实训等领域。但对高职院校商务英语专业高技能人才的知识、能力和素质结构缺乏全面的梳理、分析和研究，现有高职院校课程教学改革和人才培养模式创新尚无明确的目标，人才培养的质量评价体系、方式和标准不全面、科学和客观，量化标准和可操作的人才培养质量考核方式不健全，人才培养的质量难以提高，难以破解商务英语专业高技能人才的缺乏与毕业生就业难之间的矛盾。

2、本课题对促进教学改革，提高人才培养质量的作用和意义（限列5条，300字内） （1）全面梳理、分析、研究高职院校商务英语专业高技能人才应具备的知识、能力和素质结构。 （2）根据商务英语专业高技能人才应具备的知识、能力和素质结构，并结合我校学生、师资、实验实训设备及校外实训基地以及其他高职院校商务英语专业高技能人才教学模式和培养模式等实际情况，推动教学改革，探索、研究、总结出我校切合我校商务英语专业高技能人才教学和培养模式。 （3）通过案例分析、数据采集和分析、问卷调查、研究文献等方式，研究制定人才应具备的知识、能力和素质结构等可量化的标准或者可操作性的考核方式。 （4）为高职院校其他专业高技能人才应具备的英语知识、能力和素质结构研究奠定良好的基础和条件。

三、课题实施方案

1、具体研究内容或对象： （1）高职院校商务英语专业人才市场需求调研（文献综述和问卷调查相结合） （2）高职院校商务英语专业学生的学习特点和状况。 （3）高职院校商务英语专业高技能人才应具备的知识、能力和素质结构。 （4）达成高职院校商务英语专业高技能人才应具备的知识目标、能力目标和素质结构目标应采用的教学模式和人才培养模式。 2、研究拟达到的目标： 明确高职院校商务英语专业高技能人才应具备的知识、能力和素质结构，并分析、探索、梳理、研究和总结出达到高职院校商务英语专业高技能人才应具备的知识目标、能力目标和素质结构目标应采用的教学模式和人才培养模式。 3、拟解决的关键问题： 如何科学而客观地确定高职院校商务英语专业高技能人才应具备的知识、能力和素质结构。上述工作完成以后，根据目标，制定切合的教学内容、教学模式和人才培养模式。根据目标，拟定考核方式、教学质量和人才培养质量评价的标准与控制体系。

4、课题的预期成果形式（研究报告、教改方案、教学计划、教学大纲、教材、讲义、课件、软件、实验报告、调研报告、著作、论文等。其中，研究报告为必备成果。） 研究报告、教改方案、调研报告、论文等 - 课题的预期效益（包括实施范围与受益范围等，200字以内） 明确了解目前高职教育人才培养目标和市场对高技能商务英语人才具体知识、能力和素质结构的需求探索出达到高职院校商务英语专业高技能人才知识目标、能力目标和素质结构目标的教学模式和人才培养模式，在商务英语专业教学和实践环节中推广实施，制定和完善教学质量和人才培养质量的评价和控制体系，提高商务英语专业学生教学和人才培养的质量，并为学校全面推进教育教学改革、创新人才培养模式，提升各专业学生英语知识、能力和素质结构研究奠定良好的基础。 6、实施计划（含不少于两年时间的年度进展情况）。 2011 年 12 月 —— 2012 年 2 月 整理文献、设计问卷 2012年 3 月 —— 2012年 5 月 收集资料 2012年 6 月 —— 2012 年 12 月 撰写调研报告 2013年 1 月 —— 2013年 6 月 撰写论文、制定教改方案 2013年 7 月 —— 2013年 12 月 撰写课题研究报告 7、本课题的特色、创新及推广应用价值（200字内） （1）特色：全面梳理、综合分析、探索研究高职院校商务英语专业高技能人才知识、能力和素质结构。提出具体目标和标准，替代原先在描述人才培养目标、学生知识、能力和素质结构方面经常使用“掌握一定的…知识”、具备“基本的…”，应具有“较好的…素质”等模糊性的描述。 （2）创新点： 高职院校商务英语专业高技能人才知识、能力和素质结构的明确界定和达成知识目标、能力目标和素质结构目标应采用的教学方式和人才培养模式。 （3）应用价值及推广途径： 在课题研究顺利结束后即可全面应用于商务英语专业高技能人才的培养、培养质量的评价和控制、可在全校商务英语专业中分层次和分类别推广和实施及应用。 8、本课题的主要研究方法（100字内） 设计问卷，问卷调查法和实地调研和考察相结合，文献研究法（全面查找和收集相关中外研究成果、进行整理、归类、分析与综合），个案研究法（确定五年制商务英语专业一个班级以及三年制商务英语专业一个班级为跟踪研究对象，以及方案实施和研究对象）

四、课题研究基础

1、课题组成员已开展的相关研究及成果概述（包括自选课题、校级以上（包括校级）课题、学位论文、学术论著论文及获奖等，500字） 由刘艳红主持的《外贸英语函电》重点课程建设于2011年3月结题，并由课题主持人刘艳红和课题组成员王冬梅、赵君仡以及朱丹平根据《外贸英语函电》课程的教学实际和教学目标与要求拟定教学大纲一份，实训大纲一份，参考齐智英编写的机械工业出版社出版的21世纪高职高专规划教材《商务英语函电》和吴思乐、胡秋华主编的由大连理工大学出版社出版发行的21世纪高职高专商务英语类课程规划教材《世纪商务英语——外贸函电》以及相关外贸英语函电课程教学资料，自编教材一本，并编辑教辅材料一本（实训材料）——《外贸英语函电》样信集（全部选自实习基地全真样信）。课题组成员赵君仡在重点课程建设期间制作了大量的PPT课件，用于辅助教学之中，并计划在教学中整合各类资源，开发出有更为实用，独居特色的职业学院《外贸英语函电》课程的多媒体教学课件或者英语学习网页。 《英语教师心理学基础上的高职英语教学设计》（朱丹平、刘艳红）2011年6月发表于《新课程研究》（高等教育） 《再议高职院校商务英语专业外贸英语函电课程教学改革》（刘艳红、朱丹平）2011年6月发表于《牡丹江教育学院学报》 由徐宏前主持的《现阶段职业学院大学英语教学中学生专业技能培养的策略研究》已经与2009年4月通过学校验收。 2、已具备的教学改革与研究的基础和环境，尚缺少的条件和拟解决的途径（300字） 商务英语专业已列为我校重点专业，并开展了一系列调查、研究和实践，重点专业的建设成果已经通过学校验收，重点课程建设已取得一定成效，相关建设成果如课程问卷调查、问卷调查分析报告、《外贸英语函电》实训手册、论文等理论成果已经有一定积累。近日，学校颁布《特色专业建设管理办法》，提出创建特色专业的设想和要求，并拟定具体的建设和管理办法，给学校重点专业商务英语专业的进一步建设和发展指明方向。 高职院校商务英语专业高技能人才知识、能力和素质结构研究需结合人才培养目标、市场发展需求以及学生自身特点等展开。目前，市场发展需求的状况以及高技能人才的知识目标、能力目标和素质结构目标达成和评价的可操作性不强。需通过文献参考、实地调研、教师和学生问卷调查、以及研究对象跟踪调查、案例分析等解决。

五、评审意见

部门、学院推荐意见：（包括是否同意申报与推荐类别） 负责人（签字）： （盖 章） 年 月 日

专家评审意见： 专家组组长（签字）： 年 月 日

教务处审定意见： 负责人（签字）： （盖 章） 年 月 日