| 课题类别 |  |
| --- | --- |
| 立项编号 |  |

江 苏 城 市 职 业 学 院

高职教育教学改革研究课题申报书

| 课 题 名 称： | 校企合作课程开发的实践研究 |
| --- | --- |
| 项 目 类 别： | 重点项目 |
| 课题主持人： | 荣彩芳 |
| 单 位 名 称： | 江苏城市职业学院常州办学点 |
| 填 表 日 期: | 2011年1月 |

江苏城市职业学院教务处制

填  写  要  求

1．项目名称应简明、准确。

2．“项目类别”填写重点项目、一般项目、青年项目或系统专项。

3．每个项目主持人不超过1人，参研总人员一般不超过5人。

4．立项背景与意义、课题实施方案、课题研究基础的填写，要简明、准确、扼要。

5．申请表须用A4纸，小4号字，双面打印。左侧装订成册。申请表格式及内容与样表一致。本表封面之上不得另加其他封面。

6．申请表一式八份。相关证明材料一式一份（按序装订）。

7．除样书外，其他材料可提供复印件。

一、基本信息表

| 课题简况 | 课题名称 |  |  | 校企合作课程开发的实践研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请学校 经 费 |  |  | 5万元 |  | 配套 经费 |  |  | 自筹 | 万元 |  |  |  |  |  | 起止 年月 |  | 2011年12月 至 2014年12月 （从申报年份开始计算，研究时间一般不少于2年） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 主 持 人 | 姓 名 |  |  | 荣彩芳 |  | 性别 |  |  | 女 | 民族 |  |  |  | 汉 |  | 出生年月 |  |  | 1967年 12月 |  |
|  | 专业技术职务 |  |  |  |  | 副教授 |  |  |  |  |  |  | 学 科 |  |  |  |  | 教育管理,地理 |  |  |
|  | 工 作 单 位 |  |  |  |  | 江苏城市职业 学院常州办学点 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 18915833370 |  |  |
|  | 教学改革研究和科学研究工作简况 | 时 间 |  |  | 课题名称（校、省、国家级项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 概况（在研、结题、获奖） |  |  |  |
|  |  | 2001.5 --2004.10 |  |  | 职中生心理健康指导的应用研究(市级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核心成员第3位，已结题 |  |  |  |
|  |  | 2010.10 --2011.8 |  |  | 地方政府学问题库(省级课程建设项目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待审核结项 |  |  |  |
|  |  | 20110.12--2012.12 |  |  | 培养90后高职学生责任感的策略研究 (校级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主持:在研 |  |  |  |
|  |  | 20110.12--2012.12 |  |  | 利用校园网为学生提供英语影视欣赏材料的实践研究(校级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参与第3位: 在研 |  |  |  |
| 课 题 组 主 要 成 员 | 总人数 | 高级职称人数 |  |  | 中级职称人数 |  |  | 初级职称人数 |  |  |  | 博 士 |  |  | 硕 士 |  |  | 学 士 |  | 企业参 与人数 |
|  | 6 | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | 姓 名 |  | 出生年月 |  |  |  | 专 业 技术职务 |  |  |  | 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在课题中 职责分工 |
|  | 何雪芬 |  | 1972.02 |  |  |  | 副教授 |  |  |  | 江苏城市职业学院常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案和保障性文件的制定 |
|  | 唐雪雯 |  | 1971.12 |  |  |  | 讲师 |  |  |  | 江苏城市职业学院常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 撰写研究报告 |
|  | 徐宏前 |  |  |  |  |  | 讲师 |  |  |  | 江苏城市职业学院常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校企合作课程开发的实施 |
|  | 董岩 |  | 1968.01 |  |  |  | 副教授 |  |  |  | 江苏城市职业学院常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确立研究的理论基础和理论框架 |
|  | 谈迎光 |  | 1974.10 |  |  |  | 讲师 |  |  |  | 江苏城市职业学院常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校企合作课程开发的实施 |
|  | 胡铁军 |  | 1966.7 |  |  |  | 中教一级 |  |  |  | 江苏城市职业学院常州办学点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校本教材 |

二、立项背景与意义

1、国内外相关研究现状分析（简评国内外对此问题的研究进展情况，500字） 2006年教育部16号文件《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》提出工学结合的高职人才培养模式，并强调高等职业院校要积极与行业及企业合作开发课程，并根据技术领域和职业岗位（群）的任职要求，参照相关的职业资格标准，改革课程体系和教学内容，增强学生的职业能力。目前全国很多高职院校都采取了工学结合、校企合作课程开发的方式。 但是，在课程开发方面，我国高职院校过多地采用学科型课程开发范式来解决高职院校的课程开发问题，这不仅脱离职业岗位的需求，使新知识、新技术、新工艺和新方法不能融入课程内容，也压抑了行业企业部门参与课程开发的积极性，使学校教育缺乏生机和话力。同时由于我国是学校职业教育体系，不能完全采取CBE课程从企业到学校的单向课程开发机制，而是要把职业院校教师吸收到课程开发的队伍中来，充分发挥学校教师和企业专家各自的优势，建立一种学校与企业联合开发课程的机制就成为当前职业教育所真正需要的一种课程开发方式。 研究校企合作课程的开发和建设对于促进教学改革、提高人才培养质量具有积极的现实意义，对促进合格专业、特色专业的建设具有促进作用。

2、本课题对促进教学改革，提高人才培养质量的作用和意义（限列5条，300字内） （1）有助于建立一种科学并行之有效的校企合作课程开发机制 （2）教师参与课程开发可促进教师的专业发展；提高教师的工作满足感；逐渐形成合作的工作关系和养成合作的工作能力，形成一种比较积极的学校氛围，从而促进整个学校的发展 （3）有助于强化实践教学和深化校企合作 （4）有助于开发出促进学生发展和服务地方经济的校企合作课程，推进课程改革的深化 (5) 有助于初步形成“学校+公司”的校企合作办学模式

三、课题实施方案

1、具体研究内容或对象： （1）对已有的校企合作课程开发模式进行分析，找出其不足 （2）分析影响校企合作课程开发的主要因素，确立正确的角色定位 （3）从学生职业素养和核心实践能力的培养出发，分析校企合作课程开发的环境和条件，构建科学并行之有效的校企合作课程开发机制 （4）明确地方经济和学生发展需要，开发和建设校企合作课程，促进课程改革 2、研究拟达到的目标： （1）构建科学并行之有效的校企合作课程开发和建设机制 （2）开发和建设校企合作课程（2--3门） （3）进一步发挥校外实践基地对人才培养和教师发展的作用 （4）深化校企合作 （5）培养双师型教师，促进教学团队建设 3、拟解决的关键问题： （1）开发校企合作课程的经费和机制支持。包括校企合作课程开发的整体方案和目标体系、保障机制等管理及保障性文件 （2）对已有的校企合作课程开发模式进行分析和反思 （3）通过调研，进一步明确校企合作课程开发的要求和条件 （4）在试点(校企合作课程的开发和使用)的过程中，不断丰富和完善校企合作课程 （5）强化学生实践能力的培养措施，完善实践教学机制，建立多元化的实践教学平台 （6）挖掘深化校企合作的有效方法， 强化学生社会综合能力的培养

4、课题的预期成果形式（研究报告、教改方案、教学计划、教学大纲、教材、讲义、课件、软件、实验报告、调研报告、著作、论文等。其中，研究报告为必备成果。） （1）研究报告：校企合作课程开发的实践研究； （2）2--3门校企合作教材； （3）公开发表论文5篇以上； - 课题的预期效益（包括实施范围与受益范围等，200字以内） 本课题针对艺术设计和商务英语专业课程建设、实践基地建设和学生的核心能力培养进行研究，所取得的成果将被其他专业借鉴并在全校范围内推广。研究成果将对学校教学和管理产生长期的积极影响，对学生、学校和社会都将产生综合效益。 6、实施计划（含不少于两年时间的年度进展情况）。 （1）2011年12月——2012年6月，文献研究和理论研究，建立校企合作课程开发的研究假设，确立研究的理论基础和理论框架。 （2）2012年7月——2012年12月，调查研究和总结已有校企合作课程开发的 成功经验，制定我校校企合作课程开发的整体培养方案和相关保障性文件。 （3）2013年1月——2014年6月，实施建设计划，在实践和反思的基础上，开发建设若干门校企合作课程。 （4）2014年7月——2014年12月，总结校企合作课程开发的经验和成果，完成研究报告《校企合作课程开发的实践研究》 7、本课题的特色、创新及推广应用价值（200字内） （1）特色： 地方特色：本课题的实施主体是江苏城市职业学院(常州)，充分考虑地方教育发展对高职人才培养的需求，研究成果对地方类似院校具有借鉴意义，具有鲜明的地方特色。 实践特色：本课题研究以行动研究为主，在实践过程中反思、调整、改进，再实践，研究过程具有鲜明的实践性。 （2）创新点： 本项目从江苏城市职业学院学生社会综合能力培养和地方经济对人才培养要求的实际出发，深入分析校企合作课程开发的现状，系统性地从构建整体方案和目标体系、保障机制、评价模式等方面进行校企合作课程开发的实践与研究。 （3）应用价值及推广途径： 本项目的研究与实施有助于全面提升江苏城市职业学院学生的实践能力和综合竞争力，全面提升学校教育教学质量，具有十分重要的应用价值。 研究中，对校企合作课程的开发和使用将选取个别课程进行试点，试点取得明显效果后，在总结成功经验的基础上将向其他专业推广。 8、本课题的主要研究方法（100字内） A．比较分析法。分析国内外类似院校关于校企合作课程开发的情况，找出其成功和不足之处，摸索行之有效的校企合作课程开发机制。 B．访谈法。与有关企业专家、政府人员、部分教师和学生座谈，明确地方经济和学生发展需要，分析影响校企合作课程开发的主要因素，确立正确的角色定位。进行系统梳理和初步思考。 C．行动研究法。积极实践，促进教学模式改革、课程建设、校企合作和团队建设。

四、课题研究基础

1、课题组成员已开展的相关研究及成果概述（包括自选课题、校级以上（包括校级）课题、学位论文、学术论著论文及获奖等，500字） 课题组成员主要在学校教务处和学院系(部) 工作，长期从事教学管理工作，积累了丰富的经验，承担并正参与各项教学改革项目，因此完全具备承担该项目工作的基础，并能达到预期的目标。相关的研究及成果包括： - 荣彩芳：主持完成省级课程建设项目《地方政府学》答疑库，2010.10—2011.8 (2) 荣彩芳：高职地理实践教学中培养学生人文精神的探索，岳阳职业技术学院学报，2010年第5期 (3) 荣彩芳：低碳生活：应然与现实，辽宁行政学院学报，2010年第9期 (4) 荣彩芳：高职地理合作学习初探，科技信息，2009年第12期 - 荣彩芳：对完善顶岗实习管理的几点思考，获2011年常州电大系统高职人才培养模式改革经验论文二等奖 - 何雪芬：主持常州社区大学一般资助课题《常州地区社区居民学习需求与学习满意度的相关性研究》，2010.12—2011.9，已提交结题报告 - 何雪芬：现主持校级重点课题《以市级电大为依托建立常州开放大学的策略研究》，2010.12—2013.12 - 何雪芬：提高高职人才培养质量的理性思考，获2011年常州电大系统高职人才培养模式改革经验论文二等奖 - 唐雪雯：现主持校级课题《高职艺术设计专业项目教学模式研究与实践》，2011.5—2011.5 - 唐雪雯：高职艺术设计类专业教学改革探索与实践，获2011年常州电大系统高职人才培养模式改革经验论文三等奖 - 徐宏前：主持并结项学校重点专业《商务英语》，2009.6—2011.6 - 徐宏前：坚持工学结合、半工半读，深化商务英语教学模式改革，获2011年常州电大系统高职人才培养模式改革经验论文三等奖 2、已具备的教学改革与研究的基础和环境，尚缺少的条件和拟解决的途径（300字） （1）学校对项目的支持 a. 学校制定了较为完整的专业建设、实践教学的管理文件，高度重视学生实践能力的培养和课程开发与建设。 b.学校每年投入30万元的经费保障专业建设和课程建设。 (2)课题参与成员有来自企业的专家，参与的老师都担任着学校艺术设计和商务英语专业的教学，有着丰富的教学经验和较强的教学创新意识，有着很深刻的教学体验与理论的升华。 （3）尚缺少的条件主要表现为：校企合作课程开发是我校课程建设的新举措，尚未构建课题研究的理论框架，也没有与企业共同研究确定针对性的方向，也没有明确的制度保障等。 拟与企业加强沟通和合作，制定相关方案，确定校企合作课程开发的针对性方向。

五、评审意见

部门推荐意见：（包括是否同意申报与推荐类别） 负责人（签字）： （盖 章） 年 月 日

专家评审意见： 专家组组长（签字）： 年 月 日

教务处审定意见： 负责人（签字）： （盖 章） 年 月 日

注：填写此表时，不要任意改变栏目；内容简明扼要。如因篇幅原因需对表格进行调整，应当以“整页设计”为原则。