| 课题类别 | 一般课题 |
| --- | --- |
| 立项编号 |  |

江 苏 城 市 职 业 学 院

高职教育教学改革研究课题申报书

| 课 题 名 称： | 思想政治理论课课堂教学体现学生主体作用增强教学实效性的研究和实践 |
| --- | --- |
| 项 目 类 别： | 一般课题 |
| 课题主持人： | 高景林 |
| 单 位 名 称： | 常州市广播电视大学 |
| 填 表 日 期: | 2011年11月22日 |

江苏城市职业学院教务处制

填  写  要  求

1．项目名称应简明、准确。

2．“项目类别”填写重点项目、一般项目、青年项目或系统专项。

3．每个项目主持人不超过1人，参研总人员一般不超过5人。

4．立项背景与意义、课题实施方案、课题研究基础的填写，要简明、准确、扼要。

5．申请表须用A4纸，小4号字，双面打印。左侧装订成册。申请表格式及内容与样表一致。本表封面之上不得另加其他封面。

6．申请表一式八份。相关证明材料一式一份（按序装订）。

7．除样书外，其他材料可提供复印件。

一、基本信息表

| 课题简况 | 课题名称 |  |  | 思想政治理论课课堂教学体现学生主体作用增强教学实效性的研究和实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请学校 经 费 |  |  | 0.4 万元 |  | 配套 经费 |  |  | 自筹 | 万元 |  |  |  |  |  | 起止 年月 |  | 2012年 1 月至 2013 年 12 月 （从申报年份开始计算，研究时间一般不少于2年） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 0.1 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 主 持 人 | 姓 名 |  |  | 高景林 |  | 性别 |  |  | 男 | 民族 |  |  |  | 汉 |  | 出生年月 |  |  | 1971.3 |  |
|  | 专业技术职务 |  |  |  |  | 副教授 |  |  |  |  |  |  | 学 科 |  |  |  |  | 政治 |  |  |
|  | 工 作 单 位 |  |  |  |  | 常州市电大 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13813690235 |  |  |
|  | 教学改革研究和科学研究工作简况 | 时 间 |  |  | 课题名称（校、省、国家级项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 概况（在研、结题、获奖） |  |  |  |
|  |  | 2000-2001 |  |  | 全国教育科学“九五”规划国家级重点课题“整体构建学校德育体系的研究与实验”子课题课题组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  |  |
|  |  | 2006-2007 |  |  | 淮安市“十一五”规划重点课题“项目管理法在现代远程教育中的应用”骨干成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  |  |
|  |  | 2010-2011 |  |  | 江苏城职院课题“高职院校顶岗实习的研究与实践”课题组骨干成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  |  |
|  |  | 2010-2011 |  |  | 江苏电大课题“江苏开放大学的办学特色研究”课题组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  |  |
| 课 题 组 主 要 成 员 | 总人数 | 高级职称人数 |  |  | 中级职称人数 |  |  | 初级职称人数 |  |  |  | 博 士 |  |  | 硕 士 |  |  | 学 士 |  | 企业参 与人数 |
|  | 5 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1（在读） |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |
|  | 姓 名 |  | 出生年月 |  |  |  | 专 业 技术职务 |  |  |  | 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在课题中 职责分工 |
|  | 高景林 |  | 1971.03 |  |  |  | 副教授 |  |  |  | 常州市电大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主持（理论研究、教改实践、论文报告） |
|  | 谢苏燕 |  | 1971.10 |  |  |  | 副教授 |  |  |  | 常州市电大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文献收集、教改实践 |
|  | 罗健 |  | 1974.01 |  |  |  | 讲师 |  |  |  | 常州市电大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教改实践 |
|  | 常素梅 |  | 1977.11 |  |  |  | 讲师 |  |  |  | 常州市电大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教改实践 |
|  | 王奕 |  | 1979.12 |  |  |  | 助教 |  |  |  | 常州市电大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教改实践 |

二、立项背景与意义

1、国内外相关研究现状分析（简评国内外对此问题的研究进展情况，500字） 十六大以来，党中央从中国特色社会主义事业长远发展的战略全局出发，高度重视高校思政课建设。胡锦涛总书记多次作出重要批示，强调要本着与时俱进的精神，深入研究教学问题，要在师资队伍、教材建设、教学方法、宏观指导等方面下功夫，并提出力争几年内使教学情况明显改善的目标。中央政治局常委会专门研究加强和改进高校思政课工作。中央召开加强和改进大学生思想政治教育工作会议、座谈会，出台一系列重要文件，作出一系列重要决策和部署。中宣部、教育部召开高校思政课工作会议，对思政课如何加强、加强什么和怎么加强提出了明确要求。但长期以来思政课教学实效性不高，管理层、高校、教师都在思考、探索、突破这一瓶颈。一些重点高校取得了一些成果，但仍感属于阶段性，重教轻学，没能在根本上、长效性方面突破。许多本科院校已从自发发展到自觉研究状态，力图取得重大突破，然大多从教的方面着力，偏重内容、方法的研究，没有从学这一矛盾的主要方面深入探索。大多高职院校还处于自发研究状态，少数教师想从学校不重视的困境中突围而艰难探索，也有一些成果发表于期刊，似浪花朵朵。总的来说，对于思政课教学实效性不高问题，还没能从学生学的方面开展系统的研究和实践，没能从建构主义人的思想生成规律角度认识和解决问题。这一问题有待于进一步研究和实践。

2、本课题对促进教学改革，提高人才培养质量的作用和意义（限列5条，300字内） a.改变传统思政课课堂重教师教轻学生学，实现学为主的课堂教学观和教学实践的变革，让学生做学习的主人，改变学，改善教； b.将学生课内和课外紧密连接、调动学生课外学习主动性，主动学习、研究性学习； c.理论和实践真正联系，培养学生接触社会、思考社会、指点社会的能力，学生确立的正确世界观和方法论终身受益； d.增强思政课教学实效性，突破这一长期不足； e.提高学生思想政治素质，培养出中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

三、课题实施方案

1、具体研究内容或对象： a.建构主义学习理论研究； b.传统思政课课堂重教师教轻学生学和学习主体学习实效性关联性研究； c.思政课课堂教学体现学生主体作用增强教学实效性路径和方法的研究和实践； d.传统课堂教学和以学为主的课堂教学教学实效性对比研究； e.以学为主的课堂教学一年以上实践； f.以学为主的课堂教学模式或模型提炼。 2、研究拟达到的目标： a.寻找到适合城职院高职学生思政课以学为主的课堂教学多种路径和方法, 让学生做思政课课堂学习的主人； b.提炼出以学为主的课堂教学模式或模型； c.增强思政课教学实效性，调动学生的学习积极性和主动性，不断吸纳大学生意见和建议，不断增强思政课亲和力、吸引力和感染力，使思政课成为大学生真心喜爱、终身受益的优秀课程。 3、拟解决的关键问题： a.传统课堂教学观向革新课堂教学观的转变； b.适合城职院高职学生思政课以学为主的课堂教学多种路径和方法的研究和实践。

4、课题的预期成果形式（研究报告、教改方案、教学计划、教学大纲、教材、讲义、课件、软件、实验报告、调研报告、著作、论文等。其中，研究报告为必备成果。） a.研究报告； b.调研报告； c.论文； d.教改方案等。 - 课题的预期效益（包括实施范围与受益范围等，200字以内） a.项目启动后一学年内各教学实践老师在试点班级实施教改方案，并取得明显成效； b.项目启动后一学年后在本校所有班级实施教改方案，教学实效性显著增强，教学改革取得基本成功； c.利用城职院系统教研会和系统内教学团队传播教改经验，能在部分办学点展开教改实践，验证改革效果； d.以教改论文发表为途径，将教改经验辐射给其他高职院校，推动高职院校思政课教学改革 6、实施计划（含不少于两年时间的年度进展情况）。 2012 年1月—— 2012 年 2 月 理论研究 2012 年3月—— 2012 年 6 月 教改实践 2012年 7 月—— 2012 年 8 月 教改反思 2012年 9 月—— 2012 年 12 月 第二轮教改实践 2013年 1 月—— 2013 年 12 月 教改推广、理论总结、结项准备 7、本课题的特色、创新及推广应用价值（200字内） （1）特色： 学生主动学习，做课堂的主人，做知识、能力、思想的主动建构者。 （2）创新点： 以教为主转变为以学为主，实现思政课课堂教学的革新，增强教学实效性。 课堂由信息单向流动为主转变为信息立体流动。 （3）应用价值及推广途径： 项目试点成功，可实现思政课学习的革新，增强教学实效性；实现学生由被动学习变为喜爱学习；实现学校思政课由一般课程成为受学生欢迎的优秀课程。 办学点内全校推广；城职院系统内通过系统教研会推广；以教改论文发表为途径，将教改经验辐射给其他高职院校。 8、本课题的主要研究方法（100字内） 理论研究； 样本调查； 对比研究； 实验法； 文献法等。

四、课题研究基础

1、课题组成员已开展的相关研究及成果概述（包括自选课题、校级以上（包括校级）课题、学位论文、学术论著论文及获奖等，500字） 2011年7-8月，课题组负责人认真学习了教育部1月份颁布的《高等学校思想政治理论课建设标准》，掌握了思政课建设的主要要求，撰写了高职院校思政课建设方面的思考论文《以部颁<标准>推进高职院校思政课建设》（已被江苏电大学报录用），文章分析了高职院校思政课建设的相对不足，提出高职院校应以《高等学校思想政治理论课建设标准》颁布、施行为契机，从推进历史使命的战略高度，全面落实《高等学校思想政治理论课建设标准》要求，切实加强思政课建设，实现党和国家的期望。 2006-2007年，课题组负责人作为地市级“十一五”教育规划重点课题骨干成员在江苏电大学报（2008年3期）发表研究成果《论“项目管理法”中的师生关系》，提出正确的师生观是实现教学模式和管理模式协同改革的基础，从人际关系由对峙发展为交往合作的社会文明发展规律确定了“项目管理法”中的师生关系是完成共同任务的合作者，这一理论可作为本研究项目师生观的理论基础。 2010年，课题组成员罗健老师主持了校级重点课程《思想道德修养与法律基础》的建设并顺利结题，积累的一些建设经验和教学方法可为本课题应用。近年来，课题组负责人已在多个班级初步实践本课题教改方案，取得初步成效。还有许多，不一一列举。这些都作为本课题研究的重要基础。 2、已具备的教学改革与研究的基础和环境，尚缺少的条件和拟解决的途径（300字） 2010年，课题组成员罗健老师主持了校级重点课程《思想道德修养与法律基础》的建设并顺利结题，积累的一些建设经验和教学方法可为本课题应用。近年来，课题组负责人已在多个班级初步实践本课题基本教改方案，取得初步成效。这些都作为本课题研究的重要理论和实践基础。常州办学点已开展3轮校级教改项目实践，有浓厚的教改氛围和优秀的学校支持环境。课题组团队优秀，科研力量强，富于课题研究经验，都是中青年教学骨干，博士在读1人，副教授2人，硕士2人。 办学点对思政课建设的重视不够，未能按教育部要求开展思政课建设，希望通过课题建设，实现根本改观，并积极影响江苏城职院办学系统。多媒体教室数量不多，制约课程教学，要靠学校投入以改变。

五、评审意见

部门推荐意见：（包括是否同意申报与推荐类别） 负责人（签字）： （盖 章） 年 月 日

专家评审意见： 专家组组长（签字）： 年 月 日

教务处审定意见： 负责人（签字）： （盖 章） 年 月 日

注：填写此表时，不要任意改变栏目；内容简明扼要。如因篇幅原因需对表格进行调整，应当以“整页设计”为原则。