## Sheet1
附件
常州电大深入学习实践科学发展观活动第二阶段工作计划表
(2009年5月上旬－6月下旬）
基本环节 | 工 作 内 容 和 要 求 | 完成时限 | 组织实施
继续深入学习调研并作好下阶段准备工作 （5月上旬-5月中旬） | 1、召开常州电大学习实践活动领导小组会议，研究部署第二阶段工作 | 5月上旬 | 校活动办
| 2、制定学习实践活动第二阶段实施方案，报市委教育工委学习实践活动领导小组办公室、指导检查组审批 | 5月上中旬 | 校活动办
| 3、总结第一阶段工作、部署第二阶段工作 | 5月上中旬
| 4、开展“科学发展电大教育事业，搭建全民终身学习大平台”——教育惠民工程主题实践活动 | 贯穿于活动全过程 | 各处室、系
| 5、开展“我为常州科学发展献一策”、“我为常州教育科学发展献一策”和“我为学校科学发展献一策”有奖征集活动 | 5月上旬到6月上旬 | 校工会
召开领导班子专题民主生活会（5月上旬-5月中旬） | 1、广泛征求意见，汇总梳理领导班子和班子成员贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题 | 5月中旬
2、领导班子成员之间开展相互交流谈心
3、撰写专题民主生活会发言材料
| 4、领导班子召开专题民主生活会，党员参加专题组织生活会 | 2009-06-03 | 校活动办
形成领导班子分析检查报告（5月下旬－6月下旬） | 1、起草领导班子贯彻落实科学发展观情况的分析检查报告（初稿） | 6月上旬
| 2、召开党委扩大会议，讨论修改《领导班子分析检查报告》 | 2009-06-08
| 3、组织召开座谈会，评议《领导班子分析检查报告》 | 2009-06-09
| 4、修改完善《领导班子分析检查报告》 | 2009-06-10
| 5、《领导班子分析检查报告》经市委教育工委指导检查组审核后报学习实践活动领导小组办公室备案 | 2009-06-10 | 校活动办
| 6、领导班子分析检查报告内容在一定范围内公开 | 6月20日前
| 7、领导班子开展年度述职述廉，接受群众评议 | 6月30日前
| 8、召开学习实践活动领导小组会议，总结第二阶段工作，研究部署第三阶段工作 | 6月下旬 | 校活动办
| 9、制定学习实践活动第三阶段实施方案经市委教育工委指导检查组审核后报市委教育工委学习实践活动领导小组办公室审批 | 6月下旬 | 校活动办
| 10、制定第三阶段工作计划表，经局指导检查组审核后报局学习实践活动领导小组办公室审批 | 6月下旬