常州电大深入学习实践科学发展观活动第一阶段工作安排细化表

| 时间 | 地点 | 活动内容 | 工作安排 | 参加人员 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月23日上午 （周一） | 行政楼202会议室 | 召开党委会议 | 传达学习市教育局动员大会精神，研究贯彻意见，对学习实践活动进行专题研究部署。成立常州电大党委深入学习实践科学发展观活动领导小组及其办公室。确定党委委员联系部门。讨论制订《常州电大深入学习实践科学发展观活动实施意见》和学习实践活动第一阶段工作实施方案，并报市委教育工委活动办公室、指导检查组审批 | 党委委员 | 党委办公室 |
| 3月24—26日 |  | 做好学习调研阶段各项准备工作 | 广泛发动，充分做好学习实践活动有关准备工作；发放学习实践活动有关文件、学习资料、笔记本；在“常州电大网”开辟学习活动专栏；编印学习活动简报 |  | 领导小组办公室 |
| 3月27日下午 （周五） | 行政楼报告厅 | 召开学习实践活动动员大会 | 蔡廷伟同志作动员报告，对学习实践活动进行思想发动和全面部署；刘维俭同志对学习实践活动提出明确要求 | 全体党员、入党积极分子、教师代表等 | 领导小组办公室 |
| 3月28日上午（周六） | 5#108会议室 | 党委领导班子中心组活动 | 党委领导班子中心组第一次集中活动（学习） | 学校理论中心组成员 | 党委办公室 |
| 4月1日下午 （周三） | 行政楼报告厅 | 组织第一次学习辅导专题讲座 |  | 全体党员、入党积极分子、教师代表等 | 领导小组办公室 |
| 4月2日—10日 |  | 集体学习培训 | 党委领导分别到各支部作辅导报告 | 全体党员 | 各党支部 |
| 4月2日—10日 |  | 组织个人自学 | 学习《中共中央关于在全党开展深入学习实践科学发展观活动的意见》和胡锦涛等中央领导同志的重要讲话精神，学习《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》、《科学发展观重要论述摘编》和《深入学习实践科学发展观活动领导干部学习文件选编》。 | 全体党员 | 各党支部 |
| 4月上旬 |  | 知识测试 | 组织参加科学发展观“百题问答”和知识竞赛活动 | 全体党员 | 领导小组办公室 |
| 3月下旬—4月下旬 |  | 组织党员干部学习培训、交流研讨 | 结合电大的工作实际和个人思想实际，围绕“加强内涵建设，强化管理规范，实现学校事业又好又快发展”开展集体学习研讨。 | 全体党员 | 各党支部 |
| 4月8日(周三) | 行政楼报告厅 | 组织第二次学习辅导专题讲座 | 学习实践科学发展观专题辅导报告及开展解放思想大讨论动员 | 全体党员 | 领导小组办公室 |
| 4月上旬 |  | 深入开展调研，广泛征求意见 | 校领导确定调研课题；到校内各系和部门调研；通过召开座谈会、问卷调查等多种形式，广泛征求群众意见和建议。 | 学校领导班子成员 | 党委办公室 |
| 4月15日前 |  | 撰写并提交调研报告 | 撰写调研报告，并于4月15日前将调研报告交至部深入学习实践科学发展观活动领导小组办公室调查研究组。 |  | 党委办公室 |
| 4月15日(周三) | 5#108会议室 | 党委领导班子中心组活动 | 党委领导班子中心组组织第二次集中活动（研讨） | 学校理论中心组成员 | 党委办公室 |
| 4月17日(周五) | 各党支部活动点 | 解放思想讨论 | 以党支部为单位，围绕“加强内涵建设，强化管理规范，实现科学发展”主题，结合学习和调研成果，结合纪念电大创办30周年和社区大学的成立，进行解放思想的讨论，重点是在“如何实现学校事业科学发展”、“我为学校事业科学发展做什么”等重大问题上形成共识 | 全体党员 | 各党支部 |
| 4月25日前 |  | 撰写并提交学习体会 | 在反复学习，认真思考的基础上，撰写学习实践活动心得体会文章。向教工委推荐优秀文章 | 全体党员 | 领导小组办公室 |
| 4月25日前 |  | 开展建言献策活动 | 围绕电大发展中的突出问题，开展建言献策活动。 | 全体党员 | 领导小组办公室 |
| 4月25日前 |  | 教育思想大讨论格言警句征集汇编 | 以支部为单位开展格言警句征集活动 | 全体党员 | 领导小组办公室 |
| 4月26日（周六） | 5#108会议室 | 党委领导班子中心组活动 | 党委领导班子中心组组织第三次集中活动（研讨） | 学校理论中心组成员 | 党委办公室 |
| 4月27日（周一） | 各部门、各支部 | 部门小结 | 各部门、各支部进行学习调研阶段小结，形成书面材料，报领导小组办公室 | 各部门、各支部 | 领导小组办公室 |
| 4月29日（周三） | 5#108会议室 | 阶段小结 | 总结学校第一阶段工作，部署第二阶段工作。 制定“加强内涵建设，强化管理规范，实现学校事业又好又快发展”主题实践活动方案 | 校领导及各部门、各党支部负责人 | 领导小组办公室 |