江苏城市职业学院常州办学点

苏城院（常）〔2011〕65号

关于迎接高职院校人才培养工作评估的实施方案

高职人才培养评估工作旨在促进高职院校进一步加强基础能力建设，深化教育教学改革和管理模式改革，创新人才培养模式，创新办学机制和办学特色，进一步建立健全质量保障体系并有效地发挥作用，以满足地方经济社会对高素质技能型人才的需求。如何以迎评工作为契机，对照评估标准开展自查自评，并在此基础上进一步加强学校内涵建设，提高教育教学和人才培养质量，促进学校持续、健康发展，是学校的一项重要工作。为了切实做好此项工作，特制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，践行“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合发展道路”的高职教育理念；落实“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评估方针，以提高质量为核心，转变发展理念，推进内涵建设，深化教育教学改革和管理模式改革，创新人才培养模式，创建办学特色，完善质量保障体系，全面提高教育教学质量、办学水平和综合实力。

二、评建工作目标

通过迎评促建，解决教育教学理念、教师执业能力、师资队伍结构、理论教学与实践教学质量、管理体制、运行机制、管理水平等制约学校进一步发展的相关问题；不断完善以学校为核心、教育行政部门为引导、社会参与的教学质量保障体系；进一步深化改革、激发活力、提升内涵、凝练特色、增强核心竞争力，争取以较高的质量通过高等职业院校人才培养工作评估，为学校进一步发展奠定坚实基础。

三、组织领导

为切实加强对评建工作的领导，保证评建目标的实现，成立评建工作领导小组，下设评建工作办公室，并成立相应评建专项工作组。

（一）评建工作领导小组

制定评建工作的方针、政策，明确评建指导思想、工作目标和总体安排，对评建工作中的重大问题作出决策和指导。

组  长：刘维俭

成  员：蔡廷伟  何彦力  袁子阳  张晓芳

（二）评建工作办公室

评建工作办公室（以下简称“评建办”）挂靠教务处。主要负责制定评建工作实施方案及阶段性工作进程，下达评估文件、布置工作任务，组织和协调评建工作；定期向领导小组汇报评建工作的进展情况，发布或通报评估信息。

主  任：张晓芳

副主任：何雪芬  袁彩哲

成  员：上官红霞  金玉明  吕华兴   荣彩芳  徐  曼  刘小君  徐兴保

周月蓉   金  刚  陈仁荣   罗  健  罗  静  陈  悦  陈  莺

朱丹平   黄海燕  常素梅   张卫军  朱  骏  江  涛

工作人员：庞  蔚   解学香  崔  翠   张晓玲

（三）评建专项工作组

1．数据平台组：负责《状态数据采集平台》的数据采集填报与管理；负责提交《状态数据采集平台》的数据分析报告。

负责校领导：刘维俭

组  长：袁彩哲

副组长：陈 悦

2．材料组：负责撰写自评报告和分项自评报告，向专家组提供相关材料，对相关原始材料进行检查、落实、组织整改。

负责校领导：张晓芳

组  长：何雪芬

副组长：袁彩哲  陈  悦   陈  莺

3. 队伍建设组：负责师资队伍建设有关工作。

负责校领导：刘维俭

组  长：上官红霞

副组长：金玉明  吕华兴  荣彩芳

4．专业剖析组：负责专业建设、课程建设等，组织实施专业剖析工作。

负责校领导：张晓芳

组  长：何雪芬

副组长：金玉明  吕华兴   荣彩芳

5. 说（讲）课组：负责说（讲）课的演练，组织实施说（讲）课工作。

负责校领导：张晓芳

组  长：陈  莺

副组长：金玉明  吕华兴  荣彩芳

6. 深度访谈组：负责深度访谈的准备与实施工作。

负责校领导：蔡廷伟

组  长：上官红霞

副组长：陈 莺  张卫军

7. 学生工作组：根据评估指标体系中学生管理、社会评价等方面的要求组织开展工作，负责学生满意度调查、用人单位满意度调查和学生的宣传动员等工作。

负责校领导：袁子阳

组  长：张卫军

副组长：朱骏  朱丹平   黄海燕   常素梅

8. 宣传组：负责迎评宣传工作的策划、组织及实施，营造迎评工作的良好校园环境与氛围；编辑迎评工作简报；负责迎评专题网站建设；组织制作学校宣传片和宣传画册。

负责校领导：蔡廷伟

组  长：袁彩哲

副组长：罗  静  徐  曼   罗  健

9. 环境组：负责落实校园公共场所、实验（训）室、教室、学生宿舍、食堂等的环境整治、绿化、美化和校园秩序等工作；负责专家组现场考察期间临时办公场所、办公设备的落实和环境的维护。

负责校领导：何彦力

组  长：金  刚

副组长：徐兴保   江  涛

10. 接待组：负责评估专家联络员培训、接待和车辆安排等工作。

负责校领导：何彦力

组  长：袁彩哲

副组长：徐兴保

（注：以上各组工作人员由组长根据工作需要确定，并将名单报评建办备案。）

四、重点工作及具体安排

总体要求：根据《江苏省高职院校人才培养工作评估指标体系》组织实施自评自建，找出差距和不足，制订改进方案，采取有效措施，完成达标任务。对《状态数据采集平台》的数据进行分析，形成分析报告和自评报告，制订学校发展规划、专业建设规划；组织开展专业剖析、说课的摸拟与示范交流活动，进行深度访谈准备工作。

（一）《状态数据采集平台》

要求：根据省城职院的要求，完成各学年《状态数据采集平台》数据的采集填报工作及其分析报告。

（二）深度访谈

要求：访谈对象——学校领导、中层干部、教职工、学生、用人单位人员等。主要针对《状态数据采集平台》数据的真实性，对学校办学指导思想、办学目标、办学定位、服务面向、教育理念等的认识，对学校办学特色和发展目标的了解程度及认可度，对学校人才培养模式改革情况的认识（校企合作、工学结合），对专业建设和课程改革的认识，学校与经济社会发展结合的程度，师资队伍建设特别是双师结构教学团队建设情况，教学管理及质量监控情况，对学校办学中存在的主要薄弱环节的认识，如何开展创新创业教育、人文素质教育及效果，就业教育与就业指导，学生在各级各类竞赛中获得的主要奖励，校风、教风、学风等内容。

1.宣传组系统总结学校专业建设、人才培养模式与课程体系改革等经验和做法，组织撰写相关宣传材料，编印知识问答《手册》。

2.以党支部为单位，组织学习、讨论、宣传、贯彻；全体中层干部要带头重点学习、深刻领会、切实掌握，并结合部门工作认真贯彻落实；宣传组对学习情况进行检查指导和抽查测试。

3.以专业剖析和说（讲）课的形式对全体教师进行教育教学改革方面的宣传贯彻，让全体教师了解教育教学改革的措施与成效。

（三）专业剖析

要求：原则上剖析2-3个专业，学校推荐1-2个，专家随机选择1-2个。除听专业带头人汇报外，还可通过查阅资料、深度访谈、座谈会和实地考察等多种途径，以增加考察的深度和可信度。

1.教务处提供专业设置一览表和专业剖析范式，各学院确定专业汇报人员名单（每个专业需指定2名），召开专业剖析推进会和课程建设、实践教学建设推进会。

2.专业汇报人组织准备专业剖析材料（汇报用PPT、专业剖析报告、相关支撑材料）。

3.各学院对所属专业进行专业剖析演练活动（逐一过关）。

4.安排全校性专业剖析示范活动，汇报、点评，修正。

5.各学院完成专业剖析整改工作、形成专业剖析报告、进一步完善相关支撑材料；评建领导小组确定学校推荐的剖析专业，以及向专家提供的专业名单。

（四）说（讲）课

要求：原则上说课2-3门，学校推荐1-2门，专家随机选择1-2门。教师说课应根据《江苏省高职院校人才培养工作评估手册（试行）》的说课要求来开展，说课时要面对同行和专家，以科学的教育理论为指导，将自己对课程标准（大纲）、教材的理解和把握、课堂程序的设计和安排、学习方式的选择和实践等一系列教育教学元素的确立及其理论依据进行阐述。专家以此来了解参评院校课程建设和教学改革情况及教师教学水平，根据工作需要，专家也会选择直接听课。

1.召开说课工作推进会，教务处、各学院确定每个教师说课情况统计表（重点是确定各专业主干课程及对应说课人员名单）。

2.所有任课教师和课程组做好备课、说课方案的准备与演练工作（由各专业系组织）。

3.举行全校性说课示范活动（2-3人）。

4.由各学院对所辖课程再次进行说课演练活动（以课程组为单位逐一过关）。

5.由学校统一进行说课检查，并进行整改、提高。

6.各学院完成说课整改工作。

（五）实地考察

要求：有针对性地对教学基本设施特别是实验实习实训设施、校园文化、教风、学风、校风、教师教研活动和学生课内外学习活动等方面进行调研，以获得相关信息。

1.落实环境建设：检查校园公共场所、实验（训）室、教室、学生宿舍、食堂等环境，对存在问题及时整改。

2.疏理校外实践基地的使用与建设情况，深化校企合作的内容，落实专家对校外实践基地、毕业生的深度访谈工作。

（六）材料准备

1．对照评估标准需尽快开始准备的材料：

- 专业建设、课程建设、教学管理与改革等

（1）专业建设三年规划（教务处）

（2）重点专业、特色专业申报、建设等系列材料（二级学院、教务处）

（3）各专业的人才培养方案、专业调研报告、专业建设规划、专业建设指导委员会等材料（二级学院、专业系、教务处）

（4）重点课程、精品课程、校企合作开发课程、网络课程建设的系列材料（二级学院、教务处）

（5）课程教学大纲、考核方案、课程整体教学设计等材料（专业系）

（6）公共基础课课程改革实践与成效（二级学院、有关专业系）

（7）专业课课程改革实践与成效（二级学院、有关专业系）

（8）教学方法手段改革的典型案例及总结（二级学院）

（9）实践教学课程体系设计及实践教学改革（二级学院）

（10）顶岗实习原始材料（二级学院、学工处）

（11）校内实验实训室使用计划及使用情况（二级学院）

（12）实验实训记录样本（二级学院）

（13）校外实践基地建设和使用材料（二级学院）

（14）产学合作材料（二级学院）

（15）校本教材开发（教务处）

（16）教师的教学档案（二级学院、专业系）

- 师资队伍

（1）师资队伍建三年规划（组织人事处）

（2）外聘兼职教师（主要来自企业）、兼课教师（主要来自其他高校）的师资库建设及聘用的原始材料（组织人事处、二级学院）

（3）兼职教师聘用管理办法（组织人事处）

（4）教学名师建设材料（组织人事处、专业系）

（5）教学团队建设材料（专业系）

- 其他

（1）学校办学特色材料（办公室）

（2）毕业生就业质量报告（学工处）

（3）校园文化建设材料（学工处）

（4）大学生创新、创业教育的材料（教务处、学工处）

（5）各类突发事件应急预案（保卫处）

（6）学校党政管理制度汇编 （办公室）

（7）工学结合管理制度汇编 （教务处、科研处、学工处）

（8）教学管理制度汇编 （ 教务处）

（9）校企合作管理制度及相关协议（教务处）

2．相关原始资料

由各二级学院组织开展教学资料归档情况专项检查，重点是毕业设计（论文）、试卷、实验（训）相关资料、工学结合相关资料（顶岗实习记录）、听课记录、教研活动记录等。

校档案室和各职能部门、各学院要按照学校档案管理办法的要求加强档案建设，认真梳理各类文档资料，分类保管；各职能部门、各学院要明确档案资料管理的责任人和具体管理人员，确保在迎评期间能够及时提交各种材料。。

附件：

- 专业剖析的具体说明

- 说课的具体说明

- 深度访谈的具体说明

二○一一年十一月四日

附件一：

专业剖析的具体说明

根据《2010年江苏省高等职业院校人才培养工作评估手册》中的最新指导意见，现将专业剖析的具体要求说明如下：

原则上每校剖析两个专业，学校推荐1个，专家随机选择1个。专业剖析的手段主要包括：听取专业带头人介绍、查阅资料、深度访谈、座谈会以及实地考察等。专业剖析的主要内容与方法见如下。

（1）专业剖析的主要内容

| 考察项目 | 主要考察点 |
| --- | --- |
| 一、专业设置与人才培养模式 | 1.能根据区域、行业经济社会发展的需要设置专业，并能根据行业、产业需要及时调整专业方向，专业口径宽窄适当，对全国、本省、本地区同类专业情况了解程度； 2.专业建设有规划，目标定位准确，建设思路清晰，实施方案具体，保障措施得力，行业、企业参与专业建设； 3.有一套科学、规范的专业人才培养方案，能够根据产业结构调整、经济增长方式变更而适时调整更新，人才培养规格（知识、能力、素质）表述准确，人才培养方案可操作性强； 4.开展工学结合的人才培养模式改革，体现教学过程的实践性、开放性和职业性。 |
| 二、课程体系和课程改革 | 1.根据技术领域和职业岗位（群）的任职要求，参照相关职业资格标准，合理设置课程体系，体现以职业素质为核心的全面素质教育培养 ； 2.校企合作制订突出职业能力的课程标准，引入职业资格证书或技术等级证书，实施“双证书”教育； 3.重视优质核心课程建设和教材建设，注重与行业、企业合作开发课程和教材，选用优秀教材； 4.注重实践性教学环节，符合高素质技能型人才培养规律。 |
| 三、师资队伍 | 1.专业教学团队知识、职称、年龄、学历等结构合理； 2.专业带头人在行业企业有一定的影响力； 3.专任教师具有行业、企业经历比例较大，“双师”素质比例较高； 4.聘请行业、企业专业人才和能工巧匠担任兼职教师，“双师”结构合理； 5.专任教师教科研情况及取得的显性成果； 6.师资队伍建设有规划，引进、培养有举措，经费有保障。 |
| 四、教学条件 | 1.校内实训基地能够满足教学计划的安排，生产性实训比例逐步加大； 2.每个专业有若干个深度融合的企业，注重校企合作共建生产性实训基地，有一批稳定的校外实习基地； 3.校外实习基地运行状态良好，保障机制完善； 4.图书资料、优质教学资源和网络信息资源丰富，开发利用较好； 5.教学专项经费投入及增长情况。 |
| 五、教学管理与教学改革 | 1.教学管理制度完备、规范，教育教学管理队伍、学生管理队伍健全，教师教学档案规范，教学质量保障体系完备，教学运行稳定有序，执行有力； 2.注重教学管理体制改革，建立校企合作长效机制，顶岗实习管理体系完备、台账齐全； 3.注重教学方法和手段的改革，采用新颖多样的教学形式、现代化的教学手段，灵活多元的考核评介方式，融“教、学、做”为一体； 4.重视教师教科研能力和社会服务能力的培养，“四技”服务开展情况及成效。 |
| 六、人才培养质量与社会声誉 | 1.生源质量，第一志愿录取率、新生报到率； 2.建立了就业保障机制，毕业生就业率、签约率，就业质量； 3.学生职业关键能力、素质教育改革创新的措施、力度、成效，学生创新创业成果，学生“双证书”获取率、计算机英语考试通过率，职业技能竞赛参与与获奖情况； 4.用人单位对毕业生的综合评介，专业在行业企业的知名度。 |
| 七、专业特色 | 1.人才培养模式； 2.教育教学改革； 3.产学研合作及社会服务能力； 4.专业的示范辐射效应。 |

（2）专业剖析的方法要点

◆对平台数据进行分析，找出奇异点并初步分析其原因。

◆听取专业带头人介绍专业建设情况，查阅相关资料。为全面、准确地掌握情况，如果信息不足应及时索取。

◆对专任教师、兼职教师和学生进行深度访谈。访谈内容要有针对性（如分析出现奇异点的原因，了解资料中出现的疑点问题等），同时要注意引导被访对象全面真实地反映专业建设情况。

◆有选择地参观、考察专业实训室、实训基地，走访合作企业，听取说课等。

◆对专业剖析情况进行总结，在全面、准确掌握该专业实际状态的基础上，填写《专业剖析表》。

附件二：

说课的具体说明

根据《2010年江苏省高等职业院校人才培养工作评估手册》中的最新指导意见，现将说课的具体要求说明如下：

说课活动是指学校教师面对同行和专家，以科学的教育理论为指导，将自己对课程标准（大纲）、教材的理解和把握、课堂程序的设计和安排、学习方式的选择和实践等一系列教育教学元素的确立及其理论依据进行阐述的教学研究活动。专家通过听取有关教师说课，了解学校课程建设和教学改革情况及教师教学水平。说课完成后，专家对说课情况进行简要评价，并与说课教师进行沟通，填写《说课记录表》。根据工作需要，专家也可选择直接听课。说课的具体说明如下。

（1）说课环节的主要类型和内容。专家组对抽选教师的所授课程提出说课要求。说课重点在于分析本课程在实现所在专业培养目标中的地位、作用以及责任；本课程与前导课程、后续课程及平行课程之间的关系，本课程内容与行业职业岗位之间的契合度；完成本课程教学内容的手段、方法及所需教学资源，本课程教学对学生知识、技能和态度的要求；本课程教学的重点、难点及解决的办法；本课程学习成绩的考核评价办法；举例说明本课程教学过程使用的主要教学方法和对学生学习方法的指导，并展示教学手段的运用。举例说明本课程某一课时的教学目标、教学设计及其理论依据，以及运用教学方法的目的、效果等。说课的内容一般包含以下几个方面：

| 说课内容 | 主要信息 |
| --- | --- |
| 1.课程教学大纲 | 课程教学大纲是专业教学计划的具体化，以纲要的形式规定课程的教学目的、任务，知识、技能、态度的范围、深度与体系结构，教学进度和教学法的基本要求。说课者必须对课程教学大纲有着深入的了解和认识，结合本校的办学定位、专业人才培养目标和生源情况，说明本课程在专业培养目标中的定位与课程目标，即课程对实现培养目标的质量标准(知识、能力、素质结构)所起的作用；从专业人才培养计划的全局出发说明本课程的分工，处理好先修课程与后续课程的衔接和配合；说明课程的重点、难点及解决办法。说明本课程内容有关章节教学目标及在课程中的地位和作用。说明本课程教学内容的范围和分量，时间分配和教学进度安排。如果本课程是实践教学课程，也要根据教学大纲说明课程设计的思想、教学内容以及课程目标。 |
| 2.教材和教学参考资料 | 说明本课程选用教材(含讲义、指导书、视听教材)情况。教材是否较好地体现教学大纲的科学性、思想性和实践性，是否反映现代科学技术的最新成就和行业企业最新技术发展水平，是否符合学生的接受能力。教师和学生如何运用教材和教学参考资料，对教材的不足，在教学中如何弥补?教师如何扩大学生的知识面并培养学生的自学能力，是否为学生的研究性学习和自主学习的开展提供有效的文献资料或信息资料清单(含参考书、报刊文献、网络资源信息等)。实验教材是否配套齐全，满足教学需要。 |
| 3.教学方法手段 | 重视现代教育理念在教学中的应用，能够根据课程内容和学生特征，对教学方法和教学评价进行设计，针对不同的教学内容，能灵活组合运用多种恰当的教学方法，有效地调动学生积极参与学习，启发学生积极思维，促进学生学习能力的发展。举例说明本课程教学过程使用的各种教学方法的使用目的、实施过程、实施效果；相应的上课学生规模；能否融“教、学、做”为一体，如何开展讨论式、案例式、情境式教学，在教学中，如何利用板书、板图和实物、模型等直观教具，如何恰当、充分地使用现代教育技术手段，如何协调传统教学手段和现代教育技术的应用；网络教学资源建设如何在教学中发挥作用；说明课外辅导方法、作业、考试考查等教改举措；本课程教学方法手段的改革在激发学生学习兴趣和提高教学效果方面能否取得实效。如果本课程是实践教学课程，要说明相对于教学内容(实验或实践项目名称和学时)的课程组织形式与教师指导方法、考核内容与方法、教学创新与特点等。实践教学条件能否满足教学要求；能否进行开放式教学，预期效果如何。 |
| 4.学情及学生学习方法的指导 | 学生是否成为学习的主体，学习方法是否科学，首先受教师教育思想观念和教学方法的制约。改变“以教师的教为主”为“以学生的学为主”的方法，要“以学生为中心”，把学生学习方法的指导研究与研究学生结合起来。教师要用真挚的情感去感染学生，要了解所任教学生的基础，包括学生的学习态度、学习兴趣、多数学生的学习习惯及学习方法，先修课程相关知识技能的掌握程度；根据教学的重点难点，分析学生学习过程中可能遇到的困难及其原因，怎样针对这些困难加强对学生的指导；指导学生掌握本课程基本知识和基本技能，掌握理论知识应用以及使用教材和参考资料的能力。教师要指导学生掌握自学方法，研究性学习、协作学习、创造性学习，让学生成为学习的主体，培养终身学习的基本素质。教师还要有因材施教观念，树立面向个体学生的思想，引导学生善于总结适于自己的学习经验，促进学习能力的形成和发展。 |
| 5.教学程序设计 | 以某一课时教学为例，说清楚一节课教学过程设计的总体框架、教学内容的详略安排和教学板块的时间分配。结合具体的教学内容，说明师生双边活动的具体安排及学情依据，教师教的活动与学生学的活动如何有机结合，教学媒体选择和使用的最佳作用点和最佳使用时机，教学过程的板书设计以及教具的使用。要能够体现教师突破教学重点的主要环节设计、化解教学难点的具体步骤，体现课后作业的布置和训练意图。在教学程序设计中要突出以下几个方面：（1）教师有意识地融知识传授、能力培养、素质教育于一体；（2）教师对学生富有爱心，讲课有感染力，能够激起学生的情感共鸣，能够让学生树立自信心，增强自制力，激发学习的积极性、自觉性；（3）教师对自己教态、语言、板书、教案及现代教育技术应用的水平有较高要求。 |

（2）说课的基本形式和要求。说课者依据说课稿（可利用多媒体设备用PPT稿）向专家作说课，然后专家针对说课内容进行提问，最后作出评议。整个说课活动一般在30分钟以内完成。说课地点和环境条件由学校确定，一般安排两名以上同行教师与评估专家一起参与说课活动。说课教师可采用一定的辅助手段，如多媒体课件、教具、图表等，在规定的时间充分展现。评估专家（含同行教师）提问及说课者答辩时间一般为10分钟左右。

说课过程中或说课后，说课者应将说案、教案、教学大纲、教材和主要教学参考资料、授课计划、助教助学多媒体课件及其他教具展示给专家和同行。教学大纲、教材和主要参考资料、授课计划、助教助学多媒体课件及其他教具使用等审查情况在专家填写的说课记录表中要有所反映。

评估专家将结合深度访谈环节，在说课环节完成后与说课者和同行教师进行深入交流和沟通，对说课的有关情况进行分析和点评，并对有关问题提出针对性的意见和建议。

附件三：

深度访谈的具体说明

根据《2010年江苏省高等职业院校人才培养工作评估手册》中的最新指导意见，现将深度访谈的具体要求说明如下：

深度访谈的对象一般应包括学校领导、中层干部、教职工、学生、用人单位人员等，目的是为了了解信息、发现问题、分析原因、寻找解决问题的思路及办法。深度访谈可采取个别访谈、小型座谈、电话征询等多种有效形式。访谈结束后，专家应对访谈的内容进行梳理和汇总，并形成记录。

深度访谈的具体说明如下：评估专家根据事先在“状态数据库”、“学校汇报”以及在现场考察过程中发现的问题，针对学校薄弱环节的核心问题，以学校领导、各部门中层领导、管理人员、教师、行政人员、学生等作为被访谈对象,对被访谈对象作启发式的交谈与询问，了解问题的实质，掌握学校人才培养工作的实际情况，以达到开阔思路、启迪思维、探究成因及解决问题的目的。深度访谈的结果将对评估产生直接而重要的影响。评估中，不同学校发现的问题和解决问题的侧重点不同，深度访谈的重点也应不同，专家可视学校的具体情况而确定深度访谈的重点内容。以下深度访谈的原则、方法要点和访谈内容，仅供专家评估时参考。

（1）深度访谈的原则。目标聚焦原则。访谈主题一定要集中在访谈目标的核心问题上，与被访谈者就某一主题展开讨论，谈论时注意集中论题，不要偏离太远。平等开放原则。与被访谈者站在相互平等的位置，营造相对比较轻松的环境和气氛，消除被访谈者的心理压力，真诚与坦诚地交流，以思考和分析问题。共享反思原则。针对访谈主题，捕捉双方共同感兴趣的论点，相互交流体会或经验，以促进彼此之间的深入思考，开拓思路。适度激发原则。适度激发被访谈者潜在的态度和观点，鼓励并引导他们提供更新更多的信息，以便全面准确地把握分析问题。

（2）深度访谈的方法要点。对每一次访谈的目的要有明确、清晰的考虑，即有一个事先的、整体背景下的设计。对每一次访谈的对象都要经过认真的选择，即能够准确、公正地提供你想要了解的信息，并且能够配合你的工作。事先设计访谈提纲，对于你特别关注的方面，尽可能从多个角度采集信息。访谈中所提的问题，要有时间和空间的限定，要便于对方回答，并方便双方展开讨论。访谈要在宽松、平等的气氛中进行，善于用“换位思考”的方法了解对方的真实想法和心理。在不影响访谈气氛的前提下，做简要的记录。发现未了解透彻或有较大出入的问题，可以对访谈对象进行再次访谈。访谈结束后，进行筛选、提炼，用“整体论”的方法，把看似孤立的信息组织起来，寻求深层次的动机、原因、联系。访谈一般在访谈对象的工作场所进行，以建立宽松的氛围，也便于随时查阅有关资料。

（3）深度访谈的内容（建议）

| 访谈主题 | 访谈目的 | 访谈对象 | 访谈要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导作用 | 了解领导对国家高职教育政策的掌握和理解水平；贯彻政策与经营管理学校的能力；对人才培养工作的重视程度。 | 学院领导 相关部门 | 地方区域经济（或企业、行业）发展对人才的需要；学校的办学目标与定位；办学理念与学校发展建设规划的设计；学校重大改革及突出效果；经费收入及对人才培养工作的投入；领导对高职教育的研究及成果。 |
| 师资队伍 | 了解师资队伍建设的政策、措施及成果。 | 职能部门 系领导 专任教师 兼职教师 | 师资队伍建设规划与政策、措施；专业带头人和专业骨干教师的引进和培养；青年教师的培养和提高；专业教师“双师”素质培养及下企业实践的政策；兼职教师队伍建设及承担实践教学工作状况；兼职教师队伍的管理；队伍建设中存在的问题和困难。 |
| 课程建设 | 了解课程体系与教学内容改革的思路；课程建设的基本原则、措施和取得的效果。 | 教务处 系领导 专业带头人 骨干教师 | 学校课程体系和教学内容改革的政策和措施；专业人才培养模式和课程体系改革；课程教学标准和课程教学设计；校企合作开发课程；课程教学方法和教学手段改革；课程考试/考核方式的改革；课程教学效果； 教学研究立项与管理、教学研究成果；课程教学中存在的困难及想法。 |
| 实践教学 | 了解实践教学条件建设；实践教学环节落实与管理；实践教学效果。 | 职能部门 系领导 专业带头人 实训教师 兼职教师 学生 | 实践教学在专业课程体系整体设置中的状况；校内实训基地建设与管理；校外实习基地建设及运行；学生半年顶岗实习的落实与管理；校企合作、工学结合的开展情况；实践教学环节的管理与措施；双证融合及双证书获取的比例与质量；实践教学环节运行中存在的问题和困难。 |
| 特色专业建设 | 了解重点建设专业的优势和特色；专业人才培养模式、校企合作、工学结合的成果。 | 专业带头人 骨干教师 学生 | 专业(群)建设规划与改革思路；专业人才培养模式；专业课程体系和教学内容改革；专业校内外实践教学条件；专业校企合作、工学结合；专业师资队伍建设； 为地区或行业技术服务与对外培训；专业教学资源的共建与共享。 |
| 教学管理 | 了解教学管理、质量监控等制度建设及运行状况；管理队伍及综合素质。 | 职能部门 教师 学生 | 相关教学管理制度及执行情况、效果；相关质量监控制度及运行情况、效果；教学管理队伍；学生管理队伍；管理中存在的主要问题。 |
| 社会评价 | 了解学生的就业质量，社会服务状况和社会对师生的评价 | 职能部门 学生 企业 | 学生就业岗位情况（专业对口率，工资水平）； 为社会提供技术服务和对外培训情况； 企业（行业）及社会对学校的回报情况； 社会、家长对学校及学生质量的评价。 |