《小学英语课堂教学评价方式的研究》课题研究方案

前黄中心小学 尹鹰

一、研究背景及意义

《教育部关于积极推进小学开设英语课程的指导意见》中指出，根据小学生的生理和心理特点以及发展需求，小学阶段英语课程的目的是激发学生学习英语的兴趣，培养他们英语学习的积极态度，使他们建立初步的学习英语的自信心；培养学生一定的语感和良好的语音、语调基础；使他们形成初步用英语进行简单日常交流的能力，为进一步学习打下基础。由此可见英语基础教育阶段教学改革的重点是强调课程从学生的学习兴趣、生活经验和认知水平出发，注重培养和激发学生学习的积极性和自信心。因此评价是非常重要的环节，是小学英语教学不可或缺的重要内容，它能对教学全过程和结果进行有效的监控。《英语课程标准》也十分强调评价的作用，提出通过评价，能使学生在英语课程的学习过程中不断体验进步与成功，认识自我，建立自信，促进学生综合语言运用能力的全面发展；使教师获取英语教学的反馈信息，对自己的教学行为进行反思和适当的调整，促进教师不断提高教育教学水平；使学校及时了解课程标准的执行情况，改进教学管理，促进英语课程的不断发展和完善。

按照新课程理念，小学英语课堂教学评价应与教学融为一体，有利于促进教学，有利于学生的成长，应体现过程性和激励性。但就小学英语课堂评价看，还存在着这些问题：照搬中学英语应试教育的评价方式；照搬其他学科陈旧的评价体系；评价形式重书面轻口语交际，评价内容重知识轻情感态度；只重视教师的评价，而忽视学生的自我评价和合作评价。这些评价方式都违背了新课程标准的理念，违背了尊重教育的原则，尊重教育思想认为教育应该以学生为本，尊重学生的身心特点，成长和发展的特点，尊重他们的人格、权利和兴趣，保护学生的自尊心和自信心。所以作为小学英语教师很有必要在实践中探索切实可行的小学英语课堂评价方式，把学生从被动接受评价转变成为评价的主体和参与者。

本课题通过多种方式的评价手段来激发学生的学习兴趣，保护学生的自尊心，培养学生敢于开口、积极参与的良好习惯，让学生积极主动地参与学习。通过对课题的研究，让教师的教学观念能与时俱进，转变教学方式，把握课程标准，探索新型的专业发展道路，逐步掌握教学评价的理论和实施技能。在研究和实践过程中，通过评价试验研究促进教学，归纳和总结出一些行之有效的方法和经验，探索并逐步建立科学的评价体系，改善学校英语教育环境，能有效地促进学生自主学习能力的发展，从而提高英语教学的质量和学生学习的质量。

- 研究目标

1、尊重学生，保护学生的自尊心和自信心，让学生成为评价的主体。

2、探索具有可操作性的，能促进学生学习的小学英语课堂教学评价的方法。

3、将评价与日常教育教学结合起来，使学生产生进步的动力，从而促进其形成积极的英语学习态度，养成良好的学习习惯，促使其英语素养得到良好发展。

三、研究内容

1、探索形成多元化的小学英语课堂教学评价主体，在课堂教学过程中贯穿学生的自我评价、相互评价，教师评价等。

2、探索形成多元化的小学英语课堂教学评价内容，进行学习行为表现的评价、听说读写能力的评价、学习情感策略的评价、课堂学生合作学习的评价等。

3、探索形成多元化的小学英语课堂教学评价方式，教师课堂教学评价、学生学习综合评价、观察与记录、访谈与座谈、开展课外活动等。

4、探索不同板块、不同课型教学中评价方式的使用，积累课例和资源。

四、研究方法

根据本课题的特点，主要采用文献研究法、调查研究法、行动研究法、经验总结法和案例研究法进行研究。

1、文献研究法：通过参阅《小学英语教育学》、《小学英语教学与研究》、《英语课程标准》、《教育心理学》、《英语教学法》等相关书籍，学习小学英语课堂教学评价相关理论知识。

2、调查研究法：通过发放问卷的形式了解学生学习现状和评价现状，并针对学生在课堂学习中的实际情况，采取行之有效的方法进行针对性的研究。

3、行动研究法：在研究过程中通过计划、实施、观察、反思这四个相互联系、相互依赖的基本环节，对课题进行螺旋式深入的研究。

4、经验总结法：依据研究所提供的事实，分析概括教育现象，将感性认识上升为理性认识，形成反思、案例、论文和总结。

5、案例研究法：以典型案例为素材，通过具体分析解剖，促使评价更好地为英语学习服务。

五、研究过程

本课题研究时间为2018年1月—2018年12月，共分三个研究阶段。

第一阶段为准备阶段：2018年1月—2018年2月。

界定课题，成立课题组，制定研究工作制度，分解任务，明确职责。采用文献研究法，收集并学习各类期刊、出版物中有关小学英语课堂教学评价方式的内容，填写《小学英语课堂教学评价方式的研究》课题申报书，做好课题申报工作。

第二阶段为实施阶段：2018年3月—2018年10月。

（1）修正方案。根据实施方案进行研究，全面启动课题研究，边设计，边研究，边修改方案。以专题研究的方式推进课题的研究，对实施情况进行评价。

（2）采用调查研究法和行动研究法，对学生和教师进行调查问卷，通过理论研讨，探索有效途径。

（3）定期开展课题研究课，立足课堂进行实践研究；每两周撰写一篇教学反思或教学随笔、每月进行一次课题理论学习与研究、每学期写一篇课题教学论文。和其他小课题负责人交流和总结研究情况，查缺补漏，完善课题研究，形成经验。

第三阶段为总结阶段：2018年11月—2018年12月。

对本课题研究进行有效性的分析和反思性评价，总结课题研究成果、撰写研究报告、论文、完成结题报告。根据实际情况对课题研究结果进行推广。

六、研究的预期成果

1、小学英语课堂教学评价现状调查报告。

2、相关课例和个案分析。

3、课题管理网站。

4、《小学英语课堂教学评价方式的研究》相关论文。

5、《小学英语课堂教学评价方式的研究》结题报告。

七、课题成员和分工

课题组长：尹鹰。

主持课题研究全面工作，负责制定实施方案，撰写研究报告；进行调查研究和行动研究；组织对阶段性成果和最终成果的总结等。（2017年11月）