“户外生态运动游戏促进幼儿亲社会行为发展的实践研究”课题阶段计划

（2023年2月——2023年6月）

雕庄中心幼儿园   邹益金

在中期评估结束后，我们结合专家的相关建议，从理论到实践开展了一系列活动，本学期，我们预设将重点落在文本梳理上，继续继续常态、扎实的开展课题活动：

本学期研究重点工作：

- 1.根据丰富的观察样本数据，分析幼儿亲社会行为发展情况。

- 根据丰富的观察样本数据，分析同一批幼儿在相同运动情境中出现的亲社会行为，以此看幼儿的发展。

- 通过观察实验、运动分享等探究影响幼儿在运动中亲社会行为发展的因素。

- 通过系统性的观察实验、日常的生态运动游戏观察、组内教研等形式来分析影响幼儿在户外生态运动游戏中亲社会行为发展的因素，对各因素进行归类整理，形成文稿。
    3.做好实验班与对照班每2月一次的测试工作，用数据评价户外生态运动游戏开展对幼儿亲社会行为发展的促进情况。

研究目标和措施：

目标1：

通过研究，了解幼儿亲社会行为发展现状，引导幼儿更好的开展户外生态运动游戏，促进其在活动中亲社会行为的发展。

措施：

- 通过借助观察实验、生态运动游戏等面向群体或个体进行观察，以了解幼儿亲社会行为发展，分析其背后的影响因素。

- 2.幼儿进行“运动分享”与“哇时刻”的分享，主要通过自评与同伴互评，促进幼儿在运动中的亲社会行为发展。

目标2：

通过研究，提升教师在户外生态运动游戏中的观察、指导、分析、调整能力，促进教师专业化发展。

措施：

1.加强理论学习，注重科研成果的呈现和交流。

- 2.继续做好个案观察，关注环境、材料、教师指导等方面对幼儿亲社会行为发展的影响，做好描述性的文本收集，为后续策略梳理提供支持。

3.进行文本梳理，撰写论文，争取取得一定的课题成果。

逐月工作安排

三月份

1. 制定本学期课题研究计划。

2. 统计前期已开展观察实验，落实4月份观察实验内容。

四月份

- 教研：多胎家庭幼儿对幼儿亲社会行为的影响。

- 梳理个案，争取投稿。

- 五月份

- 进行各类文本的收集及梳理。

- 基于5次观察实验，研讨亲社会行为影响因素。

六月份

- 梳理文本，提炼有效策略。

- 做好学期末的收尾整理工作。