- 《指向阅读素养提升的小学英语群文阅读教学研究》

- 2023-2024第二学期研究计划

- 指导思想

- 本课题在新课程改革的背景下，以提高小学生课外阅读量为现实目标，以目前英语群文阅读研究的现状和不足为研究问题，以期通过大量的、多元的英语群文阅读培养学生的阅读能力和阅读品格，提升学生英语阅读素养，并且在研究、反思、重建的过程中整体提高教师英语群文阅读教学能力。

- 研究现状

- （一）已有经验

- 本课题通过英语群文阅读教师调查问卷和学生调查问卷，形成了小学生英语阅读学习现状调查与分析报告。通过阅读相关文献形成了小学英语群文阅读教学研究的文献综述。2023年11月21日本课题接受了常州市教科院王俊博士和新北区教研室周文荣校长的开题指导。2023年12月10日又接受了常州市十四五第二批外语阅读教学专项课题有关专家的指导。通过专家指导，本课题进一步细化了研究内容，优化了研究方法。2023年12月27日课题主持人张菊平执教绘本教学课《Lion Dancing》，新北区三井实验小学王宣艳校长进行高位引领。

- （二）存在问题

- 1.研究内容还需细化。要明确研究什么，怎么开展研究，研究成果是什么。

- 2.参与对象还需扩大。课题研究不仅是课题主持人的事情，每位成员都需要承担绘本教学课，主动学习理论知识，成为研究的当事人。

- 3.评价研究还需落实。观察团教师应该坐在学生身边，观察不同学生的阅读情况，给予一些指导，并询问学生阅读兴趣和阅读困难，在研讨中进行反馈。

- 三、研究目标

- 1.通过阅读4篇英语群文阅读论文，进一步明晰英语群文阅读的概念、特征和教学策略。

- 2.通过阅读各年级配套绘本，选择相关主题绘本，建立绘本资源库。

- 3.通过开展重点单元绘本教学研究，初步形成关于议题确定、材料组合、目标设计、活动实施的策略。

- 4.通过教师推荐绘本，学生选择和朗读绘本，提高学生英语群文阅读素养。

- 5.通过建立课堂观察小组，观察学生英语阅读能力和阅读品格；通过学生访谈，了解学生阅读兴趣和阅读困难，从而调整和优化英语群文阅读研究的开展。

- 四、研究内容

（一）课题研究的聚焦点

新学期，我们采用课题研究人人参与管理的方式，尊重角色差异，发挥个性特征，分角色安排工作，具体分工和活动安排如下。

- 1.加强理论学习，明晰群文阅读特征及教学策略。

- 每月根据课题组提供的学习内容，可以联系课堂教学实际，结合课题相关，谈谈感受，用模板上传。（张雪、蔡小倩月底负责学习记录检查反馈。）

| 活动周次 | 学习内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 梁滔：主题意义探究下的初中英语群文阅读课设计——以“the relationship between humans and the forces of nature”教学为例 | 张雪、蔡小倩 |
| 7 | 廖荣莲：群文阅读视域下小学英语教材与绘本有效融合的实践与思考 | 张雪、蔡小倩 |
| 11 | 缪银玉：融合视域下的小学英语“1 X”群文阅读教学探索———以译林版《英语》四（下）教材为例 | 张雪、蔡小倩 |
| 15 | 周维华：基于单元主题的“1 X”群文阅读教学实践——以译林版《英语》六(下)教材为例 | 张雪、蔡小倩 |

- 2.深度解读教材，梳理绘本资源，建立绘本资源库。

- 我们主要研究《丽声北极星分级绘本（江苏版）》和《黑布林英语阅读小学段a-e级》两套绘本，选择相关主题绘本，建立绘本资源库。各年级老师阅读本年级配套绘本，总览绘本资源，结合教材内容，选择重点单元的绘本进行语篇分析（what-why-how）。

- 3.探索课堂策略，观察学生英语阅读能力和阅读品格。

- 课题组每月安排1位老师（共4位）进行群文阅读教学。从课本教材分析（what-why-how）、绘本分析（what-why-how）、学情分析、教学重难点、教学流程、作业设计、板书设计、学习单设计进行设计，教后进行课后反思（亮点、不足、改进方法）。观察教师对学生英语阅读能力和阅读品格形成综述，并记录学生访谈内容。每个课例的全部资料通过微信进行推送。

- 综述表达维度：阅读能力（解码能力、语言知识、阅读理解和文化意识）。阅读品格（阅读习惯和阅读体验）

- 学生访谈提纲：1、你喜欢英语阅读吗？

- 2、这节课对你的英语阅读有帮助吗？

- 3、你在英语阅读上存在哪些问题？需要什么帮助？

- 4.指导绘本阅读，提高学生英语群文阅读素养。

- 每位老师指导2名学生进行绘本朗读，并录制绘本“趣阅读”视频，一学期形成22个视频资源，每个月基本上有5-6个视频推送，涵盖3-4个年级。视频主要可以包括自我介绍、阅读的重要性、针对绘本内容的提问、配图朗读、阅读收获等等，鼓励创新。

| - 姓名 | - 年级 | - 阅读内容 | - 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 金秋瑾 | - 三年级 | - 待定 | - 3月底、4月底 |
| - 蔡小倩 | - 四年级 | - 待定 | - 3月底、4月底 |
| - 毕金菁 | - 四年级 | - 待定 | - 5月底、6月底 |
| - 沙 莎 | - 四年级 | - 待定 | - 5月底、6月底 |
| - 黄燕 | - 五年级 | - 待定 | - 3月底、4月底 |
| - 谢星赟 | - 五年级 | - 待定 | - 3月底、4月底 |
| - 金明煊 | - 五年级 | - 待定 | - 5月底、6月底 |
| - 汪雅婷 | - 五年级 | - 待定 | - 5月底、6月底 |
| - 张菊平 | - 六年级 | - 待定 | - 3月底、4月底 |
| - 王丽 | - 六年级 | - 待定 | - 4月底、5月底 |
| - 张雪 | - 六年级 | - 待定 | - 5月底、6月底 |

- （二）课题研究的具体安排

《指向阅读素养提升的小学英语群文阅读教学研究》

2023-2024学年第二学期课题研究具体活动安排表

| 活动 周次 | 活动内容 | 活动程序 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课题计划交流 | 交流计划，讨论完善；清晰课题研究目标、内容、主要任务。 | 张菊平、黄燕 |
| 2 | 学生绘本朗读视频制作指导 | 学习绘本朗读视频的主要内容和制作方法 | 张菊平、黄燕 |
| 3 | 学习心得交流 | - 《主题意义探究下的初中英语群文阅读课设计》，线下交流，课题网上传学习记录。 | - 张雪、蔡小倩：检查反馈。 |
| 4 | 六英承办绘本教学 | 1、制定研究方案并上传通知。 2、执教者提前3天上传教学设计至课题网和课题群。 3、执教者说课，课题组教师根据阅读能力和阅读品格进行课堂观察，形成综述，并记录学生访谈内容，课后上传说课和评课稿。 4、制作微信推送。 5、收集各项资料，形成绘本教学精品案例 | 黄燕、王丽：策划研究活动、撰写研修方案。 汪雅婷：撰写通讯报道。 金明煊、毕金菁：课堂资源库建设（课堂实录、活动记录、教学设计、教学反思、研讨课视频、观察记录等）。 张菊平、沙莎：课题网页的建设和维护，及时上传各项研究资料，活动摄影。 |
| 5-6 | 推送各年级学生绘本朗读视频 | 转发各班级群 | 金秋瑾、蔡小倩、黄燕、谢星赟、张菊平 |
| 7 | 学习心得交流 | - 《群文阅读视域下小学英语教材与绘本有效融合的实践与思考》，线下交流，课题网上传学习记录。 | - 张雪、蔡小倩：检查反馈。 |
| 8 | 五英承办绘本教学 | 1、制定研究方案并上传通知。 2、执教者提前3天上传教学设计至课题网和课题群。 3、执教者说课，课题组教师根据阅读能力和阅读品格进行课堂观察，形成综述，并记录学生访谈内容，课后上传说课和评课稿。 4、制作微信推送。 5、收集各项资料，形成绘本教学精品案例 | 黄燕、王丽：策划研究活动、撰写研修方案。 谢星赟：撰写通讯报道。 金明煊、毕金菁：课堂资源库建设（课堂实录、活动记录、教学设计、教学反思、研讨课视频、观察记录等）。 张菊平、沙莎：课题网页的建设和维护，及时上传各项研究资料，活动摄影。 |
| 9-10 | 推送各年级学生绘本朗读视频 | 转发各班级群 | 金秋瑾、蔡小倩、黄燕、谢星赟、张菊平、王丽 |
| 11 | 学习心得交流 | - 《融合视域下的小学英语“1 X”群文阅读教学探索》线下交流，课题网上传学习记录。 | - 张雪、蔡小倩：检查反馈。 |
| 12 | 三英承办绘本教学 | 1、制定研究方案并上传通知。 2、执教者提前3天上传教学设计至课题网和课题群。 3、执教者说课，课题组教师根据阅读能力和阅读品格进行课堂观察，形成综述，并记录学生访谈内容，课后上传说课和评课稿。 4、制作微信推送。 - 5、收集各项资料，形成绘本教学精品案例 | 黄燕、王丽：策划研究活动、撰写研修方案。 金秋瑾：撰写通讯报道。 金明煊、毕金菁：课堂资源库建设（课堂实录、活动记录、教学设计、教学反思、研讨课视频、观察记录等）。 - 张菊平、沙莎：课题网页的建设和维护，及时上传各项研究资料，活动摄影。 |
| 13-14 | 推送各年级学生绘本朗读视频 | 转发各班级群 | 毕金菁、沙莎、金明煊、汪雅婷、王丽、张雪 |
| 15 | 学习心得交流 | 《基于单元主题的“1 X”群文阅读教学实践》线下交流，课题网上传学习记录。 | - 张雪、蔡小倩：检查反馈。 |
| 16 | 四英承办绘本教学 | 1、制定研究方案并上传通知。 2、执教者提前3天上传教学设计至课题网和课题群。 3、执教者说课，课题组教师根据阅读能力和阅读品格进行课堂观察，形成综述，并记录学生访谈内容，课后上传说课和评课稿。 4、制作微信推送。 5、收集各项资料，形成绘本教学精品案例 | 黄燕、王丽：策划研究活动、撰写研修方案。 汪雅婷：撰写通讯报道。 金明煊、毕金菁：课堂资源库建设（课堂实录、活动记录、教学设计、教学反思、研讨课视频、观察记录等）。 张菊平、沙莎：课题网页的建设和维护，及时上传各项研究资料，活动摄影。 |
| 17 | 教学论文评比 | 课题组教师上交英语群文阅读教学案例进行评比。 | 王丽收集并指导老师们撰写的论文。 |
| 18 | 期末交流总结 | - 课题组成员总结、交流一学期的研究心得，明晰下阶段研究方向，形成专项报告。 - 2、收集公开课（讲座）、论文发表或获奖、个人荣誉等 | 张菊平、黄燕 |

- （三）课题研究的预期成果

- 1.每月学习记录

- 2.4个推荐绘本

- 3.4个精品案例

- 4.22个“趣阅读”作品

- 5.至少4节区级课（讲座）

- 6.至少6篇高度贴合研究主题的论文发表或获奖