常州市第三中学课题开题论证书

- 学  科  分  类           德育类

课  题  名  称 “双减”背景下高中生课余生活德育活动的设计与实施

- 课 题 负 责 人         闫睿   张坤玲

- 开  题  时  间         2023年6月14日

- 常州市第三中学教师发展处

二〇二三年三月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2023年6月14日 地点：常州市第三中学德润楼三楼会议室 评议专家： 参与人员：

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 题目 “双减”背景下高中生课余生活德育活动的设计与实施 目标 （1）融合学校教育与家庭假期教育，围绕主题设计高中生课余生活必修和选修德育活动。 （2）以学生课余生活管理为具体内容，整合学校、家庭、社会资源，采用线上线下混合教育的实践方式，建设高中生课余生活德育数据资源库。 （3）“双减”背景下，凝练学科育人内涵，提升综合育人的设计能力，使团队成员成为具有公益精神、创新能力、善于合作的好教师。 内容 （1）开展高中生课余生活德育活动的文献研究。收集相关文献资料，结合“双减”要求，立足德育特点，建立高中生课余生活德育活动实施的模型，为研究奠定理论基础； （2）开展高中生课余生活德育活动的调查研究。通过相关调查问卷、访谈、教师沙龙等形式，了解教师对高中生课余生活德育活动的认识、实施情况，总结经验、梳理不足，明确课题研究中需要努力的方向，规划课程实施的方案与路径； （3）开展高中生课余生活德育活动设计的研究。通过课程开发和活动设计、成员交流与教后反思等形式，形成切实可行的高中生课余生活德育活动的模式与策略； （4）开展高中生课余生活德育活动的课例与案例开发研究。课题组成员开发、收集、整合资料，建立起学校和社区、电子与文本相结合的德育资源库，推进我校的德育课程资源共享； （5）开展高中生课余生活德育活动评价的设计研究。完善高中生课余生活德育活动的评价机制，以评促育、以评促导，形成“活动——评价——活动”的良性循环。 方法 主要以问卷调查法、文献法、比较法、实验法为主，辅之以活动分析法、调查反馈法等。 （1）文献法，主要查阅和收集有关国内外学校假期生活和生活德育的文献资料，为本研究提供有利的信息来源； （2）比较法，在对收集的资料进行分析的基础上，对各国学生课余生活设置与实施进行比较分析，有所借鉴； （3）实验法，在研究、设计的同时选择实验班级进行实验，在实验中及时反馈和改革； （4）通过个人访谈法、调查反馈法、观课议课等对高中生课余生活德育活动的效果进行现场分析，再通过理论学习、观察调查、活动分析、反思总结和交流展示等方式进行研究。 组织 （1）开展日常课题组活动 我们坚持课题组例会制，每学期至少召开三次课题组活动，每次都预设活动的内容，学习德育理论、总结本校与其他学校的实践经验，分项目交流开展高中生课余生活德育活动的开发与利用，研讨解决研究中出现的问题。 （2）规范课题研究管理 课题组及时制订年度研究计划和总结，做好课题活动的纪录与活动资料的收集整理归档工作。每学期，课题组将所收集的文献资料、实践研究资料、活动记录等分类归档，建立纸质、电子文档，以便课题研究的总结、延续。 （3）各方专家定期指导 充分利用校学术委员会专家资源，将课题研究进展及疑难问题如课程框架问题、德育资源建设等问题，提交专家咨询，让他们为课题研究出谋划策。 分工 姓 名; 工 作 单 位; 专业技术职称; 在课题组中的分工. 赵俊; 常州市第三中学; 中学高级; 德育理论和实践. 丁里顺; 常州市第三中学; 中学一级; 撰写论文，开展活动. 陈丹; 常州市第三中学; 中学一级; 撰写论文，开展活动. 刘志; 常州市第三中学; 中学二级; 撰写论文，开展活动. 房源晟; 常州市第三中学; 中学一级; 撰写论文，开展活动. 朱苏芮; 常州市第三中学; 中学二级; 撰写论文，开展活动. 杨倩; 常州市第三中学; 中学一级; 撰写论文，开展活动. 周腾禹; 常州市第三中学; 中学二级; 撰写论文，开展活动. 钱玺仰; 常州市第三中学; 中学一级; 撰写论文，开展活动. 何飞; 常州市第三中学; 中学一级; 撰写论文，开展活动. 进度 本课题分四个阶段展开。 （1）理论研究阶段（2023.4—2023.6）。对本课题研究涉及的核心概念进行深入的理论学习，初步形成研究思路并制定课题实施的总方案及研究计划。 （2）调查研究阶段（2023.7—2023.8）。在学习相关理论和案例的基础上，撰写课题设计方案、组建课题组；制订研究工作制度、编制研究工作手册，在本校进行高中生课余生活德育活动的问卷调查。 （3）模式建构与实践研究阶段（2023.9—2024.6）。课题组成员根据实施方案有步骤地开展研究，开发寒假、暑假高中生课余生活德育活动，并积累材料、进行中期评估，形成相关论文、案例与著作。 （4）课题总结阶段（2024.7—2024.9）。对本课题研究过程、研究成果进行全面分析总结，形成高中生课余生活德育活动体系性成果，做好结题鉴定工作，并研讨成果推广及后续研究事项。 预期成果 成果名称; 成果形式; 完成时间; 责任人. 阶段成果（限5项）; “双减”背景下高中生课余生活德育活动状况调查问卷; 调查报告; 2023年4月; 何飞. 生活德育课程理论学习心得; 学习心得; 2023年6月; 丁里顺. “双减”背景下高中生课余生活德育活动资源; 数字资源库; 2023年12月; 闫睿. “双减”背景下高中生课余生活德育活动的开发研究; 论文、案例; 2023年12月; 杨倩. 课题中期研究报告; 研究报告; 2024年4月; 张坤玲. 最终成果（限3项）; “双减”背景下高中生课余生活德育活动的实践研究; 论文集; 2024年6月; 闫睿. “双减”背景下高中生课余生活德育活动的案例研究; 案例集; 2024年6月; 房源晟. “双减”背景下高中生课余生活德育活动设计与实施; 研究报告; 2024年9月; 张坤玲.

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日

五、学校科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日